附件

金华市本级政府投资项目管理暂行办法

（征求意见稿）

为进一步规范政府投资行为，充分发挥政府投资作用，提高政府投资效益，加强政府投资管理，提高政府投资决策的科学化、民主化水平，根据《政府投资条例》和《浙江省政府投资项目管理办法》精神，结合我市实际，制定本办法。

一、项目范围

（一）资金来源。本办法所称的政府投资项目，是指市本级预算安排资金所进行的固定资产投资项目。投资方式主要包括直接投资和资本金注入，采用投资补助、贷款贴息的政府投资项目，另行制定管理办法。

（二）项目范围。政府投资项目主要包括：

1.农业、水利、能源、交通、城乡公用设施、人防工程等基础性项目；

2.教育、文化、卫生、体育、社会保障，生态建设、环境保护、资源节约等公益性项目；

3.科技进步、高新技术、现代服务业等国家和省重点扶持的产业发展项目；

4.政府公共服务设施项目；

5.电子政务和信息化类项目（不含维护类项目）。

以上类别项目采用政府和社会资本合作模式的，按照政府投资项目管理。

（三）建设性质。包括基本建设投资、更新改造投资和其他固定资产投资活动。其中，基本建设包括新建、改建、扩建工程等；更新改造包括装饰装修、维修、技术改造等；其他固定资产投资活动包括房屋购置、电子政务和信息化等。

（四）项目要求。

1.符合国民经济和社会发展规划与计划，有利于履行政府职能，有利于资源优化配置和结构调整升级，有利于城乡统筹与经济社会的全面、协调、可持续发展。

2.项目的土地面积需求、选址和设计，应当符合国土空间规划，体现土地资源的合理配置、节约集约利用，符合生态环境保护和改善的要求。

3.政府投资计划应当纳入国民经济和社会发展计划，执行情况接受市人民代表大会及其常务委员会的监督。

二、项目储备

（一）储备库编制。市级行业主管部门、相关单位根据国民经济和社会发展中长期规划、区域规划、专项规划和发展建设规划，开展政府投资项目谋划工作，经政府分管领导同意后于每年10月底前向投资综合管理部门书面报送下年储备计划，6月底前报送本年增补储备计划，同时抄送财政部门。项目经投资综合管理部门组织“5+X”咨询论证（即发改、财政、资规、生态环境、大数据部门+相关部门），经常务副市长牵头专题研究后报请市政府常务会议审议同意后列入储备库。市委市政府同意实施的项目视同列入储备库。列入储备库项目资规部门负责牵头明确项目选址，财政部门负责明确项目资金拼盘。

（二）储备库内容。列入储备库的项目应包含具体项目名称、建设规模和内容、估算总投资、前期经费、前期工作目标、主管部门、建设单位（储备阶段尚未明确的由主管部门在可行性研究阶段予以明确）等。

（三）储备库要求。政府投资项目储备库应与财政预算安排相衔接。电子政务和信息化项目须向市电子政务项目联审小组申报，经联审小组初审后，再申报列入储备库。

（四）储备库执行。储备库是项目审批的重要依据，项目需列入储备库后才能开展立项、审批工作。项目建设规模和内容、建设地点、投资额、资金来源、建设单位、建设周期等在可行性研究阶段根据相关标准和实际需要进行核定。储备库项目实行年度计划管理，年内未完成可行性研究报告审批项目，如需继续实施，须重新申报列入储备库。

三、项目审批

（一）总体要求

1.总投资在1000万元以下的项目，合并编制项目建议书、可行性研究报告和初步设计文本，只审批可行性研究报告；总投资1000万元以上的项目，分别审批项目建议书、可行性研究报告和初步设计，其中市级及以上发展规划、重点专项规划、一般专项规划、区域规划已明确的项目，以及总投资2000万元以下的项目可以不审批项目建议书。

2.电子政务和信息化类项目无论金额大小，合并编报项目建议书和可行性研究报告，其中1000万元以下项目只审批可行性研究报告，1000万元以上项目审批可行性研究报告和初步设计。

3.除涉及新增用地的项目外，总投资200万元以内(不含200万元)的，向财政部门申报专项支出，纳入部门预算专项管理，投资综合管理部门不再审批。建设单位不得拆分项目规避立项审批，同一单位当年只允许申报1个基建类财政专项。

4.除跨行政区域的项目和审批权限有明确规定的项目外，市、区共同投资的政府投资项目，区级投资占50%及以上的，由区级相关行政管理部门依照有关规定履行相关审批职责。

5.单纯购置类项目（主要包括产品化的硬件、软件，可移动的办公家具及设备）由项目建设单位或主管部门纳入部门预算专项支出管理，不再进行立项审批。房屋购置类项目仅编制、审批项目建议书。

6.党政机关办公用房等楼堂馆所项目应执行党政机关办公用房等楼堂馆所管理的有关规定。有关规定未明确的，按本办法办理。

（二）项目建议书审批

1.政府投资项目业主应当委托工程咨询机构编制项目建议书。

2.投资综合管理部门在批复项目建议书前应当征询行业主管部门意见，可以不征询财政部门意见。

3.如债务率超警戒线，投资综合管理部门对政府投资项目不得审批项目建议书；因危房改造、地质灾害防治等特殊情况确需审批项目建议书的，应当报经省投资综合管理部门、财政部门批准。

（三）可行性研究报告审批

1.项目业主应当委托工程咨询机构编制可行性研究报告。

2.投资综合管理部门在批复可行性研究报告前应当征询财政、行业主管部门意见；电子政务和信息化项目需征求大数据管理部门意见；重大政府投资项目（基础设施类项目总投资1亿元以上，其他类项目总投资5000万元以上）在批复可行性研究报告前应当组织第三方咨询评估。

3.项目涉及举债的，应当由财政部门对债务风险进行评估。

4.对经济、社会和环境影响重大的，社会公众普遍关注的公益性建设项目，可行性研究报告批复前应当采取听证会、征询会等方式广泛征求社会各界和公众的意见。

5.可行性研究报告批复前，资规部门提出项目选址和用地预审意见；如需进行社会风险评估的，政法委出具社会风险稳定评估报告备案文书。

6.初步设计批复前，有下列情形之一的，项目可行性研究报告应当调整，原则上不超过一次：（1）项目业主发生变更。（2）项目资金来源发生变更。（3）技术方案发生重大变更。

7.初步设计批复前，有下列情形之一的，项目可行性研究报告应当重新审批，原则上不超过一次：（1）项目建设规模、内容发生重大变更。（2）项目单位报批的概算与已批复可研报告的投资估算不符，经认定确需要增加投资概算，且超过估算10%以上。（3）项目规划选址和用地预审需要重新报批。

8.初步设计批复后，原则上不得重新审批或调整可行性研究报告。因不可抗力等原因，确需变更建设地点、或拟对建设规模、建设内容作出较大变更的，按新项目重新审批可行性研究报告。可行性研究报告重新审批，由行业主管部门提出申请，按相关审批程序办理。

（四）初步设计审批要求。

1.项目业主应当委托符合资质的设计单位依照批准的可行性研究报告编制初步设计和项目概算。设计单位应当严格按照有关规范，遵循估算控制概算的原则，进行限额设计。

2.初步设计和项目概算由投资综合管理部门委托工程咨询机构进行评估，并征询财政和行业主管部门意见后批准。

3.有下列情形之一的，政府投资项目可行性研究报告、初步设计原则上均不予重新审批、调整或变更：（1)项目已基本建设完成。（2)项目建设单位在建设过程中擅自增加建设内容、扩大建设规模、提高建设标准、报小建大的。（3)项目建设单位未批先建等违法违规做法造成重大社会影响的。

4.项目业主应当依照批准的初步设计和项目概算，遵循概算控制预算的原则进行施工图设计，合理确定工程造价。

5.项目勘察、设计、施工和监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等采购，应当依法实行招标。工程设计依法应当招标而未招标的，不得批准初步设计。

（五）在线监管平台应用。

除涉及国家秘密的项目外，政府投资项目审批通过浙江政务服务网投资项目在线审批监管平台（以下简称在线平台）办理。投资综合管理部门应当通过在线平台实行项目一窗受理、网上办理、规范透明、限时办结。同时通过在线平台实行信息公开、协同监管，加强事中事后监管，主动接受社会监督。

四、投资计划管理

（一）计划编制。市政府各行业主管部门、各相关单位经政府分管领导同意后于每年10月底前向投资综合管理部门书面报送下年度政府投资计划，每年6月启动中期调整，同时抄送财政部门。投资综合管理部门组织“5+X”联审论证，编制年度政府投资项目投资计划，经常务副市长牵头专题研究后报请市政府常务会议审议。

（二）计划内容。

年度政府投资项目计划应当包括下列内容：

1.年度政府投资总额；

2.具体项目名称、建设规模和内容、项目总投资、建设周期、年度投资额以及资金来源、建设单位；

3.其他应当说明的情况。

（三）计划要求

1.列入政府投资计划的项目，原则上应从政府投资项目储备库中选取。

2.列入投资计划的项目必须可行性研究报告已经批准或者投资概算已经核定。

（四）计划执行

政府投资计划一经批准，必须严格执行，任何单位和个人不得擅自变更。计划执行过程中，确需增减项目的，按一定程序报批：

1.已列入计划项目不再实施的，由行业主管部门报请市政府同意后方可调整出投资计划；

2.尚未列入计划但确需当年实施的，报请市政府同意后可开展前期工作，完成可研批复后，由行业主管部门向投资综合管理部门报备后增补入政府投资计划实施。

3.总投资1亿元以上基础设施项目和5000万元以上项目增减，需报请市政府常务会议审议同意。

五、建设管理

（一）代建制。投资综合管理部门对实施代建制的项目，应当在项目建议书或者可行性研究报告批复时予以明确，代建单位的资格条件、选定程序等规定另行制定。

（二）履约担保制。项目合同签订后，勘察设计、施工、监理单位应当依照合同约定向项目业主提供履约担保。

（三）概算管理。项目实施过程中，项目概算不得擅自增加，确需增加的，按照“先评估、后定责、再调整”的原则按一定程序进行处理，概算调整原则上不得超过一次。

1.有下列情形之一导致概算增加的可以申请调整：（1）因国家政策或规划调整。（2）价格上涨。（3）地质条件发生重大变化。（4）自然灾害。（5）征地拆迁。（6）法律、行政法规（不含地方性法规、规章和其他规范性文件）规定或国家认可的其他不可抗力原因。其余情形导致概算增加的，原则上不得申请调整，经市级行业主管部门认定确需调整的，应当由项目所在地行业主管部门提出责任追究意见，根据相关规定完成责任处理后，方可申请概算调整。

2.概算调整审批流程：（1）由项目业主向投资综合管理部门提出申请，并附上项目设计单位、监理单位出具的意见。（2）由原概算审核单位对概算调整报告出具意见。（3）由市级行业主管部门对超概原因和责任进行分析后出具意见。（4）由投资综合管理部门组织相关部门、单位及专家对项目进行现场踏勘，并召开审查会议进行综合审查，出具审查意见。（5）征求财政部门资金来源意见。（6）超概算10%以上项目由行业主管部门报市政府常务会议审议，由投资综合管理部门根据市政府意见批复；超概算10%以内且资金来源已落实的项目，由行业主管部门报投资综合管理部门批复。

（四）重大设计变更。项目实施过程中，在概算范围内对初步设计批复的建筑结构、主要功能、主要技术方案、主要线位等内容进行调整的，属于重大设计变更，应报投资综合管理部门批准。国家、省重大设计变更界定相关办法有规定的从其规定。

1.符合以下情形的重大设计调整可申请变更：（1）发现水文和工程地质情况有很大变化，必须进行重大设计变更的。（2）不可抗拒的自然灾害等客观原因造成必须进行重大设计变更的。（3）国家、省、市政策或者标准规范变化，必须进行重大设计变更的。（4）法律、法规和规范性文件规定的其他情形。

2.重大设计变更审批流程：（1）由项目业主向投资综合管理部门提出申请，提交重大设计变更文本、有关招投标及合同文件，并附上项目设计单位、监理单位出具的意见。（2）由行业主管部门出具的意见。（3）由投资综合管理部门可视情召开专家评审会，审查后予以批复。

3.不属于重大设计变更范围，单次变更引起造价金额增加的项目，由行业主管部门负责审定后实施，其中单次变更造价增加金额超合同价10%以上且超过100万元，需由行业主管部门出台意见明确变更审批权限及流程，由行业主管部门召集相关单位和专家论证后审定实施。

4.特别重大项目涉及多次重大设计变更的，由行业主管部门报按规定程序报投资综合管理部门审查，

项目同时发生重大设计变更和超概算的，可按照以上规定合并报批。

（五）工程结算与竣工决算。项目业主应当按照国家、省、市有关规定办理工程价款结算，项目主管部门应当会同财政主管部门加强对工程价款结算的监督。项目竣工后，项目业主应当按照国家和省有关规定编制竣工财务决算。竣工财务决算经项目主管部门审核后报财政主管部门或者其授权的有关主管部门批复。审计部门对政府投资项目概算的执行情况和决算进行审计监督。

（六）竣工验收。

1.竣工验收。项目建成后应当由项目业主或行业主管部门依法组织消防、人防、特种设备设施、建设档案等专项验收。各专项验收、工程质量核定、竣工财务决算完成后，投资综合管理部门组织或委托行业主管部门按照国家有关规定进行综合竣工验收。电子政务和信息化项目竣工验收其他办法有规定的从其规定。

2.项目后评价。政府重大投资项目交付试用期满后，投资综合管理部门应当会同财政部门选择部分项目进行后评价，后评价包括前期工作、实施情况、工程质量、投资效益、环境效益、社会效益等内容，后评价结论报告市政府。

3.产权登记。项目业主应当于竣工验收后应当向不动产登记主管部门办理产权登记手续，向国有资产监督管理部门办理资产认定相关手续。

（七）在线监测。投资综合管理部门和依法对政府投资项目负有监督管理职责的其他部门应当采取在线监测、现场核查等方式，加强对政府投资项目实施情况的监督检查。

项目单位应当通过在线平台如实报送政府投资项目开工建设、建设进度、竣工的基本信息。

（八）档案管理。项目单位应当按照国家有关规定加强政府投资项目档案管理，将项目审批和实施过程中的有关文件、资料存档备查。

六、监督管理和法律责任

（一）部门职责。

1.发改部门为政府投资项目的综合管理部门，负责政府投资计划编制、立项审批、协调监督等综合管理工作。

2.财政部门根据财政综合平衡和风险可控原则，确定年度资金总盘子，提出项目资金拼盘方案，负责资金财务活动的监督管理。

3.自然资源和规划部门提出规划选址和用地预审意见，按规定办理相关用地审批。

4.审计部门依法独立履行政府投资项目预算执行情况和竣工财务决算审计监督职责。

5.大数据管理部门负责电子政务和信息化项目联合审查、综合协调、监督管理等职责。

6.其他部门：经济和信息化、生态环境、建设、农业农村、水利、交通运输、卫生健康、教育、国资、人防等有关部门，按照各自职责具体负责各自领域政府投资项目谋划、推进、管理和监督。行政机关在政府投资项目管理活动中，应当保障其他出资人的合法权益。

（二）法律责任。投资综合管理部门、行业主管部门、项目单位等应按照法律、法规和国家有关规定，依法履行政府投资项目立项审批、建设实施和监督管理等职责。对违反相关规定的，按照《政府投资条例》及相关管理规定给予处分及追究法律责任。

六、其他

各区政府投资项目管理可参照本办法执行，本办法自2022年  月  日执行，有效期  年。