附件

金华市区电力接入工程费用分担机制实施办法

（征求意见稿）

第一章 总则

- 为贯彻落实《国务院办公厅转发国家发展改革委等部门关于清理规范城镇供水供电供气供暖行业收费促进行业高质量发展意见的通知》(国办函〔2020〕129号)、《省发展改革委 省财政厅 省自然资源明确电力接入工程费用分担机制有关事项的通知》(浙发改价格〔2021〕437号)文件要求，进一步优化用电营商环境，减轻全社会电力接入环节负担，结合我市实际，制定本办法。

- 本办法适用于金华市区范围内2021年3月1日后通过出让或划拨取得土地使用权的城镇规划建设用地范围内项目。2021年3月1日前取得土地使用权的项目，仍按原有政策规定或合同约定执行。

- 电力接入工程费用指在城镇规划建设用地范围内，由于用户申请新装、增容或变更用电引起的，从用户地块区划红线连接到公共电网发生的入网工程建设费用，不包含用户提出的超标准报装或个性化需求的延伸服务费用。

- 低压小微企业电力接入工程范围为计量箱至公共管网连接处的电力工程；高压非住宅类项目电力接入工程范围为建筑区划红线至公共管网连接处的电力工程；高压住宅类项目电力接入工程范围为建筑区划红线内至公共管网连接处的电力工程。电力接入工程范围见附件1。

第二章 分担机制

- 建立政府、供电企业共同承担的电力接入工程费用分担机制。

- 电力接入工程分为低压小微企业项目、储备土地项目和除前两类外的其他类项目（以下简称“其他类项目”）三类。

- 低压小微企业电力接入工程全部由供电公司承担，其中土建涉及的政策处理问题，由属地政府负责处理解决。

- 储备土地项目（含土地征收项目），包括住宅和非住宅两类，电力接入工程费用按规定由属地政府或其授权做地主体（以下简称：做地主体）承担并纳入土地储备成本，不得由供电公司负担。

做地主体作为电力接入工程的项目业主，可以委托供电公司代为建设。其中涉及的政策处理问题，由属地政府负责处理解决。

- 其他类项目，供电公司承担电气工程投资，属地政府负责投资建设线路通道、电缆管廊及管线等设施。

第三章 实施流程

- 低压小微企业电力接入工程，由供电公司负责出资建设，具体建设流程按照供电公司内部工程项目要求进行管理。

- 储备土地项目电力接入工程，由做地主体负责出资建设。具体实施流程（流程图见附件2）及要求如下：

- 土地储备。储备土地出让或划拨前，做地主体应及时告知供电公司。供电公司结合项目落地区块电力接入现状，统筹考虑区域电网规划建设，根据项目终期用电规模在20个工作日内出具接入系统初步方案、电网配套前置条件书和投资估算，并提交给做地主体。

- 项目启动。土地供应后，做地主体向供电公司提出项目电力接入工程建设申请，供电公司根据项目最终用电规模在20个工作日内编制接入系统方案、项目图纸和概（预）算书，并提交给做地主体。

工程概（预）算采用《20kV及以下配电网工程建设编制与计算规定（2016版）》、《电网技术改造工程预算编制与计算规定（2020版）》电力定额及相关配套文件，相关规定如有更新则参照最新标准执行。概（预）算中的物资设备价格以浙江造价信息、金华造价信息中的信息价从低确定，没有信息价的可以采用市场价。

- 签订协议。做地主体对工程概（预）算评审或审核后，双方签订电力接入工程建设协议。如项目用电需求发生较大变更，应重新进行概（预）算编制和确认。

- 预付款拨付。协议签订后，做地主体在10个工作日内按工程概（预）算的30%将资金拨付至供电公司专户。

- 接入工程建设。供电公司在收到电力接入费用资金后，履行内部工程项目管理流程，10个工作日内开工，按照国家电网有限公司主配网工程建设标准实施工程建设。

- 进度款拨付。电力接入工程竣工前，做地主体按协议将概（预）算的50%资金拨付至供电公司专户。

- 项目结算。电力接入工程竣工后，根据工程量实际及有关规定办理结算。

- 尾款资金拨付。项目结算确认后30个工作日内，做地主体按协议将工程尾款资金拨付至供电公司专户。

- 电力接入工程非供电公司代建的，为保障工程实施质量和后续工作有效衔接，在项目建设过程中，做地主体应通知供电企业共同参与工程的可研评审、设计审查以及工程验收等关键环节。

工程具体实施流程及要求参照本办法第十一条执行。

- 其他类项目，由属地政府出资并负责建设线路通道、电缆管廊及管线等设施，或由属地政府参照储备土地（征收）项目管理要求委托供电公司代建。为保证土建与后续电气工程建设能够高效衔接，在土建实施的可研、设计、验收等关键环节，项目建设主管部门应通知供电公司共同参与。供电公司履行内部工程项目管理流程，按照国家电网有限公司主配网工程建设标准，在土建验收通过后，及时组织电气工程部分的施工。

- 电力接入工程建成后，做地主体与供电公司签订资产移交协议，无偿移交给供电公司管理。

后续维修养护费用由供电公司负责，纳入企业经营成本，通过价格机制予以疏导。

- 项目业主提出的超标准报装或个性化需求的，按照“谁主张、谁出资”原则，因超标准报装或个性化需求额外发生的电力接入工程费用由项目业主承担。

资产处置和设备运维按本办法第十四条执行。

- 各级自然资源和规划主管部门与供电公司建立共享机制，及时响应供电公司土地储备项目信息需求，将土地收储情况、土地出让或划拨情况及时共享至供电公司。

第四章 特殊项目处理

- 对于成片开发区域，其外部电力接入工程需求供该区域多个土地受让方使用，电力接入工程需根据该片区多个土地受让方用电需求统筹考虑，打包建项，费用按照相关比例分别纳入该区域各储备土地成本，由做地主体会同相关部门采用一事一议的方式明确电力接入费用方案。

- 对于金属冶炼、数据中心等高耗能、高负荷密度以及供电可靠性要求较高的特殊用电需求项目，由做地主体会同相关部门专题研究，一事一议明确接入费用方案。

第五章 附则

- 本办法自发文之日起执行，试行期一年。试行期满如无异议，则继续执行。

- 市发展改革委建立跨部门协调机制，及时处理本办法执行及项目实施过程中存在的问题。

- 2021年3月1日以后至本办法发布前批复的土地储备项目，由项目所属做地主体申请追加项目的电力接入工程费用，并及时向项目业主拨付相关费用。

- 市区供水接入工程费用分担机制参照本办法执行。供气接入工程费用已计入配气成本，实行销售价格补偿，不得另行收取。

- 各县（市）可参照本办法执行。

附件：1.电力接入工程范围

2.储备土地项目电力接入工程建设流程图

附件1：

电力接入工程示意图

一、低压小微企业项目

架空线路接入的低压小微企业电力接入工程范围为220/380V低压公用线路至新上计量箱内电能表出线处的所有电力工程（图1）。

图1

电缆线路接入的低压小微企业电力接入工程范围为220/380V低压公用线路至新上计量箱内电能表出线处的所有电力工程（图2）。

图2

二、储备土地项目

1.住宅类项目（住宅、小微园）

电力接入工程范围为10kV公共开关（环网）站或35/110/220kV公用变电站出线间隔下桩头到客户规划红线内新建开关（环网）站出线间隔下桩头的所有电力工程（图3）。

图3

2.非住宅类项目（商办、工业、公用事业等）

（1）电缆线路接入的电力接入工程范围为10kV公共开关（环网）站或35/110/220kV公用变电站出线间隔下桩头到客户规划红线处新上电缆分接箱出线处的所有电力工程（图4）。

图4

- 架空线路接入的电力接入工程范围为10/35/110/220千伏公用线路接入点至客户规划红线外第一支持物开断设备下桩头的所有电力工程（图5）。

图5

附件2：

储备土地项目电力接入工程建设流程图