松阳县可疑胎儿心脏超声检查及0-12月龄

耳聋基因筛查项目实施方案(征求意见稿）

各医共体及成员单位、县妇幼中心：

可疑胎儿产前诊断心脏超声检查和0-12月龄婴儿耳聋基因筛查列为县十大民生实事。特制定《松阳县可疑胎儿心脏超声检查及0-12月龄耳聋基因筛查项目实施方案》，现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

松阳县卫生健康局

2025年3月25日

松阳县可疑胎儿心脏超声检查及

0-12月龄耳聋基因筛查项目实施方案

为有序推进“可疑胎儿开展产前诊断心脏超声检查及0—12月龄婴儿免费开展耳聋基因筛查”民生实事项目，规范项目管理，减少出生缺陷发生，提高出生人口素质，特制定本实施方案。

一、目标任务

（一）全县完成50例可疑胎儿免费开展心脏超声检查，400例0—12月龄婴儿免费开展耳聋基因筛查。全县可疑胎儿心脏超声检查任务由县妇幼中心、各医共体及成员单位负责完成；0—12月龄婴儿免费开展耳聋基因筛查由各医共体及成员单位完成。

（二）全县可疑胎儿免费开展心脏超声检查及0—12月龄婴儿免费开展耳聋基因筛查项目，自2025年1月1日开始实施。

二、服务对象

（一）可疑胎儿免费开展心脏超声检查对象：夫妻双方或一方为松阳县户籍孕妇。

（二）0—12月龄婴儿免费开展耳聋基因筛查对象：父母双方或一方为松阳县户籍，且为2025年1月1日至2025年12月31日期间出生的婴儿。

三、服务原则

（一）筛查补助原则。符合条件的服务对象在确定的服务机构内免费接受一次政府补助的可疑胎儿心脏超声检查及耳聋基因筛查服务，需再次开展检查或超出服务项目的，可在医生指导下自愿自费接受进一步检查与诊断服务。

（二）知情选择原则。耳聋基因免费筛查应充分尊重孕产妇及婴儿家属意愿，维护群众合法权益，在知情同意的基础上自愿选择服务。

（三）信息保密原则。项目实施机构及人员要尊重服务对象的隐私权，不得向无关机构和人员透露相关信息和检测结果，法律法规另有规定的除外。

四、服务机构

（一）项目管理机构：松阳县妇幼中心负责辖区内可疑胎儿心脏超声检查及耳聋基因免费筛查组织管理、信息收集、质量控制与业务指导等工作。

（二）标本采集机构：耳聋基因筛查标本采集机构为松阳县人民医院和丽水市妇幼保健院。各乡镇（街道）卫生院（卫生服务中心）负责本辖区户籍儿童的项目宣传发动工作，和标本采集机构共同落实本辖区采血任务数。

（三）检测诊断机构：丽水市出生缺陷防控中心（挂靠在丽水市妇幼保健院，下同）负责耳聋基因免费筛查基因检测工作。丽水市产前诊断中心（挂靠在市妇幼保健院，下同）负责可疑胎儿免费产前诊断心脏超声检查工作。

（四）随访管理机构。可疑胎儿心脏超声检查结果为阳性的孕妇及耳聋基因筛查结果为阳性的0-12月龄婴儿的追踪随访工作由县妇幼中心负责，各乡镇（街道）卫生院（社区卫生服务中心）协助。

五、资金管理

（一）经费来源。可疑胎儿心脏超声检查及0-12月龄婴儿耳聋基因免费筛查民生实事项目资金由县财政负担。

（二）经费结算。可疑胎儿心脏超声检查及0-12月龄婴儿耳聋基因筛查民生实事项目的经费结算办法，由市新生儿疾病筛查管理中心另行制定。

六、保障措施

（一）加强领导。各医疗卫生单位要高度重视，强化组织保障，落实工作责任。县局将对项目实施情况进行督导考核，定期通报进度，确保完成目标任务。

（二）强化管理。县妇幼中心要细化目标任务，优化服务流程，抓好质量控制。承担民生实事项目的各医共体单位、县妇计中心要广泛开展宣传动员，普及儿童保健及出生缺陷防控知识，营造良好氛围。