附件2：

|  | 集体林权收储工作计划表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 乡镇 | 动员培训（乡镇） | 摸排村、组集体统管山商品林面积（乡镇） | 组建村级林业专业合作社（乡镇） | 组建林业专业合作社联合社（乡镇） | 林权权属核实 | 森林资源资产调查评估 | 签订林权流转合同（乡镇） | 备注 |
| 1 | 池淮镇 | 2025年5月10日前完成第一批国储林项目林权收储，2025年12月31日前完成10.65万亩国储林林权收储任务 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 大溪边乡 | 2025年3月15日前 | / | / | 2025年5月31日前 | / | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前完成4000亩油茶林收储 |
| 3 | 苏庄镇 | 2025年3月15日前 | / | / | 2025年5月31日前 | 2025年3月31日前 | 2025年6月30日前 | 2025年7月31日前 | 2025年6月30日前完成24100亩油茶林收储 |
| 4 | 林山乡 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | / | 2025年5月31日前 | 2025年3月31日前 | 2025年11月30日前 | 2025年12月31日前 | 2025年6月30日前完成8000亩油茶林收储 |
| 5 | 马金镇 | 2025年3月15日前 | / | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | / | 2025年8月31日前 | 2025年9月30日前 |  |
| 6 | 中村乡 | 2025年3月15日前 | / | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | / | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前 |  |
| 7 | 华埠镇 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年10月31日前 | 2025年11月30日前 |  |
| 8 | 长虹乡 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年5月31日前 | 2025年12月31日前 | 2026年1月31日前 |  |
| 9 | 音坑乡 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前 | 2026年3月31日前 | 2026年4月30日前 |  |
| 10 | 芹阳办事处 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年7月31日前 | 2026年4月30日前 | 2026年5月31日前 |  |
| 11 | 桐村镇 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年4月30日前 | 2025年5月31日前 | 2025年8月31日前 | 2026年5月31日前 | 2026年6月30日前 |  |
| 12 | 村头镇 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前 | 2025年9月30日前 | 2026年6月30日前 | 2026年7月31日前 |  |
| 13 | 何田乡 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前 | 2025年10月31日前 | 2026年7月31日前 | 2026年8月31日前 |  |
| 14 | 杨林镇 | 2025年3月15日前 | 2025年3月31日前 | 2025年5月31日前 | 2025年6月30日前 | 2025年11月30日前 | 2026年8月31日前 | 2026年9月30日前 |  |