# 关于《庆元县荷地镇高效竹林示范基地建设项目实施方案》（征求意见稿）的起草说明

现就我镇起草的《庆元县荷地镇高效竹林示范基地建设项目实施方案》（征求意见稿）有关情况说明如下：

## 一、制定文件的必要性和可行性

## **1.资源禀赋的优势。**荷地镇森林覆盖率达83%，其中林业用地面积12万亩，拥有庆元最大的高山台地资源，且平均海拔在1000米以上，具有得天独厚的自然禀赋和地理资源。现有毛竹面积8251亩，黄洋村培育高效笋竹示范基地102亩，杨朗坑村培育高效笋竹示范基地100亩。

## **2.产业基础的优势。**项目实施所在地苏湖村是荷地镇重点林业村，也是荷地镇毛竹林面积最大、最集中连片的村，毛竹抚育、管理经验丰富，经过多轮抚育，毛竹质量上乘，2014—2021年期间通过联营、出让采伐及销售经营权等方式批量采伐毛竹林4次，共计获得40余万元收入，其中最大一笔收入28万元，是当年村集体收入的一半。项目地已建有林道6公里，并与双苗尖通景公路等主要干道贯通，交通便捷；基地范围内山场产权为村集体所有，无政策处理，村班子团结，村民对村三委工作支持度高，项目实施难度小，管理便利。

## **3.中心区位的优势。**荷地镇位于庆元县东部乡镇地理位置的中心，是东部农业大镇，东邻左溪镇，西靠岭头乡，南傍五大堡乡，北与贤良镇、张村乡接壤，可辐射带动周边8个乡镇，对于东部毛竹产业乃至整个林业产业发展具有示范引领作用。

## 二、起草情况

**（一）所在地基本情况**

荷地镇位于庆元县东部乡镇地理位置的中心，距离县城37公里，东邻左溪镇，西靠岭头乡，南傍五大堡乡，北与贤良镇、张村乡接壤。全镇下辖13个行政村、35个自然村，139个村民小组，户籍人口12110人，常住人口1500人左右。荷地镇是传统的农业大镇，镇政府驻地荷地村海拔1040米，境内气候属亚热带季风气候，温暖湿润，四季分明，夏季尤为凉爽，形成了庆元独特的区域小气候。全镇总面积117.6平方公里，森林覆盖率达83%，其中林业用地面积12万亩，耕地面积1.3万亩，拥有庆元最大的高山台地资源，且平均海拔在1000米以上，其得天独厚的自然禀赋和地理资源，让高山蔬菜和反季节作物种植成为荷地主导产业。2011年被列入市级农业发展型中心镇，主要农业产业有食用菌、高山蔬菜、锥栗、毛竹、特色养殖等，现有锥栗面积4335亩，毛竹面积8251亩，香榧面积163.5亩，油茶面积1443.15亩。基地位于庆元县荷地镇苏湖村,距县城50公里，距镇政府所在地6公里，海拔约1000米，坡度平缓，基地大部分范围位于东南坡，西北坡，水源充足，交通便利，已有水泥路直通基地，并与主干道贯通。在此基础上，起草形成《庆元县荷地镇高效竹林示范基地建设项目实施方案（征求意见稿）》。

**（二）建设内容**

1.留笋养竹，竹林结构调整。参考《毛竹材用林培育技术规程》DB33/T959-2015）进行林地管理600亩，包括劈除部分杂灌，铲除杂草，清理风倒木、风倒竹、病腐竹、竹梢、竹枝等，最大限度释放林地空间，提升林地生产力。按照砍小留大、砍老留幼、砍密留稀、砍劣留优的原则采伐毛竹，使林分的密度、整齐度、均匀度及竹龄结构相对合理。

2.开沟施肥。开沟施肥面积600亩，沿等高线每隔2-3米挖一条宽20厘米、深20厘米的水平沟，施入肥料后覆土。开沟遇到的柴桩、竹兜、老竹鞭、石块等需要除去，施肥量每亩75公斤复合肥。

3.新改建毛竹林道。新建毛竹林道0.8公里，起点蜈蚣林——终点横坑，宽度3.5米；改建原有毛竹林道。

## 三、实施保障

### 1.组织领导体系

建立项目领导小组和实施小组。领导小组组长由荷地镇主要负责人担任，相关分管领导、业务经办人员为成员。

### 2.监管体系

一是加强项目资金管理。项目建设单位做到专款专用，专项核算。二是加强项目管理。在项目实施过程中，由项目主管部门定期或不定期地组织开展督导工作，确保项目顺利实施。

## 四、其他需要说明的情况

## 无

庆元县荷地镇人民政府

2025年3月19日