塘栖枇杷全产业链综合提升行动方案

（征求意见稿）

临平区是“中国枇杷之乡”，“塘栖枇杷”先后获得中国驰名商标、国家地理标志证明商标、农产品地理标志登记产品等国字号荣誉，是临平区最有知名度和市场影响力的乡村“土特产”。为进一步做大做强全区枇杷产业，加快推进产业高质量发展和全产业链建设，打造产业发展新引擎，激发乡村人才新活力，凝聚乡村振兴新动能，计划实施塘栖枇杷全产业链综合提升行动，具体行动方案内容如下：

- 总体要求及发展目标

- 总体要求

- 以农业新质生产力发展为主线，以产业提质增效和农民持续增收为核心，立足产品提质升级和产业链融合建强，按照“改品种、强品质、创品牌、提品位”的总体要求，强化政策引导与示范带动，积极推进塘栖枇杷规模化、设施化、品牌化、链条化发展，着力构建业态丰富、功能多样、链条完整、利益联结紧密、一二三产业融合发展的塘栖枇杷全产业链，持续擦亮“塘栖枇杷”国家地理标志产品“金名片”，打造全省枇杷产业高效生态发展示范区。

- 发展目标

- 到2026年，完成枇杷品种改良3000亩，建成20亩以上标准化、设施化、精品化生产示范基地20家，建立较为完善的塘栖枇杷标准化综合应用体系和品牌运营管理模式，塘栖枇杷全产业链总产值达到12亿元以上；到2028年，累计完成枇杷品种改良5000亩，相对规模化的塘栖枇杷精品示范基地总量达到40家以上，塘栖枇杷种植业产值达到2亿元以上，加工业产值达到5亿元以上，全产业链总产值达到15亿元以上，品牌价值达到3亿元以上，带动果农亩均增收1000元以上，形成较为成熟的产业联农共富机制，塘栖枇杷品牌知名度、美誉度、带动力明显提升。

- 二、主要任务

- 品质提升行动

- 1.优良品种推广：根据全区枇杷改植换种需求，支持设立区级枇杷种苗繁育基地，建立可溯源的软条白沙群体种、硬条白沙群体种、优质红种枇杷采穗圃，面向大户持续稳定提供枇杷优质种苗。对培育枇杷嫁接苗并定向供应用于低效品种改良的，按照1年生、2年生、3年生苗龄分别给予10元/株、20元/株、30元/株的一次性育苗奖补。

- 2.产业科技研发：每年安排一定资金用于塘栖枇杷专用品种选育、生产、加工等领域的科研合作，以丰产、大果、优质为主要目标，开展田间选种。到2028年，认定具有塘栖枇杷产区辨识度的新品种2个以上，形成软条白沙、硬条白沙、精选红种等三大群体种品系，并建立一套较为成熟的精品枇杷育种、栽培、生产、加工全链条农业科技应用模式。

- 3.低效品种改良：鼓励规模基地开展枇杷低效品种改良，优化枇杷品种结构，对在定向育苗基地采购苗木，改植密度不低于每亩30株，树龄不足5年不能形成有效产量的，按每年每亩2000元标准进行补助，补助年限不超过3年。到2028年，软条白沙、硬条白沙、优质红种等三大类优质枇杷品种栽培总面积达到5000亩以上。

- 产地提升行动

- 4.产地规模引领：壮大和培育塘栖枇杷规模经营主体，根据塘栖枇杷实际情况，鼓励企业、大户通过土地流转，改造提升或新建塘栖枇杷特色产业园区、家庭农场、休闲采摘基地。到2028年，枇杷栽培面积大于20亩的塘栖枇杷精品示范基地总数达到40家以上，总规模达到2000亩以上。

- 5.基地改造提升：合理推进枇杷设施化栽培模式应用，大力提升高品质枇杷的生产效率和抗风险能力。鼓励相对集中连片20亩以上的枇杷基地开展现代化、设施化、宜机化改造，对枇杷基地开展设施改造提升、投入20万元以上的，统一按核定投资额50%、给予最高不超过500万元的一次性补助。到2028年，实现全区设施枇杷总规模达到500亩以上。

- 6.产业数字赋能：迭代升级塘栖枇杷产业大脑，加快枇杷种植基地数字化改造提升，重点强化枇杷生产数据采集、质量安全追溯、产销对接服务、环境数据感知、水肥一体化管理等领域的数字化赋能以及数据归集。到2028年，建立较为成熟的塘栖枇杷数字生长模型，全区枇杷数字农业工厂总数达到5家以上。

- 品牌提升行动

- 7.强化分级授权：加快建立塘栖枇杷精品分类分级机制，按照软条白沙、硬条白沙、精选红种等三个塘栖枇杷群体种大类，根据品质梯度标准建立产品分级制度。对规模生产基地、专业合作社、收购主体等集散分拣、分等分级等场地与设施设备的建设予以支持。同时通过地理标志、注册商标、原产地保护等品牌授权聚合优质枇杷经营主体，强化“八统一”管理模式：统一主栽品种、统一技术指导、统一农资供应、统一生产标准、统一质量检测、统一品牌打造、统一包装销售、统一定价体系，抱团提升塘栖枇杷优质产品的市场竞争力和销售收益。

- 8.强化品牌运营：探索建立“塘栖枇杷首席运营官（COO）”制度，每年安排150万元专项资金用于塘栖枇杷品牌运营、行业管理、文化挖掘和活动组织，精准提升塘栖枇杷的市场定位，形成适配度好、辨识度高的品牌形象、发展理念及包装风格，不断创新和优化品牌营销的策略和方法，不断深化塘栖枇杷的品牌塑造和推广。

- 9.统筹品牌资源：持续擦亮“中国枇杷之乡”、“中国枇杷蜜之乡”等“金名片”，以塘栖镇、塘栖枇杷行业协会为主导，强化塘栖枇杷系列品牌授权许可准入管理，将品牌授权与枇杷改植换种、基地改造提升、标准化生产、统一营销等任务挂钩，并在产品推介、展示展销、集中采购等方面给予资源倾斜。同时建立授权基地动态监管和定期评估、退出机制，对于出现“短斤缺两”、“禁（限）用药物检出”及其他有损塘栖枇杷品牌形象的行为或造成负面舆情的生产主体，在其获得授权、获取财政奖补资金、获评有关荣誉方面实行“一票否决”，确保品牌授权基地枇杷产品优质优价，提升品牌价值和授权含金量。

- 标准提升行动

- 10.建设标准体系：重点突出塘栖枇杷风味特色以及产区特异性，以特征明显、绿色优质为导向，围绕产地环境、种植采摘、产品分级、储运保鲜、包装标识等方面加快系列标准梳理和制修订工作，构建布局合理、指标科学、协调配套、能代表塘栖枇杷产品独特性和辨识度的全产业链标准体系。

- 11.强化标准应用：进一步加强塘栖枇杷行业协会建设，大力提升协会的服务创新能力、管理运作能力、资源整合能力，切实履行行业管理职能，推进团结协作、诚信自律，保障塘栖枇杷系列标准广泛贯彻执行。依托区镇村三级管理服务梯队和塘栖枇杷人才队伍，以枇杷规模经营主体为核心，多形式、常态化开展标准化生产监督，推动标准规程“进企入户”确保标准综合体落地施行。

- 12.创建示范基地：建立健全基地标准化实施激励机制，支持基地开展生产、加工、储运、保鲜等环节设施设备标准化改造，改善标准化生产条件，打造一批标准化生产示范标杆。将标准化生产与品牌准入紧密挂钩，推进、推广全链条标准化生产，实现塘栖枇杷品质优越、品控稳定、品牌过硬。鼓励示范基地积极开展绿色食品认定，严格施行绿色生产方式。到2028年，建成塘栖枇杷标准体系应用示范基地10个以上，精品枇杷培育标准应用面积5000亩以上，完成塘栖枇杷国家现代农业全产业链标准化示范基地创建。

- 营销提升行动

- 13.新消费促进：加快发展基于社交网络和新媒介的塘栖枇杷新消费模式，对重点销售渠道做好产品标识规范、推广文案统一，实现塘栖枇杷“初级农产品—精深加工品—农旅产品”全品类、全年度电商销售。到2028年，塘栖枇杷产品电商微商直播短视频等渠道销售产值达到2亿元以上，依托枇杷产业形成的“夜经济、假日经济、节庆经济”年产值达到5亿元以上。

- 14.供应链培育：加快推进塘栖枇杷冷链仓储基础设施以及产销对接工作，试点协会牵头的精品枇杷“大户订单预约”包销模式。到2028年，初步建立较为成熟的塘栖枇杷供应链体系，包括稳定的供应商名录、高效的分级处置流程、完善的冷链仓储设施、成熟的物流配送网络以及全面的风险管理机制，提升塘栖枇杷整体销售运营效率和竞争力。

- 15.文化遗产赋能：进一步做好塘栖枇杷农耕文化保护与传承，力争2025年完成“塘栖枇杷种植系统”国家重要农业文化遗产申报工作，充分挖掘提炼塘栖枇杷历史文化底蕴。加快枇杷文化体验以及文化创意产品的开发，打造有故事、有情感、有文化底蕴的原产地品牌形象，增强塘栖枇杷产品体验感。

- 产业链提升行动

- 16.产业抱团强链：建立“塘栖枇杷产业发展联盟”，围绕塘栖枇杷生产栽培、精深加工、行业服务、休闲观光等全领域产业合作，共享客户、技术、市场资源，协同研发、采购、生产、营销，促进产业链整体升级和持续健康发展。同时强化“二产带动”，重点聚焦枇杷叶、花等全株资源利用，大力推进枇杷茶、枇杷蜜、枇杷酒、枇杷膏等系列产品的本地化和市场化，对实施枇杷精深加工产品开发和生产线引进的，参照农业龙头企业农技改政策给予补助。到2028年，实现塘栖枇杷全产业链产值达到15亿元以上，其中二产加工业产值超5亿元，带动果农亩均增收1000元以上。

- 17.农旅深度融合：加快“一山一湖一古镇”沿线景观改造提升，合理规划塘栖枇杷采摘体验、休闲观光、农家乐民宿等产业布局。到2028年，建成塘栖枇杷规模农旅体验基地10家以上、枇杷采摘体验点40个以上，提供枇杷特色乡土餐饮的三星级以上农家乐20家以上，塘栖枇杷休闲旅游业产值达到8亿元以上。

- 18.产业联农共富：充分利用村社闲置资源，助力发展塘栖枇杷精深加工产业和农旅研学产业；大力扶持从事塘栖枇杷标准化生产的家庭农场；提升枇杷专业合作社的联农共富能力；加快以塘栖枇杷初加工为主的共富工坊建设。

- 19.新型人才培育：加快塘栖枇杷“新农人”队伍建设，规范枇杷经纪人管理。加强与高等院校、科研院所开展深度合作，建立塘栖枇杷专家团队，开展常态化培训指导服务，引进和培养勤于生产、擅于管理、专于研发、精于营销的塘栖枇杷行业专精人才。

- 20.社会广泛参与：切实加强村社、行业协会、农民专业合作社等基层组织在塘栖枇杷产业发展中的作用，凝心聚力做好组织文章，通过村规民约、协会规章、合作社章程等制度规范枇杷生产销售行为，加快促进行业自律、社会监督，形成产业利益共同体，坚决杜绝违规销售、冒牌销售、短斤缺两等影响塘栖枇杷品牌美誉度的行为，树立产业发展大局共识。

- 三、实施步骤

- 谋划筹备阶段（2024年7月底前）

- 主要任务是搭架子，立目标，定任务。具体内容包括成立塘栖枇杷产业综合提升领导小组和相关协调组、指导组、工作专班以及产业发展联盟，落实专项政策，启动编制《塘栖枇杷保护规划》，制定分年度推进计划，进行部署动员、明确责任、分解任务。

- 重点提升阶段（2024年8月-2026年12月）

- 主要任务是补短板，强基础，见成效。具体内容包括全面实施塘栖枇杷规模主体培育、基地改造提升、品种改植换种等项目建设，充分发挥塘栖枇杷产业发展联盟及党委功能，制定完善标准体系，提升品牌形象，传承文化底蕴，深化品牌认知，健全销售体系，针对性解决要素保障痛点。

- 全面推进阶段（2027年1月-2028年12月）

- 主要任务是打品牌，聚发展，促共富。具体内容包括直播电商等新消费促进，产业人才队伍培养，供应链壮大完善，科技成果进一步转化，联农共富进一步深化。

- 四、保障措施

- 坚持党建引领

- 成立塘栖枇杷产业功能性党委，发挥党的领导核心作用，贯彻党的路线方针政策，注重在产业一线培养和发展党员，切实发挥党员先锋模范作用，增强塘栖枇杷全产业链经营主体的凝聚力和战斗力，确保产业发展的正确方向，推动塘栖枇杷产业健康稳定发展。

- 加强组织领导

- 成立塘栖枇杷综合提升工作领导小组，由分管副区长任组长，区府办、区农业农村局、发改局、经科局、财政局、人力社保局、商务局、文广旅体局、市场监管局、区规资分局、区供销联社、塘栖镇、东湖街道、崇贤街道等相关单位负责人任组员，统筹推进各项工作。领导小组下设区级协调组、区级指导组。

- 区级协调组由区府办相关负责人任组长，负责协调各项工作落实情况；区级指导组由区农业农村局主要负责人任组长。负责政策供给、任务下达、督查考核等具体工作指导。

- 由塘栖镇牵头，会同东湖街道、崇贤街道联合组建塘栖枇杷综合提升专班，承担具体相关工作任务的开展落实。

- 强化要素保障

- 1.资金政策支持：持续强化《全面实施乡村振兴战略推进“强村富农”实施意见（2024—2026年）》等政策执行，同时区财政每年安排塘栖枇杷发展专项资金，用于塘栖枇杷产业管理、重点工作推进。专项资金实行一个口子管理，由指导组办公室根据年度产业发展方向、工作任务等统筹安排。

- 2.土地空间保障：优先保障塘栖枇杷产业用地需求，五年内安排不少于10亩的建设用地用于支持塘栖枇杷产业发展；优先保障塘栖枇杷产业设施用地，进一步优化设施用地审批流程。同时，结合土地利用规划修编、乡村单元规划编制以及跨乡镇土地综合整治、永久基本农田碎片化整治等行动，对适宜枇杷种植的园地布局进行梳理整合，腾出空间发展高效生态的现代枇杷产业。

- 3.服务监管赋能：塘栖镇应做好市场调研与分析，为塘栖枇杷产品定位、定价、促销、渠道选择等营销策略提供数据支持。各相关部门应加强对塘栖枇杷产品与服务的质量监督管理，指导推进塘栖枇杷一二三产协调发展，助力打造更好的行业营商环境与市场信誉度。

关于《塘栖枇杷全产业链综合提升行动

方案》的起草说明

为进一步做大做强临平区枇杷产业，加快推进产业高质量发展和全产业链建设，区农业农村局牵头起草了《塘栖枇杷全产业链综合提升行动方案》，现就有关情况汇报如下：

一、方案出台背景

临平区是“中国枇杷之乡”，“塘栖枇杷”先后获得中国驰名商标、国家地理标志证明商标、农产品地理标志登记产品等国字号荣誉，是区内最有知名度和市场影响力的乡村“土特产”。我区枇杷产业以塘栖镇为集聚中心，目前塘栖枇杷全产业链总产值超10亿元，为持续推动我区枇杷全产业链发展壮大，做优做精特色产业，需结合临平区实际，尽快制定发布实施新政。

- 二、制订依据和目的

根据《杭州市临平区推进农业一二三产业融合发展创建农业全产业链导则》（临平政办〔2022〕11号）、《杭州市临平区人民政府关于印发全面实施乡村振兴战略推进“强村富农”实施意见（2024—2026年）的通知》（临平政发〔2024〕10号）等精神，结合我区实际，制定本《方案》，以促进我区特色产业高质量发展。

杭州市临平区农业农村局

2024年5月11日