金华市本级小型水利工程建设管理办法

（修编）

第一章  总则

第一条  为进一步加强市本级小型水利工程建设管理水平，提高资金使用效益，根据国务院《建设工程质量管理条例》、水利部《水利工程建设项目管理规定（试行）》《水利工程质量管理规定》，结合市本级小型水利工程建设特点，制定本办法。

第二条  本办法所称小型水利工程指未新增用地、非楼堂馆所且总投资400万元以下（电子政务及信息化项目为100万元以下）的水利建设工程。新增用地项目、楼堂馆所项目或总投资400万元以上（电子政务及信息化项目为100万元以上）的水利建设工程按照市直政府投资项目管理意见执行，维修养护项目按局相关规定执行。

第三条  本办法适用于具有市级以上财政资金补助的水库、山塘、堤防、水闸、泵站、闸站、闸坝、农供水、水电站、渡槽、倒虹吸、输（供）水隧洞（管道）、灌区、引调水、水文测站等市本级各类小型水利建设工程。

第四条  小型水利建设工程实行全过程的监督、管理。

第二章  建设程序

第五条  小型水利工程建设程序一般分为：项目计划、项目审批、施工准备、项目实施、工程验收、绩效评价等六个阶段。

第六条  项目计划

计划项目由局计建处统筹审核，项目法人于每年9月底前上报至市水利局。市水利局党委会审定后，编制下年度计划，商市财政局等相关部门同意后，作为下年度水利项目资金和计划的依据。

第七条 项目审批

项目法人应组织编制工程实施方案，经局相关业务主管处室审查并商市财政局同意后报市水利局，按照局三重一大相关规定审定后予以批复。

项目批准后，工程建设主要内容不得随意变更，如有重大变更，必须报市水利局审查同意。

列入年度投资计划项目不再实施的，由项目法人报市水利局同意后方可调整出投资计划；未列入年度投资计划项目，当年确需实施的，项目法人需提供项目必要性和可行性说明、建设规模和内容、投资额等基本情况，由局相关业务主管处室审查并商市财政局同意后，按照局三重一大相关规定审定后增补列入投资计划。

第八条  施工准备

工程项目已批准，项目资金已落实，可以按照规定开展承发包工作和施工准备工作。

承发包按照《金华市水利局工程招标、政府采购管理制度》相关规定执行。

项目质监与监理。工程项目宜实行质量监督制；有条件的应委托监理。

第九条  项目实施

项目法人应按批准的建设内容组织工程实施，确保项目建设目标的实现。各参建方应严格按照合同履行各自的义务。项目法人应落实专门人员负责小型工程的建设管理，管理人员应切实履行好职责，抓好工程质量、进度、投资、安全管理。

第十条  资金管理使用

小型水利工程补助资金实行专款专用，专帐核算，任何单位和个人不得截留和挪用。

工程完工后需由项目法人委托相应机构进行工程结算审价和财务决算。

00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000建设）、项目设计工作报告00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000水利项目竣工期0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

为经体研究，班子成员仅有一人的单位需设项目管理规定（试行）》、000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000第十一条  项目验收

小型工程可适当简化验收，项目法人应及时提出验收申请，工程验收由局相关业务主管处室组织。其中30万元以下的项目由业主单位组织，报市水利局备案。

项目法人在工程验收前应准备工程验收总结报告，一般包括：

1.项目建设工作总结，包括工程决算等情况；

2.项目设计总结；

3.项目监理工作总结（实施监理项目）；

4.项目施工总结；

5.工程质量监督报告；

6.其他资料，包括工程竣工图纸、相关影像等。

工程验收应检查项目是否已按批准的设计完成，遗留问题和所发现问题的处理情况，审查资金使用情况，通过验收的应出具《工程验收鉴定书》。

第十二条 绩效评价

项目法人按财政要求进行绩效评价，市水利局对绩效评价资料进行抽查，包含影响评价、经济效益评价、过程评价等内容。

第三章  附 则

第十三条  凡违反本办法规定的，应及时予以整改，项目法人不按期整改或拒不整改的，停止拨款并按有关规定追责。

- 第十四条 本《办法》由市水利局负责解释。

- 第十五条 本《办法》自印发之日起试行。