新建乐成街道金溪社区居家养老中心

项目计划

一、项目任务

2024年11月底之前完成《新建乐成街道金溪社区居家养老中心项目计划》。

二、项目内容

本次项目建设依照温州市五星级居家照料中心标准，将环城西路83号原电机厂（产权属乐清市二轻工业联社下属原乐清市电机厂，现已经租赁给金溪社区）改造成集生活、娱乐、保健于一体的便民服务及颐养中心。新建中心在一楼，总占地面积约980平方米，园区内设停车位6个，可辐射满足（金溪、银溪、北门、景贤）四个辖区内共计3000多名60岁以上老年人的服务需求，是一处融合了舒适、便捷与关怀，拥有生活照料、医疗保健、文化娱乐等基础功能，丰富老年人的精神生活的服务机构。

- 三、项目步骤

- 立项审批（2024年4月），提交初步设计报批稿，经乐清市民政局批准及专家论证，现已完成立项。

- 概算审核（2024年6月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。

- 预算及招投标（2024年6月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

- 工程建设（2024年6月-12月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

- 工程验收决算（2025年1月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。