景宁畲族自治县创建惠明茶国家地理标志产品保护示范区工作实施方案（征求意见稿）

为全面加强我县知识产权保护工作，强化惠明茶地理标志保护，深化地理标志管理改革，进一步提升惠明茶公共品牌价值，推动地理标志引领农业高质量发展，深化以茶富农、促进乡村振兴、助推共同富裕，根据《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》（国知办发保字〔2021〕4号）文件要求，结合我县实际，特制定本工作方案。

一、指导思想

- 以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届一中全会精神，全面贯彻落实党中央、国务院强化知识产权保护的决策部署，强化惠明茶地理标志产品保护，加快惠明茶地理标志产品标准化、规模化建设进程，促进惠明茶产业高质量发展，实现产业增效、农民增收。

二、建设目标

以“惠明茶”国家地理标志品牌为依托，力争2026年上半年建成国家地理标志产品保护示范区。通过示范区建设各项工作任务的落实，完善惠明茶地理标志保护制度、工作体系、保护力度、保护宣传和合作共赢等五大体系建设，推动对惠明茶的高水平保护、高标准管理、高质量发展，实现规模化的经济、社会和生态效益，提升惠明茶品牌知名度、产品附加值和市场竞争力，助推景宁茶产业和地方经济高质量发展，助推景宁由“名茶之乡”向“茶业强县”转变。

本项目验收时，建成国家地理标志产品保护示范区，完成以下目标任务:

- 通过示范区建设，促进景宁县国家地理标志产品生产经营规模化、标准化、专业化，加快地理标志产品产业链的延伸，实现茶叶一产产值突破10亿元，全行业产值超20亿元，综合产值年增 15%以上，全县茶园面积增加至8万亩左右，茶叶总产量增加至5000吨以上，打造白茶重点示范区5个。

- 通过示范区建设，惠明茶产品质量安全水平明显提高，充分体现地理标志产品的质量特色，示范带动周边区县相关产品的生产标准化，实施“六大场景”全周期追溯闭环管控项目。

- 通过示范区建设，积极开展深精特加工，提升产业的综合效益，不断增加惠明茶产业的潜在附加值。探索建立“龙头企业+合作社+生产基地”发展模式，形成龙头企业带动模式，培育3家年产值2000万元以上、10家年产值1000万以上的茶叶龙头企业，1家省级农业龙头企业，市级以上茶叶龙头企业达10家以上。

- 通过示范区建设，地理标志专用标志使用主体达到80%以上，生产经营和管理者的地理标志产品保护意识普遍提高，维权意识明显增强;形成相对稳定的技术服务和监督管理人才队伍。

- 通过示范区建设，形成完善的惠明茶地理标志产品技术标准体系、质量保证体系和检验检测体系，生产过程和专用标志的印刷、发放、使用规范，完善的检测手段和监测能力，健全监管机制。

- 通过示范区建设,进一步向社会各界展示中国历史悠久、内涵丰富的茶文化。把惠明茶作为景宁的金字招牌，成为展示和宣传景宁形象、提高知名度和影响力的重要载体。大力发展茶文化创意产业，推进采摘制作体验、茶艺培训等基地建设，推动惠明茶与景宁县特色产业发展、生态文明建设、历史文化传承和乡村振兴有机融合。

- 通过示范区建设,实施生态修复计划。提高土地利用效率，降低生产对生态环境的影响。通过植树造林、水土保持等手段，确保茶产业对环境友好，形成生态效益。

- 通过示范区建设，开发有关金融服务产品，大力度推出茶叶贷系列金融产品，探索知识产权质押融资服务，解决企业、茶农、茶叶合作社融资难题。

- 通过示范区建设，带动挖掘培育景宁县其他潜在地理标志资源申请保护1个以上。

三、工作任务

- （一）夯实保护制度，引领协同推进。

- 健全社会共治的惠明茶地理标志保护制度体系，进一步完善《惠明茶地理标志产品保护管理办法》并贯彻落实，规范使用地理标志专用标志。探索建立健全与司法部门衔接相联动的协同保护机制，建立完善“12315”“12345”等举报投诉快速反应机制，建立健全违法行为惩戒机制，形成以政府主导、产业部门和行业协会自律、监管部门监督的多元化运行机制。(县市场监管局、县农业农村局、县法院、县检察院、县公安局）

- （二）健全工作体系，引领特色质量。

1.修订完善地理标志保护标准体系。为更好指导生产、对接市场，建立以《地理标志产品 惠明茶》市级地方标准为核心的地理标志保护标准体系。强化标准的贯彻执行，按照标准中对产品等级、类别的规定，审定惠明茶地理标志产品标准实物样；对地理标志产品的种植、生产、流通过程进行全程监督，定期对标准执行情况进行监督检查，推动茶叶标准化生产，提高产品质量，维护和提高惠明茶在国内外市场的信誉。(县市场监管局、县农业农村局）

2.加强检验检测体系建设。加大检验检测经费的投入，完善检验检测设施设备的配备，强化产地环境质量检测，加大对茶园基茶青以及产品的检测力度，按照检测规范或要求进行原材料及产品检验检测。加大茶业从业人员及加工环境、卫生条件的检测力度，加强与省、市质量监督检测中心的合作联系，利用景宁畲族自治县食品药品检验检测中心优势，大力开展检验检测工作，每年定期对惠明茶产品及茶叶定量包装进行抽检，通过一系列抽检、检定措施，确保示范区内产品检验合格和计量准确。(县市场监管局、县农业农村局）

3.建立健全质量管理及溯源体系。引导企业建立自检体系，开展农残自检工作，对检测不合格原材料及产品一律从源头上把控，严禁流入市场。推进茶产业生产经营主体接入“惠明茶产业一件事”应用，实时监测采集气象、土壤墒情、杂草情况、病虫害等信息。推进惠明茶生产企业纳入“浙食链”溯源监管，通过“厂厂阳光、批批检测，样样赋码、件件扫码，时时追溯、事事倒查”六大场景，实现从种植到餐桌全周期追溯闭环管控。落实惠明茶生产企业主体责任，落实地理标志相关产品标准的实施应用，提高生产主体质量管理水平。（县市场监管局、县农业农村局）

4.强化地理标志专用标志使用监管。建立完善惠明茶地理标志保护产品及专用标志印制、发放、使用和溯源管理台账，指导企业依法申请、规范使用，履行地理标志产品保护职责。利用地理标志专用标志使用奖补措施，开展地理标志产品保护知识培训，鼓励产品符合标准的企业使用地理标志专用标志，提高使用地理标志专用标志的积极性，推动辖区内符合条件的市场主体使用地理标志专用标志全覆盖。加强对地理标志保护产品的日常监管，开展地理标志保护产品及专用标志使用情况的监督检查，并列入“双随机、一公开”抽查事项清单，建立我县地理标志保护产品及专用标志核准企业管理库，并对“惠明茶”地标使用企业实施动态监管，对违反相关规定的，责令其依法退出，对情节严重的，依法严厉打击。（县市场监管局、县农业农村局）

- （三）加大保护力度，引领水平提升。

1.开展地理标志保护专项行动。部门联动开展地理标志保护专项行动和双随机抽查行动，关口前移。一方面是针对惠明茶生产经营企业开展集中整治行动，完善主动查处、联合惩戒机制，严厉打击侵权假冒、严重失信行为；另一方面是针对地理标志授权使用企业，检查是否合规使用地理标志证明商标和地理标志标识。通过发布“黑名单”“红黑榜”等方式公开违法企业名单，震慑违法犯罪分子，营造良好的市场氛围。（县市场监管局、县农业农村局、县公安局、县检察院、县法院）

2.加强地理标志领域行政执法和协同保护。围绕“严保护、大保护、快保护、同保护”工作格局，进一步完善行政保护和司法保护有机衔接机制，加强与有关执法部门的信息共享与工作联动，推动企业自我保护、行业保护和司法保护同向联动发力，提高地理标志保护水平。综合利用“互联网+”、大数据等技术手段，加强重点产品生产企业、输出重要商品的集散地和大型专业市场、涉外展会（交易会）、电商平台等的日常监管，严厉打击侵犯惠明茶地理标志的违法行为，增强全社会地理标志保护意识。（县市场监管局、县农业农村局、县公安局、县检察院、县法院）

- （四）强化保护宣传，引领意识提升。

1.持续深化惠明茶公共品牌的宣传。积极参与与省内外知名主流媒体、短视频、公众号等新型传播媒介的合作，多渠道、全方位宣传惠明茶。探索建立惠明茶地理标志多功能展示厅，在高速沿线、县域交通主干道以及茶叶主产区等醒目位置开展惠明茶地理标志产品宣传。每年举办一次“斗茶大赛”、“开采节”、“茶商大会”、“品牌推介会”等系列活动。鼓励茶叶企业参加中国国际茶叶博览会、省绿茶博览会、农博会等展会，前往目标城市开展高质量惠明茶品牌推介活动。（县融媒体中心、县宣传部、县文广旅体局、县经济商务局、县市场监管局、县农业农村局）

2.深入推进茶旅融合。加快建成惠明茶文化园区，打造一个集茶叶历史与工艺展示、数字管理、茶表演、茶具展示、休闲品茶、展销、茶艺培训、茶学研究、观光旅游接待于一体的茶旅互融创意产业集聚区。（县文广旅体局、县市场监管局、县农业农村局）

3.完善地理标志保护宣传机制。通过斗茶大赛、开采节等茶事活动，开展惠明茶地理标志保护“五进”宣传活动，让广大群众在感受惠明茶文化魅力的同时提升惠明茶地理标志保护意识。充分利用“3.15消费者权益保护日”“4.26世界知识产权日”“斗茶大赛”“三月三”等重要时间节点，组织地理标志等相关法律法规普法宣传活动，提高地理标志产品知晓度，提升生产者、经营者、消费者尊重知识产权、保护知识产权意识。（县市场监管局、县农业农村局、县融媒体中心、县宣传部）

4.强化地理标志人才队伍建设。积极参加国家、省、市相关部门组织的培训学习，邀请省内外知名专家、学者现场教学授课，开展地理标志保护专项培训，培养自身地理标志保护专业人才。同时，建立地理标志保护专业人才库，邀请省内外专家、司法人员、专业知识产权代理机构入驻，加强学习交流，为地理标志保护人才培养提供有力保障。（县人力社保局、县市场监管局、县农业农村局、县法院、县检察院）

- （五）加强合作共赢，引领市场开拓。

与中茶所、省农科院、浙江大学等科研院所建立合作关系，成立专家工作站，夯实理论研究和人才技术支撑基础。“惠明茶”是集齐“地理标志产品、农产品地理标志”的“两地标”产品，今后将持续深化地理标志证明商标申请、国际商标申请，推动惠明茶地理标志产品在国外也能受到全方位保护，更好“走出去”。鼓励企业有组织地参加地理标志产品国际展会、产品推介等活动，积极对接境外市场，逐步开展茶叶自营出口业务。（县经济商务局、县科技局、县市场监管局、县农业农村局）

四、进度安排

- （一）组织筹备阶段（2023年6-12月）

1.景宁畲族自治县人民政府成立争创惠明茶国家地理标志产品保护示范区工作领导小组，组织县市场监督管理局、县农业农村局、县文广旅体局、惠明茶行业协会等召开示范区筹建工作联席会议，讨论、分析、研究《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》，准备示范区申请材料，进行申报。

2.成立惠明茶国家地理标志产品保护示范区工作领导小组，建立会商制度，出台《惠明茶国家地理标志产品保护示范区建设实施方案》，明确示范区建设的总体目标、工作任务和工作要求，制定详细的工作计划表和工作任务分解表，定期召开领导小组联席会议，研究、讨论创建过程中存在的问题、困难和解决方案。

- （二）开展创建阶段（2024年1月-2024年10月）

1、加强地理标志产品的统一管理、统一维权等工作，修订使用管理办法。进一步完善《惠明茶地理标志产品保护管理办法》，增强法规的适应性和可操作性，并出台《惠明茶地理标志使用管理规则》，鼓励产品符合标准的企业使用地理标志和专用标志，提高使用地理标志专用标志的积极性，推动辖区内符合条件的市场主体使用地理标志专用标志。组织地理标志专用标志使用培训会，指导企业规范使用专用标志。

- 2、提高生产主体质量管理水平，发挥龙头企业作用，建立以《地理标志产品 惠明茶》市级地方标准为核心的地理标志保护标准体系。定期对标准执行情况进行监督检查。加大对茶青以及产品的检测力度，每年定期对惠明茶产品及茶叶定量包装进行抽检。推进惠明茶地理标志专用标志使用企业接入“惠明茶产业一件事”应用并纳入“浙食链”溯源监管，实现产品全链条可追溯。

3、加大惠明茶地理标志的宣传力度，搭建打造惠明茶宣传推介平台。出台《惠明茶地理标志产品保护示范区宣传方案》。全方位、多层次开展地理标志保护相关宣传活动，宣传惠明茶公共品牌。

4、建立地理标志产品信息查询平台，将登记注册的地理标志产品汇总，提供便捷入口及时向社会公布。同时，为经营者提供生产技术规程、法律法规、品牌使用注意事项等咨询服务，并向消费者提供地理标志产品鉴别方法、维权途径等信息。

5、制定明确的违法行为惩戒机制，对于侵犯惠明茶地理标志的行为进行严格打击，包括法律追究和经济处罚。加大对违法行为的曝光力度，通过媒体、社交平台等多渠道进行公开曝光，形成强烈震慑。加强重点产品生产企业、输出重要商品的集散地和大型专业市场、涉外展会（交易会）、电商平台等的日常监管，严厉打击侵犯惠明茶地理标志的违法行为，并及时公布有社会影响力的典型案例。

（三）品牌提升阶段（2024年11月-2025年12月）

1、建立健全标准体系、检测体系、质量管理等方面建设。开展专项研究，建立关于茶品种、生产工艺、环境要求等方面的补充标准，以更全面地定义惠明茶的地理标志。细化生产企业的主体责任，明确其在标准体系建设中的具体任务和义务。

2、建立健全惠明茶地理标志保护工作体系。建立协同保护机制、举报投诉快速反应机制、违法行为惩戒机制、诉调对接机制，出台《打击假冒惠明茶地理标志保护产品工作方案》。

3、充分发挥技术支撑和引领作用。在提高生产技术,改良管理方法、开发高端系列产品等方面开展科研项目。构建集产品质量检验、检测技术研发、标准制修订、技术服务于一体的惠明茶质量安全保障平台。

4、建立起行业内部地理标志产品保护和行业自律机制。同时，对使用地理标志的企业进行跟踪评估，制定评估指标，包括质量、环保、社会责任等，形成全方位的评估体系。形成政府主导、产业部门和行业协会自律、监管部门监督的运行机制。

5、加强惠明茶地理标志保护区配套建设，落实地理标志相关产品标准的实施应用。加强协会建设、行业指导、培训力度，健全涉外保护，拓宽融资渠道，加快队伍建设，助推乡村振兴。

- （四）总结验收阶段（2026年1-6月）

- 按照《国家地理标志产品保护示范区建设管理办法（试行）》和相关要求进行自查，从示范区建设的组织管理、建设工作任务完成情况和取得的经验成效等方面完善验收材料，依据自查和梳理的结果，撰写《示范区建设总结陈述报告》，以数据和事实为依据，客观呈现示范区在地理标志产品保护方面的成绩和不足。提出验收申请。

- （五）整改和长效发展阶段（2026年7-12月）

专家考核后，针对反馈的问题及时整改，探索建立国家地理标志产品保护长效机制，制定景宁地理标志产品保护示范区长效发展规划，明确未来数年的发展目标和路径。成立专门的整改与发展工作组，由相关领导亲自抓总，形成具有景宁特色的地理标志产品保护体系，加强后续示范区管理。

五、保障措施

（一）强化组织领导。成立景宁畲族自治县创建惠明茶国家地理标志产品保护示范区工作领导小组，组长由县人民政府县长担任，副组长由县人民政府分管副县长担任，成员由县政府办、县委宣传部、县委政法委、县公安局、县法院、县检察院、县司法局、县发展改革局、县财政局、县市场监督管理局、县农业农村局、县惠明茶行业协会、县文广旅体局等部门和各乡镇（街道）主要负责人组成。领导小组办公室下设在县市场监督管理局，办公室主任由县市场监督管理局局长兼任，领导小组定期召开联席会议，统筹安排示范区创建相关事宜，协调解决存在的问题，各成员单位按照责任分工开展工作，确保各项工作顺利高效开展。

（二）强化资金保障。要加大对国家地理标志产品保护示范区创建的投入力度，安排必要的经费用于示范区创建工作，落实省、市、县有关茶产业发展、示范区创建方面的优惠政策，确保地理标志保护示范区筹建工作顺利开展。采取以奖代补的方式，发挥财政资金的杠杆作用，带动社会资本加大投入。

（三）强化宣传造势。通过报纸、网络、电视等多种媒体平台，积极宣传惠明茶国家地理标准产品保护示范区建设的重大意义，营造示范区创建的浓厚氛围，动员全县人民和全社会力量积极投入示范区创建活动。通过农业展会、推介会等形式，全面展现惠明茶发展成就，进一步提高惠明茶在国内外的知名度和影响力。

（四）强化督查考核。将示范区创建工作纳入对各镇乡和县直各有关部门年度综合目标考核。领导小组办公室要加强工作督促检查，确保示范区创建各项任务落到实处。对责任不落实、工作推进不力、目标任务未完成的要加大督促、通报和责任追究力度，确保创建国家地理标志产品保护示范区工作持续深入推进。