附件

金华市本级生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目省级财政专项资金管理办法（2025年版）

(征求意见稿)

一、总则

（一）为规范金华市本级生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目省级财政专项资金（下称“专项资金”）管理，提高资金使用效益，根据《浙江省财政厅浙江省经济和信息化厅关于印发浙江省工业与信息化发展财政专项资金管理办法的通知》(浙财建〔2022〕185号)《浙江省财政厅浙江省经济和信息化厅关于印发省级工业和信息化领域财政专项资金“二维分配法”工作指南（试行）的通知》（浙财建〔2022〕74号）文件精神，制定本办法。

（二）本办法所指专项资金，是指省财政厅、省经信厅分年度下达我市的生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目财政专项资金，专项用于推动金华市本级企业生产制造方式转型（制造业数字化转型）提升发展。

（三）专项资金的使用和管理，应遵循公开透明、突出重点、引导带动、绩效导向的原则，确保资金规范使用，充分发挥财政资金引导、带动、放大作用。

二、职责分工

（一）由市经信局负责组织项目验收认定工作；对项目实施情况进行监督检查；根据省经信厅统一部署，组织开展奖励企业的生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目的绩效评价工作。

（二）市经信局委托有关的第三方审计机构负责对金华市本级生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目进行相关审计和绩效评价工作，得出最终审计结果。

二、奖励对象和条件

（一）专项资金具体奖励对象：列入浙江省生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目库的项目（项目实施企业）和特殊情况下经省经信厅、省财政厅备案审查通过的调整项目。

（二）基本条件：市经信局分年度组织企业申报省生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目计划，项目应当具有明确的前置手续、建设内容、软硬件比例，清晰的实施进度、实施效果。具体项目由省经信厅会同相关部门按竞争性遴选程序确定。

三、资金拨付

（一）市经信局商同市财政局自当年度省级专项资金下达文件30日内日提出专项资金使用分配方案。资金分配按项目实施企业上报的总体技术水平、投资规模等因素确定。

（二）为提高财政资金使用效率，采用“信用承诺+分阶段拨付”的资金兑现方式。专项资金原则上采取先预拨付，后验收评定等级的奖励方式。在专项资金支持企业名单确定后，并已下达项目计划并实施的项目，在企业提交相关承诺后，预拨付专项资金的60%；项目投资额完成过半时，由企业提供相关材料申报拨付，兑付专项资金的80%；项目建设完成后经有关中介机构审计、有关专家验收认定合格、公示无异议后，拨付全部资金。

四、申请与审批

（一）市经信局下发省生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目专项资金申报通知文件，符合条件的单位按照申报文件有关要求编制申报资料并提交市经信局。

（二）申报资料包括但不限于专项资金申请表、项目实施情况自评价报告、专项项目设备和技术投入相应合同、发票或凭证复印件、项目达到申报材料明确的绩效目标的相关材料，根据需要出具有资质的会计事务所审计报告等。

（三）项目验收采取专家会议评审与实地考察相结合的方式。验收专家由市经信局按规定程序抽取，专家组不少于3名（原则上含1名财务专家）。专家组按照规定的绩效目标进行评价验收，重点审核主要建设内容是否完成、建设目标或绩效目标是否达到、项目实际完成投资和财政专项资金使用情况。对验收不通过或限期整改后仍未达目标要求的，收回已拨付的专项资金。

（四）生产制造方式转型（制造业数字化转型）示范项目省级财政专项资金安排方案须向社会公示，公示期为7天。对公示期有异议的项目，经调查属实的，由市经信局重新进行调整。公示无异议后上报审核并由市经信局下达资金补助文件。

五、管理与监督

（一）强化项目实施监督。市经信局加强对项目实施、专项资金使用的跟踪监督指导，督促项目实施企业加快项目推进，协调解决存在的问题，推进项目早启动、早完工、早赋能，按照“双随机、一公开”原则对有关企业抽查。市财政局负责专项资金的预算管理、监督检查工作，落实绩效管理制度。获得专项资金的企业要自觉接受市财政、审计、纪检监察部门的监督检查。

（二）加强资金管理。项目承担企业应规范各项费用支出的财务核算管理，收到专项资金后，按照适用的会计制度或会计准则进行会计核算和账目管理，要切实加强对专项资金的使用管理，合理规范、按规定用途使用财政资金省级资金，重点用于企业软硬一体化的数字化改造项目的数字化设备投入和软件投入。

（三）规范特殊情况处置。各部门在日常监管过程中发现实施项目发生重大变化的，要按照职责权限分类做好处置：

1.对项目实施过程中发生的主要实施内容变更、投资额减少超过20%、实施周期延期6个月以上等情况，要及时督促实施企业申请调整，市经信局商同市财政局出具调整意见后，报省经信厅、省财政厅备案审查通过后实施。

2.对实施项目因技术、市场或不可抗力等原因无法实施的，实施企业需向市经信局、市财政局申请终止实施，市经信局商同市财政局联合出具调整意见后，报省经信厅、省财政厅备案。

3.项目在推进过程中如出现终止实施、实际投资额低于申报最低要求（当年度申报时门槛要求）、延期严重影响资金使用绩效、国家或省级工信领域专项资金重复补助（先申请省级支持，后申报国家工信专项的除外）等问题，收回已拨付资金。

4.因各种原因收回的专项资金原则上由市经信局会同市财政局参照同年度省级项目库入库申报标准，另行组织企业申报确定，并行文报省经信厅、省财政厅备案审查通过后实施。

（四）项目实施企业有下列情形之一的，不得享受专项资金支持政策。

1.发生安全生产、环境污染等重大责任事故；

2.发生重大群体性劳资纠纷事件；

3.有偷税漏税等违法违规行为的。

（五）对弄虚作假、骗取奖励资金的企业，将收回奖励资金并在社会媒体进行公开曝光，企业三年内不再享受该办法涉及领域的财政奖励资金，并按照有关法律法规追究企业和相关个人的责任。

- 附则

（一）本办法由金华市经济和信息化局负责解释。

（二）本办法自印发之日起实施，有效期至2027年12月31日。期满后根据实施情况重新评估修订。如与省财政厅、省经信厅等制定出台的有关新政策、新规定不符的，按照上级有关规定执行。