关于《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》（征求意见稿）的起草说明

现就《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》（征求意见稿）有关情况说明如下：

# 一、制定文件的必要性和可行性（背景）

为贯彻落实《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021-2025 年）》《浙江省“扩中”“提低”行动方案》和《浙江省财政厅构建家庭型财税政策体系攻坚行动方案》（浙财党〔2022〕55号）精神，加快构建家庭型财税政策体系，为我省建设橄榄型社会提供松阳样板，根据《浙江省财政厅关于财金助力扩中家庭项目试点全省扩面的通知》（浙财函〔2024〕104号）文件，松阳县入选浙江省财金助力扩中家庭项目新增试点名单。

# 二、起草情况

7月9日，我局根据《浙江省财政厅关于财金助力扩中家庭项目扩面推广的通知》（浙财金〔2024〕22号）文件要求，以县政府的名义向省财政厅上报《松阳县财金助力扩中家庭项目申报材料》。

7月15日，根据省财政厅下发的实施办法和方案模板，同时借鉴第一批试点县（缙云和青田）的经验，草拟了《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》。

8月5日，收到省财政厅下发的《浙江省财政厅关于财金助力扩中家庭项目试点全省扩面的通知》（浙财函〔2024〕104号）文件，松阳县入选浙江省财金助力扩中家庭项目新增试点名单。

8月5日，建立《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》征求意见工作群，并向县委社工部、县财政局、县大数据和金融发展中心、县民政局、县公安局、县人力社保局、县自然资源和规划局、县农业农村局、县医疗保障局、县市场监管局、县公积金中心、松阳农商银行、各乡镇街道等部门征求意见。

8月9日，在财政局二楼会议室召开《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》讨论会，对实施方案的相关内容作进一步探讨。

8月12日，最后征求各相关部门意见和建议并形成统一意见。

- 三、需要解决的主要问题

- 扩中家庭，指以低保边缘户到家庭年可支配收入10万元的家庭（不含低保、低边及特困家庭），普遍存在年收入较低，无抵质押物，农业经营周期长见效缓等特征，且大部分的扩中家庭以务农为主，没有主要的经营项目和主体，在贷款融资时能符合降息或贴息的数量较少，日常融资成本较高，通常年利率达到6.5%-7.5%。

- 《松阳县财金助力扩中家庭项目实施方案》出台后，专项推出“共富”系列贷款产品，包括“共富稳业贷”“共富经营贷”“共富安居贷”“共富助医贷”“共富助学贷”等，且扩中家庭“共富”系列贷款平均利率不高于3.5%，对高出3.5%部分原则上由财政与承办银行按1:1承担贴息和让利（其中财政贴息省级承担80%、县级承担20%），“输血+造血”双管齐下，为扩中家庭让利提额、解困增收，助力实现“四不愁”“共富裕”。

- 四、拟规定的主要制度和拟采取的主要措施

（一）实施路径

运用大数据分析、实地走访等方式锁定扩中家庭群体，以低保边缘户到家庭年可支配收入10万元（不含低保、低边及特困家庭）为主要对象，发挥财政政策引导作用，撬动金融资源更好支持扩中家庭，通过财政贴息政策带动，引导金融机构分别针对经营类、就业类、农户类、托底类等各类扩中家庭，开展家庭建档、信用评价、需求分析，开发有针对性的金融支持产品，专项推出“共富”系列贷款产品，包括“共富经营贷” “共富助学贷”“共富助医贷”“共富安居贷”“共富稳业贷”等，建立家庭型共富财金政策支持体系，助推更多扩中家庭迈入中等收入群体。

一是面向有经营意愿和能力的扩中家庭，落实贴息贷款、延期还本付息、普惠型小微企业信贷等政策支持，创新发放创业担保贷款，配套专项产品与资金，满足其生产经营和创业需求。

二是面向以劳动就业收入为主的扩中家庭，围绕劳动力技能提升，提供教育培训类专项贷款产品，落实校外培训机构资金专户监管；围绕企业稳岗扩岗，配设专项财政补贴、专项贷款支持、专属减费让利政策。

三是面向农村扩中家庭，探索构建农民权益价值实现机制，试点土地承包经营权抵押贷款、住房财产权贷款等农村权属信贷产品，盘活农村闲置资产。

四是面向托底扩中家庭，积极推行“三位一体”模式，探索股权分红合作联结机制，拓宽城乡居民收入渠道。

（二）主要任务

1、依托数据协同分析精准画像家庭。县财金助力扩中家庭项目工作专班以家庭为基本切入点，以低保边缘户以上到家庭年可支配收入10万元以下家庭的区间群体（不含低保、低边及特困家庭）为主要对象，推动扩中家庭精准画像工程，在省级归集财政、公安、民政、人社、建设、自然资源、医保、市场监管等有关方面数据的基础上，指导松阳农商银行精准识别政策目标群体，建立扩中家庭名单库。

2、依托家庭信用建档开展家庭授信。松阳农商银行在省级家庭精准画像的基础上，在县委社工部、县财政局、县民政局等有关部门和各乡镇街道的配合指导下，开展扩中家庭信用评价，采取线上数字化与线下走访活动相结合的方式，收集、修改、丰富相关家庭信息标识，按照松阳农商银行现有沉淀数据与扩中家庭名单库数据进行融合匹配，形成包含基本信息、融资情况、行业分类等标识在内的扩中家庭金融服务核心名单，为差异化金融服务和支持提供数据支撑。建立以扩中家庭为单位的信用档案，按照资产情况、属地情况、融资情况、风险情况、消费偏好、生活数据等分层分类，明确扩中家庭综合授信情况，做到全面覆盖、应授尽授、便捷操作。

3、依托金融产品创新推进项目扩面。县财政局与松阳农商银行创新建立扩中家庭普惠金融服务机制，以实现目标群体“四不愁”为导向，以财政贴息政策为核心，以增收、让利、提额为切入点，以政府性融资担保增信等辅助措施，通过不同准入条件、贷款额度、担保方式、贷款利率、贷款期限等，专项推出“共富”系列贷款产品，包括“共富稳业贷”“共富经营贷”“共富助学贷”“共富助医贷”“共富安居贷”等，助力缓解融资难融资贵问题。

4、依托财税政策激励撬动扩中家庭迈入中等收入阵营。松阳农商银行结合县域产业经济特点和市场利率水平，因地制宜开展利率定价，对高出3.5%部分原则上由财政与农商银行按1:1承担贴息和让利，且财政贴息不超过贷款使用金额的1.8%，其余部分由松阳农商银行承担让利，实现新增扩中家庭贷款平均利率不高于3.5%。财政贴息采取省与县分担、以省级为主的方式，按照省级承担80%、县级承担20%的比例进行贴息，按年拨付结算。

5、依托标准模式建立确保施策有力。不断完善政策体系与标准模式，及时优化调整政策和产品，构建标准化的产品体系，包括信贷准入、产品开发、贷后管理等；标准化的政策体系，包括贷款贴息、财政分担等；标准化的风控模式，包括内外部审计、操作风险防控等；建立相应的信息化模块，实现贴息金额等自动、准确计算与推送；建立责任制约机制，松阳农商银行开展年度专项审计，经审计后将扩中家庭贷款贴息申请汇总表、专项审计报告及贴息资金补助申请报告等材料报县大数据和金融发展中心，作为申请财政贴息的依据。