# 兰溪市畜禽养殖综合整治实施方案

为贯彻落实《浙江省人民政府办公厅关于加快畜牧业高质量发展的意见》，加快推进我市畜牧业高质量发展，持续保护和改善生态环境，根据《兰溪市畜牧业高质量发展实施意见》，结合工作实际，特制定本实施方案：

一、指导思想

坚持“绿水青山就是金山银山”的发展理念，根据区域环境承载能力，合理控制养殖总量，调整优化我市畜禽区域布局。坚持发展与治理并重，提升现代化养殖水平，引导规模场转型升级，延伸产业链，形成一、二、三产融合的产业体系，推动我市畜牧业高质量发展。

二、工作目标

到2024年底，生猪、蛋鸭养殖完成整治提升；到2025年，畜牧业综合整治基本完成，规模化率达到70%以上；到2027年，规模以上畜禽养殖场实现美丽牧场全覆盖，建成共富养殖小区5个以上。

三、整治原则

（一）全面整治、控制总量。根据畜牧业布局规划，按照环境承载能力和农业资源状况，确定畜禽养殖总量和区域规模，全面开展综合整治。

（二）分类施策、突出重点。按照污染现状和养殖量采取不同措施，重点做好生猪、蛋鸭和规模以上养殖场的综合整治。

（三）谁污染、谁治理。按照环境保护要求做好畜禽粪污及固体废弃物处理，对造成环境污染的，由养殖主体负责恢复。

（四）属地管理、部门联动。乡镇(街道)落实属地监管责任，负责辖区内畜禽养殖综合整治工作。农业农村、生态环境、自然资源和规划、综合执法等部门建立联合执法工作机制，共同推进综合整治工作。

四、整治对象

全市畜禽养殖场（户）（家庭自养食用的除外—生猪5头以下不含母猪，其他畜禽按附件4比例换算）。

五、整治措施

（一）拆除复垦。对禁养区、水源保护区范围内的畜禽养殖场（户）以及未取得生猪养殖证书的养猪场（户）一律依法取缔，对养殖设施予以拆除并完成清理，对养殖范围土地按地类予以复垦种植。

（二）改造提升。对规模以上养殖场（户），在“三证齐全”的基础上，按照“六化”标准进行提升改造，创建美丽牧场、数字牧场，鼓励创建未来牧场。

（三）整治规范。对规模以下的养殖场（户），除按照农业设施整治要求进行整治外，对违反环保、土地、畜产品质量安全、动物防疫等法律法规的，一律依法严肃处理，并对违法建筑进行拆除，拆除后土地按地类性质进行综合利用，对整改到位的补办相关手续。

（四）整合转型。对取得养殖证书的生猪养殖场，按照总量及场数控制的原则，开展市场化整合；倡导生猪养殖场转型改养其他畜禽或发展其他农业产业。对规模以下养殖，可由强村公司等投资建设共富养殖小区，引导禽类养殖集聚；引导鼓励规模养殖场就近兼并收购。

六、工作步骤

（一）调查摸底。各乡镇（街道）要组建畜禽养殖综合整治专班，制订工作计划，确保各项目标任务如期完成。即日起对辖区养殖场（户）开展调查摸底，摸清底数，建立台帐。自查情况于2023年12月15日前上报市畜牧业高质量发展专班（以下简称专班）（联系人：李琪，联系电话：539360）。

（二）自查自改。根据畜禽养殖综合整治要求，各乡镇（街道）对辖区内养殖场（户）逐户过筛，对不符合要求的，建立工作清单。其中生猪、蛋鸭养殖综合整治先行开展，2023年12月底前完成整改通知书下达，督促养殖场（户）做好自行整改。生猪、蛋鸭养殖户自行整改工作于2024年6月底前完成。

（三）集中整治。对在限期内拒不整改或整改不到位的，由所在乡镇（街道）牵头，会同有关部门依法实施关停及违建拆除。从2024年7月份开始，市专班成立督查组，对各乡镇（街道）专项整治提升开展定期督查，定期通报。

（四）总结验收。2024年12月，市专班对各乡镇（街道）生猪、蛋鸭养殖综合整治工作开展验收，对验收不合格的，开展工作复盘，列入整改问题清单并予以通报。验收结束后，对其他畜禽养殖按照上述步骤及要求开展综合整治。整治结束后属地乡镇（街道）要加强日常巡查，如有发现任何未经审批的养殖场（户）新建、扩建、改建，应第一时间进行拆除，对巡查工作不力的，将进行相应问责。

附件：1.畜禽养殖综合整治工作时间表

2.生猪养殖场（户）整治提升方案

3.蛋鸭养殖场（户）整治提升方案

4.各品种畜禽养殖量换算比例

附件1

畜禽养殖综合整治工作时间表

| 乡镇（街道） | 生猪场数 |  | 蛋鸭场数 | 其他畜禽场数 | 禁养区场数 | 需提升场数 | 需整治场数 | 需整合场数 | 月度工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 有证场数 | 无证场数 |  |  |  |  |  |  | 1 月 份 | 2 月 份 | 3月份 | 4月份 | 5月份 | 6月份 | 7月份 | 8月份 | 9月份 | 10月份 | 11月份 | 12月份 |
| 兰江街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 云山街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上华街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 永昌街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 赤溪街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 女埠街道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 游埠镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 诸葛镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 黄店镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 香溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 马涧镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 梅江镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 横溪镇 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 灵洞乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 水亭乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 柏社乡 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

生猪养殖场（户）整治提升方案

一、整治提升目标

通过半年时间，对全市生猪养殖实行总量控制，按照“六化”标准推进生猪产业提升，达到美丽牧场、数字牧场全覆盖，鼓励建设未来牧场。

二、整治提升对象

全市生猪养殖场（户）（家庭自养食用的除外—5头以下不含母猪）。

三、整治提升措施

原保留场以外养殖场（户）原则上一律劝退关停，结合农用设施用房整治、违法用地、违法建设等，下达限期清退关停（拆除）通知书，要求在2个月内清空存栏母猪，剩余存栏生猪在4个月内一律出售清空，违法建筑由乡镇（街道）依法进行拆除，其余场地及建筑根据土地性质由乡镇（街道）会同业主进行合理利用。

为适应畜牧业高质量发展要求，各乡镇（街道）应按照提升规模（年出栏5000头以上）、控制养殖家数的原则，引导辖区内原保留生猪养殖场（户）进行市场化整合，原则上每个乡镇（街道）（城区街道除外）保留2-3家。同时按“六化”标准进行改造提升，达到美丽牧场、数字牧场全覆盖，鼓励建设未来牧场。在2024年6月15日前未完成整合或未补齐“三证”的，一律关停。

附件3

蛋鸭养殖场（户）整治提升方案

一、整治提升目标

通过一年时间，对蛋鸭养殖场（户）进行标准化提升，建设美丽牧场、数字牧场，补齐“三证”。

二、整治提升对象

全市蛋鸭养殖场（户）（家庭自养食用的除外）。

三、整治提升措施

对环境污染较严重的下达限期清退关停通知书，在6个月内进行关停与拆除。

对周边水体或环境造成污染较轻的养殖场，按相关法律法规进行查处，要求进行相应改造提升，不得直接在溪、河、水库、池塘等水体中饲养，改为活动水池、喷淋等方式，做到离水上岸，规范处置粪污，排出水体必须预先经过处理，达到III类以上水质。同时补齐“三证”，如一年内未提升到位或未补齐“三证”的予以关停。

附件4

各品种畜禽养殖量换算比例

| 蛋鸡 | 30只蛋鸡折算成1头猪 |
| --- | --- |
| 鸭 | 30只鸭折算成1头猪 |
| 鹅 | 15只鹅折算成1头猪 |
| 肉鸡 | 60只肉鸡折算成1头猪 |
| 羊 | 3只羊折算成1头猪 |
| 肉牛 | 1头肉牛折算成5头猪 |