湖州市市直政府投资项目代建制管理办法

（征求意见稿）

为进一步提高市直政府投资项目的建设管理水平和投资效益，规范政府投资建设程序，根据财政部《基本建设项目建设成本管理规定》（财建〔2016〕504号）、《浙江省政府投资项目管理办法》（省政府令2018年第363号）等相关要求，经市政府同意，特制定本办法。

- 适用范围

- 代建制，是指由政府招标或政府授权产生的代建单位，负责项目实施过程中的投资管理和建设组织实施工作，并承担控制项目投资、质量、工期和施工安全等责任，项目建成后交付给业主单位的制度。

下列市直政府投资项目适用：

1．党政机关、事业单位、社会团体等业务用房；

2．市政、交通、水利、科技、教育、文化、体育、卫生、民政等社会公益性项目；

3．市政府指定的其他市直政府投资项目。

二、代建要求

本通知中的代建项目指由代建单位对代建项目从项目建议书批复后开始，经可行性研究、设计、施工、竣工验收、结算审计，直至质量缺陷责任期结束，实行全过程管理。

（一）代建单位要具有与工程建设要求相适应的建设管理能力：

1．具有独立法人资格；

2. 具有与代建管理相适应的组织机构、管理体系及规章制度；

3．具有与工程建设要求相适应的造价、财务、管理等专业人员；

4．具有与代建项目相适应的资金实力、风险防范能力和建设管理业绩。

（二）代建项目实行合同管理制，由业主单位、代建单位签订《项目代建合同》，明确各方权利、职责、义务及违约责任，并报行业主管部门备案。

（三）代建项目执行基本建设程序，遵守有关投资项目管理的各项规定。

（四）实行代建制的项目原则上不能同时采用EPC工程总承包管理。

- 三、职责分工

（一）业主单位作为项目法人，负责项目代建活动的实施和管理，具体如下：

1．负责项目建议书编制及立项、规划等报批手续，提出项目建设标准和使用功能等；

2．参与选定代建单位，并与代建单位签订代建合同；

3．负责建设资金的管理和结算；

4．审定代建单位工作方案、项目管理目标和主要工作计划，定期组织检查和考核；

5．对工程设计变更的合理性提出意见；

6．组织或参与工程阶段验收、专项验收和竣（交）工验收；

7．牵头组织工程竣工财务决算工作，并报有关部门审定；

8．代建合同约定的其他职责。

（二）代建单位主要负责代建项目的建设管理，具体如下：

1．根据代建合同约定，办理或协助办理项目报批有关手续；

2．根据代建合同约定，负责工程勘察设计、监理、施工和材料设备采购等招标工作，组织相关合同洽谈与签订工作，对所签订的合同实行全过程管理；

3．组织项目实施，抓好项目建设管理，依法承担项目建设单位的质量责任和安全生产责任；

4．组织施工中出现的工程设计变更的报批手续，并严格控制项目概算；

5．向业主单位上报项目年度实施计划和资金使用计划，定期向业主单位和有关部门报送工程进度、质量、安全及资金使用等情况；

6．按照验收相关规定，组织项目分部工程、单位工程、合同工程验收；组织参建单位做好项目阶段验收、专项验收、竣工验收各项准备工作；按照基本建设财务管理相关规定，协助编报项目竣工财务决算；

7．代建合同约定的其他职责。

（三）相关部门职责。政府投资综合管理部门负责代建制的指导、协调和综合管理工作；财政部门对代建项目的资金和财务活动实施财政监督；审计部门根据年度审计计划，依法对代建项目进行审计监督；行业主管部门按照各自职责做好监督管理工作。

四、代建程序

（一）采用代建制的政府投资项目由业主单位通过招标方式，选择社会专业化的代建单位。确需政府授权的代建项目，由市政府根据项目行业特点明确符合条件的代建单位。

（二）代建单位应遵照国家、省、市有关规定，按照《项目代建合同》要求开展前期工作，前期工作必须达到国家有关规定要求。

（三）代建单位应当按照“估算控制概算、概算控制预算、预算控制决算”的原则，实行建设工程造价跟踪管理，严格控制投资总额。

业主单位根据批准的概算及相应委托内容确定代建合同及代建费用，并明确代建单位投资控制责任和对其考核管理的依据。

（四）代建单位在项目建设期间，按照国家和省、市有关规定，组织实施工程的招标、勘察、设计、采购、监理和施工等。要严格按照批准的建设规模、建设内容、建设标准和投资概算组织实施代建，不得在项目实施过程中擅自变更项目建设规模、内容、标准和投资额。

（五）代建项目建成后，按国家有关规定和合同约定进行竣工验收。

（六）代建单位应按有关规定配合业主单位完成竣工财务决算编制工作，报经相关部门审核批复后，按批复情况协助业主单位办理资产入账手续。

（七）代建单位按照《中华人民共和国档案法》等有关档案管理的规定，建立健全项目筹划、建设各环节文件资料的档案管理，严格按照规定收集、整理、归档。向业主单位办理移交手续时，一并移交工程档案、财务档案及相关资料。

（八）政府各有关部门按照各自职责对代建项目依法进行监督检查。

五、资金管理

（一）政府投资综合管理部门根据相关法律法规审批项目的建设内容、投资、规模和标准，并下达年度投资计划。

（二）实行代建制的政府投资项目，建设资金来源严格按照政府投资项目有关规定执行。资金拨付按照财政部门相关规定执行。

（三）业主单位、代建单位应严格执行国家的财务会计制度，专款专用，严格资金管理。

（四）代建管理费为代建单位在项目前期、实施、验收阶段发生的管理费用，计入项目投资。政府投资综合管理部门在批复项目可行性研究报告时，核定项目代建管理费。具体根据财政部门相关规定执行。

（五）核定的投资变更要严格按照有关规定执行。

六、奖惩规定

（一）项目业主在代建协议中可设置奖惩条款，根据代建单位管理目标完成情况，给予奖励或处罚。

（二）代建管理费核定和支付应当与工程进度、建设质量结合，与代建内容、代建绩效挂钩，实行奖优罚劣。同时满足按时完成项目代建任务、工程质量目标、项目投资控制在批准概算总投资范围3个条件的，可以在项目概算结余中安排代建单位奖励资金，代建单位奖励资金一般不得超过节余金额的20%。

（三）除国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因外，决算高于概算，超出部分从代建管理费中扣减，代建管理费不足的，由代建单位自有资金支付。