温岭市既有居住小区电动汽车

充电桩配套设施建设实施方案（试行）

（20240617征求意见稿）

为贯彻落实省、台州市关于充电基础设施建设发展的工作部署，根据《国家发展改革委等部门关于进一步提升电动汽车充电基础设施服务保障能力的实施意见》（发改能源规〔2022〕53号）、《关于加快居民区电动汽车充电基础设施建设的通知》（发改能源〔2016〕1611号）、《浙江省人民政府办公厅关于加快电动汽车充电基础设施建设的实施意见》（浙政办发〔2016〕127号）以及《台州市电动汽车充电基础设施建设管理办法（试行）》(台发能源〔2016〕142号)等相关文件要求，全面推进既有居住小区电动汽车充电桩设施及供电配套建设，结合我市实际，特制定本方案。

一、总体要求

为解决既有居住小区建桩难、用户充电体验亟待提升等突出问题，促进新能源汽车消费和绿色低碳发展，全面提升电动汽车充电服务保障能力。坚持以提升城市环境质量和市民生活品质为目标，以“政府引导、供电先导、业主主导”为原则，完善政策措施，统一标准规范，加大示范力度，加快既有居住小区电动汽车充电桩配套设施建设，助力构建满足需求、布局合理、功能完善、适度超前的充电基础设施体系。

二、工作目标

根据既有居住小区充电报装需求数量和紧迫程度，按照消防、电力设施先行建设原则，通过对符合条件的既有居住小区进行改造，完善停车库消防设施，将充电桩供电配套设施逐步配建到位，实现居民小区用户自用充电桩报装“即来即接”，切实解决居民充电桩“接电难”问题。列入省级老旧小区改造清单的居民小区，应在改造项目设计方案和图纸设计阶段同步予以明确充电桩配套设施建设。

三、充电配套设施建设流程

（一）个人报装启动流程

1.居民小区住户提出报装申请，经物业服务企业（无物业管理小区由业主委员会或物业管理委员会或居（村）民委员会，下同）审查，在核验车位权属、初步评估小区充电桩安装条件基础上出具同意安装充电桩的证明材料，持购车意向协议或购车发票、申请人有效身份证明、固定车位产权或一年以上（含一年）使用权证明、停车位（库）平面图或现场环境照片等材料附件，向供电公司提出报装申请（公共区域和机械车位不得报装个人充电桩），供电公司现场踏勘后认为停车库消防、供电配套设施建设符合接桩条件的，依照流程开展报装建设。

2.供电公司认定用电报装申请不符合条件的，应告知申请人并说明具体理由，并告知属地镇（街道），由其通知小区业主委员会或物业管理委员会或居（村）民委员会（以下均简称小区业委会）按程序决定采用“统建统营”模式或供电公司改造模式，并据此采用不同的充电桩供电配套设施建设流程。

（二）统建统营流程

1.鼓励小区业委会根据居民小区住户充电需求，优先选择“统建统营”模式。由小区业委会选择充电桩运营企业，签订协议实施“统建统营”。

2.协议签订后，充电桩运营企业应报属地镇（街道）组织市住房与城乡建设局、市消防救援大队、小区业委会、物业服务企业等进行联合查勘（涉及人防车位的同时通知市发展改革局参加），联合查勘小组成员就小区是否具备建设条件出具书面意见书（格式见附件2），消防需具体查勘小区地下车库火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志和临时高压消火栓系统等消防设施完好情况。小区业委会、物业服务企业应配合开展查勘路径及选址，对联合查勘意见书中提出的问题及时落实整改，涉及消防安全的，由镇（街道）督促及时落实整改，整改完毕后由消防技术服务机构（可为消防设施检测单位、维保单位或其他消防技术服务机构）出具关于车库消防设施完好有效的证明材料，充电桩运营企业依此开展建设。

（三）供电公司改造流程

1.若小区业委会不同意“统建统营”，则向市供电公司提出小区充电桩供电配套设施建设书面申请（格式见附件1）。

2.市供电公司受理后，7个工作日内会同市住房城乡建设局、市消防救援大队、属地镇（街道）、小区业委会、物业服务企业等进行联合查勘（涉及人防车位的同时通知市发展改革局参加），联合查勘小组成员就小区是否具备建设条件出具书面意见书（格式见附件2），消防需具体查勘小区地下车库火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排烟系统、应急照明及疏散指示标志和临时高压消火栓系统等消防设施完好情况。小区业委会、物业服务企业应配合市供电公司查勘路径及选址，对联合查勘意见书中提出的问题及时落实整改，涉及消防安全的，由镇（街道）督促及时落实整改，整改完毕后由消防技术服务机构（可为消防设施检测单位、维保单位或其他消防技术服务机构）出具关于车库消防设施完好有效的证明材料，方可列入建设储备库。改造时间超联合查勘时间一年及以上的要重新查勘。

3.市供电公司根据居民小区车位数量、充电桩报装数量、电源条件、小区消防整改情况和年度建设资金情况，从建设储备库中筛选拟改造居民小区，商市住房城乡建设局安排年度建设计划。列入年度建设计划的，应及时编制改造方案。市供电公司应动态监测居民区公变负载情况，提前规划配变增容布点，满足居民小区充电桩用电需求。

4.小区业委会要向全体业主公示公告改造方案（配电设施安装位置、线路敷设路径等信息），公示同意后进场施工，供电设施改造不得损坏消防设施。居民区充电桩接入点选址公示、居民区充电桩电源选址公示确认书、建设管理流程图见附件3、附件4、附件8。

5.充电桩供电配套设施建设到位后，经市供电公司、市消防救援大队、小区业委会、物业服务企业验收合格方可投入使用，居民用户接电参照国家电网温岭市供电公司公布的低压充换电设施告知书执行。充电桩供电配套设施建设验收书见附件5。

6.符合改造条件的居民小区，业主大会不同意改造的，由附近的公共充电桩保障该小区居民电动汽车充电。

四、费用承担

小区改造建设单位和供电公司将采取以下费用承担方式:

- 配套电力设施:列入年度供电配套设施建设计划小区的公变增容、公共表箱及以上的电缆、电力桥架、配电箱等配电设备由市供电公司出资建设。统建统营模式下，涉及公变增容部分由市供电公司出资，其余由城发集团等企业出资建设。

- 消防等设施改造：可由物业专项维修资金出资。

- 公共充电桩:公共充电桩建设由城发集团等企业出资建设。

五、工作职责

1.市住房与城乡建设局：负责居民小区充电桩供电配套设施建设统筹协调、督促推进。会同镇（街道）、市供电公司制定充电桩供电配套设施建设计划并协调推进实施。负责督促、指导物业服务企业配合做好物业管理区域内充电设施的建设和安全管理工作。

2.市消防救援大队：负责建设前现场查勘、指导，会同供电公司、小区业委会、物业服务企业就充电供电配套设施建设是否破坏现有消防设施情况进行核查。依法依规对辖区住宅物业消防安全管理以及履行消防安全责任的情况，实施日常消防监督检查。

3.市供电公司：负责配电设施产权属供电公司的居民小区充电桩供电配套设施建设的总体协调，包括工作方案、资金落实、项目立项、外线供电电源建设、设备通电的流程衔接等工作；负责居民用户充电桩的用电报装服务工作；负责充电设施配套电网建设改造工作，提供居民小区充电设施用电报装和电力增容等服务；负责设施建设到位后的验收。

4.各镇人民政府（街道办事处）：负责统筹推进落实属地范围内既有居民小区充电桩供电配套设施建设工作。负责督促小区业委会落实整改联合查勘中提出的问题。切实履行属地责任，牵头落实并配合有关单位及时协调解决属地范围内居民小区充电桩建设中的困难和问题等。

5.各居（村）民委员会：负责配合各相关职能部门做好小区充电桩供电设施配套建设相关政策规定的宣传，引导居民爱护公共财产；及时反映居民意见建议，维护居民的合法权益，协调解决遇到的困难和问题，并配合有关单位现场验收。对无物业服务企业和业主委员会的小区、村居，负责在核验车位权属、初步评估充电桩安装条件基础上，配合业主出具同意安装充电桩的证明材料，并做好统计、申请、验收和协调工作。

6.小区业主委员会：负责统计小区住户充电桩供电配套设施建设需求和申请工作；负责改造方案（配电设施安装位置、线路敷设路径等信息）公示公告；负责或督促小区物业服务企业开展工作，配合市供电公司、市消防救援大队开展现场查勘、施工、验收等工作；对无物业服务企业的小区，负责在核验车位权属、初步评估充电桩安装条件基础上，配合业主出具同意安装充电桩的证明材料。

7.物业服务企业：负责在核验车位权属、初步评估充电桩安装条件基础上，配合业主出具同意安装充电桩的证明材料。对于满足条件的小区，配合业主委员会提出小区充电桩供电配套设施建设申请，及时提供相关图纸资料；配合市供电公司开展现场查勘、施工、验收等工作。

8.充电桩运营企业：负责依法依规开展小区“统建统营”建设。负责做好小区充电桩的建设、验收及运维工作，对设备的日常维护及使用安全负责。

六、工作要求

（一）强化责任，加强组织领导。建立起市住房城乡建设局抓总，属地镇（街道）及各相关部门分工负责、紧密配合、协同推进的既有居民小区充电设施建设推进工作专班，实实在在解决民生所需，加快推进居住小区充电基础设施及供电配套建设，全力满足居民绿色出行需要。

（二）营造环境，实施示范工程。各单位要加强对既有居民小区充电设施规划、建设等动态的宣传，让社会各界全面了解充电基础设施建设成效，形成良好的舆论氛围。要以示范小区建设为引领，以点带面，推进居住小区充电设施快速发展，打造小区充电设施建设温岭样板。

（三）加强监管，建立长效机制。各单位要全面统筹部署，加强探索创新和联系实际相结合，制定有效措施，进一步完善建设流程，要严把建设工作中的安全风险，切实履行建成后的管理职责，梳理完善管理制度，做好经验总结，形成既有居住小区充电设施及其配套建设长效机制。

六、其他

本办法自公布之日起执行，试行期一年。

附件：1.小区充电桩供电配套设施建设申请书

2.小区充电桩联合查勘意见书

3.小区充电桩接入点选址公示

4.小区充电桩电源选址公示确认书

5.小区充电桩供电配套设施验收书

6.小区充电桩个人报装流程

7.小区充电桩统建统营流程

8.小区充电桩供电公司改造流程

附件1

小区充电桩供电配套设施

建设申请书

温岭市供电公司：

经前期调查，        小区充电桩安装需求量较大，为提升小区充电桩接电服务，加快充电桩加装速度，现申请充电桩供电配套设施建设工作。

充电桩供电配套设施建设涉及区域：小区          区域。

业主委员会或居（村）民委员会         物业服务企业

（盖章）                       （盖章）

年   月   日                    年   月   日

备注：居民小区无物业服务企业可不盖章，无小区业主委员会，由居（村）民委员会盖章。

附件2

| 小区充电桩联合查勘意见书 |  |
| --- | --- |
| 经供电公司、消防救援大队、住房和城乡建设局、属地镇（街道）和小区业主委员会、物业服务企业等单位联合查勘，认定该小区电动汽车充电桩配套设施建设意见： |  |
| 联合查勘小组成员 |  |
| 备注： |  |

附件3

小区充电桩接入点选址公示

近年来，电动汽车普及度越来越高，小区业主委员会（物业服务企业）或社区收到多户业主的充电桩用电申请。经小区业主委员会（物业服务企业）或居（村）民委员会向温岭市供电公司申请，供电公司工作人员至我小区地下车库实地勘察后拟选定      个接入点供业主充电桩接电。每个接入点设立一只电缆分支箱、多只多位表箱。

选址原则：

1.电缆分支箱与表箱位于公共区域，不占用小区业主个人车位。

2.电缆分支箱与表箱需靠墙放置。

3.电缆分支箱与表箱不可放置于影响地下车库安全通行位置。

选址位置如下，可以另附页。

业主委员会或居（村）民委员会           物业服务企业

（盖章）                         （盖章）

年   月   日                    年   月   日

备注：居民小区无物业服务企业可不盖章，无小区业主委员会，由居（村）民委员会盖章。

附件4

小区充电桩电源选址公示确认书

温岭市供电公司：

经向小区全体业主公示《       小区充电桩接入点选址公示》，现确认如下：

1.公示内容清楚；

2.公示地点位置清晰；

3.公示时间不少于7日。

现公示期结束，同意开展充电桩供电配套设施施工，我物业服务企业将全力配合，积极推进该项工作。

业主委员会或居（村）民委员会             物业服务企业

（盖章）                           （盖章）

年   月   日                      年   月   日

备注：居民小区无物业服务企业可不盖章，无小区业主委员会，由居（村）民委员会盖章。

附件5

小区充电桩供电配套设施验收书

经供电公司、业主委员会(物业服务企业)或社区联合验收，消防救援大队核查充电桩供电配套设施建设未破坏原有消防设施，认定该小区充电桩供电配套设施验收通过。

小区充电桩供电配套设施建设涉及区域：          区域。

供电公司（盖章）          消防救援大队（盖章）

年   月   日                  年   月   日

业主委员会或居（村）委会（盖章）       物业服务企业（盖章）

年   月   日                    年   月   日

备注：居民小区无物业服务企业可不盖章，无小区业主委员会，由居（村）民委员会盖章。

附件6

个人报装流程

1.申请人有效身份证明，经办人办理时还需提供经办人有效身份证明原件、授权委托书原件；

2.电动汽车购车意向协议或购车发票；

3.固定车位所有权证明或所有权单位许可证明或者固定车位一年以上（含一年）使用权证明；

4.物业（无物业管理小区由业主委员会或物业管理委员会或居（村）民委员会）出具的同意安装充电桩的证明材料；

5.停车位（库）平面图或现场环境照片；

上门服务

装表接电

运营维护

申请方向所在区域供电营业厅提出用电报装申请，也可在网上国网app提出申请。

1.供电部门应在7个工作日内会同申请人进行现场勘察；

2.供电公司认定用电报装申请不符合条件的，应告知申请人并说明具体理由，并告知属地镇（街道），由其通知小区业主委员会或物业管理委员会或居（村）民委员会按程序决定采用“统建统营”模式还是个人报装模式建桩，并据此采用不同的充电桩供电配套设施建设流程。

供电部门在受理用户申请后10天内完成表计安装及送电。

充电基础设施所有权人应对充电基础设施进行定期维护保养，采取有效措施防止在充电基础设施使用过程中侵害第三者权益。充电基础设施所有权人也可与第三方签订服务协议，由第三方协助管理、维护充电基础设施，为用户提供相关服务。

材料准备

申请用电

附件7

统建统营流程

小区业委会经业主大会同意后，由小区业委会选择充电桩运营企业，签订协议实施“统建统营”。

选择企业

协议签订后，充电桩运营企业应报属地镇（街道）组织市住房城乡建设局、市消防救援大队、小区业委会、物业服务企业等进行联合查勘（涉及人防车位的同时通知市发展改革局参加），联合查勘小组成员就小区是否具备建设条件出具书面意见书（格式见附件2）

落实整改

小区业委会、物业服务企业应配合开展查勘路径及选址，对联合查勘意见书中提出的问题及时落实整改，涉及消防安全的，由镇（街道）督促及时落实整改，整改完毕后由消防技术服务机构（可为消防设施检测单位、维保单位或其他消防技术服务机构）出具关于车库消防设施完好有效的证明材料，充电桩运营企业依此开展建设。

开展建设

附件8

供电公司改造流程

小区业委会、物业服务企业经业主大会同意后，向市供电公司提出小区充电桩供电配套设施建设书面申请（格式见附件1）。

提出申请

市供电公司受理后，7个工作日内会同市住房城乡建设局、市消防救援大队、属地镇（街道）、小区业委会、物业服务企业等进行联合查勘（涉及人防车位的同时通知市发展改革局参加），联合查勘小组成员就小区是否具备建设条件出具书面意见书（格式见附件2）。

联合查勘

小区业委会、物业服务企业应配合市供电公司查勘路径及选址，对联合查勘意见书中提出的问题及时落实整改，涉及消防安全的，由镇（街道）督促及时落实整改，整改完毕后由消防技术服务机构（可为消防设施检测单位、维保单位或其他消防技术服务机构）出具关于车库消防设施完好有效的证明材料。

落实整改

市供电公司根据居民小区车位数量、充电桩报装数量、电源条件、小区消防整改情况和年度建设资金情况，从建设储备库中筛选拟改造居民小区，商市住房城乡建设局安排年度建设计划。

制定年度计划

列入年度建设计划的，应及时编制改造方案。市供电公司应动态监测居民区公变负载情况，提前规划配变增容布点，满足居民小区充电桩用电需求。

编制改造方案

小区业委会要向全体业主公示公告改造方案（配电设施安装位置、线路敷设路径等信息），公示同意后进场施工，供电设施改造不得损坏消防设施。居民区充电桩接入点选址公示、居民区充电桩电源选址公示确认书、建设管理流程图见附件3、附件4、附件8。

公示改造方案

充电桩供电配套设施建设到位后，经市供电公司、市消防救援大队、小区业委会、物业服务企业验收合格方可投入使用，居民用户接电参照国家电网温岭市供电公司公布的低压充换电设施告知书执行。充电桩供电配套设施建设验收书见附件5。

开展验收

验收完成后，由业委会、物业服务企业通知小区居民开展个人报装申请。

通知居民