附件

关于贯彻落实《杭州市临平区人民政府关于加快推进气象高质量发展

实施意见》的任务清单

注：★为牵头单位

重点工作	工作任务	进度安排	责任单位
综合观测体系

1.优化地面气象观测站	2023-2025年	1.遴选建设覆盖多要素的城市区域气候代表站。

2.温雨站点监测水平分辨率达2km。

3.面向现代农业、交通运输、生态环境、文化旅游等领域需求，建设专业气象观测设施。

4.优化农业小气候数据传输流程。	★区气象局、区财政局、区交通运输局、区农业农村局、区住建局、区文广旅体局、各镇街
2.提升垂直探测能力	2023-2025年	1.新建L波段风廓线仪、毫米测云仪和微波辐射计各1部，实现垂直观测数据融合应用。

2.依托城市楼宇、铁塔等基础设施，在重点保障区域加密城市冠层气象监测网建设。

3.垂直遥感综合观测业务纳入日常业务运行。	★区气象局、区财政局、区住建局、市规划和自然资源局临平分局、各镇街
3.加强探测环境保护	2023-2024年	1.开展临平国家站探测环境评估。

2.实施新一轮气象设施探测环境整治。	★区气象局、区住建局、各镇街
4.健全观测运行保障管理体系	2023—2025年	1.建立气象监测设施部门集约共建机制，气象、规划资源、农业农村等部门共同建立数据共享、统筹集约的气象观测体系建设机制。

2.建立企业化运行、专业化队伍、社会化参与的装备运维模式。

3.推进部门合作，共建温室气体监测站、地质灾害雨量监测站、雨量水文监测站和高架交通气象站等，开展碳达峰碳中和气象因子研究。	★区气象局、区农业农村局、区综合行政执法局、区交通运输局、市规划和自然资源局临平分局、市生态环境局临平分局、各镇街

5.建设社会化智慧感知观测网	2023-2025年	1.推进“泛在感知”社会化智慧气象观测，气象观测融入城市侧建设。

2.应用人工智能诊断识别技术，实现雷电、视程障碍、冰冻和凝结类等天气现象判识，提升智能感知、智能识别与智能服务能力。
预报预警业务

6.健全智能数字预报业务体系	2023-2025年	1.完善六段式梯次化预报预警叫应机制，健全无缝隙全覆盖的智能数字预报业务体系。

2.加强数值模式本地化应用，开展雷达、垂直廓线等新型探测资料在模式中的同化应用，开展基于数值模式的台风、暴雨、低温雨雪冰冻等重大灾害性天气的影响预报和风险预报产品。

3.推进业务技术体制改革，应用以智能网格预报为核心的市县一体化气象业务平台，构建适应网格数字预报新流程。	★区气象局
7.提升致灾性强天气短临预报预警能力	2023-2025年	1.基于雷达、卫星、垂直廓线等多源数据融合，开展灾害性天气智能识别和临近预警。

2.依托“百米级、分钟级”智能网格预报产品，建立本地化天气要素、灾害性天气落区预报产品体系。

3.开展临平暴雨预报技术研究，编制标准化业务服务流程和技术手册。	★区气象局
“气象+”行动

8.提升城市规划建设气象保障服务支撑力	2023-2025年	1.深化城市气候规划成果应用，修订临平区暴雨强度公式，融入排水(雨水)防涝规划和海绵城市建设。

2.开展临平城市湿地气候生态效益评估和城市热岛、雨岛效应研究。

3.编制临平气候变化及生态气候公报。	★区气象局、区住建局、市生态环境局临平分局
9.提升城市安全运行气象保障服务融入度。	2023-2025年	1.深化气象灾害综合风险普查成果应用，开展精细到镇街的台风、暴雨等气象灾害风险预警。

2.面向城市管理、旅游、农业、交通、环保、电力等重点行业，建设基于物联网技术的城市安全运行气象保障服务系统，联合相关部门开展城市积涝、地质灾害、城市工程建设气象预警服务。

3.开展临平“一环六射”快速路高架路段、运河和运河二通道等水陆交通干线的气象预警服务。	★区气象局、区综合行政执法局、区住建局、区交通运输局、市规划和自然资源局临平分局
10.打造数字气象多跨场景应用	2023-2025年	1.推进气象数字化改革，开发“数智气象”本地化应用场景，实现部门、镇街、村社区贯通应用，赋能防灾减灾精准调度。

2.依托突发事件预警发布系统等数字化平台，建立分类识别、智能研判、情景互动、精准推送的气象预报预警“靶向式”服务体系。

3.加强数据开放共享，深度融入城市精细化治理场景，实现多跨场景应用。	★区气象局、区数据资源管理局、区应急管理局、各镇街
11.完善气象科普宣传体系，推进校园气象科普工作	2023-2025年	1.推进气象科普研学等科普活动。

2.深化气象科普基地和气象法治基地创建，加强科普基础设施建设。

3.培养3名及以上气象科普讲师。

4.建成3家红领巾校园气象站。	★区气象局、区教育局、区科协
健全防灾减灾和社会管理机制

12.健全气象灾害预警信息传播机制	2023-2025年	1.建立高等级预警信号面向党、政负责人的直通式报告和自动叫应机制。

2.持续拓展融媒体、农村应急广播等公共发布渠道，完善重大气象灾害预警信息全媒体全平台发布机制。

3.落实强化网格员信息员气象预警信息“最后一公里”再传播职责，确保气象预警信息入户到人。

4.完善本地化灾害性天气公众防御指引，建立“预警+指引”发布业务。	★区气象局、区融媒体中心、区应急管理局、区综合行政执法局、区住建局、区农业农村局、区委政法委、市规划和自然资源局临平分局、各镇街

13.健全气象灾害防御组织管理机制

2023-2025年	完善气象灾害防御重点单位和防雷重点单位服务与管理制度

实现气象防灾减灾标准化村社提标升级全覆盖	★区气象局、区农业农村局、各镇街
14.健全人工影响天气组织管理机制	2023-2025年	加强人工影响天气作业点、弹药容置室建设和新型人工影响天气作业装备、作业技术应用。

加强人工影响天气作业队伍建设，完善人工影响天气作业人员管理制度，提升人工影响天气作业能力。

完善人工影响天气领导小组成员分工协作制度和人工影响天气办公室组织协调能力。	★区气象局、区应急管理局、区农业农村局、市生态环境局临平分局、市公安局临平区分局、各镇街
推进高质量乡村振兴气象保障服务

15.完善气象科技趋利避害作用	2023-2025年	1.提高民宿(农家乐)气象综合保险覆盖率

2.协助推广天气巨灾保险和政策性农业保险	★区气象局、区农业农村局、市公安局临平区分局、各镇街
16.挖掘生态气候优势资源	2023-2025年	1.强化粮食生产功能区、菜篮子基地农产品生产保供气象服务。

2.加强农业气候资源开发利用，推进农产品气候品质认证，助推特色农产品和农旅文化发展。

3.优化特色农产品分灾种全链条数智气象服务。

4.深入挖掘气候景观资源，争创气候品牌，提升旅游气象附加值。	★区气象局、区农业农村局、区文广旅体局、各镇街
18.推进气象服务进村入户	2023-2025年	围绕衣食住行游购娱学康场景和不同受众人群，推进“数智气象”本地化差异化气象服务。

推进气象科普宣传进农村文化礼堂、未来社区等工作。	★区气象局、区科协、区数据资源管理局、各镇街
（六）加强气象人才队伍建设与气象科技创新	19.加强气象人才队伍建设	2023-2025年	1.科学构建临平气象人才梯队，加大培训交流、科研项目、创新团队建设等支持力度，完善气象人才考核评价指标和激励机制。

2.强化高层次气象人才引进和培养力度，将气象人才队伍建设纳入地方人才培养体系和认定范围。	★区委组织部、区委编办、区人社局、区经科局、区科协、区气象局
20.强化气象科技创新力度	2023-2025年	1.发挥气象学科带头人作用，建立气象科研创新团队，提高重点领域科技创新能力。

2.加大气象科研、项目申报、标准立项等工作开展。	★区气象局、区经科局