附件1

# 文成县村社小额工程项目建设管理办法（试行）

为进一步规范村社小额工程管理，提高村社集体资金使用效益，结合我县农村基层实际，特制定本办法。

一、 本办法所述的村社小额工程（以下简称小额工程），是指单项合同估算价60万元（不含）以下的建筑施工类项目。设计类、货物采购类、服务类等项目，参照政府采购办法执行。

二、乡镇是村社小额工程集体建项目的监督责任主体，成立小额工程项目建设领导小组，由乡镇主要领导任组长，城建、农经等分管领导任副组长，下设办公室，负责本乡镇村社小额工程的审核、监管、业务培训等工作。

三、小额工程建设主要采取以下两种实施方式。

（一）“企业承建”模式。房屋建筑、小型水电站及堤坝、新村建设、危房改造、道路桥梁等有施工资质和技术要求的建设项目，应由符合相应资质的企业承建，严禁村社干部和其他村民挂靠承揽。

（二）“村社自建”模式。与村民生活息息相关，技术要求不高且不涉及结构安全的村组道路、水利、路灯、饮用水、排污、绿化、简易护坡、房屋内部装修等村级公益基础设施建设工程，可由村社集体组织村民实施，鼓励有条件的乡镇兴村公司参与承建。鼓励优先考虑“农村工匠”、有劳动能力的低收入农户参与工程建设。

四、村社小额工程应按以下程序申报：

（一）提出申请。项目所在村社须召开村民代表会议讨论通过项目提议、实施方式，填写《文成县村社工程项目建设申请表》（附件2），报所在乡镇审批同意。10万元（含）以上工程项目需委托有资质的中介机构编制预算。

- （二）确定方案。采取“村社自建”模式的，根据集体决策、阳光公开原则，确定管理人员和实施方案。

1.成立管理小组和监督小组。村社集体提出村社自建项目管理小组和监督小组（以下简称“管理小组”“监督小组”）建议名单，经村务联席会议讨论通过。

管理小组由村社组织班子主要负责人、驻村干部、村民代表以及懂技术的村民等组成，负责村社集体自建项目的组织实施、质量管理、公开公示等工作。监督小组由村务监督委员会成员、村民（党员）代表、懂技术的村民等组成，负责村社自建项目的全过程监督。

- 2.确定实施方案并公示。管理小组和监督小组召开会议，研究确定工程建设计划、施工方式、材料采购、劳务组织、费用核算、人员分工等相关事宜，并做好会议记录。

- （三）公开公示。项目实施方案确定后，管理小组应填写《村社小额工程自建项目公示单》（附件3）在本村公开栏中进行公示，时间不少于3日。

五、工程发包。项目立项后，采用“企业承建”模式的，应在乡镇公共资源交易平台发布公告，公布工程量清单及预算、控制价、承包人资质条件、报名方式、合同模板等。公告自发布之日起公示时间不得少于7天。发包人在报名企业中筛选确定承包方，发包时应综合考虑企业综合实力及在建工程数量等情况。承包人确定后，发包人应在3天内签订合同，后续不得擅自签订与合同模板实质相背离的补充规定、补充协议。承包方应向村社提交合同金额2%的履约保证金。

六、施工管理。采取“村社自建”模式的，应规范做好项目施工的过程管理。

（一）安全管理。项目实施前，村社集体应为参与工程建设的村民提供必要的人身意外伤害保险；如有“劳务发包”的，要求承包方负责为施工人员提供必要的人身意外伤害保险。

（二）质量管理。村工程管理小组和监督小组应按各自分工，履行好安全、计量、采购、报账等职责，全过程加强对工程实施情况的监督，确保工程进度和质量。实施过程中发现存在违规违纪或其他突出问题，及时向乡镇小额工程项目建设领导小组报告。

（三）采购管理。项目组织实施过程中材料购买，应2人以上经手，其中钢筋、水泥等大宗材料金额3万元（含）以上的采用询价方式进行，询价单位不少于3家，进货数量清单要经过经手人、监督小组组长验货签字后作为报账附件。

（四）公开公示。项目实施要做到全程公开、透明、阳光，每月30日公示一次当月产生的劳务用工（附件5）、材料购买（附件6）、资金支出（附件7）等情况，公示时间不少于3日。公示材料作为项目结算附件。

七、项目变更。项目实施中应严格控制工程变更。一次变更额2万元以上（或变更后造价超出预算价10%）的应由施工方（村社集体）提出，报乡镇小额工程项目建设领导小组审核后，方可实施。

- 八、验收结算。项目完工后，按以下程序组织验收，进行资金结算。

- （一）组织验收。项目完工达到竣工验收条件的，由村社集体提出申请，由乡镇小额工程项目建设领导小组办公室组织验收。验收组成员由乡镇、设计（勘察）单位、工程监督小组成员等组成。工程验收合格后，由验收组出具《文成县村社小额工程项目建设验收单》。

- （二）资金结算。项目通过验收后，项目所在村出具《村社自建项目资金支付清册》，其中10万元（含）以上的，需委托相应资质中介机构进行结算审价，其中县财政性资金安排的项目结算须按县财政部门相关规定办理。《村社自建项目资金支付清册》应在报账前公开公示3天，作为报账附件。

企业承建项目款拨付必须按合同约定通过承包方法定账户转账结算支付，工程项目竣工验收或结算审价前，支付不得超过工程项目合同价的85%或实际完成工程量的85%。

九、中介机构管理。鼓励乡镇通过统一签订协议方式，分别确定2-3家中介机构，负责本辖区所有小额工程的预算编制和结算审价。结算审价机构和预算编制机构不得是同一家单位。乡镇应每年对协议中介机构业务水平、工作效率、综合性价比、职业操守等方面进行评估，动态调整中介机构。

- 十、工程质量保证金。 企业承包项目单项合同审价金额20万元（含）以上的工程项目，在质量保证期内暂扣不超过工程价款结算总额1.5%的质量保证金。质量保证期期满后，组织复验，复验合格后质量保证金方可退回。“村社自建”模式承建的工程项目，可免缴质量保证金。

十一、项目档案管理。施工方（村社集体）应落实专人对村社小额工程建设过程中所有资料进行收集、整理、装订、归档，于项目竣工结算后30日内整理完毕归档。乡镇小额工程项目建设领导小组办公室应加强对辖区范围内村社小额工程项目档案的管理工作。

十二、监管责任。乡镇对辖区内的村级小额工程负监督责任，应加强对小额工程实施的审核把关、业务指导和巡查监督等，及时发现存在问题并督促整改纠正。鼓励乡镇采取统一购买服务方式，确定本乡镇的小额工程监理单位，加强对本辖区所有小额工程的管理监督。

纪委、发改、财政、农业农村、住建、交通、林业、水利、资规、审计等相关职能部门按照各自职责对村社小额工程项目进行业务指导和监管工作。

十三、乡镇和村社干部（包含文书和出纳）在村社小额工程实施过程中应严格遵守“六严禁”纪律要求：

（一）严禁村社干部以推进政策处理等事项为由，违规要挟承揽工程项目。

（二）严禁村社干部通过挂靠，或以他人、集体名义等方式，违规承揽本村工程项目。

（三）严禁村社干部利用职务，违规将本村工程项目交由其近亲属或特定关系人承包。

（四）严禁村社干部在“村社自建”模式中，违规领取务工补贴、违规“分红”等。

（五）严禁村社干部利用职务便利，违规插手本村工程项目的政策处理、发包、物资采购、资金结算等环节，从中优亲厚友、以权谋私。

（六）严禁乡镇部门“一把手”和领导班子成员及其他党员干部以推进政策处理等事项为由，违规将相关工程项目直接发包给村社干部及其近亲属或特定关系人。

村内发生1例“村社自建”模式违法违纪案件的，该村自案件查处之日起三年内禁止采用该模式。乡镇对村社工程监管不到位的，由县纪委实行“一案双查”，严追追究相关干部责任。

- 十四、坚持“三个区分开来”，对在小额工程建设领域大胆探索创新、先行先试，虽出现一定错误，但主观上出于公心、未谋取私利，且党章和其他党内法规、国家法律法规没有明令禁止的，予以容错纠错、减责免责，保护干部干事创业积极性。

十五、村社工程项目中涉及石方的，根据浙江省自然资源厅《关于贯彻落实自然资源部推进矿产资源管理改革若干事项意见（试行）的通知》（浙自然资规〔2020〕6号）文件规定执行。

十六、本办法所称以上含本数，以下不含本数，由各乡镇负责监督实施。

十七、本办法自2024年   月  日起施行，原有关规定与本办法规定不一致的，按本办法规定执行。

附件：1.村社工程自建项目管理流程图

2.文成县村社工程项目建设申请表

3.文成县村社自建项目公示单

4.文成县村社小额工程项目建设进度（资金拨付）表

5.文成县村社自建项目人工工资表

6.文成县村社自建项目材料购买清单

7.文成县村社自建项目资金支付清册

8.文成县村社小额工程项目建设验收单

附件1

村社工程自建项目管理流程图

①项目所在村提出项目实施方案，提交村民代表会议讨论通过，形成书面决议，

②在村务公开栏中公示3天。

③公示期满后向管理小组进行报批.

④编制预算。

方案提出

村级组织实施决议

提供项目审批相关文件、工程设计方案、预算、各类会议记录

村社自建提交，备案

管理小组进行组织实施、质量管理、公开公示等工作。监督小组负责村社自建项目的全过程监督

组建村工程管理小组、监督小组

监督小组全程监督

工程实施

组织工程验收

竣工（交工）结算审核

实施结果公示并接受群众评议

报乡镇“三资”

中心结算

提供工程的验收资料、预结算审核资料、备案资料、支付凭证以及各类会议记录等材料。

档案归档

附件2

文成县村社工程项目建设申请表

村经济合作社（盖章）         申请时间：　年　月　日

| 工程名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目建设 具体内容 | £企业承建 £村社自建 |  |
|  | 政府补助： 万元 ，村自筹： 万元 |  |
|  | 该项目建设于 年 月 日通过村民（社员）代表会议决议。 |  |
| 乡镇村社小额工程管理小组 |  |  |
| 镇驻村工作人员审核意见： 村驻村工作人员： 年 月 日 | 镇三资管理工作人员审核意见： 截至 年 月 日，村集体账户存款 万元，其中可自由支配的资金 万元。 村工作人员： 年 月 日 | 乡镇小额工程项目建设领导小组办公室： 意见： 年 月 日 |

附件3

| 项目建设单位 | （盖章） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称、地点 |  |  |  |
| 项目建设内容 |  |  |  |
| 项目用工劳资 | 用工劳资根据市场情况暂定技术工每工 元，粗工每工 元，女工每工 元； |  |  |
| 投资金额 | 上级补助 |  |  |
|  | 自筹 |  |  |
| 建设时间 |  |  |  |
| 村社自建项目管理小组组长 |  |  |  |
| 村社自建项目管理小组成员 | 姓名 |  | 职 务 |
| 村社自建项目监督小组组长 |  |  |  |
| 村社自建项目监督小组成员 |  |  |  |
| 村社自建项目采购人员 |  |  |  |
| 乡镇小额工程项目建设领导小组联络员 |  |  |  |
| 乡镇小额工程项目建设领导小组副组长 |  |  |  |
| 公示时间 |  |  |  |
| 举报电话 |  |  |  |

文成县村社自建项目公示单

附件4

文成县村社小额工程项目建设进度（资金拨付）表

| 序号 | 项目名称 | 工程总价 |  | 施工单位 （承包单位） | 开工时间 |  | 工程形象进度 （完成工程%） | 完成投资（元） |  | 本次预付（元） | 累计预付（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位负责人 （签字）： （单位盖章） 年 月 日 |  |  | 监理单位（村专职监督管理员）负责人（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 村负责人（村支部书记、村委会主任、村经济合作社负责人）（签字）： （盖章） 年 月 日 |  |  | 乡镇村社小额工程建设领导小组意见：（签名） 年 月 日 |  |  |

备注：本表可以用作资金拨付表使用（按进度拨付进度款

附件5

文成县村社自建项目人工工资表

项目名称：

| 月份 姓名 |  |  |  |  | 合计工数 | 技术工 | 粗工 | 工资 | 签名 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件6

文成县村社自建项目材料购买清单

项目名称：

| 日期 | 购买材料名称 | 购买商店 | 数量 | 单价 | 总价 | 经手人签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件7

文成县村社自建项目资金支付清册

项目名称：

| 支出名目 | 日期 | 摘 要 | 数量 | 金额 | 经手人 | 单据（张） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

附件8

文成县村社小额工程项目建设验收单

| 项目名称 |  | 项目总投资 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 实施单位 |  | 实施单位负责人 |  |
| 施工单位 |  | 项目地址（小地名） |  |
| 开竣工日期 | 年 月 日至 年 月 日 |  |  |
| 项目内容 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |
| 验收组 | 姓名 | 科室/村（社区） | 联系电话 |
| 组长 |  |  |  |
| 成员 |  |  |  |
| 施工单位意见： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 监理单位（村专职监督管理员）： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 建设单位（村两委）意见： 负责人： （盖章） 年 月 日 | 乡镇村社工程建设领导小组意见： 年 月 日 |