柯桥区人民政府关于推进低空经济高质量发展的实施意见（2025—2027年）

# （征求意见稿）

为全面贯彻落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署，抢抓低空经济产业密集创新和高速增长战略先机，推进低空经济高质量发展，以基础为支撑、场景应用为牵引、制度为保障，建设具有柯桥辨识度的低空经济发展高地，特提出如下实施意见。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，按照省委省政府关于“高水平建设民航强省、打造低空经济发展高地”的决策部署。坚持规划引领、强化自主创新、夯实设施底座、突出高端制造、拓展应用场景、放大产业能级。提升杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区能级，2027年实现地区生产总值600亿元。

——基础设施供给能力显著增强。建设规模适度的低空基础设施，探索低空空域运行管理新模式，搭建便捷高效、智慧精准、融合一体的低空融合运行管理平台和综合应用服务平台。至2027年，建成各类起降30个，其中各类直升机起降点7个（含医疗、应急、高架直升机起降点）、公共无人机起降场4个以上。开通通航航线5条、无人机航线40条以上，全区低空经济规模突破80亿元。

——重点产业领域能力显著增强。编制《绍兴市柯桥区低空经济发展规划》、《绍兴市柯桥区低空航路航线规划》《绍兴市柯桥区低空经济应用场景规划》、《绍兴市柯桥区低空新基建规划》，推进低空产业发展。至2027年，围绕整机制造、核心零部件、新能源等领域，累计引进培育航空制造产业专精特新“小巨人”企业2家以上，全区低空经济规模以上企业达5家以上。

——关键环节创新能力显著增强。创新能力有效提升，低空领域人才汇聚，攻克一批关键“卡脖子”技术。持续推进低空经济领域“招才引智”。至2027年，引进低空领域领军人才4名以上，谋划建设柯桥区低空产业科创平台，开展引领性、前瞻性技术研究。

——场景应用服务能力显著增强。低空经济规模应用水平显著提升，以“大综合一体化”行政执法改革为契机，推广无人机在交通、公安、应急、医疗、农业、水利、气象等公共服务领域应用。大力发展低空文旅新消费，依托鉴湖通用机场，打造“浙东空中唐诗之路”低空旅游金名片。至2027年，全区低空飞行量达7.5万小时/年，打造“低空+城市治理”“低空+交通”“低空+气象”3个市级具备示范效应的应用场景。

柯桥区低空经济高质量发展关键指标一览表

| 分类 | 序号 | 指标名称 | 2024年 预估值 | 2027年 目标值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基础设施 供给能力 显著增强 | 1 | A类通用机场（个） | 1 | 1 |
|  | 2 | 各类起降场（个） | 3 | 30 |
|  |  | 其中：公共无人机起降场（个） | — | 4 |
|  |  | 直升机起降点（个） | 4 | 7 |
| 重点产业 领域能力 显著增强 | 3 | 低空产业产值（亿元） | 40 | 80 |
|  | 4 | 临空经济地区生产总值（亿元） | 260 | 600 |
|  | 5 | 航空制造关联产业链年产值（亿元） | 2.2 | 6 |
|  | 6 | 规模以上企业（家） | 2 | 5 |
|  | 7 | 专精特新“小巨人”企业（家） | — | 2 |
| 关键环节 创新能力 显著增强 | 8 | 柯桥区低空产业科创平台 | — | 1 |
|  | 9 | 低空领域领军人才（名） | — | 4 |
|  | 10 | 低空领域省级以上科技攻关项目（个） | — | 1 |
|  | 11 | 制订市级及以上低空相关标准、指南（项） | — | 1 |
| 场景应用 服务能力 显著增强 | 12 | 低空飞行量（万小时） | 0.5 | 7.5 |
|  | 13 | 通用航空运输航线（条） | 4 | 5 |
|  | 14 | 无人机航线（条） | 7 | 40 |
|  | 15 | 市级具备示范效应的低空经济应用场景（个） | — | 3 |
|  | 16 | 争创省级低空济场景应用示范（个） | — | 1 |
|  | 17 | 争创国家级低空经济试点（个） | — | 1 |

二、主要任务

- （一）提升临空经济能级

1．打造临空经济发展高地。提升杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区能级，围绕“全国一流临空智造区、杭绍同城合作创新区、绍兴未来城市实践区”战略定位，2027年实现地区生产总值600亿。

- （二）补强低空产业链

2．壮大低空制造产业规模。推进低空产业项目建设，强化“双招双引”工作机制。持续推进低空经济领域“招才引智”，谋划建设柯桥区低空产业科创平台，开展引领性、前瞻性技术研究。积极探寻并发展系留式照明无人机等细分市场，促进低空经济的多元化发展。至2027年，围绕整机制造、核心零部件、新能源等领域，累计引进培育航空制造产业专精特新“小巨人”企业2家以上；低空经济规模以上企业达5家以上；引进低空领域领军人才4名以上。

3．打造低空制造产业链群。聚焦“机、星、器、材”等关键领域，打造低空经济制造产业链，建设集研发、制造、总装、测试、检测一体的低空产业创新高地。至2027年，壮大我区航空航天新材料产业优势，争创省级低空产业“先导区”，力争完成1个低空领域省级以上科技攻关项目，航空制造关联产业链年产值达6亿元。

4．加强低空产业科技创新。面向新装备、新技术、新材料突出自主创新与提升，提能打造低空领域创新集成平台。支持建立创新联合体和新型研发机构，开展低空领域颠覆性技术创新，促进关键共性技术研发和产业化。加强低空领域科技创新资源供给，促进科技成果转化。

- （三）优化低空运行服务

5．布局低空新基建“三张网”。加快推进柯桥夏履通用机场建设前期工作，鼓励建设带跑道的简易机场或飞行营地，全面布局各类起降场（点）、无人机测试场、智能基站等低空新型基础设施网。分层划设低空航路航线，构建低空航线网，满足有人机、无人机试验飞行和常态化运营。鼓励低轨和超低轨卫星应用布设低空通信、导航、监视、气象等设施，加快开展低空空域环境普查，构建低空数据底座。

- 6．拓展低空应用场景。推广无人机在交通、公安、应急、医疗、农业、水利、气象等公共服务领域应用。拓展“低空城市治理”“低空+物流”“低空+交通”“低空+教育培训”等新业态。大力发展低空文旅新消费，依托鉴湖通用机场，打造“浙东空中唐诗之路”低空旅游金名片。至2027年，全区低空飞行量达7.5万小时/年打造“低空+城市治理”、“低空+交通”、“低空+气象”3个市级具备示范效应的应用场景。

7．开展低空经济试点示范。配合开展国家城市空中交通管理试点创建，积极争创低空领域省级试点。至2027年，争创省级低空经济“先飞区”，打造省级低空济场景应用示范1个，制定1个市级及以上低空相关标准、指南，参与1个省级及以上低空经济相关标准、指南制定。

三、保障措施

（一）加强组织保障。由区政府主要领导总牵头，分管副区长负责日常工作，组建低空国有平台（区国资公司），成立低空经济高质量发展工作专班，区级相关部门分工合作、协同推进，镇（街道）建立相应机制，形成上下联动、横向协同工作合力。建立责任落实、任务跟踪、评价激励等工作机制，清单化、节点化、项目化推进工作，确保任务闭环。

（二）加强要素保障。结合我区低空经济发展特点及实际需求，出台专项扶持政策细则，进一步强化资金、土地、税收、金融等要素保障，力争在区内高校设立低空经济相关专业学科，培育低空领域高水平创新型人才和高素养技能人才队伍。

（三）加强安全保障。加强低空空域应用监管，认真落实低空领域法律法规和规章制度。强化市场监管，规范经营秩序及市场竞争环境。加强安全风险管理，建立健全低空飞行风险防范机制，强化飞行安全保障；建立无人驾驶航空器飞行安全应急管理处置预案，并纳入突发公共安全事件应急管理体系。探索建立“空警”队伍，联合组建“一体化低空管理服务

中心”，推动无人机应用、反制、管控、服务“四位一体”建设，提升无人机公共安全管理能力，积极构建护航低空经济发展的“安全底座”。

附件：1.推进低空经济高质量发展七大行动方案（2025

—2027年）（征求意见稿）

2.柯桥区推进低空经济高质量发展专班方案（征

求意见稿）

绍兴市柯桥区人民政府

2024年12月13日

附件1

推进低空经济高质量发展七大行动方案

（2025—2027年）

（征求意见稿）

一、实施临空经济“提能”行动

（一）提升道路共通能级。加快通往杭绍临空示范区的交通建设，以续建铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程（柯桥段）为重点，加速推进杭金衢高速至杭绍台高速联络线续建工程、绿云路北延等建设项目，谋划杭绍金铁路项目。以高铁线、高速线、国省道线串联互通为基础，打通临空经济地面交通堵点卡点。至2027年，配合市局实现杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区与杭州萧山机场的互通互联。

责任单位：区发改局、区自然资源和规划局、区交通运输局、杭绍临空示范区管委会

- 提升产业共生能级。大力发展临空产业、低空产业,推进杭绍临空示范区公铁水空国际枢纽中心、低空经济产业园规划建设。建设航空贸易港、粮油冷链物流中心项目，打造集快递、冷链物流、电商物流、会展物流、仓储等多功能于一体的航空物流产业集群。至2027年，提升杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区能级，实现地区生产总值600亿元。

责任单位：区发改局、区自然资源和规划局、区交通运输

局、杭绍临空示范区管委会

标志性成果（2项） - 1.配合完成绍兴片区连接杭绍临空经济示范区4条道路、1条轨道线建设（杭金衢高速至杭绍台高速联络线续建工程、G104柯桥钱清至柯岩段改建工程、G329柯桥钱清至萧山界段改建工程、绿云路北延建设工程、铁路杭州萧山机场站枢纽及接线工程〔绍兴段〕）。 - 2.提升杭绍临空经济一体化发展示范区绍兴片区能级，实现地区生产总值600亿元。

- 二、实施低空产业“强链”行动

（三）做大做强低空制造产业链。绘制低空产业链图谱，建立低空经济企业数据库。围绕通用航空、杭绍临空经济示范区绍兴片区等，开展低空经济产业布局，打造低空经济产业园等低空经济产业平台。基于自身现有比较优势产业，推动原材料供应、零部件制造等产业链关键环节向低空领域拓展，逐步形成区域融合错位产业生态。

依托通航全产业链优势，建设集研发、制造、总装、测试、检测于一体的通航飞机产业创新高地，推动eVTOL（电动垂直起降飞行器）产业加快布局，提升无人机制造能力。锚定低轨卫星星链组网需求，支持超低轨道卫星星座建设，推动卫星发射、卫星组网测控、卫星研发制造等产学研持续融合，加快打造全国微纳卫星产业高地。依托气象装备产业平台，完善低空气象监测设备覆盖；提升航空航天装备及零部件技术水平，打造航空航天装备产业链。开展特种化工材料、复合材料、半导体材料、先进金属材料等航空航天关键材料研发和生产，延伸拓展航空航天复合材料产业链。加强与杭州、上海等重点区域的产业链协作，主动融入长三角低空产业集群。

责任单位：区发改局、区经信局

- 梯度培育一批龙头企业。围绕低空飞行器整机制造、低空卫星制造、航空航天装备和航空航天新材料四大产业链，加大力度招引链上头部企业落户绍兴。支持企业做精做专，围绕数字孪生、人工智能、物联网、5G、卫星遥感等信息技术和新材料、绿色新能源在低空产业的交融、迭代应用，培育市占有率高、创新能力强的“隐形冠军”“专精特新”“小巨人”和单项冠军，催生高新企业和“独角兽”。至2027年，引进专精特新“小巨人”企业2家以上，全区低空经济规模以上企业5家以上。

责任单位：区经信局

- 推进低空产业项目建设。强化“双招双引”工作机

- 制，围绕产业链图谱，发挥头部企业、行业协会、会展活动、应用场景等专业化、常态化招商效能，招引一批战略性、标志性、引领性重大项目。在全球范围内招引头部企业落户柯桥。至2027年，力争完成1个低空领域省级以上科技攻关项目，航空制造产业链条年产值6亿元。

责任单位：区发改局、区经信局

标志性成果（3项） 1.梯度培育低空领域规模以上企业5家以上，专精特新“小巨人”企业2家以上。 2.完成1个低空领域省级以上科技攻关项目。 3.航空制造关联产业链年产值达6亿元。

三、实施科技创新“攀高”行动

（六）培育高能级创新平台。提能打造低空领域创新集成平台，支持低空经济科技创新平台建设省级以上重点实验室、新型研发机构、工程研究中心、技术创新中心、产业创新中心、工业设计中心（企业）。谋划建设柯桥区低空产业科创平台，开展引领性、前瞻性技术研究院。

责任单位：区经信局、区科技局

- （七）实施低空关键技术攻关。实施重大科技项目和首台套、首版次攻关，瞄准专业化无人机、新技术试验航天器、智慧空域管理、航空航天零部件方向，在eVTOL整机制造、新型飞行平台设计、自主飞行控制、新型航天器设计、绿色新能源动力、三维立体空域监视、低空飞行器调度管理、核心关键零部件国产化等领域技术攻关。围绕低空感知管控体系和低空信息安全关键技术开展研究，推进要地防御技术创新迭代。至2027年，低空领域累计实施省级以上科技攻关项目1个及以上。

责任单位：区经信局、区科技局

- 提升企业自主创新能力。强化企业科技创新主体

- 地位，培育一批低空经济科技领军企业。在低空制造、低空运营、低空基础设施等领域建立产学研用一体化机制，推动实施科技成果转化专项行动，提高低空领域科技成果转化和产业化水平。支持企业联合高校、科研院所，开展飞行器整机、新型航天器、氢燃料电池动力系统、中小微型航空发动机、机载系统、航电系统、航空材料等领域技术创新。至2027年，争创省级低空经济“先飞区”。

责任单位：区科技局

标志性成果（2项） 1.谋划柯桥区低空产业科创平台。 2.低空领域实施省级以上科技攻关项目1个以上。 3.争创省级低空经济“先飞区”。

四、实施低空基建“领先”行动

（九）推进低空基础设施网建设。编制《柯桥低空新基建规划》，发挥国资平台引领作用，引导社会资本投入，统一规划、分步建设通用机场和直升机起降点、无人机起降平台、eVTOL起降场、无人机测试场、智能基站等低空飞行地面保障设施，完善现有通用机场、起降点充换电、氢能航空器加氢装备等能源基础设施，积极探索商业化等多种运维模式，满足各类飞行器的起降、停放、充电、加氢、运输、作业等功能。推进柯桥夏履通用机场建设前期工作，鼓励建设带跑道的简易机场或飞行营地。至2027年，规划布设各类起降场（点）30个，其中直升机起降点7个（含医疗、应急、高架直升机起降点）、公共无人机起降场4个以上。

责任单位：区发改局、区自然资源和规划局、区交通运输局、区商务局、杭绍临空示范区管委会

- 推进低空航路航线网划设。根据柯桥区空域条件，按照“精细化、网格化、动态化”原则，合理划设全市低空飞行器适飞空域。编制《柯桥低空航路航线规划》，分层构建通用航空和无人机低空航路航线网络。划设真高120米以下的无人机物流、城市治理等低空航线，支撑无人机物流等低空新业态发展。至2027年，开通通用航空航线5条、无人机航线40条以上。

责任单位：区公安分局、区自然资源和规划局、区交通运输局、区发改局、区大数据中心

- 推进低空飞行服务网建设。开展低空通信监视设备“补盲”建设，布设5G-A立体化通感一体网络、卫星互联网等。配合推进低空融合运行管理平台（无人机运行与监管公共服务平台）建设。按照管用分离原则，引导国有资本建设低空综合应用服务平台等飞行保障系统。

责任单位：区公安分局、区交通运输局、区大数据中心、区气象局

标志性成果（3项） 1.新建柯桥夏履通用机场。 2.规划布设各类起降场（点）30个，其中直升机起降点7个（含医 疗、应急、高架直升机起降点）、公共无人机起降场4个以上。 3.开通通用航空航线5条、无人机航线40条以上。

五、实施应用场景“拓展”行动

（十二）积极拓展低空应用场景。在公共服务领域推行交通、公安、应急、医疗、农业、水利、气象等全行业应用示范场景，拓展“低空+城市治理”“低空+物流”“低空+交通”“低空+教育培训”等新业态。打造“低空+城市治理”“低空+交通”“低空+气象”等市级具备示范效应的应用场景。

责任单位：区级相关部门

专栏 开发开放“低空+”应用场景 低空+体育。大力发展低空体育经济，积极承办全国无人机竞速、轻型飞机锦标赛、滑翔伞等航空运动赛事，发展航空运动展览、飞行者大会等赛事活动，举办航空嘉年华，打造参与度广、知名度高的航空运动品牌赛事。 低空+文旅。串联区内主要文旅景点，探索开通低空旅游航线，建立到市中心的 空中廊道。依托鉴湖机场，擦亮“浙东空中唐诗之路”低空旅游金名片。支持通航运营企业与旅游景点相结合，开发航空表演、航拍摄影等优质多样的低空旅游产品，以eVTOL为重点开展应用示范，在山地度假区、A级以上景区、航空飞行营地开发eVTOL观光、热气球、动力伞等飞行体验点。 低空+物流。研究低空物流解决方案，打造城区物流和乡村物流两大低空物流应用场景标杆。加强快递、电商、物流企业与无人机运营企业合作，支持在未来社区、产业园区、院校、公园等开展无人机城市即时配送场景应用。加快推进在山区、乡村等交通不便地区无人机支线配送应用，开展城乡农村快递配送试点，探索无人机融入县乡村三级快递物流网络体系，支持开通无人机B2B、B2C物流航线，打造“3公里15分钟达”的末端即时配送全链条应用场景。 低空+交通。以通用飞机与eVTOL为重点鼓励探索构建立体交通低空航线网络，着力培育商务出行、空中摆渡、私人包机等载人空中交通新业态，适时开通连接长三角重点城市间短途运输航线，打造“空中一小时交通圈”。探索“低空飞行器+无人驾驶巴士”联动模式，打造“路空一体”的地面无人驾驶巴士和低空飞行器新航线。 低空+消防。以无人机在应急照明中的广泛应用为契机，配备载重、侦检、灭 火、破拆等多元化低空设备。以风险精准识别、火患前置预警、警情先遣侦察、灾后高效建模为应用宗旨，构建低空消防智能化平台。建设低空消防培训基地，设立低空消防专业分队，提升低空应急救援综合实力。 低空+医疗。积极加入长三角空中医疗救援体系。支持直升机在医疗救护等场景应用，打造“ 空中120”。建立各级采供血机构与医疗机构之间的空中通道，开展5G+无人机血液运输应急调度，探索开辟生物样本、试剂、药品空中快速运输通道。 低空+城市治理。进一步拓展无人机在电力巡线、公路巡检、河湖巡查、国土测绘、交通执法、农林植保、公共卫生等领域的应用，重点培育城市治堵和治安空中巡查场景。以生态无人机监测场景为样板，开展工地扬尘、工地超时施工、农林植保、秸秆焚烧等空中巡查，实现对目标环境的远程监测、定位及环境数据采集等功能，更准 确、及时地监测分析大气、水质等环境指标。 低空+应急救援。实现航空应急救援30分钟快速响应。积极推动通用机场、直升机场等纳入省级应急航空救援备勤基地，统筹规划直升机临时起降点建设，持续加强地面航空应急救援队伍培育，着力构建应急响应 快、处置措施强的柯桥特色应急救援航空体系。鼓励通过政府购买服务等方式提升航空应急救援指挥能力。 低空+气象。发挥村安工程、城安工程建设效能，延伸低空-地面气象监测站网优势，布局低空雷达气象监测矩阵，深化低空气象安全保障服务，建设低空气象保障中心，全面提高气象灾害监测预报预警能力。以发展无人机及通航产业集群为抓手，深入挖掘空域等优势，持续助力生态气候经济开发，积极推进浙北水源涵养人工影响天气无人机作业基地落户柯桥区。 低空+教育培训。持续做大做强轻型飞机培训基地，鼓励航空企业建设教育培训基地，向公众提供飞行培训、航空法律普及、飞行驾驶证考证、飞行器维修人员业务培训、无人机专业人才培训、航空科普等服务。 低空+维修租赁。以通用机场为重点，支持开展部件、机体、动力系统等维修以及场地、设备和供油电等低空设施维护业务，建设专业维修保障基地，打造全国通用航空维修改装高地。鼓励发展飞行器托管和租赁服务，提高低空飞行器使用效率与保障能力。

六、实施发展生态“优化”行动

（十三）协同建立低空政策体系。构建鼓励创新、包容审慎的低空运行监管与服务机制，为低空飞行营造良好发展的环境。加强低空经济相关知识产权保护。实施绍兴市《支持低空经济高质量发展若干政策》，对低空经济发展予以专项扶持。争取中长期国债、科技创新和技术改造再贷款。综合运用信贷、保险、信托等各类融资工具，积极拓宽融资渠道。

责任单位：区经信局、区科技局、区司法局、区财政局、区自然资源和规划局、区交通运输局、区商务局、区市场监管局、区税务局、中国人民银行柯桥支行

- （十四）参与制订低空运行规则与标准。研究制订低空

- 基础设施建设、飞行信息服务等标准。支持和指导企事业单位、高校、科研院所参与低空经济领域技术、管理、行业应用相关标准规则编制。至2027年，新制订市级及以上低空相关标准和指南1项。参与省级及以上低空经济相关标准、指南制定1项。

责任单位：区交通运输局、区市场监管局、区统计局

- （十五）提升无人机公共安全管理能力。以公安机关无人机管理及防御反制手段为基础，融合多部门无人机全生命周期管理信息，构建完善的无人机现代化防控体系，综合运用“人防、技防、物防”等多种手段，加强重点区域无人机防御反制基础设施设备建设，提升重点区域无人机防御反制能力水平。建立柯桥区无人驾驶航空器飞行安全应急管理处置预案，并纳入政府突发公共安全事件应急管理体系。

责任单位：区公安分局、区交通运输局、区发改局、区应急局、消防救援大队

- 加大低空经济人才引育力度。持续推进低空经济领域“招才引智”，坚持引进与培养并举，制定低空产业人才

- 需求目录，引进集聚一批低空领域科技领军人才、高级管理人才、专业技术人才，构建高水平、多层次人才梯队体系。强化政产学研联动，谋划建设柯桥区低空产业科创平台，开展引领性、前瞻性技术研究。至2027年，累计引进低空领域领军人才4名以上。

责任单位：区组织部、区人力社保局、区经信局、区教体局、区科技局、区交通运输局

标志性成果（3项） - 1.新制订市级及以上低空相关标准和指南1。 2.建立柯桥区无人驾驶航空器飞行安全应急管理处置预案，并纳入政府突发公共安全事件应急管理体系。 3.累计引进低空领域领军人才4名以上。

七、实施改革管理“攻坚”行动

（十七）开展低空领域试点示范。协同争创国家城市空中交通管理试点，有效构建新型城市空中交通管理体系。至2027年，打造省级低空济场景应用示范1个。

责任单位：区发改局、区经信局、区交通运输局

- （十八）推进低空地方管理改革。认真贯彻落实低空领域有关法律法规，明确我区主管部门，理清部门职责边界、管理体制机制。配合建立军地民低空空域协同运行管理工作机制。

责任单位：区委编办、区发改局、区司法局、区交通运输局

标志性成果（1项） 省级低空济场景应用示范1个

附件2

柯桥区推进低空经济高质量发展专班方案

（征求意见稿）

根据《绍兴市推进低空经济高质量发展专班方案》（绍交强市〔2024〕2号）要求，为加快柯桥区低空经济高质量发展，决定组建绍兴市柯桥区低空经济高质量发展工作专班（以下简称“专班”）。现将有关事项通知如下：

专班日常工作总召集人为杭绍临空示范区管委会常务副主任丁贵、区委常委成诚，副召集人为区府办副主任吴蓥、区交通运输局局长赵忠根。专班下设办公室和六个工作组。

一、办公室。主要负责专班相关公文起草、信息编报等；制定专班工作计划，分解下达工作任务，负责督考晾晒等；协调各专班工作组工作推进；统筹推进低空领域试点示范创建，推进低空空域管理改革，制定低空政策，组建柯桥区低空经济专家委员会等工作。

组  长：赵忠根   区交通运输局局长

副组长：         区发改局

区经信局

区交通运输局

区文广旅游局

成员单位：区发改局、区经信局、区科技局、区公安分局、区司法局、区财政局、区自然资源和规划分局、区交通运输局、区文广旅游局、区大数据中心、区建设集团，杭绍临空示范区管委会。

二、规划发展推进组。主要负责低空经济发展规划，谋划布局重大产业项目，推动招引落地；协调推进低空经济产业项目和柯桥夏履通航机场等基础设施项目建设。

| 组 长： | 区发改局 |
| --- | --- |
| 副组长： | 区经信局 |
|  | 区交通运输局 |
|  | 区建设集团 |
|  | 杭绍临空开发集团 |
|  | 杭绍临空示范区管委会 |

成员单位：区发改局、区经信局、区自然资源和规划局、区交通运输局、区鉴湖旅游度假区管委会、区建设集团、杭绍临空开发集团，杭绍临空示范区管委会。

三、制造产业创新组。主要负责牵头实施低空产业“强链”行动和科技创新“攀高”行动。编制低空产业项目计划并滚动实施，推动低空制造产业链发展，梯度培育龙头企业，组建低空经济产业联盟；实施关键技术攻关，打造高能级科技创新平台，加快科技成果转化；推进低空领域标准化体系和产业统计监测体系建设，加强低空经济知识产权保护等。

| 组 长： | 区经信局 |
| --- | --- |
| 副组长： | 区发改局 |
|  | 区建设集团 |
|  | 杭绍临空开发集团 |
|  | 杭绍临空示范区管委会 |

成员单位：区发改局、区经信局、区科技局、区交通运输局、区市场监管局、区统计局，杭绍临空示范区管委会

四、临空经济发展组。主要负责牵头实施临空经济“提能”行动，围绕“一核两廊三片”临空经济总体布局，加快建设临空智创城，争创光电信息省级“万亩千亿”新产业平台，打造绍兴综合保税区开放高地等。

组  长：       杭绍临空示范区管委会

成员单位：区发改局、区经信局、区交通运输局、杭绍临空开发集团。

五、应用服务保障组。主要负责实施低空基建“领先”行动和应用场景“拓展”行动，布局建设低空新基建“三张网”（基础设施网、低空航线网、低空飞服网），积极拓展eVTOL等低空应用场景。

组  长：        区交通运输局副局长

副组长：        区发改局

区建设集团

杭绍临空开发集团

成员单位：区发改局、区公安分局、区人力社保局、区自然资源和规划局、区建设局、区交通运输局、区农业农村局、区商务局、区文广旅游局、区卫生健康局、区应急管理局、区综合执法局、区大数据中心、区气象局、区消防救援大队、区邮政管理局、金柯桥文旅集团、区建设集团、杭绍临空开发集团、电信柯桥分公司、移动柯桥分公司、联通柯桥分公司、中广柯桥分公司、铁塔柯桥办事处。

六、公共安全保障组。主要负责完善低空公共安全监管机制，建立区无人机公共安全管理平台等，修订无人驾驶航空器公共安全管理相关办法。

组  长：        区公安分局

副组长：        区交通运输局

成员单位：区经信局、区公安分局、区交通运输局、区卫生健康局、区应急管理局、区大数据中心、区气象局、区消防救援大队。

七、政策要素保障组。主要负责研究落实低空经济高质量发展一揽子政策支持和要素保障方案，强化财政、金融、税收、用地、人才等要素保障，探索符合地方实际的通用机场建设投融资模式等。

| 组 长： | 区财政局 |
| --- | --- |
| 副组长： | 区发改局 |
|  | 区自然资源和规划局 |
|  | 区交通运输局 |
|  | 杭绍临空开发集团 |

成员单位：区府办（金融）、区委组织部、区发改局、区经信局、区教体局、区科技局、区财政局、区人力社保局、区自然资源和规划局、区交通运输局、区商务局、区文广旅游局、区税务局、杭绍临空开发集团，杭绍临空示范区管委会。

附件：有关单位

附件

有关单位

区府办（金融）、区委组织部、区发改局、区经信局、区教体局、区科技局、区公安分局、区司法局、区财政局、区人力社保局、区自然资源和规划局、区建设局、区交通运输局、区农业农村局、区商务局、区文广旅游局、区卫生健康局、 区应急管理局、区市场监管局、区统计局、区综合执法局、区大数据中心、区税务局、区气象局、区邮政管理局、区消防救援大队、金柯桥文旅集团、区建设集团、杭绍临空开发集团、电信柯桥分公司、移动柯桥分公司、联通柯桥分公司、中广柯桥分公司、铁塔柯桥办事处、杭绍临空示范区管委会、各镇（街道）