《贤良镇2025年亲水文化活动暨农村文艺汇演活动方案》

（征求意见稿）起草说明

现就我镇起草的《贤良镇2025年亲水文化活动暨农村文艺汇演活动方案》（征求意见稿）有关情况说明如下：

一、制定文件的目的

为激发乡村人才活力，弘扬传统文化，决定举办第二届贤良“浇个朋友”亲水活动暨第十八届农村文艺汇演活动，特制定活动方案。

二、分工分组

1.活动策划组

组长：叶炜昕

成员：镇干部

主要任务：①活动前期策划、人员分工协调；②道具准备（小奖品、纪念品等）；③活动现场物资准备（凉茶、矿泉水等）；④舞台搭建布置，包括医护点设置、更衣室设置、水上浮桥、充气滚筒、活动指示牌、位置指示牌，例如更衣室位置告示牌等。

2.环境保障组

组长：吴丽红

成员：叶龙、王周晓；贤良村、新村村干部、党员、人大代表、应急分队等

主要任务：①贤良村、新村村主要街道、景观节点（听雨阁、游步道、廊桥等）周边环境综合整治、河道清理；②电站水位控制的对接；③活动结束后环境综合整治。

3.后勤保障组

组长：范祖飞、叶余新

成员：刘章鹏、吴小弟、吴利敏

主要任务：①安排来宾就餐；②就餐点统筹安排及食品安全监督、留样；③贤良村亲水活动现场更衣室、凉茶供应。④提前布置好活动现场垃圾桶，以便游客就近丢垃圾。

4.活动现场组

组长：叶炜昕

成员：镇干部

主要任务：①活动对接及活动期间工作保障；②活动现场执行维护及氛围营造；③游戏活动组织。

注：活动现场主持人主要负责组织游戏活动有序进行。由王周晓、吴易阳管理游戏奖品，负责有序发放游戏活动奖品。其他人负责协调维持活动秩序。

5.安全保卫组

组长：叶邦泽

成员：吴洲、应急分队、各村应急员、荷地交警、民警（交警、民警由叶炜昕负责联系）

应急员负责人：叶邦泽（614620）、吴洲（596767）

义工负责人：叶积钦（678876）；

荷地交警：待定；

民警带队：待定；

主要任务：①制定安保方案，各点的安全人员（下午13:20前到位）、相关警示牌布置；②小学停车位提前沟通安排，车辆的停放、引导，尽量不停到贤良至黄淤的道路上；③负责整个活动的维稳工作；④落实现场安全员；⑤向公安报备活动规模。

注：活动现场安保、交通秩序主要由叶邦泽负责，并根据现场管理需要，及时调度杨永超、吴丽红、范祖飞、叶余新参与工作

6.摄影宣传组

组长：杨华根

成员：吴  荣

主要任务：①新闻中心、电视台记者、专业摄像联系；②县内摄影爱好者联系；③做好相关新闻记者的安排和对接。④音响租赁及摄影团队；⑤前期、后期活动预热、宣传。

7.医疗保障组

组长：叶炜昕

成员：吴金慧、镇卫生院

主要任务：①活动现场设置医疗急救点，做好活动期间医疗服务，急救药品准备好，卫生院全员到岗到位；②协助镇里的其他工作。

注：医护人员需着医护人员服装在医护点待命，医护点需设置显眼的标志。

8.用电通讯保障组

组长：杨永超

成员：刘章鹏、电管站

主要任务：①活动期间的用电保障。②确保用电安全。③联系移动电信等做好活动日通讯保障。

9.市场管理组

组长：范祖飞

成员：吴小弟、荷地执法中队（叶亚杰，597487）

主要任务：①经营场所管理；②协助维护现场秩序。