关于《岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案（2024-2028年）》编制情况的汇报

一、编制背景

党的十八大以来，生态文明建设上升到“五位一体”高度，“绿水青山就是金山银山”理念作为习近平生态文明思想的重要组成部分，已成为引领人与自然和谐共生的中国式现代化建设的根本遵循与行动指南。自2017年起，生态环境部将“绿水青山就是金山银山”实践创新基地（以下简称“两山”基地）作为深入践行“两山”理念的实践平台，积极鼓励各地创新探索“两山”转化的制度实践和行动实践。截至2023年，生态环境部共命名了七批次240个“两山”基地。其中浙江省七批次共14个（包括湖州市、衢州市、丽水市；湖州市安吉县、温州市洞头区、宁波市宁海县、绍兴市新昌县、杭州市淳安县、宁波市北仑区、温州市文成县、杭州市桐庐县、丽水市庆元县、杭州市临安区、金华市义乌市）。

“两山”基地采取市-省-国家三级推荐申报方式。各设区市美丽办择优向省美丽办推荐1个“两山”基地候选地区，省美丽办通过遴选后纳入省级“两山”基地储备库，并从储备库中择优向生态环境部推荐候选地区（一般一年2个名额）。其中拟推荐地区应满足国家“两山”管理规程的申报条件要求，并已完成“两山”基地建设实施方案的编制发布工作。已形成典型的“两山”转化模式，具有可复制、可推广、可持续的“两山”转化机制，并有较为完善的配套体制和政策，在实践中已取得较好的生态、经济、社会效益或效果。

基于“两山”基地创建要求及岱山探索高质量发展建设共同富裕海岛样板，全力拓宽“两山”转化通道，擦亮绿色共富底色的自身要求，特编制本实施方案，与岱山县国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要及其他相关规划充分衔接。

二、主要内容

在结构上，《方案》由建设背景与意义、区域概况、“两山”实践探索成效与问题分析、总体思路、重点任务、重点工程项目和保障措施七个方面组成。主要内容包括：

第一，《方案》明确了1个总体目标：通过五年的努力，把岱山建设成为全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设的海岛样板，打响“海洋运动休闲岛”海岛公园品牌，打造生态高颜值与经济高价值相得益彰的典范，形成可复制、可推广的“绿水青山就是金山银山”实践模式。

第二，《方案》凝练总结了6个典型案例：岱山积极探索“两山”转化路径，在“两山”实践方面取得了一定的成效，涌现出美丽渔港“一湾两岸”激活南部滨海港湾城市活力、火箭盐场废弃盐田治理修复打造海岛农业公园、双合村生产生活方式绿色转型实现“石头村”变形、东沙古渔镇“非遗+旅游”融合发展助力共同富裕、推动清洁能源产业高质量发展赋能“双碳”战略、长涂镇金银渔嫂撑起渔区环境保护“半边天”等一批典型案例，为创建“两山”基地奠定了良好的基础。

第三，《方案》围绕“构筑绿水青山”、“推动两山转化”、“建立长效机制”等三个方面布局重点任务和重点工程项目：一是构筑绿水青山。加强自然生态空间用途管控，统筹山水林田湖草保护与修复，持续深入实施“蓝天、碧水、净土、清废”四大行动，强化数字化治理手段应用，持续提升生态环境品质，保值增值自然资本，守住绿水青山。二是推动两山转化。发挥海洋海岛资源优势，主导发展“海洋+”生态产业，从“港城融合型”、“蓝碳经济型”、“文旅体融合型”、“城乡共富型”“生态修复型”五大转化模式入手积极探索具有海岛特色的“两山”转化有效路径，走出一条既有“含金量”更有“含绿量”的生态经济绿色发展之路，推动金山银山转化，实现绿色富民惠民。三是建立长效机制。深化生态环境领域改革，探索生态产品价值实现机制，建立生态系统生产总值核算评估体系，创新海洋生态产品价值实现，探索实施“蓝碳银行”建设，形成“两山”实践创新管理机制。

三、编制过程及意见采纳情况

县美丽办于2023年4月通过招投标程序确定杭州英瓦洛环境科技有限公司为编制单位，6月开始收集材料编制《方案》。2023年8月完成初稿编制，8月29日通过政府OA平台征求相关部门和各乡镇意见，共收到7个部门共29条意见。9月12日通过政府OA平台再次征求相关部门和乡镇意见，共收到3个部门共6条意见。10月12日，召开专家评审会后，根据专家和部门意见进行了修改，共12条意见。具体采纳情况见附件。

四、重要事项及建议

下一步将形成送审稿，建议以县政府名义下发。

岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案第一次征求意见修改反馈

| 序号 | 部门 | 意见 | 修改反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县发改局 | P9第二点第（四）点第1点经济发展中“一阵风（全县目前共有4个风电场，……，剔除石化）”建议修改为“一阵风（全县目前共有3个海上风电场，规划总装机容量84万千瓦，2022年可再生能源发电量约8.6亿千瓦时）”。 | 已采纳，具体内容根据建议修改 |
| 2 | 县发改局 | P37第三点第（三）点第5点推动清洁能源产业高质量发展赋能“双碳”战略中“积极探索利用可再生能源及储能系统来替代所有的化石能源。”建议修改为“积极探索利用可再生能源及储能系统来替代化石能源。” “经测算，……减少二氧化碳排放量约7.3万吨。”建议修改为“经测算，岱山风电、潮流能、太阳能光伏等已建成的各类可再生能源项目2022年累计发电8.6亿千瓦时，节约标煤合计约24.5万吨，减少二氧化碳排放量约65.2万吨。” “岱山衢山风电场一期工程……总装机规模达80.5兆瓦。”建议修改为“岱山衢山风电场项目（装机60.5兆瓦）、中广核岱山4#海上风电场项目（装机234兆瓦）已投运；华润双剑涂渔光互补一期100兆瓦项目已并网，截至2022年底分布式光伏项目总装机规模达89兆瓦。” “瞄准华润、华能、韩国SK一批国内外知名企业集团。”建议修改为“瞄准华润、华能一批国内外知名企业集团。” “目前，华能岱山1号海上风电场如期开工，华润岱山光伏发电、上海电气运维基地等一批重大项目即将开工。”建议修改为“目前，华润双剑涂渔光互补项目一期成功并网，华能岱山1号海上风电场按序推进，华润双剑涂渔光互补项目二期、上海电气运维基地等一批重大项目即将开工。” | 已采纳，具体内容根据建议修改 |
| 3 | 县发改局 | P66第五点第（三）点第2点建设低碳集约型工业内容建议修改为“培育发展清洁能源产业。按照“可再生能源+储能+联合制氢+碳汇”路线，促进可再生能源及装备制造业集聚，建成惠生海工新能源产业园、远景储能项目，加快岱山1号海上风电场、双剑涂渔光互补二期并网投用，积极推进氢能企业招引。加快联合动能潮流能发电项目产业化、商业化步伐。抢抓 LNG 产业规划布局调整机遇，加快打造衢山南部辐射长三角的 LNG 储运贸易基地。” | 已采纳，具体内容根据建议修改 |
| 4 | 县发改局 | P89第六点重点工程项目第53个项目“蓝碳”银行建设建议删除。 | 已采纳，删除“蓝碳”银行建设项目 |
| 5 | 县自规局 | 森林覆盖率36.86%，这个口径是按照三调基准的，省林业局认定，其他部门的口径是不承认的。 | 已采纳，方案中涉及森林覆盖率数据均为36.86% |
| 6 | 县自规局 | P54省政府最新公布的我县公益林面积131193亩，不是137702亩，所以是87.46平方千米。 | 已采纳 |
| 7 | 县自规局 | P54根据三调数据，我县湿地面积已下降到74430亩，省政府公布的湿地我县只有秀山。“所以加强湿地生态系统保护……”这段话请不要写明具体地点和面积。 | 已采纳 |
| 8 | 县自规局 | P81新增国土绿化面积，从2022年开始省林业局已不下发给我县任务，是因为我县已没有新造林空间，建议删除。 | 已采纳，删除森林岱山建设项目 |
| 9 | 县自规局 | P88经与省市多次对接，并结合相关政策，长涂镇杨梅坑废弃矿山治理项目2023年度暂停实施，不列入2023年政府投资项目；衢山镇申宝废弃矿山治理工程根据相关工作任务要求，调整2023年底计划形象进度为“北部边坡复绿工程完工，东部边坡完成约20%工程量，南部边坡完成20%工程量。”因此2023年度废弃矿山治理项目建设内容及规模从“新建衢山镇申宝废弃矿山和长涂镇杨梅坑废弃矿山治理项目,修复山体边坡面积35万平方米。”调整到“新建衢山镇申宝废弃矿山治理项目,修复山体边坡面积24万平方米。” | 已采纳，根据建议修改项目主要建设内容，具体项目计划投资是否也有变化？ |
| 10 | 县住建局 | P80表6-1岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目，序号5，2023年-2025年农村生活污水设施第三方运维，主要建设内容“农村生活污水改造受益户数约3.7万户，分散式污水处理设施约198座，新建终端3个，提升39个。”根据项目实际情况，应修改为“农村生活污水改造受益户数约4.88万户（其中0.99万户为管控户），分散式污水处理设施约198座。”总投资900万元，根据固定资产投资计划表，应修改为1600万元。 | 已采纳，根据建议修改项目主要建设内容 |
| 11 | 县住建局 | P81表6-1岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目，序号8，东海郊野公园二期的主要建设内容“沙滩游客中心等配套服务建筑改造；沙滩游步道、景观地面铺装等公园景观设施建设和改造；祭海坛灯光夜景亮化工程建设；观光小火车、房车营地、萌宠乐园、沙滩机车等公园配套运营业态项目建设；以及景区售票系统等其他配套设施建设。共涉及各类建筑改造面积3315平方米。”根据实际建设情况需要调整。 主要建设内容应调整为“沙滩游客中心等配套服务建筑改造；沙滩游步道、景观地面铺装等公园景观设施建设和改造; 祭海坛灯光夜景亮化工程建设;观光小火车、拾贝童玩城、星空帐篷、冲浪俱乐部、研学基地等公园配套运营业态项目建设; 以及景区售票系统等其他配套设施建设。共涉及各类建筑改造面积 3315 平方米。” | 已采纳，根据建议修改项目主要建设内容 |
| 12 | 县住建局 | P86考虑项目建设的重要性和成效性，建议把表6-1《岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目》序号32 的“共同富裕现代化基本单元建设（城乡风貌未来社区）”改为“山海蓬莱”县域风貌样板区续创“新时代富春山居图县域样板区”，调整后的主要建设内容为：核心规划范围约39平方公里，紧密串联岱西镇、东沙镇、岱东镇三个乡镇。风貌整治提升包含G526国道岱山改建段沿线景观工程、 岱山县双合卡口提升改造工程、岱山县全域旅游-全民健身绿道工程等项目建设，全面提升样板区规划范围内风貌。总投资10000万元，建设期限2022-2023。 | 已采纳，根据建议修改项目 |
| 13 | 县文广旅体局 | 根据 “星辰大海”计划实施方案，目前已谋划建设的有美丽渔港示范段、东北部海岬公园-鹿栏晴沙滨海运动海岸带”、 秀山东部金滩长廊海岸带、衢山双龙湾风情渔村海岸带等“四条海岛海岸线示范带”，原有的五条海岸带已修改调整。 | 已采纳 |
| 14 | 县文广旅体局 | P14中提到“实施“星辰大海”计划，谋划建设5条海岛海岸带。”改为“实施“星辰大海”计划，谋划建设4条海岛海岸带。” 14页中提到“实施“星辰大海”计划，谋划建设5条海岛海岸带。”改为“实施“星辰大海”计划，谋划建设4条海岛海岸带。” | 已采纳，修改为谋划建设4条海岛海岸带。 |
| 15 | 县文广旅体局 | P67中提到“全面推进美丽渔港风情海岸带、东北部海岬公园-鹿栏晴沙滨海运动海岸带、双峰至竹屿休闲宜居海岸带、秀山东部金滩长廊海岸带、衢山双龙湾风情渔村海岸带等“五条海岛海岸线示范带”。”改为“全面推进美丽渔港示范段、东北部海岬公园-鹿栏晴沙滨海运动海岸带”、 秀山东部金滩长廊海岸带、衢山双龙湾风情渔村海岸带等“四条海岛海岸线示范带”。 | 已采纳 |
| 16 | 县文广旅体局 | P84第28项岱山县县城旅游配套服务设施提升工程（二期），建设内容中双合石壁景区亮化提升工程取消，总投资由原16250.92万元调整为15647.84万元，2023年度计划投资由原4800万元调整为4200万元。 | 已采纳，根据建议修改项目主要建设内容和投资 |
| 17 | 县文广旅体局 | P50表4-1第14点生态旅游收入占服务业总产值比重的数值统计口径不明确。 | 已采纳，新增一节关于指标可达性分析，对该指标2022年现状值的核算情况进行了说明，其中生态旅游收入按旅游总收入的80%计。 |
| 18 | 县文广旅体局 | P26、P71继续深化“诗意大黄鱼”IP工程建设修改为继续深化“仙岛岱山”IP工程建设。 | 已采纳 |
| 19 | 县文广旅体局 | P8中提到“共有国家级非遗代表性项目2项，省级11项，市级32项目”，改为省级12项，市级33项。该页中“非遗文化”这一表述不准确，建议改为非遗或海洋非遗。 | 已采纳 |
| 20 | 县统计局 | 表 4-1 岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设指标中牵头单位涉及县统计局的，建议将牵头单位为修改数据提供单位。 | 部分采纳，县统计局作为数据提供单位均排在后位，非首位 |
| 21 | 县统计局 | 表 4-1 指标中 10、单位国土面积生态系统生产总值，11、居民人均生态产品产值占比，13、生态加工业产值占工业总产值比重，14、生态旅游收入占服务业总产值比重，15、生态补偿类收入占财政总收入比重。这些指标数据非我局统计的数据，故无法提供，建议将统计局从牵头单位中删除。 | 未采纳，国土面积、工业总产值、服务业总产值、财政总收入等数据都由县统计局提供，同时其他相关责任单位也一同纳入且排在统计局之前，统计局暂不从牵头单位中删除。 |
| 22 | 县统计局 | 表 6-1 岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目中第 50、生态产品价值实现提质增效项目。县统计局目前在开展的仅为 GEP 年度核算工作，只能提供生态系统生产总值核算报告。 | 未采纳，考虑到该项目与“两山”转化的契合度，虽然目前统计局仅开展了GEP年度核算工作，但后续应该在核算的基础上加强强推广应用，因此项目牵头单位除了县统计局外还有县发改局。 |
| 23 | 县财政局 | P50关于岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设指标“生态补偿类收入占财政总收入比重2022年现状值为2.12%，目标参考值为稳步提高。” 意见反馈：生态补偿类转移支付收入部分属于阶段性一次性收入，比如2020—2022年绿色转化财政专项激励资金，2023年起未获得。2025年财政总收入预计35亿元左右。由于分子中生态补偿类转移支付收入存在不可控性，建议删除或者选择其他考核指标。 | 未采纳 该考核指标来自《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉》（环生态〔2019〕76号）中“ 两山指数 ” 评估指标体系，不能删除和更改。 |
| 24 | 县财政局 | P50关于资金保障“2022年生态环保投入占GDP比重0.33%，2025年生态环保投入占GDP比重>3%。” 意见反馈：牵头部门写了县财政局，建议明确相关口径。2022年岱山GDP 753.6亿元，若2025年参考2022年GDP数值，按方案描述，环保投入需要实现22.6亿元以上，与我县一般公共预算收入规模相当，大部分是非财政资金投入，因此财政角度无法对是否能完成目标做出评价，县财政局作为牵头部门不合适，建议发改局作为牵头单位。同时，“资金保障”建议改为“资金投入”。 | 部分采纳 《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉》（环生态〔2019〕76号）中“ 两山指数 ”评估指标体系明确了指标名称及目标要求；其中生态环保投入占GDP比重>3%的指标及目标要求没法改动，另增加县发改局也作为牵头单位。 |
| 25 | 县财政局 | P79关于“完善海岛生态保护补偿机制。构建海岛绿色政绩评价机制，探索建立污染物排放、单位生产总值能耗、森林质量、空气质量、生态公益林、湿地、海洋生态系统、生态产品价值与财政转移支付、领导干部自然资源资产离任审计和责任追究等领域相挂钩的生态补偿机制。实行区域协调和绿色转化财政专项激励政策，探索海域生态补偿制度，优化海洋生态环境损害政府索赔制度。” 意见反馈：探索建立污染物排放、单位生产总值能耗、森林质量、空气质量、生态公益林、湿地、海洋生态系统、生态产品价值与财政转移支付等领域相挂钩的生态补偿机制，是省级层面事项。县级层面建议删除。 关于“建立健全政策保障机制。发挥财政资金在“两山”建设方面的导向作用，加大财政资金投入，加强对循环经济、清洁生产、节能减排等相关项目和企业的政策支持，探索出台《岱山县全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设奖励办法》。高效引进科研院所、大专院校研究力量，建立“两山”智库专家团，问诊把脉岱山“两山”建设、低碳治理等生态文明建设工作。推动建立发改、生态环境、财政、金融机构等多部门协作共建机制，积极推进和引进一批生态环境领域的投资项目，壮大生态环保产业，确保生态环保投入占GDP比重达到3%以上。” 意见反馈：财政运行压力不断加大，建议主管部门对“探索出台《岱山县全国“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设奖励办法》”的必要性和有效性，充分调研、审慎把握，否则不建议写入方案。确需出台的，建议在现有的环保资金范围内，按照项目绩效程度优化资金分配方案，统筹解决实践创新基地建设奖励资金。对于“确保生态环保投入占GDP比重达到3%以上”，大部分是非财政资金投入，因此财政角度无法对是否能完成目标做出评价。 | 已采纳 |
| 26 | 县财政局 | 关于表6-1“岱山县绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目。 意见反馈：表中除华能岱山1号海上风电场项目、华润电力双剑涂渔光互补项目、惠生海上风电运维基地、衢山南部LNG项目（一期）、石化循环经济产业园入园项目、舟山市和泰船舶修造有限公司智能化船体制造车间项目、润和3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目、岱山县海塘安澜工程（城防海塘）融合项目、美丽渔港江南山未来渔村配套项目、衢山岛双龙湾风情渔港二期-海岛共富精品民宿村、远景舟山市岱山县储能电站示范项目、浙江翔海海上风电塔筒/管桩钢结构项目、石化循环经济产业园入园项目等企业投资项目外，政府投资项目因部分项目资金来源未落实，如探索“蓝海指数”的建立与发布、试点研究固碳机制和增汇模式、“蓝碳”银行建设、生态产品价值实现提质增效项目等个别项目尚不能作为实施类项目，建议财政资金投入部分需要以当年度政府投资项目计划表为准。社会资金投入部分建议与各牵头部门核实后确定。 | 采纳 重点项目来源以岱山县2023年攻坚年项目计划表、2023年政府投资项目年度计划表、2023年企业投资项目年度计划表为主，并整体考虑与“两山”实施方案的契合性、重要性和成效性，将相关项目纳入，同时也在征求相关项目牵头部门意见，具体建设内容、投资金额和建设期限都会根据意见反馈有所修改。 |
| 27 | 经济开发区 | P83表6-1第18项远景舟山市岱山县储能电站示范项目建设期限建议修改为“2023-2024” | 已采纳 |
| 28 | 经济开发区 | P84表6-1第26项润和3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目建设期限建议修改为“2023-2025” | 已采纳 |
| 29 | 经济开发区 | P84表6-1第26项岱山产业新城综合配套提升工程（星浦未来社区）建设期限建议修改为“2023-2024” | 已采纳 |

岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设实施方案第二次征求意见修改反馈

| 序号 | 部门 | 意见 | 修改反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 县发改局 | P89，表6-1 岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目”序号第 49 主要建设内容中“常态化推动生态产品总值（GEP）年度核算，创新推进 GEP核算结果应用于政府绩效考核、生态保护补偿、离任审计等领域”，并将“率先建成融合 VEP 的项目全生命周期管理系统。常态化建设生态产品价值实现工程项目库，遴选打造若干示范性强、凸显岱山特色的工程项目”修改为“根据市发改委工作部署，建设融合 VEP 的项目全生命周期管理系统，建设生态产品价值实现工程项目库，遴选打造若干示范性强、凸显岱山特色的工程项目”，保留“探索特定地域单元生态产品价值（VEP）在经营开发、担保信贷、权益交易等领域的应用，创新推出参照 VEP 核算结果的绿色金融产品”，并将总投资修改为 200 万元。 | 已采纳，具体内容根据建议修改 |
| 2 | 县财政局 | P50关于岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设指标“生态补偿类收入占财政总收入比重2022年现状值为2.12%，目标参考值为稳步提高。” 意见反馈：生态补偿类转移支付收入部分属于阶段性一次性收入，比如2020—2022年绿色转化财政专项激励资金，2023年起未获得。2025年财政总收入预计35亿元左右。由于分子中生态补偿类转移支付收入存在不可控性，建议删除或者选择其他考核指标。 | 未采纳 该考核指标来自《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉》（环生态〔2019〕76号）中“ 两山指数 ” 评估指标体系，不能删除和更改。 |
| 3 | 县财政局 | P50关于资金保障“2022年生态环保投入占GDP比重0.33%，2025年生态环保投入占GDP比重>3%。” 意见反馈：“资金保障”建议改为“资金投入”。 | 未采纳 该考核指标来自《“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设管理规程（试行）〉》（环生态〔2019〕76号）中“ 两山指数 ” 评估指标体系，不能更改。 |
| 4 | 县财政局 | 关于表6-1“岱山县绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目。 意见反馈：表中除华能岱山1号海上风电场项目、华润电力双剑涂渔光互补项目、惠生海上风电运维基地、衢山南部LNG项目（一期）、石化循环经济产业园入园项目、舟山市和泰船舶修造有限公司智能化船体制造车间项目、润和3万吨/年固体废催化剂资源化综合利用项目、岱山县海塘安澜工程（城防海塘）融合项目、美丽渔港江南山未来渔村配套项目、衢山岛双龙湾风情渔港二期-海岛共富精品民宿村、远景舟山市岱山县储能电站示范项目、浙江翔海海上风电塔筒/管桩钢结构项目、石化循环经济产业园入园项目等企业投资项目外，政府投资项目因部分项目资金来源未落实，如探索“蓝海指数”的建立与发布、试点研究固碳机制和增汇模式、“蓝碳”银行建设、生态产品价值实现提质增效项目等个别项目尚不能作为实施类项目，建议财政资金投入部分需要以当年度政府投资项目计划表为准。社会资金投入部分建议与各牵头部门核实后确定。 | 采纳 重点项目来源以岱山县2023年攻坚年项目计划表、2023年政府投资项目年度计划表、2023年企业投资项目年度计划表为主，并整体考虑与“两山”实施方案的契合性、重要性和成效性，将相关项目纳入，同时也在征求相关项目牵头部门意见，具体建设内容、投资金额和建设期限都会根据意见反馈有所修改。 |
| 5 | 交投集团 | P84，表6-1 岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目”序号第 27岱山县县城旅游配套服务设施提升工程（二期）磨心山道路环境提升工程目前项目存在两大阻力：1.该项目地处风景名胜区无相关详细建设规划土地无法报批获取；2.该项目地处饮用水源保护区，水利部门不允许建设施工，建设周期建议调整。 | 已采纳，已删除磨心山道路环境提升工程 |
| 6 | 交投集团 | P85，表6-1 岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地建设重点工程项目”序号第 28岱山县县城旅游配套服务设施提升工程（三期）：秀山滑泥公园滩涂区、团建区打造，丰富旅游业态地处风景名胜区无相关详细建设规划土地报批无法获取。滑泥公园一期已因项目未批先建被自规部门罚款，滑泥后续项目需土地报批后再进行建设。目前已由自规部门保至省厅进行详规报批，具体完成时间无法确定，建设期限建议调整。 | 已采纳，建设期限改为2023-2026 |

岱山县“绿水青山就是金山银山”实践创新基地实施方案评审会后修改反馈

| 序号 | 专家/部门 | 意见 | 修改反馈 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专家 | P1建设背景：建议增加舟山市“两山”实践的背景；第四点岱山的背景比较像是意义的描述，建议转变表达视角。 | 采纳，将建设背景中原第1点和第2点内容合并，并新增第3点：舟山市迭代发展蓝图推动生态价值转化，对第4点内容描述进行了重新梳理，最后形成从国家、浙江省、舟山市、岱山县4个层面表述的“两山”实践背景。 |
| 2 |  | P11生态环境状况建议把生态环境满意度的情况纳入 | 采纳，新增2022年岱山生态环境公众满意度得分85.38。 |
| 3 |  | P12建设成效：“绿水青山”部分，建议增加生态系统巩固和提升内容；绿色富民部分，建议增加一些富民的相关内容；体制机制部分，建议增加“转化”机制的内容，如生态资源确权、流转、两山公社、生态金融灯部分。 | 采纳，新增生态系统巩固提升方面的内容，新增富民相关内容表述；在体制机制方面新增一节关于探索“转化”机制创新的内容。 |
| 4 |  | P18典型案例：特色案例放前面，建议顺序3；4；1；2；5；6，模式的总结上可以再凝练 | 采纳，对典型案例排序进行了调整，并修改了部分内容表述。 |
| 5 |  | P46指导思想：部分建议调整，努力形成......不是两山实践的建设思路，提出具体岱山标识性的品牌。 | 采纳，对指导思想的内容进行了重新梳理，并以“仙岛岱山”文旅品牌为引领探索推进“两山”转化。 |
| 6 |  | P85重点任务：建议补充第六个任务，探索形成特色转化模式。 | 采纳，新增第六个重点任务，积极探索:“港城融合型”、“蓝碳经济型”、“文旅体融合型”、“城乡共富型”“生态修复型”转化模式。 |
| 7 |  | P88重点工程：建议项目重新梳理，项目投资额不要太高，项目总个数不要太多。 | 采纳，对重点工程进行了重新梳理，从原51个项目缩减成30个项目，关于项目投资额分为政府投资和企业投资。 |
| 8 | 县统计局 | P49关于金山银山类指标：单位国土面积生态系统生产总值、居民人均生态产品产值占比、生态加工业产值占共有总产值比重等统计口径不明确，具体该如何核算？ | 采纳，新增一节关于指标可达性分析，对2022年基准年现状值具体核算情况进行了说明，后续方案实施后对建设指标的核算可参照基准年核算方法进行。 |
| 9 | 县文广旅体局 | P49生态旅游收入占服务业总产值比重的数值统计口径不明确 | 采纳，新增一节关于指标可达性分析，对该指标2022年现状值的核算情况进行了说明，其中生态旅游收入按旅游总收入的80%计。 |
| 10 | 县自规局 | P49林草覆盖率不在统计，森林覆盖率为36.86%，无法达到＞40%的目标要求 | 采纳，新增一节关于指标可达性分析，对该指标的情况进行了说明，建议还是在计算时将草地部分纳入。 |
| 11 | 县财政局 | P49生态环保投入占GDP比重＞3%，参考2022年GDP数值，环保投入需要实现22.6亿元以上，与我县公共预算收入规模相当，大部分非财政资金投入，完成目标难度较大。 | 采纳，新增一节关于指标可达性分析，对该指标的情况进行了说明，一方面生态环保投入除财政资金外，大额还涉及到社会资本，要将该部分纳入，另外一方面考虑岱山实际的特殊性，GDP剔除部分绿色石化之后的基数来核算。 |
| 12 | 县农业农村局 | P7资源概况:建议对水资源中涉及的数据进行核实。 | 采纳，对方案中涉及的数据已进一步核实。 |