诸暨市2022-2025年山塘系统治理工作方案

（征求意见稿）

为全面实施山塘系统治理，做好病险山塘存量清零等工作，根据《浙江省人民政府办公厅关于印发浙江省小型水库系统治理工作方案的通知》（浙政办发〔2020〕56号）、《浙江省水利厅关于印发<加快推进病险水库山塘加固和海塘安澜千亿工程实施方案>的通知》（浙水计〔2021〕21号）等文件精神，结合我市实际，制定本工作方案。

一、总体要求

**（一）指导思想**

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，积极践行新时期治水思路，按照“除险保安、稳进提质”和“推进浙江水利高质量发展”的总要求，坚持安全第一、分类施策、系统治理，以“安全、生态、智能、高效”为目标，建设“美丽山塘”，助力乡村振兴，努力把山塘安全运行管理打造成为建设“重要窗口”的标志性成果。

**（二）基本原则**

1.政府主导，两手发力。强化政府主导地位，落实属地镇乡（街道）行政首长负责制；充分发挥市场作用，调动各方积极性，鼓励市场主体参与山塘安全运行管理。充分发挥政府主导和市场机制的作用，构建多元化的资金投入格局。

2.统筹考虑，分类施策。全面分析梳理山塘安全运行管理存在的问题，根据不同类型山塘的特点，按照轻重缓急、标本兼治的要求，分类提出对策措施，精准施策。

3.明晰产权，镇级统管。按照已划定的山塘管理范围，以国土三调成果为依据，开展不动产登记，明晰山塘产权；根据山塘大多属农村集体经济组织所有的客观实际和公益性强的特点，在保证产权人权益不受影响的前提下，全面落实镇级统管责任。

4.改革创新，提升效能。应用现代互联网技术和信息化手段，逐步推动山塘安全运行管理从“粗放型”向“专业型”转变、从“人工管”向“智能管”转变，提升管理效能。

**（三）目标任务**

2022-2025年，计划投入27391万元，实施山塘系统治理956座，其中重要山塘565座，普通山塘391座。实现病险山塘存量清零；所有重要山塘均实现“三通八有”，即道路通、电力通、通信通和有人员、有资金、有制度、有预案、有物资、有监测设施、有放空设施、有管理房；安全评定和综合整治实现常态化；所有重要山塘全部纳入镇级统管，符合不动产登记条件的重要山塘登记率达到100%，物业管理覆盖率达到80%，水雨情自动监测率达到35%，视频图像监控率达到35%。基本构建功能定位适宜、产权归属清晰、责任主体明确、工程安全生态、管理智慧高效的山塘治理体系，山塘治理现代化走在全省前列。

二、主要任务

围绕“一年完成山塘安全评定；两年完成分类处置；三年完成病险山塘存量清零；四年基本实现系统治理”的工作目标。至2025年，全面推行重要山塘产权化、物业化、数字化，实现重要山塘安全评定、综合整治常态化机制。

**（一）一年完成山塘安全评定。**2022年完成956座山塘安全评定，报上一级水行政主管部门备案，同步上传浙里九龙联动治水管理平台，系统治理（综合整治、整改完善、降等报废）方案逐年报市人民政府批准后实施。

**（二）两年完成山塘分类处置。**根据安全评定结论，至2023年完成所有山塘的分类处置。

1.正常运行类。山塘功能与需求匹配，生态环境和安全状况良好，已具备三通八有条件，且产权归属清晰，有管理责任主体、人员配置满足管护要求，日常管护工作和经费保障到位，可保证正常运行的，则维持管理现状。

2.综合整治类。大坝安全评定为病险的81座山塘，有关镇、村必须在2022年8月底前完成项目储备，根据轻重缓急及政策处理难易程度安排好三年行动计划，争取下年度计划当年10月份前开工建设，次年主汛期前完工。

3.整改完善类。配套设施未达到“三通八有”的221座重要山塘，有关镇乡（街道）要尽快开展安全评估，以镇或村为单位编制整改完善方案，于2023年8月底前，报水利局备案；普通山塘必须确保放水设施运行正常，溢洪道行洪畅通。

4.降等报废类。随着城市化建设的不断推进以及城乡规模化供水工程的持续延伸，部分山塘灌溉或供水功能逐渐萎缩或丧失，有关镇、村应参照《水库降等与报废评估导则》（SL/T 791—2019），对区域内山塘进行普查，提出降等报废意见，2023年8月底前报水利局备案。

**（三）三年完成病险山塘存量清零。**开展病险山塘存量清零攻坚行动。至2024年底，全面完成现存81座病险山塘的综合整治任务。同步推进病险山塘动态销号，对2022年以后新出现的病险山塘，及时采取整治，确保限期内销号。

**（四）四年基本实现系统治理。**压实主体责任，建立长效管理机制，依规依标进行管理，全面推行重要山塘产权化、物业化、数字化和常态化。至2025年基本实现重要山塘系统化治理。

1.压实主体责任。各镇乡（街道）对区域内山塘安全负责，政府主要领导为第一责任人，负责组织协调做好山塘安全管理工作；水利局对山塘安全负行业监督管理责任；山塘产权人或管理责任主体（属地村）对山塘安全负直接责任；山塘管理责任主体名录纳入浙里九龙联动治水管理平台，实行动态管理。

2.推行产权化。在划定山塘管理范围的基础上，组织对重要山塘大坝等建筑物、构筑物所有权及其所依附的土地使用权进行不动产登记。各镇乡（街道）要厘清重要山塘权属，参照水利工程“三化”改革要求，及时办理不动产登记。以山塘产权为依据，以协议合同为纽带，明确产权人与经营者、受益者之间的关系，建立权、责、利相一致的管理体制。

3.推行物业化。建议落实镇集体资产经营公司为镇级统管单位，对镇域重要山塘实施标准化、专业化、物业化管理。山塘产权人或管理责任主体（属地村）应以协议合同方式委托进行镇级统管；镇级统管单位应组建专班，采取维修养护物业员+巡查管理网格员模式进行标准化管理；管护经费和经营收入按水库权属比例进行分摊分配。市财政每年切出565万元专项资金，用于565座重要山塘长效管护工作（乡镇按物业化合同申请拨付）。到2023年12月底，全面建成完善的镇级统管长效管护机制。

4.推行数字化。以“智慧水利”为抓手，加强顶层规划、设计，分期对210座重要山塘进行数字化改造，充分运用现代科技，加快重要山塘感知体系建设，全方位、多维度掌握工程安全运行状况。依据《浙江省山塘运行管理规程》，将重要山塘检查巡查、观测监测、控制运用、启闭操作、安全评定、整改完善、综合整治等管理事项纳入浙里九龙联动治水管理平台。

5.推行常态化。动态分析研判山塘安全管理状况，实现山塘安全运行实时动态监管，周期结束即开展安全评定，评定为病险山塘的应尽快列入山塘综合整治计划，三年内必须完成整治任务，实现常态化机制。

6.建立长效机制。以山塘产权为基础，统筹考虑政府事权和受益人等因素，合理确定管护经费分担比例，确保山塘管护经费稳定可靠。积极推行山塘物业化管理，制定出台水利工程物业管理指导意见，培育物业管理市场，引导社会力量参与山塘管护，并加强市场监督，保障水利工程物业管理市场健康发展。建立水利工程运行管理专家库，加强对山塘安全运行管理服务指导，不断提升我市山塘管护队伍素质和能力。

7.打造“美丽山塘”。率先对已实现或即将实现数字化改造的210座重要山塘开展综合整治或整改完善，高起点规划、高标准设计，打造工程安全、设施完善、产权清晰、管护规范、环境整洁的“美丽山塘”，助力乡村振兴。

三、保障措施

**（一）加强领导，压实责任。**全面落实地方行政首长负责制，成立以市政府主要领导为组长的领导小组，统筹部门工作协调，明确工作目标任务、落实工作职责。各有关镇乡（街道）、村相应成立工作领导小组，明确责任人、时间点、路线图，层层压实责任，狠抓工作推进落实。

**（二）统筹资金，增加投入。**全力做好资金筹措工作，切实保障山塘系统治理工作资金足额投入。积极争取上级资金补助；统筹利用水利建设发展资金有关政策，进一步加大公共财政投入力度；充分利用投融资平台筹措建设资金，争取地方政府债券和乡村振兴投资基金支持。山塘系统治理及报废类项目按工程投资的90%予以补助，政策处理由属地镇乡（街道）、村负责；重要山塘或普通山塘报废每座给予一次性补助40万元、20万元。2022年以后新评定的病险山塘参照执行。

**（三）明确职责，合力推进。**相关部门及镇、村要各司其职，密切配合，合力做好山塘系统治理工作。市水利局牵头抓总；镇乡（街道）、村作为建设主体，对项目负总责；市发改局负责立项、审批工作；市财政局负责概算审核、审计等工作，明确资金来源；市自规局负责不动产登记等工作；生态环境分局指导和监督山塘环境保护工作；农业农村局、交通运输局、税务局、供电局等相关部门要加大政策要素保障，积极推进用地、用电、税收等优惠政策落地。

**（四）严格考核，强化督查。**将山塘系统治理工作列入市委、市政府对镇乡（街道）及市相关部门年度岗位目标责任制考核。各有关部门和镇乡（街道）要切实把山塘系统治理作为当前重大民生工程，摆在突出位置。山塘系统治理工作领导小组办公室要建立月度统计、督查、通报制度，重点核查安全评定及综合整治等任务进展、不动产登记、长效机制落实情况，形成比学赶超、争先创优的良好工作氛围。

**（五）加大宣传，营造氛围。**各新闻单位要通过多种形式，加大宣传力度，进一步提高山塘安全风险忧患意识，积极引导全社会关心支持山塘安全运行管理与保护工作，将山塘管护与农村环境综合整治相结合，打造“美丽山塘”。

附件：1.诸暨市2022-2025年山塘系统治理工作领导小组

名单及分工

2.诸暨市2022-2025年山塘系统治理计划表

附件1

诸暨市2022-2025年山塘系统治理工作

领导小组名单及分工

一、领导小组名单

组 长：张昆仑

副组长：童云英

**成 员：**

寿浩波（市府办） 寿晓东（市府办）

黄一海（发改局） 章 辉（财政局） 钱光辉（自然资源和规划局） 陈国锋（交通运输局） 　　 吴国强（水利局） 余海生（应急管理局） 俞 军（生态环境分局） 王 跃（农业农村局） 汤文强（税务局） 叶鹏飞（建设集团） 袁建红（大数据中心） 徐林焕（浣江传媒） 楼文钢（国资公司） 斯江峰（供电公司） 韩国金（电信公司） 陈 宇（移动公司）　 许斌杰（联通公司） 毛狄松（铁塔公司诸暨办事处）

各有关镇乡（街道）镇乡长（主任）

领导小组下设办公室，办公室设在市水利局，市水利局吴国强兼任办公室主任，市水利局章汉军任办公室副主任。

以上人员若有变动，由所在单位接任人员自然更替。

二、各单位分工

发改局负责做好山塘系统治理立项（赋码）审批相关工作。

财政局负责山塘系统治理资金保障，做好概算审核、标底审计相关工作，严格按照资金使用办法及时拨付资金，并加强对建设资金使用情况的监督管理。

自然资源和规划局负责指导落实山塘系统治理土地需求，简化审批程序；负责做好符合相关条件山塘的不动产登记工作。

交通运输局负责指导落实山塘系统治理涉路施工审批工作，指导坝顶道路、上坝道路等建设工作。

水利局履行行业监管职责。负责做好山塘安全评定、勘测设计、行业审查、工程监管与验收等相关工作；指导镇乡（街道）开展山塘不动产登记；组织开展专项检查，建立统计、核查、通报制度。

应急管理局统筹协调山塘应急抢险相关工作。

生态环境分局指导和监督山塘环境保护工作，督促加强水质监测。

大数据中心负责指导山塘系统治理数字化项目建设。

浣江传媒负责山塘系统治理数字化项目建设。

供电局负责指导山塘系统治理建设与运营用电保障工作。

电信、移动、联通公司、铁塔公司诸暨办事处负责指导山塘系统治理通信保障及坝体线杆移除工作。

各有关镇、村作为项目建设责任主体，对工程建设负总责。成立以镇乡（街道）行政负责人为组长的领导小组，统筹协调推进工作，健全责任机制，明确职责分工及目标责任。

附件2

诸暨市2022-2025年山塘系统治理计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 镇街(乡) | 所在村 | 工程规模 | 集雨面积(km2) | 总库容(万m3) | 安全评定类别 | 估算投资(万元) | 始建年月 |
| 行政村 | 自然村 |
| 1、2022年山塘系统治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 上田畈 | 浣东 | 詹徐王村 | 詹家 | 山(2)型 | 0.60  | 1.60  | 病险 | 137  | 1953.12  |
| 2 | 火线湾 | 陶朱 | 白门下村 | 中宅 | 山(2)型 | 0.08  | 3.20  | 病险 | 165  | 1966.10  |
| 3 | 猪茄坞 | 西苑村 | 陈丰 | 山(2)型 | 0.15  | 3.80  | 病险 | 217  | 1956.09  |
| 4 | 樟坞 | 大唐 | 冠山村 | 童村 | 山(1)型 | 0.46  | 7.90  | 病险 | 205  | 1956.09  |
| 5 | 杨家坞 | 路西新村 | 上唐谷 | 山(1)型 | 0.20  | 8.73  | 病险 | 200  | 1957.10  |
| 6 | 木高坞 | 银杏村 | 左溪 | 山(1)型 | 0.26  | 7.62  | 病险 | 250  | 1958.10  |
| 7 | 大王塘 | 暨南 | 凤仪村 | 稻蓬山 | 山(2)型 | 0.45  | 3.21  | 病险 | 108  | 1958.10  |
| 8 | 角丘 | 董村 | 上董 | 山(2)型 | 0.10  | 1.60  | 病险 | 125  | 1959.09  |
| 9 | 御村 | 次坞 | 吴高坞村 | 庙前 | 山(1)型 | 0.70  | 5.01  | 病险 | 130  | 1966.09  |
| 10 | 船湾 | 道林山村 | 道林山 | 山(2)型 | 0.34  | 2.81  | 病险 | 168  | 1958.10  |
| 11 | 马高坞 | 应店街 | 应店街村 | 上合 | 山(2)型 | 0.10  | 1.40  | 病险 | 120  | 1969.09  |
| 12 | 庄坞 | 洋渔山村 | 燕子山头 | 山(2)型 | 0.20  | 4.20  | 病险 | 140  | 1958.09  |
| 13 | 紫丰坞 | 丰周村 | 丰坞 | 山(2)型 | 1.17  | 1.52  | 病险 | 120  | 1958.11  |
| 14 | 岭外 | 大石岭村 | 岭外 | 山(2)型 | 0.10  | 3.20  | 病险 | 163  | 1956.10  |
| 15 | 上宅 | 五泄 | 西皇村 | 新屋 | 山(2)型 | 0.12  | 1.11  | 病险 | 107  | 1974.10  |
| 16 | 梅林 | 同山 | 丽坞底村 | 丽坞底 | 山(2)型 | 0.01  | 0.79  | 病险 | 120  | 中华人民共和国成立前 |
| 17 | 下岭 | 三新村 | 孔卜 | 山(1)型 | 0.18  | 7.40  | 病险 | 200  | 1954.10  |
| 18 | 里沙坞 | 绿剑村 | 绿剑 | 山(2)型 | 0.08  | 0.66  | 病险 | 54  | 1956.10  |
| 19 | 新塘 | 安华 | 湖头村 | 新坞 | 山(2)型 | 0.08  | 1.35  | 病险 | 150  | 1959.06 |
| 20 | 马家坞 | 牌头 | 山下周村 | 山下周 | 山(2)型 | 0.10  | 2.50  | 病险 | 185  | 1957.10  |
| 21 | 溪后 | 璜山 | 溪北村 | 溪北 | 山(2)型 | 0.05  | 1.50  | 病险 | 182  | 1956.10  |
| 22 | 张坞 | 读山村 | 读山 | 山(2)型 | 0.10  | 3.00  | 病险 | 90  | 1957.03  |
| 23 | 中央 | 龙泉村 | 邵家楼 | 山(1)型 | 0.13  | 9.90  | 病险 | 250  | 1957.11  |
| 24 | 黄家培 | 陈宅 | 银沙村 | 金竹坞 | 山(2)型 | 1.90  | 3.92  | 病险 | 100  | 1968.12 |
| 25 | 保丰 | 浬浦 | 白杜坞村 | 白杜坞 | 山(2)型 | 0.10  | 1.89  | 病险 | 99  | 1957.11  |
| 26 | 屋基坪 | 兼溪村 | 大兼溪 | 山(2)型 | 0.40  | 2.74  | 病险 | 165  | 1963.10  |
| 27 | 石桥坞 | 廓下村 | 廊下 | 山(2)型 | 0.50  | 2.80  | 病险 | 189  | 1957.10  |
| 28 | 子里坞 | 东和 | 十里坪村 | 三坞 | 山(2)型 | 0.03  | 1.15  | 病险 | 88  | 1954.08  |
| 29 | 郑坞 | 枫桥 | 东三新村 | 泽泉 | 山(1)型 | 0.09  | 0.81  | 病险 | 84  | 1958.09  |
| 30 | 桃园坞 | 阳春村 | 阳春 | 山(2)型 | 0.03  | 2.35  | 病险 | 108  | 1958.09  |
| 31 | 格子山 | 店口 | 镇北社区 | 吴家塔 | 山(2)型 | 0.40  | 1.00  | 病险 | 122  | 1968.10  |
| 32 | 安山 | 杨梅桥村 | 袁村 | 山(1)型 | 0.10  | 1.71  | 病险 | 210  | 1964.11  |
| 33 | 大丰 | 桃园村 | 古唐 | 山(1)型 | 0.50  | 8.80  | 病险 | 125  | 1956.11  |
| 小计 |  |  |  |  | 4876 |  |
| 2、2023年山塘系统治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 亩六分 | 陶朱 | 西新村 | 陶朱 | 山(2)型 | 0.1 | 1.13 | 病险 | 182 | 1970.10  |
| 2 | 青口坞 | 西新村 | 陶朱 | 山(2)型 | 0.25 | 3.68 | 病险 | 230 | 1960.10  |
| 3 | 里官塘 | 暨南 | 新毛家村 | 毛家 | 山(2)型 | 0.11 | 1.3 | 病险 | 120 | 1958.10 |
| 4 | 黄坞 | 大唐 | 冠山村 | 童村 | 山(2)型 | 0.36 | 1.07 | 病险 | 144 | 1957.09 |
| 5 | 黄家 | 上下文村 | 上文 | 山(2)型 | 1.5 | 2.3 | 病险 | 90 | 1969.09 |
| 6 | 石凉棚 | 冠山村 | 侯村街 | 山(2)型 | 0.02 | 0.3 | 病险 | 126 | 1958.10 |
| 7 | 西山义务 | 次坞 |  吴高坞 | 庙前 | 山(1)型 | 0.7 | 5.01 | 病险 | 200 | 1966.09 |
| 8 | 马家岭头 | 马剑 | 金沙村 | 马家岭头 | 山(2)型 | 1.45 | 1.5 | 病险 | 180 | 1958.11 |
| 9 | 汪家塘 | 同山 |  唐仁村 | 唐仁 | 山(2)型 | 0.2 | 2 | 病险 | 200 | 1955.10 |
| 10 | 施家坞 | 牌头 | 三保里村 | 梅溪 | 山(2)型 | 0.3 | 4.5 | 病险 | 200 | 1957.09 |
| 11 | 任塘坞 | 坑西村 | 坑西 | 山(1)型 | 0.27 | 7.32 | 病险 | 180 | 1957.10 |
| 12 | 塘里 | 下岭脚村 | 下岭脚 | 山(2)型 | 0.14 | 1.28 | 病险 | 198 | 2008.11 |
| 13 | 新塘 | 越峰村 | 寺下张 | 山(1)型 | 0.2 | 5.7 | 病险 | 250 | 1958.10 |
| 14 | 大湾岗 | 中华村 | 大众 | 山(2)型 | 0.12 | 2.2 | 病险 | 204 | 1959.10 |
| 15 | 中央 | 璜山 | 桥下社区 | 流霞畈 | 山(1)型 | 0.1 | 7.0 | 病险 | 256 | 1957.10 |
| 16 | 上半 | 开三村 | 水口 | 山(2)型 | 0.52 | 4.72 | 病险 | 218 | 1957.10 |
| 17 | 金家坞 | 浬浦 |  上周坞 | 上周坞 | 山(2)型 | 0.3 | 3.51 | 病险 | 200 | 1954.10 |
| 18 | 干道坞 | 东白湖 | 湖山村 | 柯溪坞 | 山(2)型 | 0.1 | 1.1 | 病险 | 198 | 1957.12 |
| 19 | 皂纪坞 | 上英村 | 上英 | 山(2)型 | 0.06 | 4.87 | 病险 | 180 | 1971.10  |
| 20 | 青石寺 | 西岩村 | 李家宅 | 山(2)型 | 0.05  | 2.89  | 病险 | 210 | 1964.10 |
| 21 | 下弹子坞 | 东和乡 | 王家宅村 | 东一村 | 山(2)型 | 0.2  | 2.58  | 病险 | 152 | 1969.10 |
| 22 | 蛟平头 | 龙溪村 | 上步溪 | 山(2)型 | 0.5 | 3.5  | 病险 | 184 | 1970.10 |
| 23 | 冷水 | 赵家 | 花明泉村 | 后京 | 山(2)型 | 0.1 | 1.34  | 病险 | 124 | 1955.09 |
| 24 | 东门 | 店口 | 金湖社区 | 小山坞 | 山(2)型 | 0.5 | 2.0 | 病险 | 200 | 1958.10 |
| 25 | 甘岭 | 镇北社区 | 大山坞 | 山(2)型 | 0.5 | 2.78 | 病险 | 228 | 1968.09 |
| 26 | 堆瓦坞 | 镇北社区 | 吴家塔 | 山(1)型 | 0.5 | 8.8 | 病险 | 256 | 1975.09 |
| 27 | 市坞 | 白沥畈村 | 白沥畈 | 山(1)型 | 0.7 | 7.78 | 病险 | 260 | 1954.09 |
| 28 | 后山 | 上畈村 | 王家 | 山(2)型 | 0.25 | 4.97 | 病险 | 246 | 1958.10 |
| 29 | 黄婆坞 | 姚江 | 祝谢村 | 祝园 | 山(2)型 | 0.4 | 1.5 | 病险 | 216 | 1957.09 |
| 30 | 中央大塘 | 祝谢村 | 祝园 | 山(2)型 | 0.13 | 1 | 病险 | 216 | 1965.10  |
| 小计 |  |  |  |  | 5848 |  |
| 3、2024年山塘系统治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 西毛坞 | 大唐 | 里蒋村 | 东坞 | 山(2)型 | 0.27 | 1.82 | 病险 | 180 | 1956.09  |
| 2 | 杨板桥 | 里蒋村 | 里上 | 山(1)型 | 0.36 | 5.36 | 病险 | 240 | 1977.10  |
| 3 | 小朱家坞 | 里蒋村 | 里下 | 山(2)型 | 1.1 | 4.39 | 病险 | 252 | 1956.10  |
| 4 | 后坞 | 银杏村 | 左溪 | 山(2)型 | 0.08 | 0.66 | 病险 | 156 | 1962.12 |
| 5 | 考坑岭 | 陶朱 | 五蓬新村 | 梓树岭下 | 山(1)型 | 0.5 | 5.50 | 病险 | 248 | 1959.09 |
| 6 | 富家塘 | 五蓬新村 | 俞张 | 山(2)型 | 0.05 | 3.2 | 病险 | 172 | 1958.10 |
| 7 | 唐州岭 | 开义村 | 马坊 | 山(2)型 | 0.3 | 3.6 | 病险 | 198 | 1958.09 |
| 8 | 亩岭 | 联合村 | 红岭 | 山(2)型 | 0.2 | 2.3 | 病险 | 207 | 1956.10 |
| 9 | 里山坞 | 龙山社区 | 庙坞 | 山(2)型 | 0.3 | 2.1 | 病险 | 169 | 1957.03 |
| 10 | 草莓山 | 宋家畈村 | 高畈 | 山(2)型 | 0.2 | 2.7 | 病险 | 148 | 1959.11 |
| 11 | 塘坞 | 璜山 | 大门村 | 下坞 | 山(2)型 | 0.03 | 2.9 | 病险 | 180 | 1964.10  |
| 12 | 永丰 | 五新村 | 落驾塔 | 山(2)型 | 0.2 | 3.0 | 病险 | 142 | 1953.10  |
| 13 | 蒋家坞 | 五灶村 | 五灶 | 山(2)型 | 0.1 | 2.3 | 病险 | 168 | 1956.12  |
| 14 | 山田岗 | 五新村 | 燕窠 | 山(2)型 | 0.15 | 1.7 | 病险 | 149 | 1958.10  |
| 15 | 前山 | 五灶村 | 五灶 | 山(2)型 | 0.05 | 1.5 | 病险 | 168 | 1956.12  |
| 16 | 上石岭 | 五灶村 | 五灶 | 山(2)型 | 0.1 | 1.4 | 病险 | 132 | 1956.12  |
| 17 | 王长坞 | 陈宅 | 东蔡村 | 东蔡 | 山(2)型 | 0.24  | 2.16  | 病险 | 180 | 1958.11 |
| 18 | 杜月坞 | 姚江 | 江藻村 | 新民 | 山(2)型 | 1.6 | 4.8 | 病险 | 178 | 1958.09  |
| 19 | 暨阳街道山塘整改完善项目2座 | 100 |  |
| 20 | 五泄镇山塘整改完善项目4座 | 200 |  |
| 21 | 马剑镇山塘整改完善项目5座 | 220 |  |
| 22 | 同山镇山塘整改完善项目5座 | 280 |  |
| 23 | 山下湖镇山塘整改完善项目2座 | 120 |  |
| 24 | 姚江镇山塘整改完善项目8座 | 400 |  |
| 25 | 陈宅镇山塘整改完善项目6座 | 320 |  |
| 26 | 浬浦镇山塘整改完善项目6座 | 360 |  |
| 27 | 岭北镇山塘整改完善项目6座 | 420 |  |
| 小计 | 5687 |  |
| 4、2025年山塘系统治理 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 浣东街道山塘整改完善项目20座 | 860 |  |
| 2 | 陶朱街道山塘整改完善项目15座 | 700 |  |
| 3 | 大唐街道山塘整改完善项目12座 | 400 |  |
| 4 | 暨南街道山塘整改完善项目20座 | 800 |  |
| 5 | 次坞镇山塘整改完善项目11座 | 600 |  |
| 6 | 应店街镇山塘整改完善项目12座 | 820 |  |
| 7 | 安华镇山塘整改完善项目9座 | 450 |  |
| 8 | 牌头镇山塘整改完善项目11座 | 420 |  |
| 9 | 璜山镇山塘整改完善项目10座 | 520 |  |
| 10 | 东白湖镇山塘整改完善项目9座 | 520 |  |
| 11 | 东和乡山塘整改完善项目8座 | 460 |  |
| 12 | 赵家镇山塘整改完善项目11座 | 720 |  |
| 13 | 枫桥镇山塘整改完善项目14座 | 650 |  |
| 14 | 店口镇山塘整改完善项目18座 | 800 |  |
| 小计 | 8720 |  |
| 5、565座重要山塘长效管护 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2022-2025年四年长效管护经费 | 2260 |  |
| 合计 | 27391 |  |