乐清市乐成街道山塘提升工程（含林道）项目计划

一、项目任务

2024年12月底之前完成《乐清市乐成街道山塘提升工程（含林道）项目计划》。

二、项目内容

乐清市乐成街道山塘提升工程（含林道）包含12座山塘，其中拆除重建1座山塘，出险加固3座山塘，整治完善7座山塘,降等报废1座山塘。

三、项目步骤

立项批复（2022年8月），乐清市山塘提升工程可行性研究报告（代项目建议书）的批复。

立项审批（2022年9月）提交初步设计报批稿，经乐清市水利局批准及专家论证，完成立项。

概算审核（2023年1月），提交项目方案及总概算，经乐清市财政局委托第三方概审，完成项目初步预算金额。

预算及招投标（2023年2月），经预算代理公司开展工程预算标书进行招投标工作。

工程建设（2023年3月-2024年12月），中标公司严格按照设计施工图纸及要求，在监理监督下保质保量完成项目施工。

工程验收决算（2025年1月），中标公司提交工程决算书，组织各方单位参与验收工作，工程合格后支付尾款。