关于《莲都区2025年1%人口抽样调查工作进度安排（征求意见稿）》公开征求意见的公告

为高质量完成莲都区2025年1%人口抽样调查，进一步规范人口抽样调查计划安排、业务指导、任务落实等各项工作，切实提高调查质效，现结合莲都实际，起草《莲都区2025年1%人口抽样调查工作进度安排（征求意见稿）》（详见附件），现公开征求广大群众和有关单位的意见、建议。

公众的有关意见、建议可以通过电话、信函等方式反馈至我单位。电话：0578-2602028，地址：莲都区丽青路25号3楼308办公室，邮编：323000。征求意见截止时间为2025年6月13日，感谢广大群众对我区1%人口抽样调查工作的参与和支持！

附件：莲都区2025年1%人口抽样调查工作进度安排（征求意见稿）

莲都区统计局

2025年5月13日

附件

莲都区2025年1%人口抽样调查工作进度安排(征求意见稿）

| 工作项目 | 序号 | 工 作 内 容 | 时间安排 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、建立各级抽样调查机构 | 1 | 建立莲都区人口抽样调查工作机制 | 2025.04—2025.05 |
|  | 2 | 建立乡镇(街道)人口抽样调查工作机制 | 2025.05—2025.07 |
|  | 3 | 建立村(居)委会人口抽样调查工作机制 | 2025.05—2025.08 |
| 二、制定工作计划 | 4 | 制定莲都区人口抽样调查工作进度 | 2025.05 |
| 三、学习调查方案 | 5 | 认真学习全国调查方案、工作计划 | 2025.04—2025.06 |
| 四、试点 | 6 | 参加市级试点 | 2025.07-2025.08 |
| 五、工作部署 | 7 | 参加全市人口抽样调查办公室主任会议 | 2025.04-2026.07 |
|  | 8 | 不定期召开人口抽样调查办公室专题会议 | 2025.04—2026.07 |
|  | 9 | 召开莲都区人口抽样调查工作会议 | 2025.05—2025.08 |
| 六、抽样框整理、调查区域划分及标绘 | 10 | 相关基础地图资料准备 | 2025.05前 |
|  | 11 | 村级抽样框整理及村级抽样信息填报 | 2025.06—2025.07 |
|  | 12 | 核实确定村级以上各级区域边界 | 2025.06—2025.07 |
|  | 13 | 组织抽中村开展建筑物标绘核实 | 2025.07—2025.08 |
|  | 14 | 调查小区图制作 | 2025.08 |
| 七、宣传动员 | 15 | 制订宣传工作规划 | 2025.04—2025.05 |
|  | 16 | 制作宣传材料 | 2025.04—2025.09 |
|  | 17 | 组织开展调查各阶段宣传工作 | 2025.04—2026.06 |
| 八、数据处理准备 | 18 | 组织参与程序测试 | 2025.06—2025.09 |
|  | 19 | 安排参加技术人员培训 | 2025.06—2025.10 |
| 九、经费物资准备 | 20 | 财政部门下达经费预算指标 | 每年年初 |
|  | 21 | 调查物资准备 | 2025.04—2025.07 |
|  | 22 | 印刷培训教材和文件 | 2025.06—2025.09 |
|  | 23 | 下发抽样调查文件及抽样调查用品 | 2025.06—2025.10 |
| 十、抽样调查人员的选聘和培训 | 24 | 选聘调查指导员和调查员 | 2025.08—2025.09 |
|  | 25 | 参加全市调查员培训和开展区级调查员培训 | 2025.09—2025.10 |
| 十一、登记复查 | 26 | 搜集、整理行政记录资料 | 2025.06—2025.12 |
|  | 27 | 调查表登记、上报 | 2025.11.01—11.15 |
|  | 28 | 社区表填报 | 2025.11 |
|  | 29 | 比对复查 | 2025.11.16—11.30 |
| 十二、质量抽查 | 30 | 事后质量抽查现场登记 | 2025.12.01—12.10 |
|  | 31 | 质量抽查结果汇总分析 | 2025.12.11—12.31 |
| 十三、编码 | 32 | 集中培训编码员 | 2025.12—2026.01 |
|  | 33 | 行、职业编码 | 2025.12—2026.02 |
| 十四、数据处理 | 34 | 审核、验收调查表数据 | 2025.11.16—11.30 |
|  | 35 | 审核、验收社区表数据 | 2025.11 |
|  | 36 | 主要数据汇总 | 2026.01—2026.05 |
|  | 37 | 全部数据汇总 | 2026.05—2026.12 |
| 十五、公布调查数据 | 38 | 对调查主要数据进行评估 | 2026.02—2026.04 |
|  | 39 | 发布主要数据公报 | 2026.04—2026.05 |
| 十六、资料开发利用分析 | 40 | 建立数据库 | 2026.12—2027.05 |
|  | 41 | 对1%人口调查数据进行分析研究 | 2026.02—2027.12 |
| 十七、工作总结 | 42 | 撰写调查工作总结 | 2026.01—2026.12 |
|  | 43 | 调查文件归档 | 2027.01—2027.06 |