平阳县基础性公益科研项目及经费管理办法

（意见征求稿）

第一章 总则

第一条  为加强平阳县基础性公益科研项目及经费管理，根据《温州市科技局 温州市财政局关于印发<温州市科研项目及经费使用管理办法>的通知》（温科发〔2020〕53号）等文件精神，制定本办法。

第二条  基础性公益科研项目指以解决社会公益事业发展和市场机制不能有效配置资源领域中的共性科技问题为目标，支持公共性、非营利性，并具有明确应用方向与前景的技术研发及成果的推广应用活动；分为一般项目和医学项目两类。

一般项目主要支持现代农业、环境保护、食品安全、防灾减灾、公共安全、社会发展、软科学等研究方向；医学项目主要支持医疗卫生、生命健康等研究方向。

第二章 组织管理

第三条 县科技局主要职责：

1.负责科研项目申报、评审、立项、验收等。

2.完善科研项目和科研经费管理制度，加强科研信用管理。

3.明确委托管理事项的权限和责任，组织或委托专业机构进行项目的受理、验收等。

4.组织开展科研项目实施和经费使用的监督检查工作，决定项目重大变更和终止的实施。

5.加强补助科研项目的规范管理，根据科研项目立项情况进行拨款，下达科研项目经费。

6.组织科研项目经费绩效管理相关工作。

7.组织协调并处理科研项目执行过程中需要解决的有关问题。

第四条 县财政局主要职责：

1.负责年度财政科研经费预算管理、下达。

2.会同县科技局组织实施财政科研项目经费绩效管理相关工作，重点做好绩效目标审核、绩效跟踪监控和绩效评价等工作。

3.监督科研项目财政经费的使用。

第五条 科研项目承担单位及科研项目负责人的主要职责：

1.负责申报科研项目相关信息的真实性、合法性和完整性。

2.负责科研项目的组织实施,科研项目立项后应及时签订项目合同书，严格按照项目合同书约定组织科研项目实施，落实项目自筹经费，落实保障科研项目顺利实施的必要条件，及时完成科研项目研发任务和目标。

3.建立健全单位内部项目管理和科研经费管理以及科研成果处置、收益分配等制度。按规定合理统筹安排使用科研经费，确保科研经费单独建账，专款专用，并及时为科研项目负责人办理预算调整和其他保障项目顺利实施的必要手续。

4.自觉接受县科技局对科研项目执行情况的监督检查，如实提供相关数据和资料。开展科研项目实施的阶段性自查，及时反馈科研项目的实施进展、取得的阶段性研究成果、经费使用情况以及存在的困难和问题。

5.指导、督促科研项目负责人及科研人员及时、规范、准确做好研究开发、试验等科研记录、账册，确保记录客观、真实、完整。

6.及时报告可能影响科研项目实施的重大事项和重大问题。

7.科研项目完成后按规定进行验收，提交科研项目验收报告等。

第三章 项目申报与立项

第六条　县科技局根据经济、社会发展需求，发布年度基础性公益科研项目申报通知，明确申报要求、重点支持领域和组织方式等。

第七条　项目申报应同时满足的以下基本条件：

1.申报项目应当符合我县科技、经济和社会发展的有关政策要求；

2.申报单位应是平阳行政区域内具有独立法人资格的企事业单位及科研院所、公立医院等公益机构，同时支持有独立法人资格的民办医院、新型研发机构申报；

3.项目负责人应当在相关专业和技术领域具有一定的研究开发能力，具有完成该项目所需要的组织管理和协调能力，医学项目负责人应是平阳县各级医疗卫生机构的在职技术人员;

4.申报的科研项目具有合理的实施方案、先进可行的技术路线和明确的预期绩效，科研成果的应用前景较好；

5.项目实施后，项目绩效目标中可量化考核的技术、经济或社会效益指标提升明显；

6.申报单位和项目负责人科研诚信良好，在申报项目时，不在“D、E”级不良科研信用惩戒名单里。

第八条　项目申报材料包括：

1.《平阳县基础性公益科研项目申请书》；

2.项目可行性报告；

3.辅助附件：如申报科技合作项目需提供合作协议等。

第九条 项目申报限项要求：

1.同一项目负责人，承担在研县级科研项目原则上为1项、最多不超过2项。

2.同一项目负责人，当年度立项县级科研项目不超过1项；同一单位，当年度立项一般项目原则上不超过1项（医学项目除外）。

3.申报时有在研项目逾期未验收，或仍处于科研诚信惩戒期内的项目负责人不得申报。

第十条  项目立项程序主要包括形式审查、专家评审、推荐建议、立项决策等。

形式审查。对申报单位和项目负责人是否具有良好的信用、是否符合指南的基本要求、相关佐证材料及附件是否齐全、规范等进行形式审查，对不符合形式审查要求的项目将提醒申报单位和项目申请人及时修正。

专家评审。对项目承担单位及项目研发团队的研发能力和研发投入、项目实施方案是否符合目标要求、是否具备相应的创新条件和能力、项目应用及发展前景，经费预算是否合理、技术路线是否切实可行等进行评审。

推荐建议。根据科研项目申报单位和项目负责人的综合实力、结合专家评审情况，县科技局相关业务科室提出推荐立项建议。

立项决策。县科技局局长办公会议对拟立项项目进行审议，作出项目立项决策。

- 县科技局作出立项决策后，通过县政府门户网站向社会进行公示，公示时间5天。对公示有异议的项目，由县科技局牵头核实有关情况并提出调查处理意见。根据公示结果，确定立项项目并下达立项文件。

- 第四章 项目实施和管理

第十二条 项目实行合同制管理。项目立项后，应在规定的时间内由平阳县科学技术局（甲方)，项目承担单位(乙方)共同签订项目合同书（简称合同书，下同），合同书要明确各方的权利和义务。项目合同书的相关条款原则上应与项目申请书的各项指标及可行性报告内容一致。项目承担单位逾期不签订项目合同书的，视为放弃该项目的立项，由县科技局按程序对项目予以撤销。

第十三条 合同书由项目负责人提交后,县科技局应在规定的时间内审核签订合同书。

第十四条 项目实施时间根据实际需求在合同书中约定，一般不超过2年。

第十五条 项目实施过程中的合同书变更管理。项目实施期内，出现下列情形之一的，项目承担单位应及时提请县科技局变更合同书有关条款，合同书规定的考核指标原则不予调整。

1.项目负责人调离原单位或无法履职等，需要变更项目负责人的。

2.项目承担单位因重组、兼并、改制等原因需变更项目承担单位的。

3.项目合同实施期限需要延长的，应在合同实施期内提出延期申请，每个项目延期申请不超过1次，时间不超过12个月。

4.由于其它不可抗拒的因素，需要变更合同书内容的。

第十六条  合同书终止实施的申请。

项目执行过程中，如遇到下列情形之一的，项目承担单位可申请终止项目实施：

1.由于技术骨干变动、承担单位不能按时签订任务书等原因使项目无法或无必要进行的；

2.因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成任务书任务和目标的；

3.因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的；

4.因项目负责人原因，导致项目无法进行，且无合适的新的项目负责人可替代的；

5.因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的；

6.项目承担单位发生变故，不能继续实施项目的；

7.导致项目不能正常实施的其它原因。

需终止实施的项目，由项目承担单位在科研项目实施期内或实施期限到期后的3个月内提出，并附项目总结报告、经费使用情况、专家评估意见等材料。拟终止的项目应予以公示，公示期为5日，公示无异议的由县科技局批复终止申请或发出项目终止通知书。对终止的项目，已拨付经费的，按原拨付渠道予以收回或次年拨付经费中核减。

第十七条 在研项目有下列情形之一者，县科技局视其情节轻重给予缓拨经费、通报批评、强制终止或撤销项目等处理。

1.存在弄虚作假行为的;

2.无正当理由不签订项目合同书的;

3.无故不接受县科技局对项目实施情况的检查、监督、审计与评估的;

4.不按要求申请验收或经提醒仍不配合开展验收的；

5.项目承担单位已停止经营活动或注销的;

6.项目经费使用违反有关经费管理规定的。

第五章 项目经费的管理

第十八条 基础性公益项目采用经费自筹和财政定向支持两种立项方式。财政定向支持限医学项目，经费来源县级财政，项目经费采用一次性补助方式，每个项目补助3万元;项目经费的使用由实施单位参照（温科发〔2020〕53号）执行。

第十九条  赋予科研项目承担单位科研项目经费管理使用自主权。项目承担单位应当将科研项目资金纳入单位财务统一管理，对各项目财政资金和其他来源的自筹资金实行单独核算、合理归集，确保专款专用。

第二十条  承诺提供自筹资金的项目，项目承担单位应当履行合同书的约定，及时落实自筹资金。

第六章 项目验收与监督管理

第二十一条 由县科技局发文下达立项的科研项目均应进行项目验收。验收工作由县科技局业务科室牵头，办公室参与监督。

项目承担单位应在合同书规定的实施期内或实施期满6个月内向验收组织单位提出验收申请。验收申请常年受理，不定期进行验收。科研项目验收以合同书为主要依据，组织技术、财务、管理等领域专家对约定的考核指标、绩效指标、财务执行情况等进行一次性综合评价。

第二十二条 项目验收资料。申请项目验收，需向项目组织验收单位提交以下资料：

1.验收申请书；

2.项目总结报告；

3.项目技术报告；

4.涉及技术经济指标的有关证明材料；

5.项目经费决算报告（表）。

其中：医学项目不需提供3—4项目内容，须提交所发表论文的扫描件（包括封面、目录、正文)。

第二十三条  科研项目验收结论分为通过、结题和不通过。

验收通过。项目合同书涉及的约束性指标全面完成，预期性指标基本完成，经费使用基本合理合规的，认定为通过。

验收不通过。有下列情形之一的，认定为不通过：

1.未按合同书约定，擅自变更考核目标或研发内容的；技术指标达不到，或者偏离很大；

2.经费管理使用混乱，未按经费来源实行单独建账、独立核算，用台账进行核算。财政资金存在虚构财务会计资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；

3.项目实施过程中存在内容抄袭、数据造假等重大问题，或项目承担（依托）单位无法提供验收指标完成情况有效证明资料的；

4.违反规定转拨、转移财政资金，未按规定执行和调剂预算，虚假承诺其他来源资金，且情节严重的；

5.资金管理使用存在违规问题拒不整改的；

6.无特殊原因未按期完成项目验收的。

验收结题。因不可抗拒因素造成不能完成任务书规定的指标任务和相关要求，项目承担单位和承担人员已经尽职的；不符合验收通过条件，且不属于验收不通过情况的。以上情形认定为结题。

验收不通过和验收结题的项目，财政结余经费和使用不合规经费按原拨付渠道退回或次年拨付经费中核减。对验收不通过的项目，不符合免责情况的项目主持人2年内不得承担县级科研项目，原则上不得推荐上级科技部门立项。对项目验收意见为结题的不符合免责情况的项目主持人，1年内不得承担县级科研项目，原则上不得推荐上级科技部门立项。

第二十四条  科研项目承担单位要按预算绩效管理规定，切实开展项目绩效自评，县财政局可视情况实施绩效抽查。健全绩效评价结果反馈整改制度，按照“谁用款、谁担责”的原则，强化绩效问责机制。

第七章 信用管理

第二十五条 建立科研信用管理制度。建立科研诚信数据库，从科研项目申报、立项、实施、管理、验收等全过程，对科研项目申请者、执行者、评价者和管理者实行信用管理，并将其信用状况作为参与科研项目管理和实施的重要依据。

第二十六条 科研信用等级划分为A、B、C、D、E五级。A级:优秀信用,有良好行为信息;B级:良好信用,无任何不良记录;C级:一般信用,发生不良行为但及时修复,未产生不良记录;D级:一般失信,存在不良行为未积极修复,已产生不良记录;E级:严重失信,存在不良行为并被相关部门正式处罚或者经判定列入严重失信名单(黑名单)。具体实施参照温州市科学技术局相关科研诚信管理办法执行。

第八章 附则

第二十七条 本办法自2025年X月X日起施行，原《平阳县科技经费自筹项目管理办法（试行）》（平科〔2019〕99号）同时废止。本办法实施过程中如遇上级科技管理部门的管理办法发生变化，可参照上级政府、科技部门的相关管理办法执行。

第二十八条  本办法由平阳县科技局负责解释。

附件1：

平阳县基础性公益科研项目申请书

项  目  编  号：

项  目  名  称：

申请单位(盖章)：

申  请  日  期：

平阳县科学技术局

二○二五年制

一、项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 基础性公益科研项目 |  |  |
| 申报类别 | □一般类科技项目 £医学类科技项目 |  |  |
| 拨款方式 | □自筹 £财政定向 |  |  |
| 开始日期 |  | 完成日期 |  |

二、承担单位

| 承 担 单 位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 统一社会信用代码 |  |  | 单位类型 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 单位联系人 |  |  | 联系手机 |  |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |
| 参与单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称 |  |  | 统一社会信用代码 |  | 联系人 |  | 联系电话 |

三、项目组主要成员

| 项 目 负 责 人 | 姓名 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 证件号码 |  |  |  |  | 证件类型 |  | 身份证 |  |
|  | 学历 |  |  |  |  | 学位 |  |  |  |
|  | 技术职称 |  |  |  |  | 移动电话 |  |  |  |
|  | 工作单位 |  |  |  |  | 从事专业 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目组其他成员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 身份证号码 |  | 从事专业 | 技术职称 |  | 工作单位 |  | 项目分工 |

四、立项主要研发内容

（包括研发或转化内容、关键技术、主要创新点及技术路线等，不超过1000字）

- 主要研究成果和技术、经济指标及社会效益

| 主要研究成果 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 主要技术指标 |  |  |  |
| 预计经济效益 | # 年增产值（万元） | # 年增利润（万元） | # 年增税金（万元） |
| 预计其他成果 | # 论文数（篇） | # 专利（件） | # 其中发明专利（件） |
| 社会效益 |  |  |  |

六、计划进度目标

| 起止年月 | 进度目标要求（每栏限80字） |
| --- | --- |
| 至 |  |
| 至 |  |
| 至 |  |
| 至 |  |

- 七、项目经费概算

- 经费来源：                                                  单位：万元

| - 项目经费 | - 总经费 | - 县财政拨款 | - 单位自筹 | - 银行贷款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- 经费支出：                                                  单位：万元

| - 序号 | - 项目 | - 县财政拨款 | - 单位自筹 | - 银行贷款 | - 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 1.直接经费 |  |  |  |  |
| - 2 | - （1）设备费 |  |  |  |  |
| - 3 | - （2）业务费 |  |  |  |  |
| - 4 | - （3）劳务费 |  |  |  |  |
| - 5 | - 2.间接费用 |  |  |  |  |
| - 6 | - 总计 |  |  |  |  |

八、初审意见

主管部门或属地乡镇推荐意见： 负责人（签字）： 年 月 日（单位盖章）

九、诚信承诺书

本单位（或个人）承诺：

本人（本单位）已认真学习了相关法律法规和规范性文件，对有关规定的内容已经知晓和全面理解，完全理解申报通知（或指南）要求，并按申报通知（或指南）要求进行填报，明白如获立项支持，申报书填报内容将作为合同重要组成部分。

在项目申报或实施过程中，将严格遵守科研诚信相关规定，大力弘扬科学家精神。保证所填报的申请材料内容均真实、有效，申报的项目未获得国家和省级有关部门的立项支持，申报行为、申报过程及立项后的项目实施、经费使用等全过程，均毫无保留地无条件满足相关管理办法和申报科研诚信要求。否则，愿意承担全部法律或学术道德方面的责任，接受处罚。

本申请书中所填写的内容和资料真实、有效，如存在弄虚作假和与事实相违背的内容，由本单位（个人）承担全部责任。

（1）申请书内容是真实的；

（2）恪守科学道德，职业道德的基本原则；

（3）项目组成员知晓申请书内容，并自愿参与研究工作；

（4）已如实填报申请者正在承担的与本项目相关的研究项目名称和来源；

（5）如果获得资助，我将履行项目负责人职责，严格遵守相关管理办法规定，切实保证研究工作时间，按计划认真开展工作，按时报送有关材料，及时报告重大情况变动。

申报单位（盖章）：

申报单位负责人（签字）：

项目负责人（签字）：

项目组成员（前三）（签字）：

附件2：

平阳县基础性公益科研项目合同书

项  目  编  号：

项  目  名  称：

项  目  类  别：

委托单位(甲方)：平阳县科学技术局

承担单位(乙方)：

填  写  日  期：

平阳县科学技术局

二○二五年制

填  写  说  明

- 本合同书各项内容应逐条认真填写，实事求是，文字表述要准确，字迹要清楚。

- 本合同是由计划下达单位平阳县科技局（甲方）、项目承担单位（乙方）共同签订的。合同书与项目申请书构成立项的原始资料，乙方承担的任务以合同条款内容为依据。

三、合同书封面“项目编号”指的是项目立项文件中的“项目编号”。凡不填内容的栏目，均用“—”表示。

第一条  项目基本情况

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 |  |  |  |  |  |  |  |
| 拨款方式 |  |  | £自筹 £财政定向 |  |  |  |  |
| 开始日期 |  |  |  |  | 完成日期 |  |  |
| 县科技局 主管科室 |  |  | 农业农村与社会发展科 |  |  | 项目 主管人 |  |
| 项目承担单位 | 单位名称 |  |  |  |  |  |  |
|  | 统一社会 信用代码 |  |  |  | 单位类型 |  |  |
|  | 详细地址 |  |  |  |  |  |  |
|  | 联系人 |  |  |  | 联系手机 |  |  |
| 参与单位 | 序号 | 单位名称 |  |  |  | 统一社会信用代码 |  |
|  | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 |  |  |  |  |  |  |

- 项目负责人及项目组成员

| 项目负责人 | 姓名 |  |  | 证件号码 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 学历 |  |  | 学位 |  |  |  |
|  | 技术职称 |  |  | 手机号码 |  |  |  |
|  | 工作单位 |  |  | 现从事专业 |  |  |  |
|  | 电子邮箱 |  |  |  |  |  |  |
| 项目组成员 | 序号 | 姓名 | 证件号码 | 从事专业 | 职称 | 工作单位 | 年参加项目 工作时间（月） |

# 项目预期绩效

| - 主要成果情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 知识 - 产权 - 情况（项） | - 专利申请情况 |  |  |  |  |  |  |  | - 软件著作权登记数 |
|  | - 总数 | 发明专利申请数 | 实用新型 专利申请数 |  | - 外观设计 - 专利申请数 | - 国际专利 - 申请数 |  | - 其他 |  |
|  | - 专利授权情况 |  |  |  |  |  |  |  | - 制定技术标准数 - （含参与） |
|  | - 总数 | 发明专利授权数 | 实用新型 专利授权数 |  | - 外观设计 - 专利授权数 | - 国际专利 - 授权数 |  | - 其他 |  |
| - 论文、著作情况 （部、篇） | - 期刊发表情况 |  |  |  |  |  |  |  | - 出版专著数 |
|  | - 总数 | - 国家级期刊(一级)发表数 | - 省级期刊(二级)发表数 |  | 国外期刊发表数 | SCI收录期刊发表数 |  | 其他 |  |
| - 主要经济和社会效益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 新增产值（万元） |  |  |  |  | 动植物新品种（个） |  |  |  |  |
| 新增利润（万元） |  |  |  |  | 农业新品种、新技术推广应用面积（亩） |  |  |  |  |
| 新增税收（万元） |  |  |  |  | 农业新品种扩繁数量（头/只） |  |  |  |  |
| 创汇（万美元） |  |  |  |  | 增加农民收入（万元） |  |  |  |  |
| 开发新产品数（个） |  |  |  |  | 培养硕士或中级职称以上人才数(名) |  |  |  |  |
| 新增仪器设备等固定资产（万元） |  |  |  |  | 引进人才 |  | 中级职称（名） |  |  |
| 增加就业人数（人） |  |  |  |  |  |  | 高级职称（名） |  |  |

- 主要研究内容

- 一、研究开发内容： - 二、关键技术： 三、主要创新点：

# 第五条 主要研究成果和技术、经济指标及社会效益（含产业化目标及成果提供形式）

| 主要 研究 成果 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # 技术指标 |  |  |  |  |
| 经济 指标 | — | 新增产值 （万元） | 新增利润 （万元） | 新增税金 （万元） |
|  | 项目执行期 |  |  |  |
|  | 预期项目完成一年内 |  |  |  |
| 社会效益 |  |  |  |  |

- 第六条 项目经费概算

单位：万元

| 项目经费 | 总经费 | 县财政拨款 | 单位自筹 | 银行贷款 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# 第七条 合同书其他条款

- 1.乙方按照合同书要求自筹项目经费，完成各项任务指标。

- 2.乙方在合同执行过程中，确因客观原因或不可抗拒因素，应及时提请甲方变更合同书有关条款，合同书规定的考核指标原则不予调整。

- 3.项目验收以项目合同规定的内容和确定的考核指标为依据，采取会议验收的方式。

- 4.本合同书一式三份，甲方、乙方、项目负责人各一份。

- 委托单位(甲方)：平阳县科学技术局 (盖章)

- 负责人(签章)：

- 年    月     日

- 承担单位(乙方)：     (盖章)

- 负责人(签名)：

- 年    月     日

附件3：

平阳县基础性公益科研项目验收申请书

| 项目名称： |  | 项目编号： |
| --- | --- | --- |
| 承担单位： |  | 项目负责人： |
| 合作单位： |  | 实施期限： |
| 项目组成员： |  |  |
| 验收意见 | 年 月 日，平阳县科技局组织有关专家对xxx（单位）承担的平阳县科技计划项目“xxx(名称)”（项目编号：xxxxxx）进行验收。验收组听取了项目负责人的汇报，并审阅了相关资料，经讨论形成以下意见： 1.提供的资料齐全、规范，符合验收要求。 2.项目通过……（要体现出工作量、研究途径和方法），探讨了……。（具体围绕项目的研究内容作出评价。） 3.项目研究表明：……。（具体针对课题研究所得出结果的意义和经济社会效益作出评价。） 4.已发表论文xx篇。（还可包括专利、著作等内容。） 验收组认为项目已完成（如果验收组认为项目完成质量一般，可以写“基本完成”）合同规定的主要研究内容和指标，验收合格。 建议：（如果验收组认为该项目还有需要完善的地方，或者可以在现有的研究基础上继续进行某方面深入研究，可以增加“建议”这一项内容。） 验收组组长： 年 月 日 |  |

| 工作总结（提纲） 前言 - 总体工作思路 - 项目实施内容 - 项目实施进度 - 项目实施和完成情况 - 五、经费使用情况 | 技术报告（提纲） 一、序言 二、研究材料、方法和技术路线 三、研究结果 四、项目创新点 五、项目取得的社会、经济效益以及推广应用前景 |
| --- | --- |