街面技防物防设施建设项目情况说明

一、项目背景

项目的目标任务为持续推进平安建设而开展的街面技防物防设施建设工作。根据杭州市滨江区第六届人民代表大会第三次会议第二次全体会议《滨江区政府2024年民生实事项目》的工作要求，前期在征求辖区内各派出所社会面综合治理的基础上，结合近三年辖区沿街商铺侵财案件的发案情况，划定了三个重点区域，分别为：星光大道一期商业综合体；春晓路沿街商铺（北至星光大道，南至滨兴路）；滨盛路沿街商铺（西至东信大道，东至建业路），试点实施街面技防物防设施建设。

经过实地勘察、调研摸底，在本次三个重点区域街面技防物防设施建设中选取了109家重点商铺，方案要求在重点商铺内部铺设室内感知设备，及时获取侵入信息，同时告警商铺业主及分局情指中心。同时在划定的沿街商铺室外路面铺设部分路面感知设备，在重点区域部署移动感知设备。通过路面及高空增设的前端感知设备、重点场所的技防物防外设备、重点部位智能辅助设备等建设，将不同类型感知设备获取到的感知数据进行联网汇聚，发主动预警输出。通过室内感知设备接入互联网内的物联云平台，与路面感知设备、移动感知设备沿街商铺智能防控能力和水平，实现试点区域大幅降案。

二、工作进度安排

2024年3月至2024年11月。

三、实施流程

设计方案---方案评审--根据审计意见修改方案--报区发改经费审核---区财政预算审核---招标---施工---工程验收---试运行。