# 关于《庆元县安南乡安隆村第九届荷塘文化节活动方案》（征求意见稿）的起草说明

现就我乡起草的《庆元县安南乡安隆村九届荷塘文化节活动方案》（征求意见稿）有关情况说明如下：

一、起草背景

为全面贯彻乡村振兴战略，落实“红绿结合”发展思路，进一步推进安隆村美丽乡村建设，促进农旅融合发展。现决定，在成功举办七届荷塘文化节的基础上，举办安南乡安隆村第八届荷塘文化节，切实在高水平全面建成小康社会中体现“半岭担当”。

二、主要内容

（一）活动时间：2024年6月16日（星期日）9:00-20:00

（二）活动地点：庆元县安南乡安隆村小安自然村

（三）主办单位：庆元县安南乡人民政府

承办单位：安南乡安隆村村民委员会

（四）活动主题：荷韵清风 秀美安南 踔厉奋发 勇毅前行

（五）活动主要内容及工作人员安排：

1、“一村一品”美食街

活动时间：9:00-17:00

活动地点：小安桥

活动内容：销售安南乡域美食美味、山珍特产。

工作组长：胡小林

工作成员：吴卢飞、吴志南、刘纪豪（民警）

工作职责：引导商贩到指定商位，维持美食街现场秩序

2、水上闯关比赛

活动时间：14:00-16:00

活动地点：小安溪上

比赛分组：本次比赛分组在赛前由各村驻村干部通过抽签的方式决定,每队参赛人员4名，9支队伍按签位由小到大顺序进行比赛。

比赛方式：本次比赛采用计时的方式决出最终名次；各参赛队从起点出发，至水上闯关终点视为完赛，记录成绩。

比赛名次：本次比赛通过计时的方式决出一等奖一支队伍，二等奖两支队伍，三等奖三支队伍。

活动组织形式：由每位驻村干部负责各村报名事项，每只队伍需4人参加其中至少需一名女性，每位参赛人员需从村三委成员中挑选。

工作组长：吴志章

工作成员：吴炉海、吴叶鸿（民警）

工作职责：（1）前期参赛选手报名组织准备；（2）当天选手比赛组织、裁判、安全管控、奖品发放。

3、趣味接力

活动时间：14:00-16:00

活动地点：巴学园基地

比赛分组：本次比赛分组在赛前由各村驻村干部通过抽签的方式决定,每队参赛人员6名，9支队伍按签位由小到大顺序进行比赛。

比赛方式：（1）每队队员双膝夹A4白纸,快速的往前行走,到达对面，传递给对面的队员，对面的队员继续双腿夹A4纸，在比赛进行过程中，A4纸不能掉落，也不能用手扶，如有掉落，需返回掉落的地方重新进行比赛。(起点终点各一名队员)

（2）呼啦圈直走在比赛进行过程中，呼啦圈不能掉落，也不能用手。如有掉落，需返回掉落的地方重新进行比赛。(起点终点各一名队员)

（3）跳绳跑，在过程中如有绳子卡了需要重返卡了的地点

重新出发。(起点终点各一名队员)

比赛名次：本次比赛通过计时的方式决出一等奖一支队伍，二等奖两支队伍，三等奖三支队伍。

工作组长：沈吴艳

工作成员：张志鹏、胡松杰（民警）

注：水上闯关和趣味接力，均采取记时制，按照两个比赛的用时合计进行排名。按用时长短，取一等奖一名，二等奖两名，三等奖三名，优胜奖三名

奖金：

按村发钱，一等奖，奖金1200元，二等奖，奖金1000元，三等奖，奖金800元，优胜奖，奖金500元，共7100元。

4.音乐晚会

活动时间：17:00-20:00

活动地点：安隆村咖啡屋

晚会主题：魅力之夜 欢乐无限

活动对象：全体乡干部约30人

主办单位：安南乡总工会

活动目的：为创造良好的工作氛围，增强干部之间的交流和友谊，展示积极向上的风采，丰富干部的业余生活，调动干部的工作积极性，缓解工作压力，实现劳逸结合，增强团队凝聚力，给大家提供一个娱乐的机会，特举办此次篝火晚会。

活动形式：本次活动以篝火晚会的形式为主，辅助海滩自助烧烤和才艺歌舞表演，现场娱乐游戏等多种形式。

安全事项：

（1）所有女性不得穿着丝袜，所有人员禁止佩戴隐形眼镜。(丝袜、隐形眼镜属易燃品，前者一经引燃将附着皮肤燃烧，造成大面积烧伤。后者一经引燃将直接烧坏眼角膜。)

（2）不能随意玩火，现场配置一定数量的灭火器材、沙子、水等。烧伤用品，如烧伤药品，医用绷带，医用棉，消毒药品等。

（3）现场游戏参与人员只能穿运动鞋，不能穿高跟鞋、钉鞋等。（4）做好防蚊防虫个人防护。

现场秩序的维护：配置一定人员进行秩序维护，服从现场工作人员安排，遵守公共秩序，严谨相互推搡，注意安全。会后清理现场垃圾及遗留物。

活动所需材料采购：

（1）篝火：木柴、柴油（煤油）、灭火器、沙子

（2）烧烤用品：烧烤架、各种食材、各种调味料、各种饮品、餐桌、餐盘

（3）必备物品：烧伤药品、电脑、音响、各种小礼品。

注:游戏表演等用具详见各个游戏要求。

工作组长：张用群

工作成员：张家飞、范平平

六、服务保障及工作人员安排

（一）用餐及防疫后勤保障组

工作组长：吴应土

工作成员：胡玉萍 曾翁瑾 周晶玲 王雪梅 村工作人员若干人

工作职责：负责工作人员午餐安排及协调等后勤保障；负责前期准备物资采购租借；负责活动当天组织乡村干部在小安入口进行测温等防疫工作。

（二）活动宣传组

工作组长：张用群

工作成员：方紫琼、曾翁瑾、叶 芳

工作职责：

1. 安排人员落实录像、拍照工作。

2、制作宣传微文。

（三）应急处置组

工作组长：吴志章

工作成员：吴卢飞、吴炉海、刘纪豪（民警）

工作职责：负责活动期间发生的突发事件应急处置

（四）医疗保障组

工作组长：刘小平

工作成员：乡卫生院全体成员

工作职责：①配备必要的药品及救助器材；②负责在活动期间的巡逻，尤其是要关注老人和小孩的安全健康，对突发性的问题进行现场处置。

1. 交通引导组

工作组长：王思武

工作成员：吴维鑫、吴志南、安隆村村干部若干人

工作职责：①在规定出设置停车指示牌，做好停车引导；②做好外来人员车辆的引导及有序停放；③确保行车安全及道路畅通；④对路上拥挤的行人进行引导，防止出现拥堵的现象。

 庆元县安南乡人民政府

 2024年3月26日