关于《仙居县油茶产业发展三年行动方案

（2023-2025年）》的起草说明

1. 起草背景

一是油茶作为浙江的传统优势经济树种和木本食用油料树种，迄今已有 2300 多年的栽培和利用历史；二是党中央、国务院高度重视油茶产业发展工作，习近平总书记多次强调“要大力发展油茶产业”。浙江省委、省政府相继出台《浙江省油茶生产保供实施方案（2021-2025年）》等政策文件，把油茶种植纳入粮油保供范围。为此，结合我县油茶产业的发展情况，并充分参考省市相关文件精神，起草出台了《行动方案》，进一步研究发展目标和扶持政策，明确单位职责，完善工作机制，提高项目质量，推进油茶产业发展。

1. 起草参考依据

1.《国家林业和草原局 国家发展和改革委员会 财政部关于印发<加快油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）>的通知》（林改发〔2022〕130号）

2.《浙江省林业局 浙江省发展和改革委员会 浙江省财政厅关于印发〈浙江省油茶产业发展三年行动方案（2023-2025年）〉的通知》（浙林改〔2023〕30号）

1. 主要内容

《行动方案》内容分为七个部分。

第一部分是指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的发展理念。

第二部分是基本原则。一是坚持政府推动，夯实基础，二是坚持科技引领，高质量发展，三是坚持因地制宜，科学发展。

第三部分是工作目标。在三年行动（2023-2025年）期间，全县完成油茶新造林21800亩、低产林改造23000亩。

第四部分是实施途径。这一部分是指出油茶新造林和低产林改造不同实施地块类型上的实施要求。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目类别 | 地块类型 | 要求 |
| 油茶新造林 | 火烧迹地、采伐迹地、枯死木清理迹地 | 因地制宜，采用带状清理带状整地，原则上选择3个花期相对一致的适合本地推广的油茶良种双行状间隔排列配置造林，栽植密度56-74株/亩；公益林或天然林火烧迹地，每亩栽植油茶良种72株，配置其它乔木树种40株。 |
| 森林督查图斑 | 未实施复绿或已实施复绿但成活率差的地块按上述方式造林，成活率好的实施改造补植，补植油茶良种56株/亩及以上。 |
| 林种结构调整 | 商品林的先按规定审批采伐林木，再按上述方式造林；公益林的先按规定调整出公益林，按规定审批采伐林木，再按上述方式造林。因地制宜结合松材线虫病防治开展松林主动改造。 |
| 找回油茶（存量）部分 | 仅限2023年实施。2009年及之后的良种油茶，疏伐油茶调整密度至56-74株/亩；2009年之前的老油茶，疏伐油茶调整密度，补植油茶良种30株/亩及以上。 |
| 其他 |  |
| 低产林改造 | 2009年及之后新造林地块 | 伐除前期低产品种，调整密度至56-74株/亩，适宜补植的则补植容器大苗（3年（1+2）或4年（1+3）），加强抚育管理。 |
| 2009年之前造林地块 | 采取“多砍少补”的方式，疏伐油茶调整密度，补植油茶良种30株/亩及以上，改造后林分密度达到56-74株/亩。以4米株距、离原低产植株2米行距规格，采用良种大苗（3年（1+2）或4年（1+3））行状种植。 |

第五部分是扶持政策。此次扶持政策实行以奖代补。奖补费用包含设计、验收、审计等间接费用（不含县级）。以乡镇人民政府（街道办事处）和村集体为实施主体的，采用工程化管理模式实施。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目类别 | 具体类型 | 面积 | 奖补标准 | 技术标准 |
| 油茶新造林 | | 1亩≤连片＜10亩 | 苗木款按实奖补，超过4元/株的按4元/株补 | 长林53、40、4号或省审定品种或红花油茶的合格苗，具有生产经营许可证、良种证、检疫证和品种标签，每亩56-74株，穴60×60×60cm，穴底施有机肥≥5kg和钙镁磷肥≥1kg（或复合肥0.5kg），成活率≥90%，台账档案齐全。 |
| 连片≥10亩 | 2500元/亩。当年奖补1900元/亩，次年开始每年按要求完成抚育1次及以上的，奖补抚育管理费300元/亩，连续扶持两年 | 林地清理干净，长林53、40、4号或省审定品种或红花油茶合格苗，具有生产经营许可证、良种证、检疫证和品种标签，每亩56-74株，穴60×60×60cm，穴底施有机肥≥5kg和钙镁磷肥≥1kg（或复合肥0.5kg）,成活率≥90%，台账档案齐全。 |
| 低产林改造 | 2009年及之后营造的油茶低产林 | 连片≥30亩 | 800元/亩。当年奖补500元/亩，第二年抚育验收合格后奖补300元/亩。 | 清除低产品种，调密度至每亩56-74株，郁闭度0.7左右，合理补植3年生容器大苗，适当抚育，良种苗木证明，生产管理、管护、肥料等生产投入品记录完备，台账档案齐全。 |
| 2009年之前营造的油茶低产林 | 连片≥30亩 | 1600元/亩。当年奖补1000元/亩，第二年抚育验收合格后奖补600元/亩。 | 疏伐油茶调整密度，保留的老株适当疏枝整形，合理补植3年生容器大苗每亩≥30株，适当抚育，良种苗木证明，生产管理、管护、肥料等生产投入品记录完备，台账档案齐全。 |

**仙居县油茶产业发展三年行动方案政策扶持标准表**

第六部分是保障措施。一是强化组织保障，二是强化资金保障，三是强化监督考核，四是强化技术保障。

第七部分是其他。这一部分指出各乡镇街道超出任务部分享受同等扶持政策，实施期限截至2025年12月31日，资金兑付时间截至2028年12月31日。