平阳县科研项目及经费使用管理办法

第一章 总则

# 第一条 为保证县级科研项目的顺利实施，实现科学、规范、高效和公正的管理，根据《浙江省人民政府办公厅关于改革完善省财政科研经费管理的实施意见》（浙政办发〔2022〕22号）、《浙江省财政厅 浙江省科学技术厅关于印发浙江省科技发展专项资金管理办法的通知》（浙财科教〔2023〕1号）、《温州市科技局 温州市财政局关于印发<温州市科研项目及经费使用管理办法>的通知》（温科发〔2020〕53号）等文件精神，制定本办法。

第二条 县级科研项目是指由县科学技术局立项，在一定时间周期内进行的科学研究与试验发展活动及相关的其他科学技术活动。

（一）基础性公益科研项目，是指以解决社会公益事业发展和市场机制不能有效配置资源领域中的共性科技问题为目标，支持公共性、非营利性，并具有明确应用方向与前景的技术研发及成果的推广应用活动，项目采用财政资助和经费自筹两种立项方式。

（二）重大科技创新攻关项目，是指开展重点技术领域的前沿科学问题研究、重大社会公益性研究、重大关键核心技术攻关及产业化、重大科技成果示范应用和重大科技合作等研究活动。

第三条 县级科研项目由县科学技术局牵头组织实施，开展项目的受理、形式审查、评审、立项、中期评估、绩效评估、过程管理、验收等工作。

第四条 科研项目的管理必须遵守国家、省市县有关法律、行政法规和财务规章制度，坚持突出重点、统筹支持、科学规范、注重绩效、透明公正、宽容失败等原则。涉及国家技术秘密的项目按相关规定执行。

第五条 科研项目承担单位或项目组成员与项目管理实行回避制度。

（一）项目管理者在项目立项、经费分配、项目验收、争议处理等环节，如与项目承担单位或项目负责人有直接利害关系的应当主动回避。

（二）咨询与评审专家如与咨询评审对象有直接利害关系，可能影响公正履行职责的，应当主动回避。由咨询或评审对象申请提出且理由正当需要回避的专家应当回避。

（三）受委托的专业机构和科技中介机构与项目承担单位或项目负责人有直接利害关系的应当主动回避。

第二章 组织管理

第六条 进一步转变职能，落实上级政府关于“放管服”改革精神，明确项目各管理层级的责任，确保委托放权到位、管理规范有序。

第七条 县科学技术局主要职责：

（一）负责科研项目申报、评审、立项、中期评估、验收等。

（二）完善科研项目和科研经费管理制度，加强科研信用管理。

（三）明确委托管理事项的权限和责任，组织或委托中介进行项目的受理、中期评估、验收等。

（四）组织开展科研项目实施和经费使用的监督检查工作，决定项目重大变更和终止的实施。

（五）加强分期补助科研项目的规范管理，根据科研项目合同书执行情况进行拨款，下达科研项目经费。

（六）组织科研项目经费绩效管理相关工作。

（七）组织协调并处理科研项目执行过程中需要解决的有关问题。

第八条 县财政局主要职责：

（一）负责年度财政科研经费预算管理、下达。

（二）会同县科学技术局组织实施财政科研项目经费绩效管理相关工作，重点做好绩效目标审核、绩效跟踪监控和绩效评价等工作。

（三）监督科研项目财政经费的使用。

第九条 科研项目承担单位及科研项目负责人的主要职责：

（一）负责申报科研项目相关信息的真实性、合法性和完整性。

（二）负责科研项目的组织实施,科研项目立项后应及时签订项目合同书，严格按照项目合同书约定组织科研项目实施，落实项目自筹经费，落实保障科研项目顺利实施的必要条件，及时完成科研项目研发任务和目标。

（三）建立健全单位内部项目管理和科研经费管理以及科研成果处置、收益分配等制度。按规定合理统筹安排使用科研经费，确保科研经费单独建账，专款专用，并及时为科研项目负责人办理预算调整和其他保障项目顺利实施的必要手续。

（四）自觉接受县科学技术局和受托管理专业机构对科研项目执行情况的监督检查，如实提供相关数据和资料。开展科研项目实施的阶段性自查，及时反馈科研项目的实施进展、取得的阶段性研究成果、经费使用情况以及存在的困难和问题。

（五）指导、督促科研项目负责人及科研人员及时、规范、准确做好研究开发、试验等科研记录、账册，确保记录客观、真实、完整。

（六）及时报告可能影响科研项目实施的重大事项和重大问题。

（七）科研项目完成后按规定进行验收，提交科研项目验收报告、登记成果、填报相应科研项目统计报表等。

第三章 科研项目申报与立项

第十条 县科学技术局根据经济、社会发展需求，发布年度科研项目申报通知，明确申报要求、重点支持领域和组织方式等。

第十一条 县科学技术局要进一步完善科研项目发现机制，逐步建立并完善由市场决定项目为主的机制。科研项目征集和发现的渠道和方式包括：

（一）公开征集。根据经济和社会发展需求，解决制约我县经济、社会发展的基础性、重大核心关键技术与应用示范问题，面向社会公开征集科研项目。

（二）主动设计。跟踪了解重点领域技术发展趋势，结合重大工程建设、产业发展和服务民生，加强技术需求调研，主动设计对我县发展有重大影响的科研项目。

第十二条 科研项目申报应同时满足的以下基本条件。

（一）申报单位应是以在平具有独立法人资格的企事业为主，合作的科研院所及高等学校、在平科创平台可与在平企事业单位合作提出技术需求，具有较强的研究基础、人才队伍和创新实力，有健全的科研管理制度、财务管理制度、资产管理制度和会计核算制度。申报人必须依托单位进行申请，项目负责人须是本单位在职人员。

（二）基础性公益科研项目申报单位原则上应当是在平科研院所及高等学校、在平医疗卫生机构等公益机构，同时支持合作的科研院所及高等学校、在平科创平台可与在平企事业单位合作提出技术需求申报。项目优先支持40周岁以下的各类人才申报。

（三）重大科技创新攻关项目，申报单位应当是在平具有独立法人资格的企事业，项目优先支持研发强度在3%以上的企业申报，合作的科研院所及高等学校、在平科创平台可与在平企事业单位合作提出技术需求申报。

（四）申报的科研项目具有合理的实施方案、先进可行的技术路线和明确的预期绩效，科研成果的应用前景较好。

（五）项目实施后，项目绩效目标中可量化考核的技术、经济或社会效益指标提升明显。

（六）申报单位和项目负责人以往科研项目实施执行情况、验收结题、资金筹措、经费管理、科研诚信、知识产权保护和接受监督检查方面情况良好，在申报项目时，不在“C、D”级不良科研信用惩戒名单里。

第十三条 科研项目申报限项要求。

（一）同一项目负责人，承担在研县级科研项目原则上为1项、最多不超过2项。

（二）同一企业承担在研项目一般为1项，省创新型领军企业（含培育）和重点企业研究院依托单位可承担不超过2项。

（三）同一项目负责人及同一企业，当年度立项各类县级科研项目不超过1项。已承担在研基础性公益项目的，可再申报重大科技创新攻关项目。

（四）同一项目负责人及同一企业，不能同时申报不同类别的科研项目。

（五）申报时有在研项目逾期未验收，或仍处于科研诚信惩戒期内的单位和项目负责人不得申报。

第十四条 科研项目申报材料包括：

（一）《平阳县科技计划项目申报书》；

（二）项目可行性报告（含财务报表）；

（三）辅助附件：如申报科技合作项目需提供合作协议等。

项目可行性报告等相关附件材料中应回避项目负责人、项目申请单位及项目组成员的具体信息。

第十五条 科研项目立项程序主要包括形式审查、专家评审、推荐建议、立项决策等。

形式审查。对申报单位和项目负责人是否具有良好的信用、是否符合指南的基本要求、相关佐证材料及附件是否齐全、规范等进行形式审查，对不符合形式审查要求的项目将提醒申报单位和项目申请人及时修正。通过形式审查的项目，进入专家评估。

专家评审。对项目承担单位及项目研发团队的研发能力和研发投入、项目实施方案是否符合目标要求、是否具备相应的创新条件和能力、项目应用及发展前景，经费预算是否合理、技术路线是否切实可行等进行评价打分。对申报重大科技创新攻关项目的，可根据需要组织现场考察评审或答辩。

推荐建议。根据专家评审推荐建议，结合科研项目申报单位和项目负责人的综合实力，县科学技术局相关业务科室提出推荐立项及经费安排建议。

立项决策。县科学技术局对拟立项项目进行审议，作出项目立项决策。

第十六条 县科学技术局作出立项决策后，通过平阳县人民政府门户网站向社会进行公示，公示时间5天。对公示有异议的项目，由县科学技术局牵头核实有关情况并提出调查处理意见。根据公示结果，确定立项项目并下达立项文件。

第四章 项目实施和管理

第十七条 科研项目实行合同制管理。项目立项后，应在规定的时间内由平阳县科学技术局（甲方)，项目承担单位(乙方)共同签订项目合同书（或任务书，统称合同书，下同），项目合同书要明确各方的权利和义务。项目合同书的相关条款原则上应与项目申请书的各项指标及可行性报告内容一致，不得以补助经费未达到申请经费数额为由更改项目合同书内容，但根据评估专家建议，在项目承担单位认可的情况下，遵循技术指标调高不调低的原则，可对部分指标进行补充。项目承担单位逾期不签订项目合同书的，视为放弃该项目的立项，由县科学技术局按程序对项目予以撤销。

第十八条 科研项目合同书的审核采用分级审核的方式,项目负责人将合同书提交后,县科学技术局应在规定的时间内审核签订合同书。

第十九条 科研项目实施时间根据实际需求在合同书中约定，一般不超过2年（基础性公益科研项目中的软科学项目不超过1年）。预计实施期限超过2年的，应当提出分阶段目标，按阶段目标有计划开展研究。

第二十条 项目实施过程中的合同书变更管理。项目实施期内，出现下列情之一的，项目承担单位应及时提请县科学技术局变更合同书有关条款，但合同书规定的考核指标一般不予调整（特殊情况除外）。

（一）项目负责人调离原单位或无法履职等，需要变更项目负责人的。

（二）项目承担单位因重组、兼并、改制等原因需变更项目承担单位的。

（三）项目合同实施期限需要延长的，应在合同实施期内提出延期申请，每个项目延期申请不超过1次，时间不超过12个月。

（四）由于其它不可抗拒的因素，需要变更合同书内容的。

为扩大科研人员自主权，项目实施期间，项目负责人可以在研究方向不变、不降低合同书指标的前提下自主调整研究方案和技术路线，并按规定自主调整项目组成员。

第二十一条 科研项目合同书终止实施的申请。

科研项目执行过程中，如遇到下列情况之一的，项目承担单位可申请终止项目实施：

（一）由于技术骨干变动、承担单位不能按时签订任务书等原因使项目无法或无必要进行的；

（二）因不可抗拒因素或现有水平和条件限制，致使项目不能继续实施或难以完成任务书任务和目标的；

（三）因项目研究开发的关键技术已由他人公开、市场发生重大变化等原因，致使项目研究开发工作成为不必要的；

（四）因项目负责人死亡、重大伤残、出国（境）、工作调动、违法犯罪等原因，导致项目无法进行，且无合适的新的项目负责人可替代的；

（五）因知识产权不清晰，有严重知识产权纠纷或者侵权行为，经调解等方式无法解决问题，导致项目无法进行的；

（六）项目承担单位发生重大经营困难、兼并重组等变故，不能继续实施项目且愿意退回全部或部分财政资助经费（除去经审计的项目实施合理支出经费）的；

（七）导致项目不能正常实施的其它原因。

需终止实施的项目，由科研项目承担单位在科研项目实施期内或实施期限到期后的3个月内提出，并附项目总结报告、经费使用情况、实施绩效表（重大科技创新攻关项目要提供经费使用情况审计报告）等材料，对拟终止的项目，需要专家作出专业判断的，由县科学技术局组织专家进行评估形成项目终止评估意见。拟终止的项目应予以公示，公示期为5日，公示无异议的由县科学技术局批复终止申请或发出项目终止通知书。对终止的项目，已拨付经费的，财政结余经费和经审计使用不合规经费按原拨付渠道予以收回，未拨付经费的不予拨付。

第二十二条 加强科研项目实施的中期评估工作，中期评估结果作为科研项目后续经费拨付的重要依据。科研项目承担单位应当根据合同实施周期，在科研项目实施期中向县科学技术局提交科研项目执行情况自查报告。在科研项目承担单位自查后，县科学技术局采用集中汇报、实地察看或委托评估等方式开展中期评估。

第二十三条 科研项目中期评估应当重点查找分析项目技术指标实施情况、自筹经费到位情况和经费使用管理中存在的问题，对项目实施不力的，要加强督导。对存在违规行为的，要责成项目承担单位限期整改。问题严重的，暂停项目实施，并视整改落实情况作出是否继续实施的意见。问题特别严重的，可提出撤销项目立项，终止项目实施的意见。

中期评估，进展情况和主要绩效指标应达到合同书（任务书）约定的阶段性要求，如未约定的，一般应接近或达到50%,结果为合格，拨付第二期项目资金，项目承担单位继续开展研发工作。

中期评估情况未达到合格的，结果为限期整改，暂停拨付第二期项目资金，并通知项目承担单位进行整改，整改期最长不超过6个月。每个项目有一次整改机会。项目承担单位应当在整改期内完成整改，并提交整改情况报告。整改后合格的项目，拨付第二期项目资金。逾期未提交整改情况报告，或者经评估后认为整改无效的，暂停拨付第二期项目资金，在项目验收时合格的，可以补发。

第二十四条 在研项目有下列情况之一者，县科学技术局视其情节轻重给予缓拨经费、停止拨款、通报批评、强制终止或撤销项目等处理。

（一）存在弄虚作假行为的。

（二）无正当理由不签订项目合同书的。

（三）无正当理由不按项目任务书规定实施项目的；

（四）擅自停止项目实施或变更项目任务书内容的；

（五）项目执行不力，未按项目合同书要求开展研究开发工作的。

（六）不按要求申请验收或经提醒仍不配合开展验收的；

（七）无故不接受县科学技术局对项目实施情况的检查、监督、审计与评估的。

（八）在项目申报、实施等方面弄虚作假，侵犯他人知识产权的；

（九）截留、挪用、挤占或虚假骗取、套取项目经费的；

（十）项目承担单位已停止经营活动或注销的。

（十一）项目经费使用违反有关经费管理规定的。

项目撤销可由县科技局发起，给予撤销项目任务书，已下达的项目经费全部回收，并根据情节轻重，对被撤销项目的项目承担单位（已履职尽责的除外）取消申报资格，对项目负责人取消一定期限申报资格。

第五章 项目经费的使用

第二十五条 科研项目经费是指由县级财政预算安排，用于支持我县开展科研攻关活动、提升科技创新能力等方面的专项资金。经费的使用要坚持集中财力，突出重点。分类支持，多元投入。科学安排，合理配置。简政放权，有效监管的原则。

第二十六条 基础性公益项目采取财政资助和经费自筹两种立项资助方式，财政资助经费由县级财政全额承担。重大科技创新攻关项目按照项目总经费一定的比例予以补助，财政资助经费按现行财政体制承担。

第二十七条 科研项目经费采用分期补助方式。补助经费通过温州市产业政策奖励兑现与监管系统拨付到项目承担单位。重大科技创新攻关项目分二期拨付，项目立项后，首期下达补助总经费的60%，第二期在通过中期评估（或验收）合格后再下达补助总经费的40%。

第二十八条 科研项目经费由直接费用和间接费用组成。

（一）直接费用是指在项目实施过程中发生的与之直接相关的费用。主要包括：

1.设备费，是指在项目实施过程中购置或试制专用仪器设备，对现有仪器设备进行升级改造，以及租赁外单位仪器设备而发生的费用。严格控制设备尤其是大型科学仪器设备购置，鼓励开放共享、自主研制、租赁专用仪器设备和对现有仪器设备进行升级改造，避免重复购置。

2.业务费，是指在项目实施过程中消耗的各种材料、辅助材料等低值易耗品的采购、运输、装卸、整理等费用，发生的测试化验加工、燃料动力，出版、文献、信息传播、知识产权事务，会议、差旅、国际合作交流等费用，以及其他相关支出。

3.劳务费，是指在项目实施过程中支付给参与项目的研究生、博士后、访问学者和项目聘用的研究人员、科研辅助人员等的劳务性费用，以及支付给临时聘请的咨询专家的费用等。

（二）间接费用是指承担单位在组织实施项目过程中发生的无法在直接费用中列支的相关费用。主要包括：承担单位为项目研究提供的房屋占用，日常水、电、气、暖等消耗，有关管理费用的补助支出，以及激励科研人员的绩效支出等。

间接费用按照直接费用扣除设备购置费后的一定比例核定，由项目承担单位统筹安排使用。具体比例如下：500万元及以下部分为30%；超过500万元至1000万元的部分为25%；超过1000万元以上的部分为20%；对数学等纯理论基础研究项目，间接费用比例进一步提高到不超过60%。

专项项目承担单位应当建立健全间接费用的内部管理办法，公开透明、合规合理使用间接费用，处理好分摊间接成本和对科研人员激励的关系。绩效支出安排应当与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩。

科研项目中有多个单位的，间接费用在总额范围内由项目承担单位与参与单位协商分配。项目承担单位不得在核定的间接费用以外，再以任何名义在项目资金中重复提取、列支相关费用。绩效支出主要用于对项目组（团队）科研人员项目完成业绩的激励，绩效支出安排与科研人员在项目工作中的实际贡献挂钩，项目承担单位在统筹安排间接费用时，要处理好合理分摊间接成本和对科研人员激励的关系。

国家、省市对直接费用、间接费用的口径、预算编制及预算调剂权限有新规定的，按照新的国家、省市的规定执行。

第六章 项目经费管理

第二十九条 科研项目承担单位应当将科研项目资金纳入单位财务统一管理，对各项目财政资金和其他来源的自筹资金实行单独核算、合理归集，确保专款专用。

第三十条 赋予科研项目承担单位科研项目经费管理使用自主权。预算调剂权全部下放给项目承担单位，科研项目承担单位应当及时为科研人员办理调剂手续。

第三十一条 承诺提供自筹资金的项目，科研项目承担单位应当履行合同或任务书的约定，及时落实自筹资金。在保证项目正常实施并完成约定指标任务的前提下，自筹经费额度可根据科技项目实际需求进行适当调整，但不得低于项目立项配比要求，自筹经费纳入项目经费统一管理。

第三十二条 需要拨付合作、协作经费的，科研项目承担单位应当及时按合同要求拨付经费给项目合作、协作单位，并加强对经费的监督管理。

第三十三条 科研项目承担单位要建立健全科研财务助理制度，为科研人员在项目预算编制和调剂、资金支出、财务决算和验收方面提供服务，科研财务助理所需费用可由项目承担单位根据情况通过科研项目资金等渠道解决。

第三十四条 科研项目承担单位应当制定符合科研实际需要的内部报销规定，切实解决野外考察、心理测试、调查研究等科研活动中无法取得发票或财政性票据、无法使用公务卡，以及邀请外国专家来华参加学术交流发生费用等的报销问题。

第七章 项目验收与监督管理

第三十五条 由县科学技术局签订项目合同书的各类科研项目，均应进行项目验收，科研项目承担单位应在合同书规定的实施期内或实施期满6个月内向验收组织单位提出验收申请。科研项目验收以合同书为主要依据，组织技术、财务、管理等领域专家对约定的考核指标、绩效指标、财务执行情况等进行一次性综合评价。

第三十六条 科研项目验收结论分为通过、结题和不通过。

验收通过。项目合同书涉及的约束性指标全面完成，预期性指标基本完成，经费使用基本合理合规的，认定为通过；网络验收项目按半数以上专家意见为通过，且财政经费使用基本合理合规的，认定为通过。

验收不通过。有下列情况之一的，认定为不通过：

1．未按合同书约定，擅自变更考核目标或研发内容的；技术指标达不到，或者偏离很大；

2．经费管理使用混乱，未按经费来源实行单独建账、独立核算，用台帐进行核算。财政资金存在虚构财务会计资料、虚假票据、大额现金交易、擅自挪作他用等重大问题的；

3．项目实施过程中存在内容抄袭、数据造假等重大问题，或项目承担（依托）单位无法提供验收指标完成情况有效证明资料的；

4．网络验收项目有半数以上专家意见为不通过的；

5．违反规定转拨、转移财政资金，未按规定执行和调剂预算，虚假承诺其他来源资金，且情节严重的；

6．资金管理使用存在违规问题拒不整改的；

7．无特殊原因未按期完成项目验收的。

科技项目的约束性指标是指项目研发应当获取的技术经济指标、符合相关标准或检测要求的样品、样机等目标产品，或约定的技术应用示范工程等。预期性指标是指项目实施预期能够获得的成果，包括申请专利数量、发表论文数量、预期的经济效益指标等。约束性指标和预期性指标在合同书中没有明确的，由验收专家组在项目验收时商议确定。

验收结题。因不可抗拒因素造成不能完成任务书规定的指标任务和相关要求，项目承担单位和承担人员已经尽职的；不符合验收通过条件，且不属于验收不通过情况的。以上情况认定为结题。

验收不通过和验收结题的项目，停止拨付后续经费，财政结余经费和使用不合规经费按原拨付渠道退回财政。对验收不通过的项目，不符合免责情况的项目主持人2年内不得承担县级科技计划项目，原则上不得推荐上级科技部门立项。对项目验收意见为结题的不符合免责情况的项目主持人，1年内不得承担县级科技计划项目，原则上不得推荐上级科技部门立项。

第三十七条 科研项目验收需要提供经费使用报告。科技创新攻关项目承担单位应委托具有资质的中介机构出具项目经费审计报告。基础性公益科研项目由项目承担单位的财务部门出具项目经费决算表、明细表或项目经费决算报告。财政资助10万元及以上项目需提供财务审计报告，10万元以下项目可以提供决算报告。

第三十八条 科研项目实施期间，项目的年度剩余资金可结转下一年度继续使用。科研项目通过验收后，结余资金留归科研项目承担单位使用，在两年内（自验收结论下达后次年的1月1日起计算）由项目承担单位统筹安排用于科研活动的直接支出，两年后未使用完的，按规定予以收回。

第三十九条 完善科研项目承担单位内部控制和监督制约机制。科研项目承担单位是项目经费使用和管理的责任主体，应当结合本单位实际制定内部科技经费管理制度，确保项目经费专款专用、单独核算，合理合规使用，确保自筹资金足额到位，并自觉接受财政、审计、纪检监察和科技等部门的审计和监督。

第四十条 科研项目承担单位要按预算绩效管理规定，切实开展项目绩效自评，县财政局可视情况实施绩效抽查。健全绩效评价结果反馈整改制度，按照“谁用款、谁担责”的原则，强化绩效问责机制。

第四十一条 科研项目承担单位应当严格按照资金开支范围和标准办理支出，不得利用虚假票据套取资金，不得通过编造虚假劳务合同、虚构人员名单等方式虚报冒领劳务费和专家咨询费，不得通过虚构测试化验内容、提高测试化验支出标准等方式违规开支测试化验加工费。严禁以任何方式使用科研项目资金列支应当由个人负担的有关费用和支付各种罚款、捐款、赞助、投资等。

第八章 信用管理

第四十二条 建立科研信用管理制度。建立科研诚信数据库，从科研项目申报、立项、实施、管理、验收等全过程，对科研项目申请者、执行者、评价者和管理者实行信用管理，并将其信用状况作为参与科研项目管理和实施的重要依据。

第四十三条 科研信用等级划分为A、B、C、D四级。A级：良好信用，无任何不良记录；B级：一般信用，发生不良行为但及时修复，未产生不良记录；C级：一般失信，存在不良行为未积极修复，已产生不良记录；D级：严重失信，存在不良行为，并被相关部门正式处罚。

对于具有科研信用不良行为的责任主体（C类），县科学技术局根据情节轻重给予警告、通报、中止项目并责令限期改正、终止项目并追缴已拨付项目经费、3年内取消其申请国家和省市县级各类科技计划和科技奖励资格或参与项目实施与管理资格，情节严重的，5年内取消其申请国家和省市县级各类科技计划和科技奖励资格或参与项目实施与管理资格。对纳入严重失信行为记录的责任主体（D类），县科学技术局可阶段性或永久性取消其各级各类科技项目申报、项目管理和参与科技活动的资格。

具体实施参照市科学技术局相关科研诚信管理办法执行。

第四十四条 为鼓励创新、宽容失败，对实施失败的科研项目，项目负责人及时提交项目实施情况总结，说明已履行勤勉尽责义务仍不能取得预期成效，或因不可抗力造成项目无法继续实施的，经审查属实的应当准予终止，科研项目承担单位和项目负责人不列入科研信用不良记录。

第四十五条 本办法自2024年  月  日起施行，原《平阳县科技计划与项目管理暂行办法（修订）》（平科〔2018〕53号）、《平阳县科技项目经费管理暂行办法》（平科〔2020〕59号）同时废止。以前发布的有关县级项目管理办法与本办法不一致的，以本办法为准。本办法实施过程中如遇上级科技管理部门的管理办法发生变化，可参照上级政府、科技部门的相关管理办法执行。