关于加快建设基本养老服务体系的实施方案
（征求意见稿）

为贯彻落实中共中央办公厅、国务院办公厅《关于推进基本养老服务体系建设的意见》（中办发〔2022〕42号）和省政府办公厅《关于加快建设基本养老服务体系的实施意见》（浙政办〔2022〕71号）等精神，加快基本养老服务体系建设，推进“老有康养”公共服务优享，结合我市实际制定本方案。

一、总体要求

（一）指导思想。以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，认真落实党中央、国务院和省委、省政府决策部署，按照高质量发展建设共同富裕先行市的要求，坚持基础性、普惠性、共担性、系统性原则，加快建成面向全体、权责清晰、保障适度、可持续的基本养老服务体系，着力推动基本养老服务由“好”向“优”迭代升级、从“小康型”向“共富型”高位跃迁，更好满足新时代全市老年人对福寿康宁美好生活的需求。
    （二）发展目标。到2025年，共富型的养老服务保障制度更加健全，专业化的养老服务供给更加充足，高效能的养老服务行业管理更加完善，构建形成“居家+社区机构+智慧养老”家门口养老模式，让宁波老年人享有更优质、更便捷、更均衡、更普惠的养老服务。

宁波市基本养老服务体系主要发展指标表

| 序号 | 主 要 指 标 | 2022年 完成值 | 2023年目标值 | 2025年 目标值 | 属性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 长期护理保险覆盖人群（万人） | 790 | 790 | 全覆盖 | 约束性 |
| 2 | 每万名老年认知障碍照护专区床位数（张） | 10 | 15 | 20 | 约束性 |
| 3 | 养老机构护理型床位占比（%） | 60 | 65 | ≥70 | 约束性 |
| 4 | 具备居家助餐、上门服务、机构托养、区域指导等功能的社区养老服务综合体乡镇（街道）覆盖率（%） | 40 | 75 | 100 | 预期性 |
| 5 | 承担区域性养老服务中心功能的乡镇敬老院占比（%） | / | / | 100 | 预期性 |
| 6 | 有集中供养意愿的特困老年人集中供养率（%） | 100 | 100 | 100 | 约束性 |
| 7 | 特殊困难老人月探访关爱率（%） | / | / | 100 | 约束性 |
| 8 | 助餐服务村（社区）覆盖率（%）和人次（万人） | 72 | 75 | 90 | 预期性 |
|  |  | / | ≥450 | ≥650 |  |
| 9 | 每万名老年人拥有持证养老护理员数（人） | 29 | 30 | 32 | 约束性 |
| 10 | 康养联合体数（个） | 87 | 122 | ≥160 | 预期性 |
| 11 | 养老机构医疗卫生服务覆盖率（%） | 100 | 100 | 100 | 预期性 |
| 12 | 医养结合示范项目（个） | 启动培育工作 | 5 | 10 | 预期性 |
| 13 | 区（县、市）安宁疗护病区覆盖率（%） | 20 | 50 | 100 | 预期性 |
| 14 | 65岁及以上老年人城乡社区规范健康管理率（%） | 61 | 62 | ≥65 | 预期性 |
| 15 | 65岁及以上老年人家庭医生签约服务覆盖率（%） | 81.4 | 82.4 | 85 | 预期性 |
| 16 | 乡镇老年学校覆盖率（%） | 86 | 90 | 96 | 预期性 |
| 17 | 村（社区）老年学校覆盖村率（%） | 16 | 20 | 30 | 预期性 |
| 18 | 智慧养老院数（个） | 13 | 23 | 40 | 预期性 |
| 19 | 村（社区）养老服务配备智能终端配备数 | / | 150 | 800 | 预期性 |

二、主要任务
   （一）强化基本养老服务保障

1.制定落实基本养老服务清单。严格落实《国家基本养老服务清单》和《浙江省基本养老服务清单》，结合我市实际制定《宁波市基本养老服务清单》（见附件）。各地要按照不低于市定要求认真贯彻执行基本养老服务清单。建立动态调整机制，服务对象、项目、内容等根据经济社会发展水平、财力状况等因素，由民政会同相关部门提出修订意见，按程序报批后以部门名义印发实施。

2.优化基本养老服务保障制度。全面建立长期护理保险制度，深化完善相关配套制度措施。低保家庭失能老年人家庭不具备照料条件、经县级民政部门批准纳入机构养老的，参照当地特困供养人员护理费标准执行；低保边缘家庭失能老年人按照不低于上述低保家庭老年人50%的标准执行。探索建立居家养老服务补贴标准根据经济社会发展水平、服务市场价格等因素动态调整机制。探索完善特殊困难老年人探访关爱服务体系和老年认知障碍全周期照护服务体系。加大养老保障、特困救助、扶老助残、长期护理保险与养老服务补贴等相关政策制度的统筹衔接，提高老年人面临家庭和个人难以应对的失能、残疾、无人照顾等困难时的基本养老服务保障水平。

3.建立精准服务主动响应机制。完善老年人能力综合评估常态化机制，80周岁及以上老年人每年、80周岁以下老年人每两年可申请免费评估一次，推动评估标准全市统一、评估结果共享互认。依托“甬易养”智慧养老平台，加强老年人医保、社保、健康状况及经济状况等数据共享，建立精准识别和动态管理机制，加快实现由“人找政策”到“政策找人”。

（二）夯实社区居家养老服务功能

4.加快社区综合养老服务设施建设。强化养老服务用房保障，落实“四同步”要求统一交付乡镇（街道）使用。资规、发改、住建等部门在审查建设项目设计方案、初步设计文件时，应征求民政部门意见。每个乡镇（街道）至少建设1个具备居家助餐、上门服务、机构托养、区域指导等功能的区域性养老服务中心，鼓励建设20张床位以上的嵌入式养老机构满足辖区老人托养需求。支持农村集体经济组织依法利用集体所有的土地兴建村级老年公寓、互助颐养小院等互助性养老服务设施。通过结对帮扶等措施推进城乡基本公共养老服务均衡发展。未来社区（乡村）应当配建居家养老服务站、老年食堂。

5.推进全域老年助餐服务。持续优化老年助餐服务供给，通过构建以老年食堂、老年助餐点、养老机构食堂为主渠道，老年共享餐厅（社会餐饮企业）、单位食堂为补充的老年助餐服务网络，形成“城乡15分钟”的老年助餐服务圈。加强老年助餐服务设施建设，落实供餐送餐服务补助，引入优质餐饮机构力量，不断提升全市老年助餐服务水平，到2025年，实现有助餐意愿的老年人全服务、村（社区）全覆盖。

6.加大适老化改造力度。推进社区公共设施适老化无障碍改造，发展社区老年大学、文化礼堂、邻里中心等公共服务设施，持续推进城市老旧小区加装电梯工程。持续推进困难老年人家庭适老化改造，采取政府补贴、家庭自付、企业让利、慈善捐助等多元资金分担机制，引导社会化专业机构为符合条件的老年家庭提供适老化改造和家庭养老床位，改善老年人居家养老服务条件。

（三）增强机构养老服务供给能力

7.加强养老服务设施规划。编制养老服务设施专项规划，主要内容纳入国土空间规划，叠加到国土空间规划“一张图”。严格按照人均用地不少于0.1平方米的标准，分区分级规划设置社区养老服务设施。详细规划确定的养老服务设施用地，未履行法定修改程序不得随意改变土地用途。到2025年，每个区（县、市）至少建有1所本级公办养老机构，用以保障基本养老服务供给和应对突发事件。鼓励国有企业参与养老服务，强化国有经济在基本养老服务领域有效供给，支持党政机关和国有企事业单位所属培训疗养机构转型为普惠型养老服务设施。

8.深化公办养老机构改革。坚持公办养老机构公益属性，政府投入资源或者出资建设的养老服务设施（含光荣院）要重点为经济困难失能、计划生育特殊家庭等老年人提供无偿或低偿托养服务，并根据实际需要制定公办养老机构入住轮候管理制度。公办养老机构应以建设护理型床位和认知障碍照护专区床位为主，现有存量公办养老机构要转型为面向失能失智老年人的护理型养老机构，政府不再直接投资建设以自理型为主的养老机构。到2025年，市、县两级公办养老机构均达到三星级以上标准，每个区（县、市）二星级养老机构占比80%以上。引入国有企业和非营利性机构运营机制，打造一批专业化、品牌化、连锁化的公办养老机构，到2025年每个区（县、市）至少有1家高品质公办养老机构。加快农村敬老院改造提升，转型升级为区域性养老服务中心。

9.支持养老服务专业化运营。加快推进居家社区机构服务相融合，支持养老机构专业化运行居家养老服务中心（站）和家庭养老床位，提供居家上门服务。每个区（县、市）可划分2-5个片区，通过公开招投标等方式，择优确定专业机构，分区域连锁运行，探索公办养老服务机构（设施）专业化一体化运行模式。政府购买养老服务项目合同期可适当延长但最长不超过3年。
    10.促进民营养老机构有序发展。引导支持民办养老机构提供普惠养老服务，鼓励民办养老机构和医疗卫生机构承接政府购买基本养老服务。推进“一人一床一码”，推广“长者码”“床位码”应用，实现床位智能管理和精准补助。

（四）建强养老服务专业人才队伍

11.加大人才培养力度。支持高职院校及各类职业技术学校加强养老护理、医养康养、康复保健、照护管理等养老服务专业人才培养，多层次、多渠道加大养老护理员、养老院院长、老年社会工作者培训力度，鼓励创建养老服务领军人才工作室。持续实施养老护理“百千万”专项培训工程，到2025年，全市每万名老年人拥有持证养老护理员达32人，其中高级以上护理员比例达20%、持救护员证比例达80%。养老机构护理员配备比例应符合民政行业标准《养老机构岗位设置及人员配备规范》要求，其中，特困供养机构应按完全失能人员1∶3、部分失能人员1∶4、自理人员1∶10的比例配备护理人员。

12.强化激励表彰措施。加强养老服务人员薪酬待遇水平调查评估，建立养老护理员特殊岗位津贴标准动态调整机制。弘扬劳模、工匠精神，创建市级大师工作室、劳模工匠创新工作室，在技能人才、社工人才、“浙江工匠”、“宁波工匠”等各级各类优秀典型选树中给予倾斜，探索积分落户、住房保障、工会疗养等方面激励措施，提高养老护理员职业荣誉感。

13.大力培育为老服务组织。探索通过睦邻养老点、老年互助会等形式深入开展“银龄互助”活动，探索志愿助老积分制度等激励机制，鼓励引导慈善组织和各类志愿团队参与为老助老服务。

（五）提升医养康养结合水平

14.深化医养康养结合。加强医疗养老资源共享，推进乡镇、村医疗卫生和养老服务设施统一规划、毗邻建设。鼓励大型或主要接收失能老年人的养老机构内部设立医疗卫生机构；鼓励医疗卫生机构依法依规在养老服务机构设立分院或医疗服务站点；支持养老机构、医疗卫生机构开展签约合作，探索建立养老机构对口医疗保障常态化机制，推动医疗卫生机构向养老机构、居家老年人提供上门服务，确保养老机构医疗卫生服务覆盖率100%。打造市、区（县、市）、乡镇（街道）三级康养联合体，到2025年，康养联合体乡镇（街道）覆盖率100%。

15.建强老年医疗健康支撑体系。健全基层医疗卫生服务体系，提升镇村两级医疗机构老年人健康管理和常见诊疗康复能力。推动中医药进家庭、进社区、进养老机构。深化家庭医生签约服务，开展辖区老人日常健康管理，加强辖区养老机构托养老人健康服务。推动慢性病一体化门诊建设。推进家庭病床服务，统筹做好长期护理保险居家护理、居家养老服务等家庭照护服务。以基层医疗卫生机构为依托，积极开展社区和居家康复护理服务。鼓励社会力量利用社区配套用房、闲置用房、居家养老服务中心开办护理站，为失能老年人提供居家健康服务。鼓励医疗卫生机构利用现有资源或新（改、扩）建等方式建设老年病医院、老年护理院、安宁疗护病区（房）以及设置老年医学科，推动基层医疗卫生机构和社会办医疗机构提供安宁疗护服务，到2025年实现区（县、市）安宁疗护病区覆盖率100%。

（六）加强养老服务信息化支撑
    16.深化养老服务数字化改革。推进养老服务与户籍、医疗、社会保险和社会救助等信息资源对接，完善养老服务数据库。完善“甬易养”智慧养老平台，互联互通“浙里康养”，加大护理学堂、居家上门、老年助餐、机构巡检、机构入住、家庭床位等核心场景迭代升级和推广应用。

17.鼓励发展智慧产品和服务。推动未来社区（乡村）优先落地“邻里康养”应用，并加强与智慧养老平台的联通应用。推进智慧养老院建设、居家养老服务中心（站）配备智能服务终端，符合标准要求的分别给予每个最高50万元、最高5万元的财政补助。探索物联网、大数据、人工智能、机器人、区块链等信息技术赋能基本养老服务，鼓励健康管理类、康复辅助器具类、养老监护类和家庭服务机器人等智能养老产品生产与运用。加大老年人智慧设备应用普及培训力度，积极消除老年人“数字鸿沟”。

（七）强化养老服务综合监管

18.健全综合监管机制。健全部门共管、机构自治、行业自律、社会监督相结合的养老服务综合监管机制。逐步建立养老服务行业法人和从业人员信用信息的记录归集和激励惩戒机制。探索完善更加体现服务设施水平与质量效果的养老服务机构收费管理制度。强化养老服务机构安全事件预防与应急处置规范及第三方评估机制。

19.发挥标准规范引领作用。进一步完善涵盖机构居家社区养老服务标准体系，开展养老服务机构等级评定，实施动态管理。加强和规范养老服务机构的监督检查和质量评价，加大检查评价结果应用。

三、保障措施

- （一）加强统筹协调。充分发挥市为老服务体系建设领导小组作用，健全党建统领、多方协同工作机制，强化部门联动、市县协同，各级政府要将基本养老服务体系建设纳入经济社会发展规划和重要议事日程。各地各部门要按照职责分工抓好贯彻落实，细化目标任务，明确责任分工，制定工作措施，抓好有效落实。

- （二）强化督导考评。加强对基本养老服务运行情况的绩效评价、监督检查和日常指导，将基本养老服务体系建设纳入各级政府督查激励和目标考核重要内容。建立基本养老服务项目统计调查和满意度测评制度，定期发布基本养老服务统计数据。

- （三）加大经费保障。加大财政资金支持力度，根据老年人口自然增长情况等因素，建立稳定的基本养老服务经费保障机制。综合运用规划、土地、财政补助、税费减免等支持政策，加大对基本养老服务重点领域、重点项目和重点工程的资助扶持，引导财政资金精准惠及基本养老服务保障对象。注重财政补助政策制度的动态评估和优化完善，提升基本养老服务财政投入资金使用绩效水平。

- （四）积极营造氛围。做好基本养老服务政策宣传解读，及时公开基本养老服务信息，畅通意见建议反馈渠道。加强舆论引导，及时总结经验做法，宣介基本养老服务体系建设成效，充分调动各方支持配合的积极性和主动性，营造基本养老服务体系建设的良好社会氛围。

附件：宁波市基本养老服务清单（2023年版）

附件

宁波市基本养老服务清单（2023年版）

| 对象 | 服务项目 |  | 服务内容和标准 | 服务类型 | 参照文件依据 | 责任 部门 | 国家 | 省 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 达到待遇享受年龄的老年人 | 1 | 职工基本养老保险 | 为符合条件的参保老年人按时足额发放基本养老金。 | 物质帮助 | 国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定（国发〔2005〕38号）、浙江省人民政府关于规范企业职工基本养老保险省级统筹制度的实施意见（浙政发〔2020〕31号） | 市人力 社保局 | √ | √ |
|  | 2 | 城乡居民基本养老保险 | 为符合条件的参保老年人发放城乡居民基本养老保险待遇。 | 物质帮助 | 浙江省人民政府关于建立城乡居民社会养老保险制度的实施意见（浙政发〔2009〕62号）、关于印发宁波市城乡居民社会养老保险实施办法的通知（甬政发〔2009〕91号） | 市人力 社保局 | √ | √ |
| 老年人 | 3 | 老年人能力 综合评估 | 为老年人提供能力综合评估，做好与健康状况评估的衔接。 | 照护服务 | 浙江省人民政府办公厅关于加快建设基本养老服务体系的实施意见（浙政办发〔2022〕71号） | 市民政局市卫生健康委市医保局 | √ | √ |
|  | 4 | 社区照料服务 | 依托居家养老服务中心（站）等公共设施，为老年人居家养老提供相关活动场所和服务内容。 | 照护服务 | 宁波市居家养老服务条例 | 市民政局 |  | √ |
|  | 5 | 居家养老服务补助 | 按照相关规定，为符合条件的居家老年人提供一定标准的养老服务。 | 照护服务 物质帮助 | 宁波市居家养老服务补助实施办法（甬民发〔2018〕148号）、宁波市民政局宁波市财政局关于调整全市低保家庭老年人部分养老服务补贴标准的通知（甬民发〔2022〕111号） | 市民政局 | √ | √ |
|  | *6 | 老年人意外伤害险 | 为符合条件的居家老年人提供老年人意外险补助。 | 物质帮助 | 宁波市民政局宁波市财政局宁波市金融办宁波市文明办宁波市老龄办宁波银保监局筹备组关于开展老年人意外伤害保险工作的实施意见（甬民发〔2018〕145号）、宁波市老年人意外伤害保险方案（甬民发〔2018〕146号） | 市民政局 |  |  |
|  | *7 | 城市公共交通费用减免 | 对符合条件的老年人乘坐城乡公共汽车、地铁给予收费优惠或减免。 | 物质帮助 | 浙江省人民政府关于印发浙江省优待老年人规定的通知、宁波市公共汽车乘坐规则 | 市交通运输局 |  |  |
|  | *8 | 景区旅游优惠服务 | 符合条件的老年人进入旅游景区等公共场所给予收费优惠或减免。 | 物质帮助 | 国家发展改革委关于进一步做好当前游览参观点门票价格管理工作的通知(发改价格〔2017〕227号)、浙江省发展改革委关于严格落实景区价格管理政策的通知（浙发改价格〔2021〕401 号） | 市发改委 市文广旅游局 |  |  |
|  | 9 | 法律服务 | 对有法律服务需求的老年人，依照有关规定给予法律援助；符合条件的老年人首次办理遗嘱公证的，给予收费优惠或减免。 | 关爱服务 | 浙江省人民政府办公厅关于进一步加强农村法律援助工作的意见（浙政办发〔2008〕96号）、关于进一步完善法律援助制度的实施意见（浙委办发〔2015〕73号）、浙江省发展发改委 浙江省司法厅关于完善公证机构服务收费的通知（浙发改价格〔2019〕331号） | 市司法局 |  | √ |
| 80周岁以上老年人 | 10 | 高龄津贴 | 为符合条件的老年人发放高龄津贴。 | 物质帮助 | 宁波市人民政府关于建立高龄老人生活津贴制度的通知（甬政发〔2011〕62号）、宁波市民政局宁波市财政局关于调整全市高龄老人生活津贴发放标准的通知（甬民发〔2019〕9号）、宁波市民政局宁波市财政局关于调整和规范高龄老人生活津贴发放工作的通知（甬民发〔2023〕21号） | 市民政局 | √ | √ |
| 经济困难的老年人 | 11 | 养老服务补贴 | 为经济困难的老年人提供养老服务补贴. | 照护服务 物质帮助 | 宁波市民政局宁波市财政局关于调整全市低保家庭老年人部分养老服务补贴标准的通知（甬民发〔2022〕111号） | 市民政局 | √ | √ |
|  | 12 | 家庭适老化改造 | 按照相关标准，为经济困难的老年人家庭提供适老化改造服务。 | 照护服务 | 浙江省2021年困难老年人家庭适老化改造实施方案（浙民养〔2021〕38号）、浙江省人民政府办公厅关于加快建设基本养老服务体系的实施意见（浙政办发〔2022〕71号） | 市民政局 | √ | √ |
| 生活不能自理的老年人 | 13 | 护理补贴 | 为符合条件的重度失能老年人提供长期护理保险。 | 照护服务 物质帮助 | 宁波市人民政府办公厅关于深化长期护理保险制度试点的指导意见（甬政办发〔2022〕39号） | 市医保局 | √ | √ |
|  | 14 | 家庭养老支持服务 | 对符合条件的失能老年人家庭成员参加照护培训等相关职业技能培训的，按规定给予职业技能培训补贴。 | 照护服务 | 宁波市人力资源和社会保障局 宁波财政局〔2023〕48号关于进一步统筹规范全市失业保险支持参保职工提升技能补贴和职业技能培训补贴的通知、宁波市人力资源和社会保障局 宁波市民政局 宁波市卫生健康委员会 宁波市财政局关于印发宁波市“一老一小”照护人员职业技能培训工作方案的通知 （甬人社发〔2022〕11号） | 市人力社保局市民政局 | √ | √ |
| 低保老年人 | 15 | 最低社会保障 | 为符合低保救助条件的困难老人提供低保金。 | 物质帮助 | 宁波市人民政府关于修改宁波市最低生活保障办法的决定、关于规范以单人户纳入低保和实施低保低边渐退期有关事项的通知(甬民发〔2019〕63号)、关于印发宁波市社会救助家庭经济状况认定办法的通知（甬民发〔2020〕18号）、宁波市民政局宁波市财政局关于 进一步加强和改进临时救助工作的通知（甬民发〔2022〕148号） | 市民政局 | √ | √ |
| 特困老年人 | 16 | 分散供养 | 为分散供养的特困老年人提供基本生活保障金、疾病治疗、办理丧葬事宜等服务，按自理能力等级提供照料护理。 | 照护服务 | 宁波市人民政府办公厅关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见（甬政办发〔2018〕147号）、浙江省人民政府办公厅关于健全完善特困人员救助供养制度的意见（浙政办发〔2021〕58号） | 市民政局 | √ | √ |
|  | 17 | 集中供养 | 为集中供养的特困老年人就近安排到相应的供养服务机构，提供基本生活条件、疾病治疗、办理丧葬事宜等服务，按自理能力等级提供照料护理。 | 照护服务 | 宁波市人民政府办公厅关于进一步健全特困人员救助供养制度的实施意见（甬政办发〔2018〕147号）、浙江省人民政府办公厅关于健全完善特困人员救助供养制度的意见（浙政办发〔2021〕58号） | 市民政局 | √ | √ |
| 特殊困难老年人 | 18 | 探访服务 | 面向常住的独居、空巢、留守、失能、重残、计划生育特殊困难老年人提供探访关爱服务。 | 关爱服务 | 关于开展特殊困难老年人探访关爱服务的指导意见（民发〔2022〕73号） | 市民政局 | √ | √ |
| 计划生育特殊家庭老年人 | 19 | 机构养老 | 计划生育特殊家庭老年人同等条件下优先入住政府投资兴办的养老机构。 | 照护服务 | 宁波市人民政府办公厅关于完善计划生育特殊家庭扶助制度的实施意见（甬政办发〔2013〕251号） | 市民政局 | √ | √ |
| 经认定符合条件的残疾老年人 | 20 | 困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴 | 为低保、低边家庭中的残疾老年人提供困难残疾人生活补贴，为残疾等级被评定为一级、二级的重度残疾老年人和三级、四级智力、精神残疾老年人提供重度残疾人护理补贴。 | 物质帮助 | 浙江省民政厅浙江省财政厅浙江省残疾人联合会关于印发浙江省困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴实施办法的通知（浙民福〔2021〕191号） | 市民政局 | √ | √ |
|  | *21 | 老年残疾人家庭无障碍改造 | 为生活困难老年残疾人家庭，一户多残、以老养残老年残疾人家庭和老年重度残疾人家庭，分批次实施家庭无障碍改造。 | 照护服务 | 民政部、财政部、住房和城乡建设部与中国残联等4部门联合印发《关于推进“十四五”特殊困难老年人家庭适老化改造工作的通知》;市残联市财政局市住建局关于做好残疾人家庭无障碍改造及2022年市政府民生实事项目工作的通知（甬残联〔2022〕5号） | 市残联 |  |  |
| 生活无着的流浪、乞讨老年人 | 22 | 社会救助 | 依照有关规定给予生活无着的流浪、乞讨老年人救助。 | 物质帮助 | 民政部流浪乞讨人员救助管理机构工作规程(2022年版) | 市民政局 | √ | √ |
| 为国家和社会作出特殊贡献的老年人 | 23 | 机构养老 | 为老年残疾军人、退役军人、“三属”人员，提供集中供养、医疗等保障；鼓励各级各类养老机构优先接收，提供适度价格优惠。没有兴建光荣院的地区，政府投资兴办的养老机构应当优先保障孤老或生活不能自理的老年残疾军人供养服务需求。 | 照护服务 | 浙江省军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录清单（浙退役军人厅发〔2022〕5号） | 市退役军人事务局 市民政局 | √ | √ |
|  | 24 | 优先享受居家服务 | 优先安排老年残疾军人、退役军人、“三属”人员享受居家养老日常照料等服务。 | 关爱服务 | 浙江省军人军属、退役军人和其他优抚对象基本优待目录清单（浙退役军人厅发〔2022〕5号） | 市退役军人事务局市民政局 |  | √ |
|  | 25 | 供养保障 | 对见义勇为致残导致完全丧失劳动能力且生活不能自理、家庭供养困难的人员，按有关规定落实供养保障。 | 照护服务 | 浙江省民政厅 浙江省公安厅 浙江省财政厅 浙江省退役军人事务厅关于建立困难见义勇为人员救助帮扶机制的实施意见（浙民助〔2022〕86号） | 市公安局市民政局 |  | √ |
| 子女为浙江户籍的外地老年人 | 26 | 老年父母投靠成年子女落户 | 符合条件的老年父母申报户口投靠城镇地区成年子女时，与城镇地区成年子女共同居住生活并已领取迁入地登记的《浙江省居住证》的，不受年龄限制。 | 关爱服务 | 宁波市人民政府办公厅关于印发宁波市区户口迁移实施细则的通知（甬政办发〔2022〕45号） | 市公安局 |  | √ |

注：标“*”号的为宁波市新增项目。