2025年磐安县60岁以上老年人免费接种流感疫苗项目实施方案

（征求意见稿）

为扎实做好2025 年民生实事项目，保障全县60岁以上老年

人免费接种流感疫苗项目高质量规范有序开展，特制定本方案。

一、工作任务

为居住在磐安县内、年龄在60周岁及以上且无流感疫苗接种禁忌的老年人（出生日期在1965年12月31日之前）按照“知情同意、愿接尽接”的原则接种流感疫苗，以减少流感相关疾病带来的危害，有效降低该人群流感疾病负担和病死率。

2025年全县目标人群接种任务数为10000人（各接种单位目标数见附件）。

二、职责分工

（一）县卫健局。负责重点人群免费接种流感疫苗民生实事项目的组织安排、统筹协调和调研指导；负责对县疾控中心、基层医疗卫生机构相关人员开展项目实施方案、接种规范、信息管理和质量控制等内容的培训。

（二）县疾控中心。负责疫苗的储运、分发、供应与调配，并做好疫苗接种信息监测和疑似预防接种异常反应的报告、调查、处置等工作。

（三）接种单位。承担接种任务的街道社区卫生服务中心（乡镇卫生院），按照《疫苗管理法》和《预防接种工作规范（2023版）》等要求，持续优化便民服务措施，为符合条件的重点人群提供高质量接种服务，提升接种体验。

三、进度要求

（一）4月20日前。完成目标人群的调查摸底，并对照民生项目建设标准完成计划制定。

（二）6月底前。完成项目方案下发、接种人员培训、物资准备。

（三）12月底前。完成目标人群接种目标任务。

四、保障措施

各医疗卫生单位要高度重视，加强组织领导，要加强正面宣传和舆情分析，及时回应社会关切；同时做好摸底动员，关注群众体验感。县疾控中心要切实加强对接种单位的技术指导和业务培训，确保疫苗管理和接种安全。各接种单位要严格按规范接种，提供安全、优质、方便的疫苗接种服务。该项目纳入省、市政府民生实事项目考核，10月份起对工作完成情况开展进度监测。

附件：2025年度磐安县60岁以上老年人免费接种流感疫苗目标任务数

附件

2025年度磐安县60岁以上老年人免费

接种流感疫苗目标任务数

|  |  |
| --- | --- |
| 单位 | 目标数（人） |
| 安文街道社区卫生服务中心 | 1500 |
| 新渥街道社区卫生服务中心（含深泽） | 2000  （其中深泽600） |
| 冷水镇卫生院 | 700 |
| 仁川镇卫生院 | 500 |
| 双峰乡卫生院 | 500 |
| 盘峰乡卫生院 | 300 |
| 大盘镇中心卫生院 | 400 |
| 方前镇卫生院 | 450 |
| 窈川乡卫生院 | 250 |
| 双溪乡卫生院 | 500 |
| 尚湖镇中心卫生院 | 800 |
| 九和乡卫生院 | 400 |
| 玉山镇中心卫生院 | 750 |
| 尖山镇中心卫生院（含胡宅、万苍） | 1850  （其中万苍800，胡宅400） |
| 合计 | 10900 |