白云街道北郭桥社区“宪法宣传文化建设”项目（征求意见稿）

根据《重大行政决策程序暂行条例》、《浙江省重大行政决策事项目录编制指引（试行）》（浙政办发〔2021〕3号）以及《丽水市莲都区人民政府重大行政决策程序规则》（莲政发〔2024〕11号）（以下简称《规则》），在广泛征集意见、深入摸排走访的基础上，结合本街道实际情况，制定本方案。

一、项目名称

白云街道北郭桥社区“宪法宣传文化建设”项目

二、项目背景

宪法是国家的根本大法，是治国安邦的总章程。党的二十大报告明确提出，要弘扬社会主义法治精神，传承中华优秀传统法律文化，引导全体人民做社会主义法治的忠实崇尚者、自觉遵守者、坚定捍卫者。中共中央印发的《关于开展法治宣传教育的第八个五年规划（2021 - 2025年）》也着重强调，要深入开展宪法宣传教育，加强宪法实施案例宣传，讲好中国宪法故事 ，推动宪法精神深入人心。

北郭桥社区作为基层治理的重要单元，承担着提升居民法治素养、营造良好法治环境的重要责任。当前，社区居民对法律知识的需求日益增长，但在宪法知识普及、法治文化氛围营造等方面仍存在不足。同时，在2025年街道人大民生实事项目征集与表决过程中，居民对法治文化建设的呼声强烈，本项目经人大代表票决成功入选街道2025年民生实事项目。为积极响应国家法治建设要求、满足居民实际需求，切实将宪法精神融入社区生活，特开展北郭桥社区“宪法宣传文化建设”项目。

三、项目建设目标

通过开展宪法宣传文化建设，打造集宪法知识宣传、法治文化传播、居民法治实践于一体的基层法治宣传阵地。提升社区居民的宪法意识和法治观念，使居民深刻理解宪法精神，自觉遵守宪法、维护宪法权威；营造浓厚的社区法治文化氛围，推动宪法精神融入社区治理和居民日常生活，形成尊法学法守法用法的良好风尚；将北郭桥社区建设成为具有示范效应的宪法宣传特色社区，为基层法治建设提供可借鉴的经验。

四、项目建设地点

本项目位于丽水市莲都区白云街道北郭桥社区范围内，涵盖社区公共区域、党群服务中心。

五、项目建设周期

本工程计划建设期为6个月 。

六、项目建设规模及条件

1. 宪法宣传文化设施建设

宪法文化长廊：在社区党群服务中心道路公共区域，建设长度约16米的宪法文化长廊。以图文、浮雕形式，展示宪法的发展历程、基本原则、公民基本权利与义务等内容，结合白云街道北郭桥社区特色，融入本地法治建设案例和居民法治故事。

图书角：在社区党群服务中心、活动室等场所设立图书角，面积约20平方米，并配备宪法相关书籍、法律期刊、普法读物不少于50册，方便居民查阅宪法知识和法律文献。

2. 宪法宣传活动开展

宪法主题讲座：每季度至少举办1场宪法主题讲座，邀请法律专家、律师、法官等专业人士，围绕居民关心的法律热点问题，结合宪法相关规定进行讲解和答疑。

宪法宣传志愿服务：组建一支不少于10人的宪法宣传志愿服务队，每季度开展1 - 2次志愿服务活动，深入小区、商铺、学校等场所，发放宪法宣传资料，开展宪法知识讲解和法律咨询服务。

法治调解进社区：建立以宪法等法律法规为依据的社区调解机制，发挥社区法律顾问、调解员作用，运用法治思维和方式解决居民矛盾纠纷。

七、项目社会效果分析

本项目实施后，预计将显著提升白云街道北郭桥社区居民的宪法意识和法治素养，使居民更加深入了解自身的权利和义务，学会运用法律武器维护自身合法权益。通过多样化的宪法宣传文化建设，营造浓厚的法治文化氛围，促进社区和谐稳定，减少矛盾纠纷的发生。同时，将宪法精神融入社区治理，有助于提升社区治理的法治化水平，增强居民对社区的认同感和归属感，进一步提高党组织在社区治理中的引领作用，推动形成共建共治共享的社区治理新格局，为构建法治社会奠定坚实基础 。

丽水市莲都区人民政府白云街道办事处

2022年6月24日