瞿溪街道民俗会市项目方案

（征求意见稿）

瞿溪街道“二月初一”会市系民间交易会市至今已有200多年历史，最初主要是当地农民用于交流农耕用具、日常用品的会市，后来逐渐成为日用品、花卉、艺术品、农耕用具等商品的交易市场。这个延续了百年之久的会市已经成为浙南地区影响最大、规模最大的传统会市。每年在此设摊经营者约2000逾家，其中不光是温州本地的，还有不少来自周边地区和全国各地的，赶集的群众预计达15万人次。为确保这项活动安全有序、欢乐祥和，经街道党工委、办事处研究，特制定如下工作方案。

一、活动的时间和范围

1、时间：2024年3月10日~14日（即农历二月初一至初五）早上7时至晚上9时结束。

2、范围：瞿溪建成区（河头村、瞿溪村、埭头村、桥下村、溪头街村）及周边林桥村等6个村。

二、交通管制、场地清理和宣传工作

1、交通管制。①时间：二月初一至初五早上7时开始实施交通管制至晚上9时正。②执法主体：由交警负责，保安公司有关人员及街道、村（社区）干部协助。③管理范围：建城区（河头村、瞿溪村、埭头村、桥下村、溪头街村）各路口禁止一切车辆通行。④临时停车点：主要停车场有瞿任路（600辆）、温瞿西路往泽雅方向辅道（200辆）、郭景家园（600辆）、皮具大世界地下停车场（1000辆）、真皮二期（1800辆），备用停车场有凯迪仕新厂区（地上200辆、地下300辆）、上屿安置小区（200辆）、豪达路（600辆）、繁荣路两侧（200辆）、三溪路东向各支路（300辆）、雄溪村委会门口（200辆）、郭溪中学（150辆）、郭溪村临时停车场（300辆）等，相关村（社区）要做好车辆停放的引导工作，确保道路通畅。⑤公交车路线安排：除8路、57路、12路、112路、72路、135路、137路、161路等公交车以外，管制期间27路、65路、7路等其它公交车辆停放点暂设在花园宾馆门口。陶山中巴车停靠在豪达路和富豪路交口，社区巴士由雄溪经三溪路折返，在豪达路和富豪路交口至8路公交车站将开通社区巴士。

2、场地清理。会市路段的场地清理：①执法主体：由交警中队、执法中队负责，街道机关干部协助。②管理范围：建城区（河头村、瞿溪村、埭头村、桥下村、溪头街村）。③管理内容：会市摊位周边不得停车、堆放杂物，街道店面不得占道经营，要保持道路整洁、通畅，活动期间要确保应急车辆顺利通行，对人员拥挤、道路狭窄地段要设置紧急疏散标记，保持疏散通道通畅，同时好帮手环卫公司、瞿溪街道环卫所要负责清理卫生工作。④工作要求：搞好节前节后的市场清理工作。

3、宣传工作。相关村的村干部要配合好街道办事处安全宣传工作，并于正月廿八前张贴好《瞿溪街道关于“二月初一”会市期间注意事项的通告》，确保安全宣传工作到位。

三、安全保护工作

1、组织机构。街道党工委、办事处成立“二月初一”会市管理领导小组，街道书记任组长，街道主任任常务副组长，班子其他领导任副组长，各相关科室、部门负责人为成员。下设若干小组，人员由街道机关全体工作人员、相关部门站所人员、村（社区）干部、民兵等组成（分组具体名单及要求附后）。

2、主要职责。各组实行组长负责制，由组长统一协调安排好组内工作，并做好与其他组、指挥部的沟通协调。做好会市期间秩序维护和消防安全管理，配合相关组、交警做好车辆引导工作，确保道路通畅、有序。会市过后，各组还要继续做好交通疏导和治安维护工作。

四、应急处置

1、人员分工。街道设立医疗救护小组、消防扑救组、应急小组。医疗救护小组由瞿溪中心卫生院落实专车及5名医护人员在卫生院内待命；消防扑救组由瞿溪专职消防队、郭溪专职消防队、娄桥消防救援站和牛山消防救援站组成，消防车分别停放在岩门角（原林桥村委会门口）、8路车站内、银凤路延伸段、会昌路与三溪路交叉口、埭头路与三溪路交叉口、巨龙东路与三溪路交叉口待命；皮具大世界、河头村、幸福社区等微型消防站待命；根据活动方案，分片区在延川路、兴学街、宁屿路、会昌路、会龙路、塘坎桥安排安保人员对活动安全进行保障。应急小组由四支巡逻队组成，各司其责，做好各自辖区内的巡逻工作，如遇突发事件，做好现场秩序维护工作，并及时上报，等待其他队伍的支援。

2、应急处置。在发生事故时，现场各组要及时处置，维护现场秩序。需要增加力量或救援要及时向指挥部汇报，由指挥部抽调人员到现场救援。应急分队及各组要立即疏通道路，确保应急车辆通行（到达现场及返回）。应急救护组要及时组织人员赶赴现场处置。会市结束后，沿线公路各组要继续做好交通疏导工作。

五、通讯、信息

移动、电信公司安排应急通信系统，保证辖区内手机通讯容量。全体人员要将手机开机待命，确保通讯畅通，发现情况要及时汇报，保证信息畅通。

六、工作要求

执勤人员要统一着装(穿迷彩服)，佩戴执勤标志，在指定时间内要到岗到位，各司其职，文明执勤，服从组长指挥，不得擅自离岗。