上虞区老年友好型城市建设三年行动方案

(2025—2027年)

（送审稿）

- 为深入贯彻区委二届六次、七次全会精神，加快构建“1+4+X”全龄友好型城市建设发展体系，建设老年友好型城市，现制定本实施意见。

一、总体目标

- 围绕“青春之城”建设主战略，打造“孝德晚晴”老年友好型城市品牌，全力推进“安养”“颐养”“康养”“创享”“乐享”“优享”六大晚晴行动，实现“家门口幸福养老”新图景。

- 到2025年底，编制完成养老服务设施布局规划，高标准运营区康养中心，制定老年友好单元建设标准，老年友好城市建设框架基本形成。到2026年底，高质量实施六大晚晴行动，大力发展养老服务新质生产力，老年友好城市建设取得初步成效。到2027年底，养老服务供需更加优质适配，养老服务网络更加健全，形成一批全省、全国有影响力的典型示范案例和服务模式，为打造“浙里康养”金名片提供上虞范例，“孝德晚晴”成为“青春之城”重要名片。

二、主要任务

（一）实施“安养晚晴”行动，实现多维度老有所养保障

1.健全社会保障体系。落实城乡居民基本养老保险缴费档次设置，健全城乡居民基本医疗保险筹资机制。加强社会保险与社会救助、社会福利制度、慈善捐赠等的衔接。建立失能失智老年人照护机制，全面实施长期护理保险制度，提高老年人意外伤害保险参保率，实现高龄津贴全覆盖。（责任单位：*人社局、*医保分局、民政局、卫健局、保监会（各保险公司）、慈善总会）

2.强化人才队伍保障。完善养老服务人才培养、使用、评价、激励机制，构建与技能等级相衔接的技能岗位评聘制度，提升养老护理职业吸引力。推进设立校企合作养老服务实训基地，实施“康养人才春蕾计划”，加强养老院长、护理员培训，培育养老服务技能骨干，实现技师零突破，积极申报省技能大师工作室。（责任单位：*人社局、民政局、教体局、卫健局、红十字会、社工部、总工会、团委、妇联）

3.夯实老年权益保障。健全老年人权益保障机制，优化涉老案件多元化纠纷解决机制，加强养老防诈知识宣传，扩大法律援助覆盖面，严厉打击侵害老年人合法权益的违法犯罪行为。（责任单位：*司法局、法院、检察院、公安分局、市场监管局、民政局）

（二）实施“颐养晚晴”行动，构建多层次为老服务体系

4.迭代居家养老服务模式。构建“1+20+N”三级居家养老链式服务体系，健全“三张清单”管理机制，提升养老阵地服务效能，打响“孝德乐龄”品牌。完善“区域性晚晴餐厅+助餐点+配送餐”助餐网络，推进“阳光厨房”和助餐点标准化建设，健全奖励与退出机制，在兜底特殊群体“吃饭难”的基础上，推动晚晴餐厅从“专属食堂”向“全龄友好型餐厅”转型。（责任单位：*民政局、商务局、市场监管局、卫健局）

5.丰富村社养老服务供给。全面推行养老服务“爱心卡”，探索“社区+物业+养老服务”“社区+社会组织+社会工作者”等居家社区养老服务模式。实施“失智老人”关爱行动，打造认知症障碍照护社区省级试点。打造“山有海棠”山村养老服务品牌，推广小越“养老服务一条街”、汤浦镇“Tong乐里”等“一老一小”综合体建设，每年开展“山区百村孝德乐龄流动集市”300场以上。深化“孝善邻里”居家探访关爱改革，推广丁宅乡“丁赞”民生服务模式，建立以“家庭成员为主、村社民生服务队伍为辅”的“7×24小时为老帮扶”机制。（责任单位：*民政局、社工部、卫健局、商务局、建设局）

6.提升机构养老服务水平。大力发展普惠支持型养老机构，逐步实现公办养老机构星级全覆盖。支持企业发展完全市场型养老机构，加强护理型床位和认知障碍照护床位建设，引导养老机构收住失能失智老年人，探索特困老年人“一院供养”。（责任单位：民政局）

（三）实施“康养晚晴”行动，开创多元化健康护老模式

7.搭建机构联动医养模式。在三级综合性医院开设康复、疼痛门诊和PICC门诊，建立老年医学科联合病房和安宁疗护病区。鼓励医疗机构在养老院开设巡回医疗服务点，支持养老机构内设医疗机构按规定纳入医保定点协议管理。建立医疗机构、养老机构和家庭有序转接、能力评估、专业服务和照护政策衔接配套的服务体系，规范养老机构与医疗卫生机构签约合作。

（责任单位：*卫健局、民政局、医保分局）

8 .完善医疗服务供给模式。提高基层老年医疗卫生服务水平，建立首席医师和责任医师相结合，医疗、护理和专科相融合的签约服务团队，定期为老年人提供健康管理服务。推进老年医学科规范建设，加强老年综合症管理，增强老年疾病诊治能力。推进家庭养老床位和家庭病床“两床合一”建设，推广“健康管家”远程诊疗模式，提供“2分钟内响应、15分钟内到达”的救急服务。（责任单位：*卫健局、民政局、医保分局）

9.优化健康干预防护模式。实施老年人“明眸皓齿”工程，开展老年糖尿病患者云端管理和眼底筛查、特殊困难老年人白内障复明手术和老年人口腔疾病防治服务。积极推动中医药进家庭、进社区，为老年人提供个性化中医养生保健服务。（责任单位：*民政局、卫健局、慈善总会）

- （四）实施“创享晚晴”行动，打造多渠道银发经济产业

10.聚焦科技养老赋能。加快养老科技和信息化应用，优化智慧养老综合服务平台，推进智慧养老院建设。鼓励科技型企业和养老机构结对开展智能养老服务机器人攻关，探索AI智能和具身机器人在家庭、社区和养老机构等场景中的应用。（责任单位：*民政局、卫健局、科技局、大数据管理中心）

11.激发养老消费动能。拓展养老服务消费新业态，每年开展“银悦GO·养老服务消费促进月”，支持经营主体举办养老服务和老年用品主题消费活动，推出“养老机构试住周”“老年研学游”等特色产品。（责任单位：*商务局、发改局、民政局、文广旅游局、慈善总会）

12.聚焦银发产业发展。引导各类投资主体进入养老服务领域，招引品牌养老企业入驻，带动本土老龄产业发展。鼓励本地企业开发或引进满足老年人日常需求的老年用品，设立老年人康复辅助器具配置维护（租赁）服务站点。开发虞南山地康养旅游产品，打造“山居虞南”康养民宿集群，打开服务长三角旅居养老市场。（责任单位：*经信局、*发改局、民政局、建设局、虞南绿色高质量发展指导中心）

（五）实施“乐享晚晴”行动，搭建多形式老有所为场景

13.打造老年文体阵地。推动区老年活动中心体质扩容，健全区—镇—村（社区）三级老年教育网络，打造“春晖晚晴”老年教育品牌。优化老年公共文化体育产品服务供给，实施“文化艺术下乡”活动，建成“15分钟品质文化生活圈”5个。打造“银享悦动”老年友好型品牌体育赛事。（责任单位：*老干部局、教体局、文广旅游局、民政局、科协）

14.激活银龄共创动能。建设“银智汇·老年人才智库”，引导老年人建立基层老年社会组织。发挥虞籍“创一代”头雁作用，坚持以老带青、老青联谊、老青互动，护航青年企业家健康成长。支持培育“银创联盟”，统筹公共就业服务机构和市场化人力资源机构力量，挖掘适老就业岗位，鼓励协商弹性工作时间和灵活就业。（责任单位：*民政局、组织部、老干部局、经信局、人社局、司法局、总工会）

15.发展银龄志愿网络。健全为老志愿服务长效机制，探索完善志愿服务“积分兑换”制度，试点“时间银行”项目。打造“银耀娥江”志愿服务品牌，培育壮大老年志愿服务组织，凝聚“五老”人员力量，广泛开展智力援助、基层治理、社会服务等志愿服务活动。（责任单位：*老干部局、*社工部、民政局）

（六）实施“优享晚晴”行动，营造多方位孝老敬亲氛围

16.推进适老环境改造。无障碍环境建设纳入城市有机更新、城镇老旧小区改造和农村人居环境整治提升，兜底困难老年人家庭适老化改造。发展适老型智能交通体系，加强老年人步行系统安全设计，推广公共交通电子导乘站牌，推进公交站台无障碍改建。（责任单位：*建设局、民政局、资规分局、交通局、残联）

17.激发社会参与活力。引导企业、社会组织、个人等社会力量设立慈善基金，培育发展为老志愿服务组织，为行动不便的老年人提供家居清洁、生活照料、购物出行等服务，持续打造“虞你扶老”志愿服务特色品牌。（责任单位：*民政局、社工部、慈善总会、红十字会）

- 18.弘扬孝德文化理念。打造新时代“中国孝德文化之乡”城市名片，不断丰富“孝亲敬老月”“孝文化周”等主题活动内容，积极组织开展“孝老爱老”“敬老文明号”典型案例评选活动，挖掘宣传“孝德家风”优秀事迹，营造尊老敬老、老有所为的社会氛围。（责任单位：*宣传部、统战部、社工部、民政局、教体局、团委、妇联）

三、保障措施

加大对老年友好型城市建设重点领域和重点项目的扶持，福彩公益金用于养老服务的比例不低于55%。围绕三张清单，建立监测分析与落实评价机制，加强养老服务重点指标统计监测。广泛宣传养老服务举措和工作成效，主动解读养老服务政策，积极回应老年人养老服务需求和社会关切，引导公众转变养老观念，营造全社会共同关心推动养老服务体系建设的良好氛围。

附件：1.上虞区老年友好型城市建设项目清单

2.上虞区老年友好型城市建设政策清单

3.上虞区老年友好型城市建设指标清单

附件1

上虞区老年友好型城市建设项目清单

| 序号 | 项目类别 | 具体内容 | 牵头单位 | 协同单位 | 完成时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施“颐养晚晴”行动，构建多层次养老服务体系 |  |  |  |  |  |
| 1 | 迭代居家养老服务模式 | 推进孝德乐龄系列建设，实现镇街乐龄中心全覆盖，建成乐龄之家50家以上。 | 民政局 | 各有关镇街 | 2027年 |
| 2 |  | 推进晚晴餐厅及助餐点建设，3年累计新增40家以上。 | 民政局 | 各有关镇街 | 2027年 |
| 3 |  | 启用区级居家养老服务中心。 | 民政局 | 财政局、建设局 | 2026年 |
| 4 | 丰富村社养老服务供给 | 建设家庭养老床位370张以上 | 民政局 | 各有关镇街 | 2025年 |
|  |  | 开展“山区百村孝德乐龄流动集市”300场 | 民政局 | 各有关镇街 | 2027年 |
| 5 | 提升机构养老服务水平 | 投用康养中心（一期）项目。 | 民政局 | 财政局 | 2025年 |
| 实施“康养晚晴”行动，开创多元化健康颐养模式 |  |  |  |  |  |
| 6 | 创新机构联动医养模 | 建成安宁疗护病区1个以上。 | 卫生健康局 | 医保分局 | 2027年 |
| 7 |  | 具备住院条件的街道社区卫生服务中心开设安宁疗护床位1张以上。 | 卫生健康局 | 医保分局 | 2027年 |
| 8 | 创新医疗服务供给模式 | 新建医养结合示范项目1个。 | 卫生健康局 | 民政局 | 2027年 |
| 实施“创享晚晴”行动，打造多渠道银发经济产业 |  |  |  |  |  |
| 9 | 推进科技养老赋能 | 新建智慧养老院1家。 | 民政局 | 财政局、大数据管理中心 | 2027年 |
| 10 | 激发养老消费动能 | 开展“银悦GO·养老服务消费促进月”，支持经营主体在传统节日举办养老服务和老年用品主题消费活动，推出“养老机构试住周”“老年研学游”等特色产品。 | 商务局 | 民政局、文广旅游局 | 2027年 |
| 11 | 聚焦银发产业发展 | 打造老年用品展示体验中心。 | 民政局 | 财政局、供销总社 | 2027年 |
| 实施“乐享晚晴”行动，搭建多形式老有所为新场景 |  |  |  |  |  |
| 12 | 打造老年文体阵地 | 新建区级老年活动中心。 | 民政局 | 财政局、城建集团 | 2027年 |
| 13 |  | 健全区—镇—村（社区）三级老年教育网络，打造“春晖晚晴”老年教育品牌。 | 老干部局 | 教体局 | 2027年 |
| 14 |  | 新增老年体育设施、活动场地10个。 | 教体局 | 建设局 | 2027年 |
| 15 |  | 打造“银享悦动”老年友好型品牌体育赛事。 | 教体局 | 老干部局 | 2027年 |

附件2

上虞区老年友好型城市建设政策清单

| 序号 | 拟出台政策（机制） | 责任单位 | 拟出台时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 养老服务设施布局规划 | 民政局、资规分局 | 2025年 |
| 2 | 绍兴市上虞区深化基本公共服务一体化改革实施方案（2025-2029） | 发改局 | 2025年 |
| 3 | 聚焦打造人口高质量发展幸福区 构建人的全生命周期服务体系实施方案 | 发改局 | 2025年 |
| 4 | 老年友好乡镇（街道）建设规范 | 民政局 | 2026年 |
| 5 | 志愿者积分制度及志愿养老服务 “时间银行” 项目试点方案 | 社工部、团委、民政局 | 2027年 |
| 6 | 关于健全完善老年食堂长效运营机制的意见 | 民政局、市场监管局、财政局 | 2025年 |

附件3

上虞区老年友好型城市建设指标清单

| 序号 | 指标类别 | 重点指标 | 2025年目标值 | 2026年目标值 | 2027年目标值 | 责任单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安养晚晴 | 高龄津贴覆盖情况（%） | 100 | 100 | 100 | 民政局 |  |
| 2 |  | 每万名老年人拥有持证养老护理员数（人） | 25 | 26 | 27 | 民政局、人社局 |  |
| 3 |  | 养老、医疗护理员、家庭照护者年均培训人次 | 1000 | 1000 | 1000 | 民政局、卫健局、人社局 |  |
| 4 |  | 养老护理员双持证率（%） | 50 | 55 | 60 | 民政局、红十字会 |  |
| 5 | 颐养晚晴 | 乡镇街道 “乐龄中心”累计数量（家） | 16 | 18 | 21 | 民政局 |  |
| 6 |  | 新增晚晴餐厅及助餐点数量（家） | 15 | 15 | 10 | 民政局 |  |
| 7 |  | 每年评选三星级村（社区）居家养老服务照料中心数量（个） | 30 | 30 | 30 | 民政局 |  |
| 8 |  | 每万名老年人养老机构床位数（张） | 100 | 110 | 120 | 民政局 |  |
| 9 |  | 省级认知障碍友好社区累计创建数量（个） | 1 | 1 | 1 | 民政局 |  |
| 10 |  | 每万名老年人拥有认知障碍照护床位数量（张） | 20 | 22 | 25 | 民政局 |  |
| 11 |  | 护理型床位占总床位数比例（%） | 60 | 65 | 65 | 民政局 |  |
| 12 | 康养晚晴 | 每万名老年人拥有医疗机构康复护理床位数量（张） | 45 | 50 | 55 | 卫健局 |  |
| 13 |  | 安宁疗护病区数量（个） | - | - | 1 | 卫健局 |  |
| 14 |  | 具备住院条件的街道社区卫生服务中心安宁疗护床位数（张） | - | - | 1 | 卫健局 |  |
| 15 |  | 老年友善医疗机构占比（%） | 70 | 75 | 85 | 卫健局 |  |
| 16 |  | 累计医养结合示范项目数量（个） | - | - | 1 | 卫健局 |  |
| 17 |  | 康养联合体街道覆盖情况（%） | 80 | 90 | 100 | 民政局 |  |
| 18 |  | 失能、重病、高龄、低收入等老年人家庭医生签约服务覆盖率（%） | 80 | 85 | 90 | 卫健局 |  |
| 19 | 创享晚晴 | 新建老年用品展示体验中心（个） | - | - | 1 | 民政局 |  |
| 20 |  | 新增智慧养老院数量（个） | - | - | 1 | 民政局 |  |
| 21 | 乐享晚晴 | “银智汇·老年人才智库”累计入库数（人） | 220 | 320 | 420 | 老干部局 |  |
| 22 |  | 村（居）规范化老年学堂建成率（%） | 25 | 30 | 35 | 老干部局 |  |
| 23 |  | “15 分钟品质文化生活圈”累计建成数量 | 1 | 3 | 5 | 文广旅游局 |  |
| 24 |  | 新增老年体育设施、活动场地累计数量（个） | 3 | 6 | 10 | 建设局、教体局 |  |
| 25 | 优享晚晴 | 新建小区养老服务设施配套建设率（%） | 100 | 100 | 100 | 建设局 |  |
| 26 |  | 累计建成适老公交专线数量（条） | 1 | 2 | 3 | 交通局 |  |