平阳县电力接入工程费用分担机制实施细则

（征求意见稿）

为持续优化营商环境，提升平阳县市场主体获得感和满意度，根据《平阳县电力接入工程费用分担机制实施意见》(平发改价〔2022〕12号)及平阳实际，特制定平阳县电力接入工程费用分担机制实施细则。

一、适用范围和定义

（一）本实施办法适用于平阳县城镇规划建设用地范围内，通过出让或划拨取得土地使用权的项目。

（二）电力部门做好电力公共管网的规划和建设，满足出让地块的条件。电力接入工程费用是指从用户建筑区划红线(用户受电点)连接至公共电网发生的入网工程建设费用，不同类型项目电力接入工程范围详细参考《平阳县电力接入工程费用分担机制实施意见》(平发改价〔2022〕12号)。

二、项目实施流程及细则

储备土地项目电力接入工程由属地政府或其授权做地主体（以下统称做地主体）负责具体实施。土地储备项目前期，将电力接入工程费用纳入土地储备项目投资估算和做地成本。相关部门要将电力接入工程费用分担机制出资、建设等相关工作要求落实落细，并完善具体流程。

（一）土地储备。储备土地出让或划拨前，做地主体应及时告知供电企业。供电企业结合项目落地区块电力接入现状，统筹考虑区域电网规划建设，根据做地主体提供的储备土地供电容量标准，出具接入系统初步方案和《电力接入工程前置条件书》（格式见附件1）。

（二）项目启动。供地后，做地主体向供电企业提出项目电力接入工程建设申请，供电企业根据《电力接入工程前置条件书》出具正式供电方案。做地主体委托有资质的单位开展初步设计和概（预）算编制，进行公开招标或指定代建单位进行工程实施。

（三）工程实施。做地主体对工程概(预)算进行评审或审核后与工程实施单位签订合同，工程实施单位按规范开展电力接入工程建设。

（四）项目结算。电力接入工程竣工，经做地主体竣工验收合格后，根据工程量实际及有关规定办理工程项目结算。

（五）其他。为保障工程实施质量和后续工作有效衔接，在项目建设过程中，项目主管部门应通知供电企业共同参与工程的可研评审、设计审查以及工程验收等关键环节。

土地储备项目电力接入工程建设流程图详见附件2。

附件1：

电力接入工程前置条件书

| 地块名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 坐落 |  |  |  |
| 地块面积（公顷） |  | 供电容量标准（kVA） |  |
| 电力接入工程建设内容 |  |  |  |
| 供电部门意见 |  |  |  |
| “做地”单位意见 |  |  |  |

附件2：

| 土地储备项目电力接入工程建设流程图 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 供电公司 | 工程实施单位 | 做地主体 |

现场勘查，出具接入系统初步方案和前置条件书

出具正式供电方案，参与工程实施过程中的关键环节

资产接收

结束

出具设计图纸和概（预）算书

电力接入工程建设

电力接入工程竣工

提交竣工资料

储备土地出让或划拨前，告知供电企业

确认概（预）算，与工程实施单位签订合同，并拨付预付款资金

开展项目结算

拨付资金至工程实施单位