附件2

宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”

投资建设协议（范本）

“标准地”合同编号：

本协议双方当事人 ：

甲方：

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

乙方：                                       （土地使用权人）

通讯地址：

邮政编码：

联系人：

联系电话：

第一章  总则

第一条  根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国土地管理法》结合《宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”工作实施方案》等法律、有关行政法规的规定，本着平等、自愿、诚实信用和节约集约利用土地的原则，经双方协商一致，订立本协议。

第二章  基本情况

第二条  本协议项下宗地编号：       ，宗地总面积大写    平方米（小写       平方米，即     亩）。

本协议项下宗地坐落：                               。

本协议项下宗地建设项目准入行业：                   。

第三章  建设要求

第三条  本协议项下宗地建设项目应当符合下列标准要求：

（一）固定资产投资强度不低于每亩（666.7平方米）人民币大写        万元（小写      万元）；

（二）建筑容积率不低于                          ；

（三）年亩均税收不少于人民币大写     万元/亩（小写     万元/亩）；

（四）单位能耗增加值不低于人民币          万元/吨标煤（小写         万元/吨标煤）；

（五）单位排放增加值不低于人民币              万元/吨（小写         万元/吨）；

（六）R&D投入强度不低于              （%）。

第四条  乙方应于土地出让合同及本合同签订前与管委会签订《投资协议书》，协议书明确履约责任、“高效用地”模式的相关权责。

第五条  本协议项下宗地建设项目开发建设（指土建及生产设备安装调试）期限为   月；在     年     月     日之前开工，在     年    月    日之前项目竣工。乙方不能按期开工，应提前30日向甲方提出延期申请，经甲方同意后，报新区资规分局批准，其项目开竣工时间相应顺延，但延期时间不得超过一年。

第六条  本协议项下宗地项目投产初始运行期限为 2  年，即项目达产复核验收期限至   年   月   日。

第四章  复核验收

第七条  本协议项下宗地建设约定项目竣工期限和项目投产初始运行期限届满30日内，乙方应向甲方提出项目竣工验收、项目达产复核验收申请。若企业提前达到项目竣工验收或项目达产复核验收要求的，可提前提出书面申请。

第八条  项目竣工验收和项目达产复核验收由发改局牵头，资规分局、财政、经信局、投合局等部门配合。具体按《宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”工作实施方案》执行。

第九条  在约定项目竣工期限届满前30日内，乙方未提出项目竣工验收的，视同项目竣工验收未通过；在投产初始运行期限届满前30日内，乙方未提出项目达产复核验收的，视同项目达产复核验收未通过。

项目竣工验收时，容积率、固定资产投资强度任一项不符合本协议约定的，责令限期整改，整改期最长不超过1 年。整改后仍不能达到本协议约定的，竣工验收不予通过，并按照本协议第十一条追究违约责任。

项目达产复核验收时，亩均税收、能耗标准、排放标准、R&D投入强度任一项不符合本协议约定的，责令限期整改，整改期最长不超过1 年。整改后仍不能达到本协议约定的，项目达产复核验收不予通过，并按照本协议第十一条追究违约责任。

第五章  违约责任

第十条  本协议项下宗地建设项目应按照《国有建设用地使用权出让合同》及《出让合同补充协议》约定的开竣工日期建设，未按时开工超过一年，造成土地闲置的，按《闲置土地处置办法》（中华人民共和国国土资源部令第53号）进行处置。

第十一条  本协议项下宗地容积率、固定资产投资强度、亩均税收、单位能耗增加值、单位排放增加值、R&D投入强度任一指标不符合本协议约定的，甲方可以按《复核验收操作细则》执行。

第十二条  乙方应按本协议及《国有建设用地使用权出让合同》等约定全面履行各项义务。本协议未尽的违约责任事项，依据《国有建设用地使用权出让合同》及相关补充合同等约定执行。

第十三条  在达到本协议第三条约定的标准前，未经甲方书面同意，乙方不得转让受让地块的建设用地使用权及地上建筑物。

在达到本协议第三条约定的标准后，乙方转让受让地块的建设用地使用权及地上建筑物的，按《宁波前湾新区企业投资工业项目“标准地”工作实施方案》。

第十四条  在超过约定期限未通过项目达产复核验收期间，取消乙方及其法定代表人申请各类政府性奖励和荣誉的资格；甲方有权提请相关部门依照国家和省规定纳入本级公共征信系统，依法供查询或予以公示。

第六章  不可抗力

第十五条  发生不可抗力的，如不可抗力事件造成乙方不能全部或部分履行本协议，根据不可抗力的影响，可部分或全部免除本协议项下的相应义务。如不可抗力事件造成一方在本协议项下的有关义务不得不延迟履行，则义务在不可抗力造成的延期内可暂停履行，并应自动延长至暂停的时间结束后再履行。

“不可抗力”是指各方不能控制、不能防止和预见、不可避免和不可克服的且造成任何一方不能全部或部分履行本协议的所有事件。这些事件包括但不限于：地震、台风、洪水、火灾、战争、中央政府的行为、罢工及其他不能预见并且对其发生和后果不能预防或避免的不可抗力事件。

第十六条  主张不可抗力的一方应立即书面通知他方，应在不可抗力发生十五日内提供当地公证机构就该不可抗力的发生和持续出具的证明。主张不可抗力的一方应尽最大努力减轻不可抗力的影响。

第七章  争议解决

第十七条  本协议订立、效力、解释、履行及争议的解决，适用中华人民共和国法律。甲乙双方因履行本协议而发生纠纷的，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第八章  附则

第十八条  本协议双方当事人均保证本协议中所填写的姓名、通讯地址、联系人、联系电话、传真等内容的真实有效，一方的信息如有变更，应于变更之日起15日内以书面形式告知对方，否则由此引起的无法及时告知的责任由信息变更方承担。同时，一方按照本协议中填写的通讯地址、通知方式送达的，无论另一方是否收到皆视为有效送达。

第十九条  本协议的价款、金额、面积等项应当同时以大、小写表示，大小写数额应当一致，不一致的，以大写为准。

第二十条  乙方及其股东向甲方、相关职能部门出具的承诺书是本协议的组成部分，与本协议具有同等法律效力。

第二十一条  本协议未详尽规定的内容，涉及土地出让相关的事项，按照《国有建设用地使用权出让合同》执行。

第二十二条  本协议自双方签字盖章之日起生效。本协议正本一式 肆 份，甲乙双方各执壹份，副本   份报有关部门备案使用。

甲方（章）：                   乙方（章）：

法定代表人（委托代理人）      法定代表人(委托代理人)：

（签字）：                      （签字）：

年  月   日