## 平阳县2025年省级粮油绿色高产高效

## 行动实施方案（征求意见稿）

## 为贯彻好2025年省级粮油绿色高产高效行动，促进平阳县粮油生产提质增效、均衡增产、节本增收，根据《浙江省农业技术推广中心关于开展2025年省级粮油绿色高产高效行动的指导意见》（浙农技发〔2024〕107号），特制定本实施方案。

## 一、目标任务

## 以粮油绿色高产高效为核心目标，建立水稻千亩示范片2个（其中早稻1个、连作晚稻1个）、水稻百亩高产攻关方2个（其中早稻1个、双季稻1个）、油菜百亩示范方2个和旱粮（番薯）百亩示范方1个。力争示范片（攻关方）内亩产早稻550公斤以上、连作晚稻600公斤以上、双季稻1300公斤以上、稻油两熟制油菜200公斤以上、稻稻油三熟制油菜140公斤以上、番薯鲜薯2300公斤以上。通过项目带动，着力提升粮油品质、提高粮油产量、降低生产成本、增加经济效益，示范片（方）要求病虫害发生损失率低于5%、比所在乡镇粮油生产节本增效5%以上。

## 二、实施内容

## （一）建设一批省级粮油绿色高产高效示范片（方）。根据相关文件，经主体申报，村镇审核上报，县农业农村局组织专家评审，综合考虑集中连片、地块条件、交通便利性、空间布局、上年产量水平、组织完善等情况，确定在昆阳镇上林垟村等村、万全镇湖岭村等村、萧江镇叶段村等村、鳌江镇联南村等村、麻步镇胜联村等村、山门镇平西村等村、麻步镇兴民村等村分别创建省级绿色高产高效早稻千亩示范片1个、连作晚稻千亩示范片1个、早稻百亩高产攻关方1个、双季稻百亩高产攻关方1个、油菜百亩示范方2个、旱粮百亩示范方1个，推广应用水稻“两壮两高”栽培、早稻良种良法栽培技术、全程机械化生产技术、绿色防控、测土配方施肥等技术（详见附件1）。

## （二）示范一批高产高效粮油品种。根据平阳县粮油生产实际情况，早稻重点推广浙1831、中早39、中嘉早17、中组53、中组18、甬籼15、台科早3号等，连作晚稻重点推广甬优1540、甬优15、甬优7860、甬优59、泰两优1332、春优83、春优927等，千亩示范片内主导品种覆盖率要求达98%以上。油菜推广浙油51、沣油737、浙大649、浙油211、阳光131等“双高双低”、短生育期品种。旱粮方面，番薯推广福薯604、商薯19、济薯26、浙薯13等优良品种。加大示范推广力度，提高粮油作物产量，提升品质，增加优质专用粮食供给，满足个性化、多元化需求，带动全县粮食产加销一体化的发展。

## （三）应用一批绿色高产高效技术。全面落实化肥农药实名制和定额制施用，加强技术组装配套，制定并应用粮油绿色高产高效技术模式，大力示范与推广水稻“两壮两高”栽培、全程机械化生产、精确定量栽培、水稻叠盘出苗“1+N”育供秧、水稻机插侧深施肥、优质稻全产业链关键技术、油菜精量化直播、甘薯大垄稀植、垄作覆膜栽培、小型薯类全程机械化等播种栽培技术，应用缓释肥、统防统治、绿色防控、专用育秧基质、壮秧营养剂、富硒增产剂、喷施叶面肥等先进适用技术，示范应用稻油轮作、稻稻油轮作等多熟制新型农作制度。示范片（方）内主推技术覆盖率要求达到95%以上，百亩攻关方内主推技术覆盖率要求达到98%以上，水稻机械化插秧率达100%。

## 三、项目进度安排

## 项目实施时间：2025年1月-2025年12月

## 项目进度安排：

## 2025年1-4月，编制实施方案，组织项目申报、专家评审。

## 2025年4-9月，下达项目任务，组织实施；作物生长关键节点，邀请耕肥、植保、种子、种植业等专家到实地开展技术指导，组织培训观摩和经验交流。

## 2025年5-11月，完成项目建设内容，组织测产验收。

## 2025年11-12月，收集归档生产数据和工作记录，总结高产创建经验；开展项目自评和总结，拨付项目资金，配合做好项目绩效评价。

## 四、奖补标准

## 经测产验收达到目标产量的，按照浙农技发〔2024〕107号指导意见，给予水稻千亩示范片、油菜百亩示范方、旱粮百亩示范方每个7万元、早稻百亩高产攻关方每个8万元、双季稻百亩高产攻关方每个11万元的资金补助；产量高于上年度全县平均产量但未达到目标产量的，扣除30%补助资金；产量低于上年度全县平均产量的，扣除全部补助资金。资金主要用于示范片与攻关方创建中技术推广、专业化服务、物化补贴、信息服务、示范牌制作、项目测产验收等补助。

## 同时，鼓励全县粮油作物生产经营主体开展粮油作物高产攻关，对获省级高产竞赛第一、二、三名的主体分别奖励2.5万元、2万元、1.5万元，对获市级高产竞赛第一、二、三名的主体分别奖励1.5万元、1万元、0.5万元；支持全县水稻生产经营主体生产优质稻，对获评省级、市级好稻米金奖产品的主体，每个获奖产品分别奖励1万元、0.5万元。同类奖项，同一主体（同一产品）奖励就高执行，不重复享受。

## 五、组织保障

## （一）加强组织领导。县农业农村局牵头成立平阳县粮油绿色高产高效行动技术指导小组，加强对省级粮油绿色高产高效示范方创建的技术指导，由分管领导担任组长，种植业、植保、耕肥、农机等相关技术人员为成员，全面落实各项技术的推广应用，全程跟踪指导生产过程。

## （二）加强技术指导。一是每个千亩示范片与百亩攻关方都要明确行政负责人和技术负责人，承担起协调服务和技术指导责任，实行农技员进村包户联主体，深入田间地头，强化全环节技术培训指导。二是联合教学科研单位，制定技术操作方案或粮油高产高效技术模式图发放到户，保障全程技术护航，确保技术到位率。三是实施主体要开展新技术示范，带头攻关，每个千亩示范片要落实攻关田9块以上，每个百亩攻关方要落实攻关田3块以上。

## （三）加强宣传引导。在关键农时季节组织技术人员、种粮大户和农民群众到优秀示范片学习观摩。通过《新平阳》、“平阳三农”等媒体平台大力宣传绿色高产高效行动中涌现出的优秀做法、典型经验，引导社会各界共同关注绿色高产高效行动及成效，营造良好的社会舆论氛围。示范片（方）、攻关方要树立绿色高产高效行动标牌（详见附件2），标牌要求简洁耐用、内容规范、支架稳固并全程放置，接受社会监督，扩大宣传效果。

## （四）严格项目管理。严格按照省市县有关文件精神和要求，开展粮油绿色高产高效示范方建设，强化项目全程监管，组织做好测产验收工作，建立绿色高产高效行动工作档案，及时整理归档相关文件、方案、记录、数据等，及时总结行动过程中的经验，形成绿色高产高效技术模式开展推广，提高我县粮食产量，增加农户种粮效益。

- （五）落实资金补助。强化资金使用管理，在作物收获季节，由县农业农村局组织做好产量测定验收工作，结合申报、种植、管理、测产等情况，主要以单产水平进行综合评定，及时公示拟补助情况，按照相关要求，会同县财政局及时拨付奖补资金。

附件：1.平阳县2025年省级粮油绿色高产高效行动示范方落实情况表

2.省级水稻（旱粮、油菜）绿色高产高效行动片标牌（样式）

3.平阳县粮油绿色高产高效行动技术指导小组

附件1

平阳县2025年省级粮油绿色高产高效行动示范方落实情况表

| 序号 | 示范方类型 | 实施主体 | 示范地点 | 示范面积（亩） | 示范作物及品种 | 关键技术 | 行政负责人 | 技术负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 早稻千亩示范片 | 平阳县昆阳镇新科家庭农场 | 昆阳镇上林垟村等 | 1000 | 早稻：中组18等 | 应用水稻“两壮两高”栽培、全程机械化生产、精确定量栽培、水稻叠盘出苗“1+N”育供秧 | 陈成完 15168725788 | 张启武 13695887174 |
| 2 | 连作晚稻千亩示范片 | 平阳县满妹家庭农场 | 万全镇湖岭村等 | 1040 | 连作晚稻：甬优59、春优83等 | 水稻“两壮两高”栽培技术、精确定量栽培、水稻叠盘出苗“1+N”育供秧 | 方崇佐 13575408303 | 张启武 13695887174 |
| 3 | 早稻百亩高产攻关方 | 黄茂良 | 萧江镇叶段村河坤自然村 | 238 | 早稻：中组53等 | 干谷包衣播种、短龄早栽、薄露灌溉、有机无机配合使用、统防统治、全程机械化生产、水稻“两壮两高”栽培 | 邓招榜 13867732619 | 钱萍 13567714925 |
| 4 | 双季稻百亩高产攻关方 | 浙江塘川橄榄专业合作社 | 鳌江镇联南村等 | 105 | 早稻：中组18、浙1831；连作晚稻：甬优1540、甬优15等 | 水稻“两壮两高”栽培、基质育秧、绿色防控、测土配方施肥、叠盘育苗 | 胡可 13906677969 | 张启武 13695887174 |
| 5 | 油菜百亩示范方 | 平阳县宇懿家庭农场 | 麻步镇胜联村等 | 118.7 | 油菜：浙油51、沣油737、浙大649等 | 油菜精量化直播生产实用技术、机械化采收等播种栽培技术，应用缓释肥、农药减量使用、统防统治、绿色防控、富硒增产剂、喷施叶面肥等先进适用技术，示范应用稻油轮作等多熟制新型农作制度 | 许必达 13806618624 | 钱萍 13567714925 |
| 6 | 油菜百亩示范方 | 平阳县盛德家庭农场 | 山门镇平西村等 | 105 | 油菜：浙油211、阳光131、浙油51等 | 油菜直播高产栽培技术、测土配方施肥、统防统治、绿色防控 | 温作备 18324211988 | 钱萍 13567714925 |
| 7 | 旱粮百亩示范方 | 杨加炮 | 麻步镇兴民村等 | 105 | 福薯604、商薯19、济薯26、浙薯13等 | 甘薯大垄稀植、垄作覆膜栽培及配方施肥 | 许必达 13806618624 | 陈功楷 15868707890 |

附件2

省级水稻（旱粮、油菜）绿色高产高效行动片标牌（样式）

浙江省水稻（旱粮、油菜）绿色高产高效行动千（百）亩示范片（方） 字体：黑体 字体：楷体 示范地点：平阳县XX镇 面积规模：XX亩 产量目标：XX公斤/亩 种植品种： 关键技术：要明确具体、特点突出 字体：黑体 技术负责人：基层农技人员（姓名、职称、单位） 实施单位：平阳县农业农村局 XX主体 浙江省农业农村厅 字体：黑体 指高产高效行动作物播种时的日期 浙江省财政厅 2025年 月 日

尺寸建议：1.5米*2米

附件3

平阳县粮油绿色高产高效行动技术指导小组

| 姓名 | 工作单位 | 职务/职称 | 职责分工 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴立峰 | 平阳县农业农村局 | 党组成员 | 组长/总协调 | 13606771630 |
| 陈功楷 | 平阳县科技强农产业研究院 | 院长 | 副组长/总技术指导 | 15868707890 |
| 雷 恒 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 常务副组长 | 具体协调 | 13706632433 |
| 陈怡超 | 平阳县科技强农产业研究院 | 副院长 | 技术指导 | 18868801753 |
| 钱 萍 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 农艺师 | 植保技术指导 | 13567714925 |
| 张启武 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 农艺师 | 栽培技术指导 | 13695887174 |
| 付福全 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 高级农艺师 | 植保技术指导 | 13706630709 |
| 张丽君 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 高级农艺师 | 土肥技术指导 | 13750916283 |
| 张 禹 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 高级农艺师 | 土肥技术指导 | 13868533506 |
| 曾平欧 | 平阳县农业农村局“农业双强”专班组 | 高级工程师 | 农机技术指导 | 13958966958 |
| 陈 兰 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 农艺师 | 植保技术指导 | 15967460209 |
| 徐国荣 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 农艺师 | 植保技术指导 | 13706635756 |
| 刘 洁 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 助理农艺师 | 植保技术指导 | 15757796896 |
| 陈治栋 | 平阳县农业农村局种植业发展专班组 | 助理农艺师 | 种子技术指导 | 15158508521 |
| 陈成完 | 昆阳镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 13958927098 |
| 胡 可 | 鳌江镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 13906677969 |
| 邓招榜 | 萧江镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 13867732619 |
| 方崇佐 | 万全镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 13575408303 |
| 许必达 | 麻步镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 13806618624 |
| 温作备 | 山门镇农业综合服务中心 | 主任 | 组织实施 | 18324211988 |