杭州市临平区财金助力扩中家庭项目

实施方案（试行）

为贯彻落实《浙江高质量发展建设共同富裕示范区实施方案（2021-2025年）》、《浙江省“扩中”“提低”行动方案》、《浙江省财政厅构建家庭型财税政策体系攻坚行动方案》（浙财党〔2022〕55号）、《浙江省财政厅关于印发财金助力扩中家庭项目实施方案（试行）的通知》（浙财金〔2023〕14号）和《浙江省财政厅关于财金助力扩中家庭项目试点全省扩面的通知》（浙财函〔2024〕104号）等文件精神，加快构建家庭型财税政策体系，扩大中等收入群体，特制定本方案。

1. 总体要求
2. 指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，以家庭为基本切入点，扩大中等收入群体，为构建家庭型财税政策体系提供临平样本。

1. 主要目标

以财政贴息政策撬动金融资源向扩中家庭倾斜。扩中家庭新增贷款利率原则上不高于3%，财政与农商银行按比例承担贴息和让利，财政贴息不超过1.5%，财政贴息由省级与地方共同分担，按年拨付结算。到2025年末，力争新增“扩中”家庭各项贷款1.8亿元，降低家庭贷款利息支出540万元。

（三）项目对象

在临平辖区内有固定住所，年满18周岁至65周岁，信用状况良好，具有完全民事行为能力，从低保边缘户到家庭年可支配收入10万元的“临平区扩中家庭清单”内公民（不含低保、低边及特困家庭）。

1. 工作思路

发挥财政政策引导作用，撬动金融资源更好支持家庭扩中，引导金融机构面向不同准入条件、贷款额度、担保方式的扩中家庭，开展家庭建档、信用评价、需求分析，专项推出“共富”系列贷款产品，包括“共富经营贷”“共富助学贷”“共富助医贷”“共富安居贷”“共富稳业贷”等，额度最高50万元。

1. 主要任务
2. 扩中家庭精准画像。以家庭为基本切入点，以低保边缘户到家庭年可支配收入10万元（不含低保、低边及特困家庭）为主要对象，推动扩中家庭精准画像工程，在省级有关方面数据的基础上，指导农商银行精准识别政策目标群体，建立扩中家庭名单库。

（二）信用建档开展授信。农商银行在精准画像的基础上开展扩中家庭信用评价，形成包含基本信息、融资情况、行业分类等在内的扩中家庭金融服务核心名单，建立扩中家庭信用档案，按照资产况、融资情况、风险情况、消费偏好、生活数据等分层分类，明确扩中家庭综合授信，做到全面覆盖、应授尽授、便捷操作。

（三）金融产品创新试点。建立扩中家庭普惠金融服务体系，以财政贴息政策为核心，以增收、让利、提额为切入点，通过设置不同准入条件、贷款额度、担保方式、贷款利率、贷款期限等，专项推出“共富”系列贷款产品，包括“共富经营贷”“共富助学贷”“共富助医贷”“共富安居贷”“共富稳业贷”等，助力缓解融资难融资贵问题。

（四）模式标准施策有力。不断优化调整政策和产品，构建标准化的产品类型、政策体系、风控模式，形成信贷准入、产品开发、贷后监管等全流程管理闭环；贷款贴息、财政分担等多角度政策体系；内外部审计、操作风险防控等全方位监管模式。

1. 实施步骤
2. 组织准备阶段：确定各部门联系人，对照任务清单、梳理政策底情、查明实际需求，出台扩中项目实施方案及贷款贴息补助办法，并由农商银行提出个性化综合金融服务方案。
3. 推广实施阶段

1、产品对象锁定：农商银行联合属地镇街共同开展网格化联动入户走访，根据《扩中家庭信息采集表》进一步核实与完善扩中家庭基本信息，经区财政局、农商银行按需会同相关部门审核后，确定符合贷款准入及贴息条件的产品对象名单。

2、贷款发放推进：农商银行发放专项贷款，客户在签署扩中家庭身份承诺书后，贷款合同有效期内均可受专项补贴政策。农商银行可采取边审核确认边放款模式，以提高整体项目的进度，助推扩中项目落地。

3、贷后成效监测：贷款发放后实时跟踪贴息资金使用进度，持续跟踪家庭变化动态和贷款使用情况，及时排除跃迁家庭新申请专项贷款贴息和贷款违规使用，确保专项资金精准投放、发挥实效。同时，开展年度专项审计，经审计后将扩中家庭贷款贴息申请汇总表、专项审计报告及贴息资金补助申请报告等材料逐级报送审批，作为申请财政贴息的依据。

（三）巩固提升阶段：全面完成目标任务，提炼总结经验做法和工作成效，建立助力家庭扩中的长效规范工作机制，加强项目品牌建设与宣传，提升社会影响力。

1. 组织保障
2. 提高思想认识。高度重视家庭财金助力扩中项目的重要意义，是助力我省橄榄型社会建设的重要实践。相关部门和镇街应在区委、区政府的领导下，高起点、高标准、高要求，高质量完成家庭财金助力扩中项目推广任务。

（二）建立协调机制。由区财政局与农商银行牵头，强化与部门、镇街的沟通，围绕方案中确定的项目活动目标、阶段工作安排，认真研究对策措施，明确任务职责，认真抓好落实。具体工作职责如下：

1.区财政局：负责联系省财政厅起草家庭财金助力扩中项目实施方案，制发扩中家庭贷款贴息补助办法，牵头做好财政贴息资金保障工作。按需组织各单位对初筛名单进行认定，会同相关部门对农商银行贴息申请的相关数据资料进行审核。

2.农商银行：根据归集整理的扩中家庭名单库，开展扩中家庭信用评价，线上数字化与线下走访，收集、修改、丰富相关家庭信息标识，最终形成扩中家庭金融服务核心名单，建立以扩中家庭为单位的信用档案。负责开发“共富”专项产品，做好产品投放，提供综合金融服务。开展年度专项审计，形成财政贴息申报材料并报区政府有关部门审定。

3.区发改局（共富办）：将财金助力扩中家庭项目纳入全区共富工作体系，做好贴息资金预算申报和拨付工作。

4.区数管局：按需与上级大数据部门做好协调对接工作，提供技术支持。

5.区民政局：会同区数管局按需校验家庭婚姻状态、低保低边特困家庭数据等有关数据。

6.区公安局：会同区数管局按需校验常住人口户籍数据、家庭机动车登记信息等有关数据。

7.区人力社保局：会同区数管局按需校验全区参加职工基本养老保险等有关数据。

8.区自然资源和规划局：会同区数管局按需校验家庭不动产登记等有关数据。

9.区医疗保障局：会同区数管局按需校验全区参加职工基本医疗保险数据、医疗费用自费数据等有关数据。

10.区市场监管局：会同区数管局按需校验市场主体年报等有关数据。

11.区农业农村局：会同区数管局按需校验农村住宅基地信息等有关数据。

12.公积金管理中心：会同区数管局按需校验全区缴存住房公积金信息等有关数据。

13.各镇街：落实属地管理责任，按需组织辖区工作人员配合农商银行开展扩中家庭线下走访调查。

本方案自发布之日起施行，上级部门另有要求的，按最新口径执行。