陶堰街道政府性投资项目建设管理办法

（修订版）（征求意见稿）

为进一步加强对政府性投资项目的监督和管理，规范工程建设，保障工程建设质量，提高资金使用效益，根据相关法律法规和政策规定，结合本街道实际，制订本办法。

一、适用范围

本意见所指的建设工程是指全部或部分使用国家、市、区、本街道级政府性资金的建设工程。具体包括：房屋建筑、市政、道路交通、水利水电、园林绿化和环卫设施等工程建设项目。

二、建设工程过程管理

列入年度建设计划的建设工程项目，遵循集体决策、手续完备的原则。

（一）项目立项和审批

1.由各职能办按照职责分工作为建设实施主体，向街道提出书面请示，内容包括：项目名称、项目建设依据和必要性、建设内容（建设地点、工程量等详细说明）、投资估算、资金来源等。

2.街道党工委（扩大）会议讨论确定，如符合实际需要，同意立项，确定投资估算、招投标方式、监理方式、工程管理责任部门等，并发文或党工委（扩大）会议纪要明确。

3.估算价在400万元（不含）以下，10万元（含）以上的项目，由街道班子会议审议同意。10万元（不含）以下，1万元（含）以上的项目，原则上由街道班子会议审议确定；因抢险救灾、应对突发事件等特殊原因需要，可由项目实施办公室分管领导汇报街道主要领导审批同意；1万元（不含）以下的项目，由项目实施办公室的分管领导确定。

4.估算价在1万元（含）以上的工程项目实施前，均需填报《工程项目实施报批表》后方可启动，并报街道建管办备案。

5.根据上级有关规定，应由区级及以上政府有关部门立项审批的项目，由项目实施单位依照有关规定申报立项。

（二）项目设计

凡批准立项的建设项目，原则上应具备相应设计资质的设计单位出具设计方案及施工图并按公开招投标的形式进行（越城区另有规定的除外）。

1.工程估算价1万元（不含）以下的，应由施工单位提供工程量清单（审批时附后）。

2.工程估算价在1万元以上（含）、5万元（不含）以下的，应由施工单位提供简易设计施工图。

3.工程估算价在5万元（含）以上的，应提供有资质的设计单位的设计施工图。

4.单项设计费用30万元（不含）以下的设计服务采购项目，各职能部门分管领导应在街道年度招标确定的设计单位中择优确定，单项设计费用30万元（含）以上、100万元（不含）以下的建设项目设计原则上需经公开招投标确定。

（三）项目预算编制

1.工程估算价在5万元（不含）以下的，由施工单位编制预算，项目实施办公室审核。

2.工程估算价在5万元（含）以上、10万元（不含）以下的，由项目实施办公室在中介机构库中选择预算编制单位。

3.工程估算价在10万元（含）以上的，由项目实施办公室在中介机构库中选择预算编制单位，预算编制完后，再在中介机构库中选择另一家中介机构进行预算审核。

4.各项目责任部门可委托街道年度入围确定的招标代理机构进行招投标工作。招投标工作必须严格按照招标法及市、区、街道关于招投标的有关规定实施，并按招标文件、合同要求开工建设。

（四）项目施工招标

1.工程项目估算价在10万元（含）以上的，原则上应采用公开招标方式。因项目情况特殊，确需采用邀请招标或其他方式直接委托发包，严格按照相关文件规定执行，并经街道班子会议审议同意。

2.工程项目的招标，由编制预算的中介机构负责实施招标代理工作。项目实施办公室应将招标审批表和相关招标资料报街道建管办，街道建管办负责审核招标文件资料，并在越城区政府门户网站上公开发布招标公告，监督招标代理活动，公布投标结果。

（五）项目施工管理

1.明确责任

（1）中标通知书发出之日起至招标文件约定时间内，项目实施办公室应与中标单位依法签订施工承包合同和安全合同，对施工单位项目负责人、监理负责人、建设主体项目经办人进行廉政约谈，签订廉政合同。严格执行履约保证金收缴制度和质量保证金制度。

（2）每个项目由分管领导确定1名项目经办人和1名项目负责人。项目经办人或项目负责人一经确定，不得随意变动。确因工作调动、岗位调整或其他无法正常履行职责的，按原程序重新确定项目经办人或项目负责人，原项目经办人或项目负责人应在3日内向新项目经办人或项目负责人办理交接手续。

（3）项目实施办公室负责对项目合同、质量、进度、资金支付等全过程管理。

2.工程变更

（1）工程项目合同签订后，原则上不得随意变更工程量。特殊情况确需变更的（包括设计变更），且变更额在合同价10%（含）以内的，单项变更金额在5万以下的须经项目经办人、项目负责人签字后报项目实施分管领导审批同意，单项超过5万及以上的须经项目经办人、项目负责人签字后报街道办事处主任审批同意。

（2）变更额超过合同价10%以上的，由职能部门分管领导牵头，提交街道党工委（扩大）会议集体讨论通过后，方可实施。

（3）凡工程变更，工程项目实施办公室都必须事先填报《工程项目变更审批表》，并履行相关审批手续后方可实施，事前未审批的一律不予结算认定。

3.工程监理

（1）实行工程质量监理制，以控制工程的投资和工期，建设监理单位应根据有关工程建设的法律、法规规范工程设计文件和施工、设备、监理合同以及其它工程建设合同对工程进行监理。

（2）监理单位的选定：监理费用在30万元（不含）以下的，由项目实施办公室在街道建管办组织下从年度入围的监理单位库中择优确定。因特殊要求，需在库外选取监理单位的，应通过班子会议审议确定监理单位。监理费用在30万（含）元以上的，100万（不含）以下的监理项目应公开招标确定监理单位。监理单位库的建立由街道建管办负责实施。

（3）监理单位在工程进行期间，应当每日记录监理日志，工程竣工验收时，出具监理报告。监理日志、监理报告作为工程资料归档保存。

4.零星工程管理

（1）零星工程是指单项合同估算价10万元（不含）以下的工程项目。街道建管办负责建立街道零星工程施工单位库。

（2）街道10万元（不含）以下的工程项目，经项目实施办公室填报《工程项目实施报批表》后，由项目实施办公室在街道建管办组织下从零星工程入围库中抽签确定施工单位实施。因特殊要求，需在库内指定或库外选定施工单位的，应通过街道班子会议审议确定。零星工程的设计、预算、施工、监理、验收、审计等均按本通知规定执行。

（六）项目竣工验收

1.工程完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。

2.单项合同价10万元（不含）以下的工程，由项目负责人牵头组织竣工验收；单项合同价10万元（含）以上的工程，由项目实施办公室的分管领导牵头组织竣工验收，街道监察办、党政办、建管办派员一同参加竣工验收，所有参加验收人员应在验收材料上签字。工程涉及上级补助的，邀请上级有关部门参加。如项目竣工后需移交第三方管理维护或使用的，必须邀请该第三方单位参加竣工验收，并征求明确意见。

3.竣工验收后，验收人员形成统一意见，验收合格的，出具竣工验收报告；有问题的，将问题书面提交给施工单位，待问题整改完毕后，出具竣工验收报告。

（七）项目审计

1.工程竣工验收合格后，单项合同价在5万元（不含）以下的，由施工单位出具工程量清单，项目实施办公室负责审核结算。单项合同价在5万元（含）以上的，由施工单位出具工程结算书，项目实施办公室在街道建管办的组织下从街道中介机构库中择优确定一家中介单位进行结算审计。实行工程预算编制单位与审计单位回避制度。

2.街道建管办负责结算审计中介机构库的建立。工程竣工验收合格后，工程项目实施办公室必须整理一套工程项目全部资料送街道建管办，由街道建管办对工程资料完整性进行审核，资料完整的，由项目实施单位在街道入围的结算审计单位中择优选取；对资料提供不完整的，不予组织结算审计单位的确定，由项目实施办公室继续补充收集相关资料送街道建管办，直至资料完整齐全，方可组织确定结算审计单位进行结算审计。

（八）项目资料归档

工程项目资料主要包括招标资料、合同、施工设计图纸、开竣工报告、施工日志、监理日志、监理报告、竣工验收报告、竣工图、变更联系单、主要材料的检验合格证书、审计报告等，街道建管办负责工程资料的归档，工程资料齐全后，按要求移交街道档案室。

（九）工程款支付

工程项目原则上不预付工程款，工程竣工验收合格后付至合同价的85%，工程审计完毕后支付审定价的98.5%。工程涉及上级奖补资金的，待上级奖补资金到位后，再按合同要求支付。确因特殊原因，需街道先行垫付的，垫付资金不超过工程合同价的50%。支付工程质保金时，需保修期满后，经复验合格并出具复验报告方可支付工程质保金。一般的市政、土建、交通工程保修期以二年为宜，其他工程按相关规定执行。

（十）入库单位的管理

街道建管办负责招标代理、预算、审标、审计、监理、设计、零星工程等入库单位的动态管理，并作如下规定：

1.在设计中因履职不到位，造成工程难以进行或较大变更，给建设单位造成损失的，视情扣减服务费用的10%-50%，并可以要求赔偿损失。

2.在预算编制、预算审核、结算审核中因履职不到位，给建设单位造成损失的，视情扣减服务费用的10%-50%，并可以要求赔偿损失。

3.在招标代理中因履职不到位，造成重复招标，或招标完成后，由于应发现问题而未发现，经举报被查实，造成招标无效的，对相应服务费用不予支付，并可要求赔偿损失。

4.在设计、预算编制、预算审核中存在与投标人或实际操作人相互勾结，或泄露内部信息，或参与串标、围标等影响招投标等违法违规情形的，对相应服务费用不予支付，并可要求赔偿损失。存在上述（1）-（4）问题的，除上述规定外，可视情停止该服务机构的入围资格。

5.在履职过程中，因服务单位履职拖拉、服务怠慢等原因，被项目实施办公室投诉的，第一次的由街道建管办书面通报，并暂停该单位1个月的入围资格，因此造成损失的要求其赔偿，第二次的由街道建管办取消该单位的入围资格。

（十一）工作要求

1.加强组织领导。街道成立建设工程项目领导小组，领导小组组长由行政主要负责人担任，建设管理分管领导担任副组长，其他相关班子成员为组员，并设立由建设管理分管领导任主任的陶堰街道限额以下公共资源交易分中心，具体负责街道各办公室和各部门（企事业单位）、各村（社）限额以下公共资源交易工作的管理、组织、协调和监督。领导小组下设办公室，具体负责本街道建设工程招投标、安全质量等日常管理和其它事务性工作。

2.加强责任落实。街道建管办要强化行业监管责任，切实加强对建设工程项目管理的统筹协调和监管指导。街道各办公室要强化工程项目实施主体责任，切实履行监督管理职责，实行项目负责人负责制。

3.加强监管合力。街道组建成立由监察办、党政办等牵头的建设工程管理监督小组定期对建设工程项目事前、事中、事后情况进行检查，严肃查处工作人员玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊以及暗箱操作、肢解工程规避招标、虚假变更等行为；对投标人、中介机构和评标专家等存在的违法违规行为，街道交易分中心要及时报告区公管办予以处罚。

本通知自发文之日起执行，同时陶办〔2022〕29号文件废止。与街道其他有关文件不一致的，以本通知为准。如与上级相关规定不同，按照上级相关规定执行。

附件：1.工程项目实施报批表

2.公共资源交易审批表

3.工程项目变更审批表（一）、（二）

4.建设工程整改通知书

5.工程验收鉴定单

附件1

工程项目实施报批表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施办公室 |  |  | 估算金额 |  |  |
| 计划开工时间 |  |  | 资金来源 |  |  |
| 招标方式 | 口公开招标 口零星工程 口邀请招标 口直接委托 |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |
| 项目经办人 |  | 项目负责人 |  |  |  |
| 实施办公室 分管领导意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 街道公共资源交易分中心意见 | 年 月 日 |  |  |  |  |

附件2

公共资源交易审批表

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施办公室提供给 街道公共资源交易 分中心资料 | 1.工程项目实施报批表2.街道班子会议纪要 3.项目招标文件 4.其他 |  |  |  |
| 项目经办人确认 |  | 项目负责人确认 |  |  |
| 项目实施办公室 分管领导意见 |  |  |  |  |
| 街道公共资源交易 分中心意见 | 招投标资料初审 |  | 招投标资料复审 |  |
| 街道公共资源交易 分中心分管领导意见 |  |  |  |  |

附件3

工程项目变更审批表（一）

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施办公室 |  | 估计变更金额 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 变更原因及 变更内容 |  |  |  |  |
| 施工单位意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目实施办公室 意见 | 项目经办人意见（签字）: 年 月 日 |  | 项目负责人意见（签字）: 年 月 日 |  |
| 项目实施办公室分管领导意见 | 分管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |

工程项目变更审批表（二）

编号：

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施办公室 |  | 估计变更金额 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |
| 变更原因及 变更内容 |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 项目实施办公室 意见 | 项目经办人意见（签字）: 年 月 日 |  | 项目负责人意见（签字）: 年 月 日 |  |
| 项目实施办公室分管领导意见 | 分管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 办事处主任 意见 | 主任签字： 年 月 日 |  |  |  |

附件4

建设工程整改通知书

工程名称：

| 主送单位 |  |
| --- | --- |
| 抄送单位 |  |
| 存在问题 |  |
| 整改要求 |  |
| 建设单位 | 盖章： 签发人： 年 月 日 |
| 接受单位 | 签收人： 年 月 日 |

附件5

工程验收鉴定单

| 工程名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |
| 工程造价 |  | 验收时间 |  |
| 施工单位 自评意见 | 项目负责人：（盖章） |  |  |
| 设计单位意见 | 项目负责人：（盖章） |  |  |
| 监理单位意见 | 总监理工程师：（盖章） |  |  |
| 项目实施办公室 意见 | 项目经办人： 项目负责人：（盖章） |  |  |
| 参加验收人员 签名 |  |  |  |