柯桥区齐贤街道公共资源交易管理办法

为进一步规范公共资源交易行为，加强交易活动的监督管理，维护国家利益、社会利益和交易各方合法权益，根据《中华人民共和国招标投标法》及其实施条例、《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《绍兴市柯桥区村级工程项目管理规定》及《绍兴市柯桥区限额以下公共资源交易管理办法》、《关于进一步明确工程建设类、政府采购类、国企采购类、产权交易类项目交易标准的通知》等法律法规及相关政策，结合本街道实际，制定本办法。

一、组织机构

（一）建立由行政主要领导任组长，财务分管领导和城建分管领导任副组长，各班子成员组成的齐贤街道公共资源交易领导小组（以下简称交易领导小组）。交易领导小组下设齐贤街道公共资源交易领导小组办公室，办公室设在城镇建设办，城建办分管领导任办公室主任，城建办主任任办公室副主任，街道各线办负责人任办公室成员，对本单位及所辖范围公共资源交易工作进行统一管理、统一组织、统一协调、统一监管。其主要工作职责：

（1）贯彻执行有关公共资源交易的法律、法规、制度和相关管理规定；

（2）制定公共资源交易的相关管理规则、工作流程和实施细则；

（3）审查批准公共资源交易项目的招标方案（包括项目申请、招标方式、招标公告、招标文件等）；

（4）对公共资源交易管理工作开展调查研究，向上级主管部门提出意见建议。

（二）建立齐贤街道公共资源交易监督领导小组（以下简称监督领导小组），街道监察办主任任组长，监察办副主任、监察员、人大干事为成员。其主要工作职责：

（1）对公共资源交易各环节和项目实施过程中党员干部、监察对象依纪依法履行职责情况进行监督检查；

（2）调查处置公共资源交易活动中出现的涉纪信访、投诉、举报，作风效能问题和失职、渎职行为；

（3）根据柯桥区公共资源交易电子监察系统（以下简称电子监察系统）督办件要求，对违规问题整改落实情况进行监督。

（三）成立齐贤街道公共资源交易分中心（以下简称交易分中心），其主要工作职责：

（1）受理和发布本单位及所辖范围内各类交易信息，为交易各方提供各种信息资料、咨询服务和交易场所；

（2）对交易各方、中介机构的进场交易资格进行审查、核验；

（3）负责电子监察系统操作，按照交易流程同步录入项目信息和有关资料；

（4）负责做好投标保证金的代收代退工作；

（5）维护公共资源交易活动的正常秩序，做好开标、评标现场管理等服务工作；

（6）协助交易项目合同的签订、履行；

（7）负责统计交易数据，并定期将交易报表报送绍兴市柯桥区公共资源交易中心（以下简称区交易中心）；

（8）项目交易活动结束后及时将有关资料收集、整理、移交或归档；

（9）负责公共资源交易分中心标准化建设。

二、交易范围

本街道范围内开展的各类限额以下公共资源交易活动，适用本办法。法律、法规、政策另有规定的，从其规定。

（一）工程施工类项目。财政资金和国有、集体经济投资额单项合同估算价在400万元人民币（不含）以下，10万元人民币（含）以上的项目；

（二）货物类项目。与工程不可分割的重要设备、材料等货物类、使用国有资金采购的其他货物类，单项合同估算价在200万元人民币（不含）以下，10万元人民币（含）以上的项目；

（三）服务类项目。与工程相关的勘察、设计、监理等服务类、使用国有资金采购的其他服务类，单项合同估算价在100万元人民币（不含）以下，10万元人民币（含）以上的项目(设计、监理类服务应根据区公管办定点采购工作要求执行）；

（四）政府采购类项目。指使用财政性资金采购与工程无关货物和服务的行为。分散采购项目，单项或年度批量预算达到采购限额标准但未达到公开招标数额标准的项目由采购人在限额以下公共资源交易中心自行招标采购。政府采购公开招标数额标准：货物类、服务类均为400万元；采购限额标准：货物类、服务类均为10万元。政府采购项目适用《中华人民共和国政府采购法》（以下简称政府采购法）及其实施条例，通过“政采云”平台实施招标采购。电子卖场采购管理另有文件规定的，从其规定。

（五）国有企业采购类项目。指使用国有资金采购限额标准以下与工程无关的货物和服务的行为。单项或年度批量预算达到采购限额标准但未达到公开招标数额标准的项目由采购人在限额以下公共资源交易中心自行招标采购。纳入国有企业采购目录内的项目应当在“乐采云”平台操作，其公开招标数额标准、采购限额标准参照政府采购有关标准执行。未纳入国有企业采购目录的项目，采购人根据《进一步规范国有企业采购活动指导意见（试行）》（区委办〔2021〕46号）等相关规定执行，也可以选择通过“乐采云”平台自行组织实施招标采购，但应遵守目录内项目管理的有关规范性要求。

（六）产权类项目。各类国有、集体资产产权有偿转让或有偿使用，且金额在10万元人民币（不含）以下，2万元人民币（含）以上的各类项目（其中农村各类产权交易，按《中共绍兴县委绍兴县人民政府关于创新农村产权交易管理的意见》县委〔2013〕69号执行。

（七）其他有必要进行招标采购的项目。

三、交易方式

（一）工程施工类单项合同估算价在10万元人民币（含）以上、货物类、服务类单项合同估算价在10万元人民币（含）以上项目，原则上应采用公开招标方式。

（二）因情况特殊，需进行邀请招标或其他非公开招标方式进行的，按照《进一步规范齐贤街道公共资源交易工作通知》（齐街办发[2024]12号）文件执行。

（三）工程施工类、货物类、服务类的单项合同估算价在10万元人民币（不含）以下项目，可采用直接委托、竞争性谈判、竞争性磋商等其他非招标方式。

（四）竞争性谈判、竞争性磋商、询价、单一来源采购、公开竞价等其他交易流程及常用评标办法依照《绍兴市柯桥区限额以下公共资源交易流程及常用评标办法》执行。

（五）产权交易类项目，应采用拍卖、招标、挂牌等公开竞价的方式，在达到或超过保留价的基础上，以报价最高原则确定成交人。采用拍卖方式的，应委托具有资质的拍卖机构办理交易事宜。

（六）招标人（采购人）应引入招标代理机构、拍卖机构，委托其办理交易事宜。相应的第三方机构在街道年度中标单位中选择。

（七）招标采购应当注重效率与规范。对需要多次招标采购的小额零星工程、货物、服务，鼓励招标人实行年度打包招标采购，对需要确定2 个以上中标人的，应当事先在招标文件中明确合同授予机制、履约评价机制、违约清退机制。

四、实施程序

（一）项目前期

1.招标人（采购人）应做好项目进场交易前的批准工作。工程类项目应严格执行基本建设程序，项目建议书（可行性研究报告）、初步设计、规划许可等审批手续应严格按照《绍兴县政府性投资项目管理暂行办法》及相关行业规定执行。采购、产权交易等项目应已按规定履行审批手续并获得批准。前期工作开展过程中，须第三方提供服务的，应先签订合同再进行实施。

2.工程施工项目实施前应当提供正式的设计图纸。采购类项目应当提供详实的采购需求或技术参数。产权交易项目应提供明确的权属证明及现状说明。

3.招标人（采购人）应做好项目价格控制。工程施工项目应加强预算编审管理，投资在20万元以上的，应委托中介机构编制预算；投资在50万元以上的，在编制预算的基础上必须委托另一中介机构进行审核。采购类项目应根据市场行情进行采价，合理确定业主上限价，上限价应当在经批准的预算或者修正预算范围内。产权交易项目应委托资产评估机构进行价格评估。委托的中介机构、评估机构应当具备相应的执业资格。

（二）项目申报

1.所有街道本级实施的工程、采购、产权交易项目，及按规定须经限额以下招标采购系统招投标的，应先填写齐贤街道实施项目立项申请表，申请同意后开展设计、预算等项目前期准备工作，有关准备工作完成后，一般应在每月20日前后报送招投标计划，填写《齐贤街道公共资源交易项目月度计划表》，月度街道班子会议讨论通过之后列入次月招投标计划，待项目经办人提交齐全相关资料后按规定进入招投标程序，未提前申报招标计划的项目原则上将不列入下月计划中予以实施。

2.招标人（采购人）向交易分中心提出招标（采购）申请时，在完成预算编制（审核）的前提下需提交《项目招标采购申请表》。村级项目需填写《村级工程项目报批备案表》、《村级实施项目立项申请表》，申报材料需附立项依据、图纸、预算（采购清单）等技术资料。材料不全的，限额交易中心应要求其补充。其中，街道级项目以立项批复、上级文件、党工委扩大会议纪要或公共资源交易领导小组文件作为立项依据，村级项目以村两委会会议纪要（10万元以下）或村民代表大会决议（10万元及以上）作为立项依据。

（三）交易流程

公共资源交易一般应按《招投标操作实务一本通》中的招标程序和要求进行，招标文件需由项目申请线办经办人及负责人签字确认，具体流程图表见附件一。

（四）后续管理

1.签订合同

自中标通知书发出之日起30日内（或以招标文件规定的期限为准），中标人应按中标通知书或招标文件规定缴纳履约保证金，并与招标人依法签订承包合同、建设工程廉洁协议书和安全合同，合同条款须与招标文件及中标人的投标文件一致，并填写《合同备案表》。《合同备案表》由项目具体经办人和项目责任线办负责人起草，交易分中心经办人和负责人审核，交易领导小组副组长、组长批准。合同、中标通知书、履约保证金收据复印件及《合同备案表》应报交易分中心、财务办公室备案。

2.工程监理

工程预算在50万元（含）以上的项目，或者专业性较强、施工要求较高的工程（如水库、桥梁修建，房屋建造等），应选择有资质的监理机构进行工程监理。其他项目属街道级的，由实施线办工程现场代表负责监督管理，所在职能科室负责人进行监督指导；属村级的，经村两委会集体讨论，报街道书面同意，可由村工程项目监督小组（必须由含村、居监委成员）负责监督管理。

3.变更管理

招标人（采购人）不得随意变更工程量或采购数量，特殊情况确需变更的，履行相关审批手续后方可实施。单项合同为例，累计变更金额在五万元（不含）以下的由分管领导审批同意后方可实施，累计变更金额在五万元（含）以上的由分管领导报主要领导同意后方可实施。总变更额超过合同价30%(含）以上（或总金额超过40万元）的，应重新组织招投标或有党委政府会议纪要备案。

村级工程项目原则上不得变更。对确有必要实施的设计、施工变更或者建筑材料更换等事项，应由村经济合作社、设计单位或施工单位出具工程变更联系单，履行相关审批手续后方可实施，事前未按要求申报的一律不予入账结算。（1）一次变更额在5万元（不含）以下且在工程项目合同价10%（不含）以下的，由村两委会集体讨论同意并形成会议纪要，涉及街道及以上单位补助的，须经项目负责人签字报街道分管领导审批同意后方可实施；未涉及街道及以上单位补助的，须经驻村指导员签字报村联系领导审批同意后方可实施。（2）一次变更额5万元（含）以上或超过工程项目合同价10%（含）、不超过合同价30%（不含）的，应由村两委会集体讨论同意并形成会议纪要，填写《村级工程项目变更审批表》，并附工程变更联系单，涉及补助的，由项目负责人签字报街道分管领导审批同意并公示（不少于3天）后方可实施；未涉及补助的，由驻村指导员签字报村联系领导审批同意并公示（不少于3天）后方可实施。（3）变更总额原则上不得超过工程项目合同价的30%（不含），且不能超过40万元（不含）。（4）变更总额超过工程项目合同价30%（含）或金额超过40万人民币（含）的，原则上重新组织招投标。

上述变更审批手续以变更预算金额为依据实施，严禁采用事后补办变更手续或拆分变更的手段规避程序规定。最终结算金额以审计结果为准。

4.竣工验收

工程验收应按现行的国家施工验收规范和质量评定标准进行。政府采购验收参照《绍兴市柯桥区政府采购合同履约及验收管理暂行办法》（绍柯公管办[2014]15号）执行。

工程类项目完工后，施工单位向建设单位提交工程竣工报告和工程档案资料（含监理资料），申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。工程竣工验收由工程实施线办牵头召开验收会议，邀请人大、招投标中心、设计、施工、监理五方共同参加,验收通过后填写《齐贤街道工程竣工验收单》。

村级工程的竣工验收，须填写《村级工程项目完（竣）工验收报告表》。其中不涉及上级奖补资金的，由村组织竣工验收，村监委（村监察工作联络站）全程监督，驻村指导员参加，验收合格的，形成竣工验收报告，公开公示，并在村民代表会议上进行通报；其中由街道奖补或街道委托实施的，由村组织竣工验收，相关职能科室人员和驻村指导员参加，验收合格的，形成竣工验收报告，公开公示，并在村民代表会议上进行通报；其中涉及区级或以上财政奖补或委托实施的，由村组织竣工验收，村监委（村监察工作联络站）全程监督，街道相关职能科室人员和驻村指导员参加，初步验收合格的，形成竣工初验报告，并出具村级建设项目承诺书，确保时间的有效性、资料的真实性和补助的专项性，由街道相关职能科室审核后，上报上级主管部门进行验收。

如项目竣工后需移交第三方管理维护或使用的，必须邀请该第三方单位参加竣工验收，并征求明确意见。

5.结算审计

工程估算价在5万元以上（含）10万元以下（不含）的，由施工单位编制工程预算并根据预算价签订合同予以实施，工程完工后由施工单位编制工程决算书，经街道委托中介机构审计后，根据审计价予以结算；工程估算在3万元以上（含）5万元以下（不含）的，由实施线办填写《齐贤街道零星工程申请表》，经审批同意后予以实施，并按审批金额进行结算；工程估算在3万元以下（不含）的，由实施线办直接实施，按经办人、线办负责人签字的工程量清单予以结算。工程造价在10万元（含）以上的项目，统一委托有资质的中介机构进行结算审计。结算审计的中介机构，一般应从齐贤街道通过公开招标产生的年度审计中介机构中抽签选定。同一项目的预算编制、预算审核和结算审计应由不同的中介机构分别负责。项目负责人负责提供项目相关的招标代理档案、招标文件、中标通知书、合同、联系单、验收单、开竣工报告等基础资料并填写《齐贤街道工程预决算送审联系单》后，进行项目审计；审计完成后填写《齐贤街道工程决算审批表》报监督领导小组备案，并录入电子监察系统。村级工程审计结果应在村务公开栏公示（不少于3日）。

6.资金拨付

街道级项目的资金拨付按照合同约定条款和月度用款计划执行。项目合同范围外的进度款，原则上不予支付。涉及工程设计变更等原因新增工程款项，需提供街道党委班子会议纪要及相关支持文件。设计费、造价咨询费、招标代理费、勘察费等根据合同规定支付。

经街道招投标中心统一招标的村级项目收支必须纳入账内核算，并实行转账结算，严禁将项目结算资金直接支付给个人。村级工程项目结算前，须填写《村级工程项目资金拨付申请表》，街道“三资”代理服务中心须严格审核村两委会决策记录、招投标手续、正式合同、必要的村民代表会议记录、工程完（竣）工验收表、工程结算审计报告、正规税务发票等资料。村级组织不得违反合同约定为施工单位垫付工程前期费用，村级工程验收前，进度款支付不得超过工程合同价的80%，资金拨付进度应与合同及招标文件相关条款一致，不得超前支付。履约保证金必须在通过工程完工验收（应竣工验收的必须通过竣工验收）并提交完（竣）工资料后方可退还；工程质量保证金（一般为合同价的1.5%），在缺陷责任期结束后退还；质保金若采用工程保函形式支付，提交保函后（且已完成竣工结算）支付至工程竣工结算审定价100%；村级工程款拨付前必须填写《村级工程项目资金拨付申请表》，有以下情形之一的，一律不准资金拨付：（1）未填报《村级实施项目申请表》、《村级工程项目报批备案表》或应填报《村级工程项目变更审批表》而未填报的；（2）应实行公开招标而未实行的，或拆分项目规避公开招标的，或区限额以下公共资源交易电子监察中发现问题未予整改的；（3）完（竣）工验收不合格的；（4）未按规定进行预算审核、结算审计的；（5）未使用正规税务发票的；（6）材料款发票冲抵工程款的；（7）中标通知书未备案或档案资料不全的；（8）群众有信访反映正在调查中的。

7.档案管理

项目实施中，招标人（采购人）应及时将工程相关资料收集、整理，落实专人或委托第三方单位管理归档。限额以下交易中心应留一份招投标档案作为备案，纸质档案不得随意出借，防止错落或遗失。具体按《绍兴市柯桥区限额以下公共资源交易档案管理规定》执行。

五、监督管理

（一）监督领导小组应履行监督职责，加强对公共资源交易活动的监督检查，坚决查处各类违法违纪行为。对交易活动中工作人员存在玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊以及暗箱操作、肢解工程规避招标、虚假变更等行为的，按规定处理；违法犯罪的，移送司法机关处理。

（二）在交易活动和履约过程中，投标人、中介机构和评标专家存在违法违规行为的，监督领导小组应及时向区公管办报告。对于交易活动和履约过程中违法违规的投标人（供应商），应依照招投标法律法规和招标文件有关规定予以处罚，情形严重的将其列入不良信用黑名单。本街道留下不良信用记录的和已被区公管办列入黑名单的投标人（供应商），应限制其进场交易资格。

六、其他

村级工程交易实施细则详见《齐贤街道村级工程项目管理办法》

本办法由齐贤街道公共资源交易分中心负责解释。

如上级部门出台新的文件则以其最新要求为准。

本办法自施行之日起，原《柯桥区齐贤街道公共资源交易管理办法》（齐街办发〔2021〕3号）同时废止。

附件：1.限额以下招投标常规流程表

2.齐贤街道项目造价咨询申请单

3.项目招标采购申请表

4.齐贤街道零星工程申请表

5.村级实施项目立项申请表

6.村级工程项目报批备案表

7.村级工程项目变更审批表

8.村级工程项目完（竣）工验收报告表

9.村级工程项目资金拨付申请表

10.齐贤街道工程竣工验收单

11.齐贤街道工程预决算送审联系单

12.齐贤街道工程决算审批表

13.齐贤街道本级实施项目立项申请表

附件1

限额以下招投标常规流程表

招标人确定项目招标方案（包括项目名称、内容、投资概算、实施方案等）

招标人需提交《工程预算申请表》、《限额以下建设项目招标申请表》、项目批文或会议纪要、工程类项目还应有预算标底（可由招投标中心委托编制）、施工图纸，其中村级项目还需填写《村级招标项目报批备案表》。划线部分缺一不可

答疑会

报街道公共资源交易领导小组审批《村级实施项目立项申请表》、《限额以下建设项目招标申请表》等资料并与代理公司资料交接

网上发布招标公告（报名）

不得少于3个工作日（不算节假日）

抽签入围（发售标书）

1个工作日（不算节假日）

发售标书后间隔不得少于5日

接标、开标仪式，1个工作日

网上发布中标公示

不得少于3个工作日（不算节假日）

中标通知书发出30日内，招标人应与中标人签订承包合同、廉洁协议书和安全合同，不能按时签订的应向交易分中心提交情况说明

发出中标通知书

附件2

齐贤街道项目造价咨询申请单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主单位 |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |
| 申请线办 |  | 申请时间 |  |
| 申请依据 | □工程量清单 | □施工图 |  |
| 申 请 线 办 意 见 | 资料上报日期 |  |  |
|  | 资料齐备，请予办理。 经办人：负责人：分管领导： |  |  |
| 街 道 交 易 分 中 心 意 见 | 资料预审合格，同意接收。 接收人：接收日期： |  |  |

附件3

项目招标采购申请表

申请日期：    年  月  日

| 业主单位 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地点 |  | 预算 | 万元 |
| 立项理由 |  |  |  |
| 项目规模 和技术标准 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 计划期限 | 年 月 日 --- 年 月 日 |  |  |
| 投标条件 |  |  |  |
| 办（中心） 意 见 |  |  |  |
| 分管领导 意 见 |  |  |  |
| 街道交易分中心 意 见 | 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |
| 街道公共资源交易领导小组意见 |  |  | 本项目确认 编号 20 -- |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表由申请办（中心）填写，报街道公共资源交易领导小组、交易分中心。

附件4

齐贤街道零星工程申请表

申请日期：    年   月   日

| 业主单位（章） |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |
| 项目地点 |  | 工程概算 |  |
| 实施 理由 |  |  |  |
| 实施内容 和技术标准 |  |  |  |
| 资金来源 |  |  |  |
| 计划期限 |  |  |  |
| 申请处办分管领导意见 | 年月日 |  |  |
| 城建办 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 分管领导 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 街道主要领导 意见 | 年 月 日 |  |  |
| 备注 |  |  |  |

备注：本表由申请单位填写，报街道纪工委、城建办、财办。

附件5

村级实施项目立项申请表

申请日期：   年   月   日

| 业主单位 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目 估算 |  |
| 项目地点 |  | 资金 来源 |  |
| 立 项 理 由 |  |  |  |
| 项目规模内容和技术 标 准 |  |  |  |
| 计划期限 | 年月日 --- 年月日 |  |  |
| 驻村指导员意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 职能办意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 联系领导意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 分管领导意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 街道主要领导意见 | 签字 年 月 日 |  |  |

备注：本表适合所有村级实施项目，由村（居、社区）填写，一式四份，村（居、社区）、职能办（中心）、街道交易分中心、三资代理服务中心各一份。

附件6

村级工程项目报批备案表

| 申请村（居） （盖章） |  |  | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |
| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目造价 |  |  | 资金来源 |  |  |  |  |  |
| 项目管理人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目监督人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村级组织 申请意见 | 村经济合作社负责人 签字： | 村民委员会负责人 签字： |  |  | 村务监督委员会负责人 签字： |  |  |  |
| 初审意见 | 驻村指导员意见： 签字： 年 月 日 | 职能办公室意见： 签字： 年 月 日 |  |  | 联村领导意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 街道交易分中心意见 | □区公共资源交易中心 □街道交易分中心 □村简易程序： □其它 注：在对应的“□”内打上“√”。 经办人： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |
| 街道公共资源交易领导小组意见 | 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |

备注：1、此表适用于投资概算400万元以下的村级工程项目；

2、投资概算10万元人民币以上，400万元人民币以下的项目提供村两委会会议记录复印件（盖章）、同时提供村民代表大会通过的决议；投资概算10万元人民币以下的项目提供村两委会会议记录复印件（盖章）。

3、此表一式三份，村（居、社区）、街道交易分中心、“三资”代理服务中心各执一份。

附件7

村级工程项目变更审批表

| 项目名称 |  |  |  | 项目中标造价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请村（居） 经济合作社 | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 变更内容 及理由 |  |  |  |  |  |  |
| 本次变更 估算金额 |  |  | 累计变更估算金额 |  |  |  |
| 相关人员 意 见 | 村管理人员意见： 签字： 年 月 日 |  | 村监督人员意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
|  | 驻村指导员（经办人）意见： 签字： 年 月 日 |  | 街道项目经办人意见： 签字： 年 月 日 |  |  |  |
| 街道交易分中心应审核的资料： 1、□ 申请变更联系单2、□ 设计（监理）单位意见3、□ 变更图纸及预算 4、□ 村两委会会议记录 （在对应的“□”内打上“√”，可另附页） 经办人意见： 负责人签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 联系领导签字： 年 月 日 |  | 项目分管领导签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

备注：此表适用于累积变更额5万元（含）以上或超过工程项目合同价10%的工程变更审批，一式三份，村（居、社区）、街道交易分中心、“三资”代理服务中心各执一份。

附件8

村级工程项目完（竣）工验收报告表

| 项目业主 | 盖章 |  |  | 负责人 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程内容 （工程量） |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程造价 | 合同价： 万元 工程变更（约）： 万元 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  | 开工时间 |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  | 竣工时间 |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  | 验收时间 |  |  |  |  |
| 验收组 成员 | 姓名 |  | 单位 |  |  |  | 专业 |
|  |  |  | 村监委 |  |  |  |  |
| 验收方案 | 一、验收程序和标准：1、查看资料；2、现场踏勘。 二、其它程序或标准： |  |  |  |  |  |  |
| 项目 验收 结论 评定 | 验收结论： | 验收人员签名： 街道人员： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：1、验收组成员中至少应有一名村监委成员。

2、此表一式四份，街道交易分中心、“三资”代理服务中心、村（居、社区）和施工单位各执一份。

3、区财政补助项目完（竣）工验收表按区项目主管部门要求执行。

附件9

村级工程项目资金拨付申请表

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 申请村（居） 经济合作社 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 合同价（元） |  |  |  | 工程变更（约）元 |  | 结算审定价（元） |  |  |
| 累计已付工程款（元） |  |  |  |  | 申请拨付金额 （元） |  |  |  |
| 支付对象 （指中标单位） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 村监委意见 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 街道交易分中心意见 |  |  | 资料审核（按实际工程进度审核有关资料）： 1、□ 报批备案表2、□ 招投标资料3、□ 备案合同 4、□ 变更审批表5、□ 结算审计报告6、□ 竣工验收资料 7、□ 其它档案资料 经办人意见： 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 街道 “三资”管理服务中心意见 |  |  | 资料审核： 1、□ 使用正规发票 2、□ 票据审批流程规范 3、□符合其它财务管理规定（材料款发票不得冲抵工程款等） 4、□合同文本 经办人意见： 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 街道公共资源交易领导小组意见 |  |  | 负责人签字： （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

备注：此表一式四份，村（居、社区）、施工单位、街道交易分中心、"三资"代理服务中心各执一份。

| 工程名称 |  |  |  | 验收性质 |  | 竣工验收 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程地点 |  |  |  | 验收时间 |  |  |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 内容： |  |  |  |  |  |  |
| 现场代表 |  |  | 施工单位代表 |  |  |  |
| 验收意见 |  |  |  |  |  |  |
| 验收人： |  |  |  |  |  |  |

附件10

齐贤街道工程竣工验收单

附件11

齐贤街道工程预决算送审联系单

| 工程名称 |  |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程概况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开工时间 |  | 竣工时间 |  |  |  | 预算上报价 |  |  |
| 合同价 |  | 决算上报价 |  |  |  | 初审价 |  |  |
| 施 工 单 位 意 见 | 资料上报日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 施工单位： 经办人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 业 务 线 办 初 审 意 见 | 现场代表： 送审日期： 线办负责人： |  |  |  |  |  |  |  |
| 街 道 交 易 分 中 心 审 核 意 见 | 审核人： 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |

附件12

齐贤街道工程决算审批表

编号：

| 工程名称 |  |  | 施工单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工 程 概 况 |  |  |  |  |  |
| 预 算 价 |  | 合 同 价 |  | 决算上报价 |  |
| 审 核 价 |  | 核 减 额 |  | 核 减 率 |  |
| 主 审 |  | 复 核 |  | 审 计 价 |  |
| 审 计 部 门 |  |  |  |  |  |
| 办（中心） 意 见 | 根据相关职能局办提交送审资料从严审核，本工程由街道公开招标委托施工单位实施，所涉及工程量均由相关职能局办在维修工程中核实认可，协审单位根据现场踏勘丈量核实可视部分工程量，结算口径严格按照合同中结算条款执行！ 请领导审批！ |  |  |  |  |
| 街道交易分 中心意见 |  |  |  |  |  |
| 分管领导 意 见 |  |  |  |  |  |
| 办事处主任 意 见 |  |  |  |  |  |

202  年  月  日

附件13

齐贤街道本级实施项目立项申请表

申请日期：  年  月  日

| 业主单位 |  | 负责人 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 项目 估算 |  |
| 项目地点 |  | 资金 来源 |  |
| 立 项 理 由 |  |  |  |
| 项目规模内容和技术 标 准 |  |  |  |
| 计划期限 | 年月日 --- 年月日 |  |  |
| 职能办意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 分管领导意见 | 签字 年 月 日 |  |  |
| 街道主要领导意见 | 签字 年 月 日 |  |  |

备注：本表适合应纳入招投标的街道本级实施项目，由职能科室填写，作为每月提交公共资源交易月度计划依据