反诈宣防项目情况说明

一、项目背景

在常态化进社区、进企业、进学校、进家庭、进单位反诈宣防基础上，丰富线上线下宣传渠道和方式，全年在官微、官博等融媒体发布反诈推文80篇、开展反诈直播16场、制作原创反诈视频40条、开展宣讲培训800场、覆盖式发送反诈提醒短信，实现对滨江市民主动宣传全覆盖。

二、工作进度安排

2024年3月至2023年11月。3月发布反诈推文20篇、开展反诈直播4场、开展宣讲培训200场；4-6月累计发布反诈推文40篇、开展反诈直播8场、开展宣讲培训400场；7-9月累计发布反诈推文60篇、开展反诈直播12场、制作原创反诈视频20条、开展宣讲培训600场、滨江全域范围波次发送反诈提醒短信；10-11月累计发布反诈推文80篇、开展反诈直播16场、制作原创反诈视频40条、开展宣讲培训800场、滨江全域范围波次发送反诈提醒短信。