附件：

景宁畲族自治县和美乡村建设项目管理办法

（征求意见稿）

第一章 总则

第一条 为深入贯彻实施乡村振兴战略，加强和美乡村项目建设，确保项目顺利实施，规范项目资金使用管理，提高资金使用效益,根据《浙江省农业农村现代化先行资金管理办法》（浙财农〔2024〕3号）、《丽水市“大三农”专项资金管理办法》（丽财农〔2024〕103号）等有关文件精神，制定本办法。

第二条  本办法所称和美乡村建设专项资金是指省、市财政补助、县财政预算安排，用于支持历史文化（传统）村落保护利用、美丽乡村示范带、未来乡村建设、重点村组团片区等改善农村人居环境、提升乡村风貌、推进和美乡村建设方面的资金。

第三条 基本原则

- 规划引领。坚持规划先行，科学编制和美乡村建设规划，确保项目建设符合乡村发展定位和整体布局。

- 农民主体。充分尊重农民意愿，保障农民的知情权、参与权和监督权，激发农民参与项目建设的积极性和主动性。

（三）注重绩效。强化项目绩效管理，注重项目实施效果，提高财政资金使用效益。

（四）公开透明。项目申报、审批、实施、验收等全过程信息公开，接受社会监督。

第四条 县农业农村局负责全县和美乡村建设的日常工作，下达项目建设计划，指导，组织项目绩效评价等工作。

各乡镇（街道）或村集体经济组织是和美乡村建设主体，负责本区域和美乡村建设项目的组织实施工作，编制建设项目申报资料，制定建设项目实施方案，做好项目建设资金筹措、财务管理和会计核算，提交验收相关资料；接受县农业农村局、县财政局、县审计局等相关部门的监督检查。

第二章  项目申报和立项

第五条 和美乡村建设专项资金实行项目库管理。专项资金扶持项目原则上要在建设项目储备库中择优安排，没有纳入建设项目储备库的项目，不得作为和美乡村建设专项资金使用对象。

项目库的建设：县农业农村局应组织项目库的申报和入库工作。乡镇人民政府、街道办事处应根据当地及县级各项规划确定辖区内和美乡村建设项目建设需求报县农业农村局，县农业农村局再根据项目储备库入库情况和美乡村专项资金支持范围以及地方财力情况，按照优等原则进行项目筛选。筛选后的项目在纳入建设项目储备库前，在政府网上向社会公示7天，公示无异议后纳入建设项目储备库。项目库实行滚动管理，县农业农村局按建设需要适时补充项目库。

第六条 项目申报主体原则上为乡镇（街道）人民政府（办事处）、村集体经济组织或经乡镇（街道）确认同意的其他组织。鼓励以乡镇（街道）为单位整区域推进项目建设。

第七条 乡镇（街道）要对和美乡村建设项目的真实性和建设标准进行严格把关，实地核查。同时对申报材料的完整性进行审查把关，对申报材料的真实性、合规性负责。

第八条 申报条件：

（一）项目建设内容必须符合乡镇（街道）和美乡村建设规划以及相关专项规划要求。

（二）项目实施区域的村民对项目建设具有较高的积极性，项目建设方案充分征求了村民意见。

（三）完成项目初步设计（实施方案）。

（四）明确项目资金筹集渠道，除财政资金外，其他资金来源有可靠保障。

（五）项目建设地点、建设规模、建设内容等明确，土地、环保等相关手续齐全或已落实办理途径。

第九条 县农业农村局依据省、市和美乡村建设目标、县财政预算资金安排情况，确定年度建设计划和目标任务，从项目储备库中筛选建设项目，下达项目建设计划。

第三章   项目实施和验收

第十条 项目实施主体必须严格按照项目实施方案确定的建设地点、建设内容、建设规模、建设标准和建设期限组织施工，不得擅自变更。确需变更的，根据《关于对政府投资项目造价审核管理有关问题的处理意见》（景政办抄〔2019〕1号）和《关于解决部分政府投资项目超合同价问题的意见》（景政办抄〔2021〕1号）文件要求办理变更调整手续。

第十一条 项目实施主体要定期向县农业农村局报送项目进度情况，包括工程形象进度、资金使用情况等。县农业农村局要加强对项目进度的跟踪调度，及时掌握项目进展情况。

第十二条 项目完工后，由乡镇（街道）组织项目验收。验收合格后，将项目相关材料（包括但不限于项目立项文件、班子会记录、项目招标文件、项目设计方案、项目合同、项目建设前中后图片、项目审计报告、项目验收单、资金拨付凭证）装订成册，一式两份，一份各乡镇（街道）留存备查、一份报县农业农村局。

第十三条 项目验收合格后，要及时明确项目管护主体，落实管护责任。属于公益性基础设施项目的，原则上由乡镇（街道）或村集体经济组织负责管护。

第四章  资金筹集和补助范围

第十四条 积极拓宽资金筹集渠道，整合各级财政资金、社会资本、金融资本等，共同投入和美乡村建设项目。鼓励乡镇（街道）、村通过盘活集体资产、资源，吸引社会捐赠等方式筹集项目建设资金。

第十五条 和美乡村建设专项资金主要用于：

（一）历史文化（传统）村落保护利用、美丽乡村示范带、未来乡村建设、重点村组团片区等和美乡村建设在开展环境综合治理、村庄风貌提升、基础设施建设、公共服务完善、文化保护开发等方面建设；

（二）农村人居环境整治提升、农村生活垃圾分类处理、农村公厕建设等相关费用的支出；

（三）其他上级规定须纳入和美乡村建设项目资金扶持范围的内容，不包括政策处理和已列入其他财政补助项目等费用的支出。

第五章  资金拨付和使用管理

第十六条 项目资金拨付按财政部门有关规定执行。为加快涉农资金的支付使用进度，充分发挥乡镇（街道）财政就地就近监管职能，实行乡镇（街道）报账制，县财政部门根据项目主管部门下达的项目计划文件或切块资金计划文件通过预算管理一体化系统下达指标到乡镇(街道)，由乡镇（街道）实行授权支付。

第十七条 和美乡村建设专项资金严格按《中华人民共和国预算法》等有关规定执行，资金拨付按照财政国库管理制度等有关规定执行；属于政府采购管理范围的，按照政府采购有关规定执行。

第十八条  和美乡村建设专项资金必须专款专用，不得用于行政事业机构开支和人员经费、奖金、津贴、福利以及其它与专项资金使用范围不相符的开支，严禁截留、挪用或转作他用。建设主体凭项目支出正规票据向镇（街道）报账拨付，各乡镇（街道）应建立明细账实行专项会计核算，规范资金使用。

第十九条  有下列情形之一的，可以相应扣减或收回财政补助资金，情节严重的，按照有关法律、法规予以处理：

（一）不按审定的建设内容和要求组织实施，擅自改变项目建设内容，或项目建设进度严重滞后的。

（二）虚立项目和虚列支出的。

（三）存在挤占、克扣、挪用、弄虚作假骗取专项资金的。

（四）项目未及时竣工或项目验收不合格，经整改后仍不合格的。

（五）其他不符合规定的支出。

第六章  监督检查和绩效评价

第二十条 县财政局、县农业农村局等有关部门要切实加强和美乡村建设专项资金使用的监督检查，配合审计等部门做好资金的审计、检查工作。要建立健全和美乡村建设专项资金绩效评价制度，加强绩效评价结果应用。

第二十一条 对违反规定，截留、挪用财政资金，擅自改变资金用途，或以虚报、冒领等手段骗取财政资金的，依照《中华人民共和国预算法》《财政违法行为处罚处分条例》等有关法律法规进行查处。

第六章  附则

第二十四条 本办法由县农业农村局负责解释。

第二十五条 本办法自公布之日起施行，此前发布的有关和美乡村建设项目管理的规定，凡与本办法不一致的，以本办法为准。