“科技特派团试点县”2025年重点工作计划（征求意见稿）

| 序号 | 重点 工作 | 2025年主要目标及具体举措 | 一季度 工作计划 | 二季度 工作计划 | 三季度 工作计划 | 四季度 工作计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 围绕不锈钢+中医药两大产业链开展技术攻关和成果转化 | 目标：实施好特派团项目，围绕新材料（不锈钢）和中医药产业2个市级创新联合体开展技术攻关。 举措： 1.凝练产业链关键共性技术需求，积极申报省级科技项目； 2.围绕市级创新联合体争取市级科技攻关项目； 3.组织成果转化加速器等机构走访县域企业，征集技术攻关需求。 | - 1.按计划完成2025年度“尖兵”“领雁”项目合同书填报，启动项目攻关；持续开展2024年度“尖兵”“领雁”项目研发工作； - 2.建设中药材种子种苗质量评价体系；开展功能性产品开发与利用。 | - 1.组织2家市级创新联合体围绕不锈钢新材料和中药材种植育种开展联合攻关； - 2.联合丽水市不锈钢管产业成果转化加速器、不锈钢管知识产权联盟等机构走访服务产业链企业，开展成果转化服务。 | - 1.围绕不锈钢管产业链新产品、新材料、绿色低碳转型升级以及中医药产业链种植育种、新药开发、一二三产联动发展等重点领域深化产学研合作； - 2.凝练产业链关键共性技术需求，积极争取纳入省“尖 兵”“领雁”项目攻关指南。 | - 1.按合同计划实施“智能工厂精益制造关键技术研究与应用”和“不锈钢酸洗工艺优化及高氮废水高效生物脱氮关键技术研究及应用”项目，开展阶段性工作总结； - 2.承接“浙丽转”科技成果转化平台，强化科技创新赋能产业发展，补充和完善成果转化队伍以及专项成果库，积极开展成果推介活动。 |
| 2 | 推动产业链科创平台提能增效，依托平台做好产业创新服务 | 目标：推进国家特种金属结构材料质量检验检测中心松阳实验室和浙江中医药大学松阳研究院两大平台提能增效。 举措： 1.依托不锈钢实验室持续夯实不锈钢产业链“1+1+N”质量基础设施能力建设，探索构建松阳县不锈钢检测联盟等产业公共服务平台； 2.建设运行“丽水市不锈钢新材料研究重点实验室”和“丽水市道地中药材资源创制开发应用协同创新重点实验室”2家市级重点实验室； 3.开展中医药科研基地及GMP保健食品中试车间建设，依托中医药科研基地持续开展中药材种质种苗繁育和新产品开发。 | 1.组织县内不锈钢重点企业建设运行丽水市不锈钢新材料研究重点实验室； - 2.组织浙江中医药大学松阳研究院联合县域中医药龙头企业及浙江中医药大学建设运行丽水市道地中药材资源创制开发应用协同创新重点实验室。 | 1.探索构建松阳县不锈钢检测联盟，协助不锈钢企业搭建质量体系； 2.启动2025年不锈钢产业“一专多能”培训班，试行“岗课赛证”一体化培养新模式，推进产业科创平台融入科教人一体化发展。 | 1.协助1家以上不锈钢企业从“人、机、料、法、环、测”六个方面提升实验室综合能力，并获得实验室CNAS体系认证； 2.完成中医药科研基地智能大棚建设。 | 1.开展不锈钢产业绿色发展企业评价工作，加强浸酸废液循环改造、酸洗废气减排等高效工艺应用，加快建设数字化用能监控管理系统，遴选松阳县绿色高质量发展示范企业2家以上； 2.持续开展中药材种质种苗繁育和新产品开发； 3.完成GMP保健食品中试生产车间建设。 |
| 3 | - 产业链科技创新主体培育 | - 目标：新增国家高新技术企业3家，省科技型中小企业5家，省级及以上研发机构1家。 - 举措： - 1.实施“挖掘、培育、申报、服务”的全链条帮扶模式，做好国家高新技术企业和省科技型中小企业培育工作，细化服务、做好跟踪，“一对一，面对面”指导县域企业开展高企、科小申报后续工作； - 2.联合县开发区管委会、招商服务中心等部门推动产业链招商引资项目落地。 | - 组织申报2025年第一批省级科技型中小企业，指导浙江中医药大学松阳研究院有限公司完成申报。 | - 组织开展2025年第二批省级科技型中小企业申报工作。 | - 组织开展2025年度高新技术企业、省级研发机构申报工作。 | - 积极跟进科技企业主体及科研机构申报后续；联合县开发区管委会、招商服务中心等部门持续推动产业链招商引资项目落地。 |
| 4 | 引进培育激活产业链创新人才 | 目标：积极申报国家省市人才计划；联合浙江省特种设备科学研究院对高工培育对象开展点对点培训。 举措： - 1.持续推进国家省市重点人才计划申报，招引不锈钢、中医药产业创新创业人才； 2.依托特派团成员及其所在单位的力量，强化校（院）企合作，协同育人； 3.坚持政策引领，深化“全职+柔性”引才模式。 | 开展国家人才计划排摸工作。 | - 走访产业链重点企业，宣传人才政策，鼓励企业引进具有较强操作能力的创新人才； - 组织“绿谷精英”人才项目申报。 | - 开展省人才计划排摸申报工作； - 依托国家材料中心松阳实验室等平台，联合丽水农林技师学院开展企业人才“订单式”培养。 | 开展科技人才政策兑现工作。 |
| 5 | 做好县域政策补助和相关经费配套 | 目标：开展《关于推动科技创新发展的八条意见》等政策宣传，用足用好产业政策，做好科技政策兑现工作。 举措： 1.通过实地走访、政策宣讲等多种途径开展科技人才政策宣传，并做好科技政策兑现工作； 2.组织特派团成员参与不锈钢实验室、中医药研究院等平台的实体化运营，联合相关部门做好绩效考评，配套相应经费用于平台运营管理以及科研项目等工作。 | 走访服务产业链企业10次以上，开展政策推介1次，做好科技人才政策宣传工作。 | - 持续开展科技人才政策宣传，做好科技政策兑现前期准备工作。 | 开展科技政策兑现工作，指导相关主体进行申报。 | 1.基本完成年度科技政策兑现； 2.准备年度绩效评估工作。 |