杭州市拱墅区人民政府办公室

关于印发杭州市拱墅区城市燃气管道更新

改造实施方案（征求意见稿）的征求公告

根据《浙江省行政规范性文件管理办法》（浙政令（2018）372号）第12条规定，现将《杭州市拱墅区城市燃气管道更新改造实施方案（征求意见稿）》向广大公众征求意见。征求意见时间从2023年6月26日至7月26日，如有异议，请以书面形式发至邮箱：513575019@qq.com，联系人：区城管局孔晨曦，联系电话：17357128915。

附件：杭州市拱墅区城市燃气管道更新改造实施方案（征求意见稿）

杭州市拱墅区人民政府办公室

2023年6月25日

杭州市拱墅区城市燃气管道更新改造实施方案

（征求意见稿）

为保护人民群众生命财产安全和社会公共安全，消除各类燃气安全隐患，防范安全事故发生，根据《国务院办公厅关于印发城市燃气管道等老化更新改造实施方案（2022-2025年）的通知》、《杭州市城市燃气管道更新改造实施方案（2022—2025年）》等文件要求，为做好我区老旧燃气管网更新改造工作，结合拱墅区实际情况，特制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为指引，牢固树立安全发展理念，高质量办好民生实事，推进安全建设，按照工作要求，巩固拱墅区城市燃气安全运行成果，守牢城市安全底线，进一步加强全区管网评估更新和保护，坚持遏制较大以上燃气安全事故发生，全面提升全区燃气安全运行和供应服务水平。

（一）工作原则

1.问题导向。以设施安全为基础，全面排查，摸清底数，开展评估，系统推进城市燃气管道管道的有机更新，严格落实城市燃气管道安全风险管控和隐患消除责任，对存在重大安全隐患的城市燃气管道立即实施改造。

2.应该尽改。根据城市燃气管道安全检验评估报告，按照应改尽改的原则，合理制定更新改造计划，规范管理制度，加强全过程管理，确保工程质量和安全。

3.统筹推进。统筹拱墅区老旧管网更新改造工作，按照确定的更新改造范围和标准，全力抓好管网更新改造工作，要将我区管网更新改造与老旧小区改造、市政建设、城市发展统筹推进。

4.智慧管理。运用大数据、云计算等技术，配合做好城市地下市政基础设施综合管理信息平台建设，提升运维管理的智慧化水平。

（二）工作目标

2023年2月底前完成全区燃气管线普查和检测评估，对不符合安全要求的管道设施，形成任务清单和三年更新改造工作计划（2023—2025年）；要求在2023年完成全区更新改造工作公里数为49.4公里（市政道路管道6.8公里，小区燃气管道42.6公里）；2024年完成全区老旧燃气管网更新改造工作公里数为100公里（市政道路管道3.8公里，小区燃气管道96.2公里）；2025年完成全区老旧燃气管网更新改造工作公里数为71.1公里（市政道路管道3.7公里，小区燃气管道67.4公里），于2025年底全面完成更新改造任务。优化“定时体检发现问题，及时整改消除隐患”工作机制，实时掌握城市燃气管道基础设施的运行状况，进一步完善各项长效管理制度。

二、改造范围

（一）灰口铸铁、球墨铸铁等铸铁燃气管道（详见附表1）；

（二）使用年限超过12年的中压及以上钢制管道、使用年限超过15年的中压及以上聚乙烯管道、非压力钢制管道，及所有使用年限超过20年的城市燃气管道（含厂站、庭院管道及立管等），经检验评估后不满足安全运行条件的；

（三）使用环境发生较大变化、无安装及竣工验收资料、被建构筑物占压的城市燃气管道，经检验评估后不满足安全运行条件的；

（四）超设计运行年限、安全间距不足、临近人员密集区域、存在地质灾害风险隐患等问题的燃气厂站和燃气设施，通过整改仍无法消除安全隐患的；

（五）居民用户使用不合格橡胶软管、未加装自闭阀等安全装置的，工商业等用户城市燃气管道存在安全隐患的，餐饮用户未安装燃气泄漏报警装置或报警装置不能正常运行的。

三、工作任务及分工

（一）开展城市燃气管道普查

按照《浙江省城市地下市政基础设施普查技术规程》《浙江省城市地下市政基础设施普查项目验收管理规定》等文件要求，明确我区燃气设施分类、编码和普查标准，明确普查范围、时间安排、工作要求和部门职责，组织开展所辖范围内的燃气管道普查工作，建设管网数据库，普查成果验收后提交相关部门；燃气管道的权属单位或运营管理单位根据管网普查工作方案分工，全力做好普查基础数据提供、成果确认等相关工作；各相关部门做好工作指导和服务工作。

（二）落实城市燃气管道检验和评估工作

按照《城市燃气管道老化评估工作指南》《城镇燃气管道检验及更新改造技术导则（试行）》《城镇燃气设施安全检查标准》《杭州市燃气管理条例》等要求，结合前期城市燃气管道普查成果，对需进行检验评估的燃气管道（设施），督促燃气经营企业落实燃气管道检验和评估主体责任，逐一开展检验和评估。同时，应统筹好第三方检测评估机构和专业经营单位等力量，加强对评估结果真实性、准确性管控，对违规出具失实报告的机构，依法追究责任。对因历史原因导致设计及竣工资料不全的燃气管道，燃气经营企业应委托具备相应资质的单位核查评估、补充测绘，并根据评估结果予以整改。

（三）明确燃气管道更新改造责任分工

根据普查评估结果，对需要更新改造的燃气设施立即制定计划并实施改造，确属一时难以改造的，要制定专项方案，采取有效措施，消除安全隐患，确保城市安全运行，居民用户更换不合格橡胶软管和餐饮用户加装燃气安全装置同步纳入工作计划。

1.各类设施检验评估和改造实施主体

（1）市政管道及建筑红线外接入工程部分：由管线产权单位负责评估、改造。

（2）燃气经营企业的场站设施：由燃气经营企业负责评估、改造。

（3）工商业用户专有部分：原则上由用户自行委托符合资质的专业单位或燃气经营企业实施评估、改造。

（4）庭院管道和立管：检验评估工作由燃气经营企业自行评估或委托有资质单位评估，更新改造工作由区综合行政执法局牵头，属地街道组织实施，结合二次供水、老旧小区改造、未来社区建设等项目统筹推进，并落实专人负责管理。管道燃气经营企业作为改造项目的总承包单位。

（5）居民户内更换燃气橡胶软管、需加装的燃气安全装置：由属地街道牵头组织燃气经营企业进行排查实施，逐一消除用户端安全隐患。

2.更新改造资金统筹

（1）市政管道及建筑红线外接入工程部分：由管线产权单位负责承担相关费用。

（2）燃气经营企业的场站设施：由相关燃气经营企业负责承担相关费用。

（3）工商业用户专有部分：由用户自行负责并承担相关费用，各行业主管部门做好督促落实。

（4）庭院管道和立管：共有产权的小区庭院管道和立管由牵头部门统筹向区发改经信局进行立项申报中央预算内投资，指导实施单位进行改造并按规定落实补助资金。扣除中央预算内投资补助资金后的庭院管道和立管更新改造其他配套资金，按照“市、区两级政府和业主各承担一点”的原则，每户业主承担120元（由业主自筹或从小区经营性收入等渠道列支），由各街道负责落实收集。其余部分由市、区两级按1:1比例承担。产权为单位和集体所有的住宅小区，改造费用由产权单位全额承担。

（5）居民户内更换燃气橡胶软管、需加装的燃气安全装置：由属地街道牵头组织排查，杭州天然气有限公司等燃气经营企业做好配合，由用户自行承担相关费用。

3.相关部门职责分工

区综合行政执法局：牵头做好辖区城市燃气管道更新改造工作，负责重大问题的协调沟通；参与工程长效管理移交等工作；协调改造中涉及市政道路的挖掘、占用等审批工作；协助做好建设期间的信访回复等工作；落实上级领导和市级领导小组交办的其他各项工作任务；负责协调指导各街道做好项目资金申请，配合财政申请市级补助资金；督促各街道落实做好工程建设管理；督促各街道做好项目预算审核、审计等工作及合同签订。

区发改局（区物价局）：负责燃气改造项目的立项工作，中央财政补助资金申请等工作。

区公安分局：负责指导监督燃气管道更新改造运行维护单位严格执行治安保卫有关法律法规和标准规范，落实治安防范主体责任。

区财政局：负责指导街道做好项目预算审核，改造资金的落实及划拨工作。

区住建局：负责对小区内涉及绿化迁移和消防管道迁移等作做好审批协调指导。

区审计局：负责燃气管道更新改造工程的审计监督工作。

区信访局：负责协调做好燃气管道更新改造过程中的信访投诉等问题。

拱墅区消防救援大队：负责对因燃气管道更新改造所涉及的小区原有消防设施、管道的调整做好指导等工作。

交警拱墅大队：负责涉路施工项目行政许可审批；指导施工单位做好施工现场交通组织；加强施工道路交通安全监督检查，维护道路交通秩序，落实施工现场交通安全主体责任。

各街道：属地街道承担项目具体实施，牵头社区做好各项协调工作，做好业主部分改造资金收集等相关工作，联合燃气集团做好居民燃气用户安全隐患的消除工作等。

市燃气集团（杭州天然气有限公司）：负责与建设单位签订改造工作总承包合同，负责改造方案的设计、组织施工、过程监理、道路修复、绿化恢复等相关工作，对改造施工过程中的质量、安全进行全面管控。协调属地街道做好燃气用户的安全隐患消除工作，配合属地镇街做好宣传及改造过程中的解释沟通工作。

（四）提升城市地下管道数字化监管水平

深度融合“浙里城市生命线”及地下空间综合治理应用、城市信息模型（CIM）平台等系统，配合搭建燃气设施感知网络，在更新改造、应急抢修、道路开挖等工程实施时，同步在燃气管道重要节点安装智能化感知设施，实现管道设施动态监管、互联互通、数据共享，实时掌握城市燃气管道基础设施的运行状况，加强对管网漏损、运行安全及周边重要密闭空间等的在线监测、及时预警和应急处置。

四、进度安排

（一）检验评估（2023年1月—2023年3月）

按照确定的更新改造范围，全面开展排查检验和安全评估，可以通过分批评估等方式开展检验评估。2023年8月底前全面完成评估工作，同时制定2024年和2025年改造行动计划和清单。要求建立详实的改造底数清单，结合老旧小区提升改造、城市道路桥梁改造建设、综合管廊建设等城市有机更新工作部署，制订分阶段改造计划。各单位检验和评估报告和行动计划和改造清单8月底前同步上报区城市运行专委会。

（二）动员部署（2023年3月—2023年4月）

在前期摸排的基础上，结合我区实际，召开全区动员部署会议，进一步细化任务、完善机制、明确举措、压实责任。

（三）整治攻坚（2023年4月—2025年9月）

有关部门、各产权主体和管理主体要各司其职，按照三年行动计划清单和要求协同推进更新改造工作。属地街道要搭建沟通议事平台，统筹协调社区居民委员会、业主委员会、管线专业经营单位、物业服务企业、用户等各主体共同推进。管道改造工程竣工后，建设单位要按照国土空间规划、建设工程质量安全、特种设备监管等规定，做好规划核实、竣工测绘、压力管道监测、竣工验收等工作，合格后方可投入运行。

（四）巩固提升（2025年10月—2025年12月）

认真总结管道更新改造过程中典型经验做法，及时提炼并固化为制度，形成城市燃气设施“全生命周期”管理制度体系。

五、工作要求

（一）科学制定工作计划

各行业主管部门、各街道和燃气经营企业要根据自身实际明确改造计划，细化任务分工，将各项保障举措落到实地，科学把握更新改造规律，避免“运动式”改造和“马路拉链”。已明确的改造清单由管线企业、属地政府、行业主管部门三方共同进行管理，区分轻重缓急，优先对安全隐患突出的管道实施改造，根据日常排查情况及时增补更新改造计划，确保安全运行。

（二）强化工程质量管理

加强城市燃气管道更新改造相关产品、器具、设备质量监管，推广应用新设备、新技术、新工艺，从源头提升燃气管道和设施本质安全。要进一步加强施工质量安全监管，细化优化施工计划，避免工程碎片化，坚决防止不必要的“破墙打洞”。落实施工期间交通组织方案和施工组织方案，建设单位会同公安、住建、城管、业主单位，各司其职，严防施工期间发生安全事故。庭院管道和立管更新改造后经验收合格的，建设单位应依法移交给城镇燃气经营企业，由城镇燃气经营企业负责后续运营维护和更新改造，相关费用计入燃气经营企业运营成本。

（三）加强部门协调保障

建立由区政府主要领导负责，建设、城管、发改、公安、财政、规划和自然资源、交通运输、应急管理、市场监管、街道、社区以及经营企业负责人参与的工作推进机制，实行“每月上报，每月例会”制度，及时通报工程进展情况，切实解决影响工程建设的各类问题。

（四）提升行业安全水平

切实加强对燃气经营企业监管，严格燃气经营许可证管理，完善准入条件，设立退出机制。推进燃气行业规模化改革，促进燃气市场专业化发展。切实加强燃气设施保护，加快解决第三方破坏、违规占压、安全间距不足、地下信息难以共享等城市燃气设施保护等城市燃气管道保护安全方面的突出问题。

六、保障措施

（一）加强组织领导

全区城市燃气管道更新改造工作参照市级文件，成立工作专班，健全工作机制，加强统筹领导切实落实城市燃气管道更新改造各项政策。

（二）加强资金保障

按照“尽力而为、量力而行、分类定策”的原则，按规定做好城市燃气管道更新改造的资金保障。牵头部门负责做好区级专项资金申报协调工作，区发改经信局根据《城市燃气管道老化更新改造和保障性安居工程中央预算内投资专项管理暂行办法》要求，指导建设单位将符合条件的城市燃气管道更新改造项目纳入中央预算内投资，各街道负责协调落实庭院管道和立管改造中需小区业主承担的费用。

（三）完善价格机制

城市燃气管道更新改造投资、维修以及安全生产投入等产生的费用，根据政府价格成本监审办法有关规定核定，加速更新改造相关成本计入定价成本。在成本监审基础上，综合考虑经济发展水平和用户承受能力等因素，按照相关规定适时适当调整供气价格。

（四）落实税费政策

对更新改造项目涉及的道路开挖修复、园林绿地补偿等收费事项，按照“成本补偿”原则做好统筹，不得收取惩罚性费用。涉及城市道路占道、挖掘收费的按有关规定执行。更新改造后交由专业经营单位负责运营维护的业主共有管道和设施，移交之后所发生的维护管理费用，专业经营单位可按照规定进行税前扣除。

（五）加快项目审批

相关部门要精简城市燃气管道老化更新改造项目涉及的审批事项和环节，建立健全快速审批机制。由属地街道提出方案联审需求，牵头部门组织方案联审后，相关部门依法直接办理相关审批手续，有条件的可开展一次性联合验收；对无故阻挠施工、增加不必要收费项目、推延审批时长等行为进行严肃查处，确保如期完成各项更新改造任务。

附件：1. 2023—2025年小区燃气管道更新改造清单

- 2023年拱墅区居民用户户内燃气设施改造及软

管等用户端隐患清单

- 2023年拱墅区现存非居用户户内安全隐患清单

附件1

2023-2025年小区燃气管道更新改造计划清单

| 街道 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 庭院管公里数 （米） | 庭院管公里数 （米） | 庭院管公里数 （米） |
| 天水街道 | 1615.5 | 4385.7 | 4992.3 |
| 上塘街道 | 230 | 579.7 | / |
| 武林街道 | 1730 | 4385.2 | 1038.4 |
| 长庆街道 | 7206 | 9475.8 | 1118.7 |
| 潮鸣街道 | 3279 | 9178.3 | 4666.1 |
| 朝晖街道 | 4704.5 | 7756.4 | 27347.0 |
| 米市巷街道 | 299 | 3136.2 | 2802.3 |
| 文晖街道 | / | 5608.7 | / |
| 湖墅街道 | / | 7143.5 | 216.9 |
| 东新街道 | 7078 | 10448.2 | 5084.3 |
| 小河街道 | / | 11434.4 | 95.9 |
| 拱宸桥街道 | 7056 | 4036.7 | 3407.0 |
| 和睦街道 | / | / | 6505.2 |
| 大关街道 | 9420 | 18673.8 | 10104.0 |
| 合计 | 42618 | 96242.6 | 67378.1 |

附件2

2023年拱墅区居民用户户内燃气设施改造及软管等用户端隐患清单

| 街道 | 为独居和空巢老人免费安装燃气安全装置 | 存量居民用户户内燃气软管等隐患清单 | 存量居民用户私开三通私自改管隐患未销户（户） | 存量居民用户密闭厨房隐患问题未销户（户） | 存量居民用户使用直排式燃气热水器未销户（户） | 存量居民用户燃气热水器安装不规范问题未销户（户） | 灶具无熄火保护装置隐患（户） | 其它问题（无管卡、软管在灶具上方、软管超长、软管穿墙等） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天水街道 | 36 | 1367 | 21 | 7 | 0 | 0 | 96 | 26 |
| 上塘街道 | 17 | 1248 | 37 | 24 | 0 | 0 | 107 | 34 |
| 武林街道 | 41 | 1535 | 28 | 7 | 1 | 2 | 135 | 41 |
| 祥符街道 | 22 | 1263 | 22 | 147 | 3 | 5 | 48 | 99 |
| 长庆街道 | 34 | 774 | 29 | 6 | 0 | 1 | 19 | 27 |
| 半山街道 | 25 | 453 | 39 | 20 | 0 | 1 | 1 | 28 |
| 潮鸣街道 | 48 | 5994 | 69 | 22 | 0 | 5 | 378 | 79 |
| 康桥街道 | 12 | 245 | 23 | 19 | 0 | 1 | 52 | 21 |
| 朝晖街道 | 67 | 6878 | 79 | 55 | 4 | 10 | 498 | 146 |
| 米市巷街道 | 34 | 1325 | 44 | 33 | 0 | 1 | 63 | 25 |
| 文晖街道 | 23 | 1915 | 32 | 18 | 0 | 1 | 77 | 29 |
| 湖墅街道 | 23 | 2324 | 30 | 72 | 1 | 0 | 173 | 35 |
| 东新街道 | 41 | 3978 | 56 | 33 | 3 | 2 | 397 | 81 |
| 小河街道 | 32 | 3634 | 46 | 56 | 2 | 5 | 231 | 74 |
| 石桥街道 | 18 | 1675 | 25 | 12 | 0 | 4 | 153 | 70 |
| 拱宸桥街道 | 40 | 470 | 69 | 35 | 1 | 0 | 48 | 107 |
| 和睦街道 | 12 | 1877 | 34 | 161 | 0 | 4 | 136 | 31 |
| 大关街道 | 25 | 4857 | 52 | 113 | 0 | 0 | 759 | 153 |
| 合计 | 550 | 41812 | 735 | 840 | 15 | 42 | 3371 | 1106 |

附件3

2023年拱墅区非居用户户内安全隐患清单

| 街道 | 报警器超期（户） | 报警器应装未装（户） | 调压器超期服役（户） | 厨房用途变更（户） | 管道严重腐蚀（户） | 燃气设施被占压（户） | 非专用软管 | 私接私改 | 烟道不合格：烟管未接出室外，安装在吊顶内 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天水街道 | 11 |  | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 上塘街道 | 45 | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 武林街道 | 11 | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 祥符街道 | 145 | 3 | 26 | 5 |  |  | 5 | 1 |  |
| 长庆街道 | 5 |  | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 半山街道 | 7 | 2 | 9 |  |  |  |  |  |  |
| 潮鸣街道 | 3 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 康桥街道 | 3 | 1 | 3 |  |  |  |  | 1 | 1 |
| 朝晖街道 | 33 | 4 | 15 |  | 1 |  | 1 | 1 |  |
| 米市巷街道 | 18 |  | 5 |  | 1 |  |  | 3 |  |
| 文晖街道 | 12 | 2 | 4 |  |  | 1 | 1 |  |  |
| 湖墅街道 | 21 |  | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 东新街道 | 54 | 3 | 28 | 3 | 1 |  | 2 | 3 |  |
| 小河街道 | 29 |  | 11 |  | 1 |  |  |  |  |
| 石桥街道 | 28 | 6 | 17 |  |  |  |  | 1 |  |
| 拱宸桥街道 | 25 | 2 | 1 |  | 1 |  |  | 1 |  |
| 大关街道 | 9 | 1 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 459 | 30 | 141 | 8 | 6 | 1 | 9 | 12 | 1 |