附件1

继续有效的乡镇（街道）行政规范性文件目录

| 序号 | 文件名称 | 文号 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于印发《詹家镇加强村级工程建设项目管理办法(试行)》的通知 | 詹政〔2022〕60号 | 龙游县詹家镇人民政府 |

废止的乡镇（街道）行政规范性文件目录

| 序号 | 文件名称 | 文号 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关于印发《詹家镇农村私人建房管理办法》的通知 | 詹政〔2014〕10号 | 龙游县詹家镇人民政府 |
| 2 | 关于修订《詹家镇旅游专项扶持资金管理办法》的通知 | 詹政〔2017〕74号 | 龙游县詹家镇人民政府 |

附件2

詹政〔2022〕60号

关于印发《詹家镇加强村级工程建设项目

管理办法》的通知

各行政村、镇机关各科室：

现将《詹家镇加强村级工程建设项目管理办法》予以你们，请按照《办法》规定，认真抓好落实。

龙游县詹家镇人民政府

2022年12月7日

詹家镇加强村级工程建设项目管理办法

为进一步规范村级工程建设项目管理，确保村级工程建设项目主体明确、程序规范、监管严密，工程建设项目实行“镇级监督管理、村级组织实施”的管理体制，通过决策、招标、管理、监督、审计等机制的建立健全和落实，从制度层面上保障村工程建设项目廉洁、高效、优质、安全，依据龙游县《关于加强镇镇（街道）公共资源交易平台规范化建设的通知》、《龙游县小额工程建设项目施工招投标操作办法》《龙游县政府投资项目标后监督管理办法》等规定,结合詹家镇实际，制订本办法。

第一条  本办法所称的村级工程项目，2是指行政村（包括社区，以下简称村）为建设主体，全部使用财政资金投资或财政资金投资占主导地位、社会或个人赞助、捐赠资金等的村级工程建设项目，用于村级房屋建筑及其附属配套工程、市政建设工程、交通道路工程、水利工程、园林绿化工程、土石方工程、土地开发工程等村级基础设施和公益性项目建设。使用上级专项资金，按规定应由上级主管部门确定项目建设主体，由上级部门负责，按上级相关规定执行。

第二条  实施原则

村级工程建设应当遵循量力而行、依法依规、民主决策、公开透明等原则，必须符合固定资产投资管理及农村经济发展等有关法律法规和政策的要求，要围绕农民增收、农业发展和农村稳定的基本目标，促进农村经济和社会事业健康发展；必须做好投资建设项目的风险评估和市场行情分析预测，以及投资建设项目资金的筹集、安排、使用等前期工作计划，确保投资建设项目不会对村集体产生新的不良债务；必须符合县、镇总体发展规划，不得重复建设和违反规划建设。

第三条  机构建设及职责

（一）詹家镇成立公共资源市场化配置领导小组，由镇党委书记任顾问，镇长任组长，镇党委副书记任副组长，其他镇班子为成员。主要负责制定政策，审批公共资源交易范围（方式）和项目变更，审定重要项目的招标文件和评标小组成员，协调解决公共资源交易过程中发生的重大问题；村级工程项目建设的可行性审查、项目规划和设计会审、资金筹措方案审查、建设方式审查、发包方式审查、投资评审等工作；设镇公共资源市场化配置监督管理办公室（以下简称镇监管办）和镇公共资源交易中心。镇监管办由镇班子成员任主任，工程管理员、村账代理员、财政会计、等相关人员为成员，主要职责是对公共资源交易活动日常监督、管理和协调，负责审核招标公告、中标通知书，监督合同签订及履约、工程质量与进度、建设安全措施、项目资金使用拨付等情况，协调处理各类投诉和交易、工程建设纠纷并查处违纪违规行为。镇公共资源交易中心由镇班子成员任主任，社会事业相关科室人员为成员，主要职责是受理和发布各类交易信息，组织交易活动，负责审查、核验交易资格和交易资料的汇总、归档。

（二）各村成立村级工程项目建设领导小组和工程项目建设监管小组。领导小组成员由村“两委”干部组成，负责工程项目建设的方案制定、组织实施、筹措工程项目建设资金、工程进度、质量管理、材料验收、施工安全等工作，协调工程项目建设环境。工程项目建设监管小组由村监委成员以及村民代表、党员中责任心强、群众威信高的同志组成，负责监督工程开工、进度、质量、安全、设计变更、工程量增减、资金拨付等工作。参与工程竣工验收。

第四条  村级工程项目建设操作程序

（一）项目决策。

村级工程项目建设的提议和决策必须由村支“两委”会商议，形成项目实施决议，主要包括项目功能、建设规模、建设方式、投资额度、筹资方案、实施时间、招标方式等内容，相关会议记录和商议结果必须存档备查。

（二）项目申报和审查。

1.工程建设项目实行前置预审机制。重点审查分析村集体负债是否可控、资金拼盘是否可行、政策处理成本是否过高、生态环保影响是否严重、项目收益是否平衡等要素。由建设单位填写《村（社区）项目资金筹措方案审核表》、《詹家镇村级工程建设项目预审表》，驻村干部和项目分管领导参与审议后签字，向镇公共资源交易中心提出项目实施申请，由镇公共资源交易中心报镇市场化配置领导小组预审。经同意批准后，按照村级议事程序，经村党员会议和村民代表会议充分讨论，表决通过后方可组织实施。

2.村级工程项目建设应按国家有关法律法规执行，履行规划、国土、林地、环保等相关部门的审批手续，认真做好项目前期工作，按规定进行报批，办理好审批手续，不得未批先建或不批而建。

（三）项目预算编制与管理

1.村级工程建设项目建设资金来源是财政性资金或以财政资金占主导地位，且工程造价在10万元以上的，必须进行财政项目预算审核。村级工程建设项目根据投资规模，实行分级管理：

（1）村级小微工程，即工程造价预算在10万元（含10万元）以下，由村两委集体商议确定,经村民代表会议决议通过或村两委会集体商议确定的实施方案。（2）村级小额工程，即工程造价预算在10万－200万元（含200万元）的工程项目，须经村两委讨论，村民代表会议决议，镇分管和联系村领导、驻村干部等参与审议,签字后进入镇招投标程序。（3）村级大型工程，即造价预算在200万元以上的工程项目，须报区发改局批准立项，按相关法律法规实施招投标。

2.政府性项目不得超过其规定的招标控制价（项目主管部门同意增加投资预算的除外）。村自主实施的项目不得超过合同价的10%，10万元以下项目不得超过投资预算。

3.工程招标控制价的编制。工程招标控制造价应当由具备编制资质的工程预算编制中介单位编制，造价师（员）、中介单位均应签字盖专用章，并经第三方工程预算编制中介单位复核审核，出具审核意见。镇工程预算编制中介单位和预算审核中介单位，为便于镇市场化配置工作，经镇政府同意，由镇公共资源交易中心在龙游县涉批中介网上公开比选入围，建设单位统一由入围中介单位进行工程预算价编制和复核审核。（中介单位必须为龙游县年度入围中介服务机构。詹家镇涉批中介网比选入围方式为有效报价的平均值为基准价，低于基准价，最接近基准价的一家或数家为入围单位）

（四）项目发包

1.公开招投标由建设单位填写《詹家镇公开招投标备案表》，向镇公共资源交易中心备案。同时提供项目审批文件（县、镇文件或村民代表会议决议）、工程招标控制价文件和招标文件等。

2.非公开招标的由建设单位填写《詹家镇邀请招标（直接发包）审批表》，向镇监管办备案，报镇市场化配置领导小组审批，并报县监管办备案。同时提供村民代表会议决议（村监委会监督确认）、申请理由、工程招标控制价文件和镇党政班子会决定意见。

3.村级小额工程建设项目应采用公开方式招投标。除项目技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择；涉及国家秘密或者抢险救灾；公开招标的费用占项目合同金额的比例过大；为完成重大社会活动急需配套建设等法律法规规定不宜公开招标的可以采用邀请招标(直接发包)外，其他均应当采用公开招标。

4.招标公告在龙游县公共资源交易中心网站发布，招标公告应载明招标控制价、下浮率区间，招标公告发布时间不少于3工作日（上级业务部门另有规定从其规定）。

5.招标文件全面实行网上下载，投标单位根据投标资料和实地踏勘决定是否参与投标。如果投标截止时间届满时，投标人少于3个的，投标人应当依法重新招标。重新招标后投标人仍少于3个的，报镇监管办批准后可以不再进行公开招标。

6.在镇平台集中交易的项目投标人应具备相应企业施工资质。投标人限定在龙游县范围（以企业注册地为准），龙游县范围投标人不足开标或项目另有规定的除外。投标人有下列情形之一的，其投标行为无效：①投标人不符合招标文件载明资格条件要求的；②未按规定递交投标保证金的；③正在被我市、县、镇公示不良行为或近三年来有行贿犯罪记录的。

7.工程建设项目下浮区间根据县监管办、审价中心、交易中心确定执行。下浮率产生由镇公共资源交易中心按每间隔 0.5个百分点形成的数个球内不重复随机抽取三个数值的算术平均值为下浮率（让利值），保留二位小数。

8.开标会议确定中标候选人后，应在龙游县公共资源交易中心网站或镇村两级公开栏内、村情通公示，时间不少于1个工作日（上级业务部门另有规定从其规定），并将公示结果备案归档。公示期结束后，中标单位持镇财政办履约保证金缴纳凭证复印件，到镇公共资源交易中心领取《中标通知书》，《中标通知书》建设单位、镇公共资源交易中心、镇监管办各一份备案，中标单位数份。

9.工程建设项目应设置履约保证金，履约金金额一般为合同价的1.5%，由镇财政办统一代收代退，履约金凭工程竣工验收报告单退取。

10.中标通知书发出10个工作日后，中标候选人不签订合同的，视为放弃中标资格，对放弃中标资格候选人的投标保证金予以没收，同时给予不良行为记录。

11.村级小微工程建设项目要由村两委集体会议决议，工程实施方案（含最高限价）、建设方式需在村务公务栏、村情通公示，接受村民评议，公示时间不得少于3个工作日。公示无异议后，报镇监管办审核审批。在镇监管办指导下，由村两委负责组织实施，村务监督委员会负责监督，建立台账报监管办备案。

12.镇监管办严格控制村级小微工程建设项目审批，并在部分村先行试点的基础上逐步推广村级零星修补项目以年度打包方式统一招投标，标段暂估价不超过30万元，标段内零星项目仍执行上面第11条备案规定。

（五）项目建设和监管

1.工程建设项目建设必须签订规范的施工合同，签订合同前需将内容提交镇监管办审定，施工单位严格按照合同和工程要求进行施工。

2.未确定监理单位的县、镇招标项目，小额工程监理单位，经镇政府同意，由公共资源交易中心在龙游县涉批中介网上公开比选入围，小额工程一般应配备监理单位，实行项目开工、进度、质量、安全等全程监督。

3.工程建设项目必须指定村两委干部专人负责，负责配合政策处理，保障无障碍施工，督促施工进度，确保施工安全，隐蔽工程等要有旁站监督、签字签证、拍照留档，成为监理单位的有效补充。

4.镇监管办根据工程进度适时组织相关人员对工程建设项目进度、质量、安全、监理、资金拨付等方面进行全面督查，对督查发现的问题，由镇监管办、镇纪委根据问题严重程度，进行约谈或追责处理。

（六）工程变更或工程量增加

应严格控制村级工程建设项目变更或工程量增加，必须按“先批后变”“先批后增”的原则办理工程变更手续，未办理变更确认手续擅自变更施工的，工程增加部分项目不得结算。对确实有必要实施的设计、施工变更或建筑材料更换等事项，应由村级组织、施工单位出具工程变更联系单，设计、监理等单位签署意见，累计变更或增加工程量不得超过中标价10%的，超过中标价10%的应在村监会监督下，经村两委讨论、村民代表会议决议后填写《詹家镇招标项目工程变更备案表》或《詹家镇项目增加工程量（20%以下）审批表》，在镇监管办审核、镇领导小组审批通过后方可实施;累计变更或增加超过中标价20%的，需重新发包，未按上述程序审核批准的，工程增加部分项目不得结算外，取消该项目获得上级补助的资格。

（七）项目竣工验收

1.工程完工验收，由建设单位向镇监管办提出，镇监管办负责组织建设单位、施工单位、监理单位及相关工作人员进行，验收严格按照施工图纸、施工方案、合同要求及国家颁发的质量检验标准进行，并在工程验收表上全体签字。10万元以下的村级工程建设项目由村自行验收，村工程建设项目监督小组（专职监督人员）必须参加并签字。

2.建设单位要督促施工单位对验收过程中提出的问题和整改意见进行整改落实，必要时应组织复验。建设单位应及时将整理完整的竣工验收资料进行归档，妥善保管。

3.县级行业主管部门另有规定的从其规定。

（八）项目结算和审价

工程建设项目应在竣工验收后，施工单位及时编制项目结算书，竣工验收后6个月内送相应单位审价，逾期未送审的对施工单位信用处理。工程造价在10万元（含）以上的工程建设项目结算时必须进行审价，未经结算审价不得办理资金结算。村级集体经济项目补助资金在50万元以下工程建设项目审价，依据县财政项目预算审核中心公布的年度入围审价机构名单范围内挑选审价单位；村级集体经济项目补助资金在50万元以上工程建设项目审价，送县财政项目预算审核中心审价。施工单位将工程建设项目资料收集完整，经建设单位审核签字后，送镇财务部门。除工程建设项目主管单位另有规定外，村级工程建设项目审价统一由镇财务部门送审，严禁由施工单位自行选定或自行送达中介单位审价。

（九）项目资金拨付

1.项目资金必须先报审后列支，票据规范，确保专款专用，严格报账程序。100万以下工程建设项目可以不约定工程建设项目进度款，工程建设项目进度款的结算，必须严格按照合同约定和规定程序进行，工程建设项目结算审价前，项目进度款支付不得超过项目合同价的80%或实际完成工程量的80%，结算审价后根据审计报告支付尾款。

2.支付工程款时须向镇会计代理中心提供单个工程《建设工程施工合同》、《中标通知书》、具有法定资质的《工程结算审价报告》、《工程竣工报告》等材料，邀请招标（直接发包）项目工程必须提供《镇镇邀请招标（直接发包）审批表》，杜绝工程款捆绑支付。

3.严格要求投标人、中标人、合同签订和工程款结算主体一致，中标人为法人的，不得以自然人名义签订合同、结算工程款。

4.小额工程必须保留工程质量保证金（以下简称质保金），小额工程要求预留不少于1.5%的质保金，待工程质保期满后，视质保情况酌情支付尾款。工程质保期暂定从项目移送财政审价之日起计算（以审价接收单日期为准）。

5.支付工程设计、监理等服务性费用时须提供委托合同、比选材料、党政班子会议决议等相关资料。

（十）项目公示

工程建设项目应实行全程公开，重点是实施方案、招投标情况、完成进度、竣工验收、结算审计、10万元以下工程建设项目各种结算明细清单等情况。公开方式可采用公开栏张贴公开、网上公开、村情通发布等形式，其中工程立项后在村务公开栏中公示不得少于3工作日，工程验收后在村务公开栏中公示不得少于3工作日。接受全体村民监督。

（十一）档案管理

1.进镇交易中心招标的项目，应按存档资料目录单独制成档案，实行一标一档。档案内容包括招标备案资料、招标过程资料、招标文件、投标文件、合同等相关资料。

2.建设单位应当归档的资料包括各类方案、各类会议记录、工程预算、合同或协议、立项文本、招投标资料、施工联系单、工程变更资料、验收记录、审计资料等。验收合格以后，所有工程建设项目要求实行“一项目一档案”的方式。

3.工程建设项目档案应归档案室（库）长期保存，以备日后核查。

第五条    财务管理

(一)所有村级工程建设项目收支必须独立核算，工程结束后，由村报账员持招投标资料、工程合同、预决算报告、工程竣工验收报告到村级财务代管中心进行报账和办理资金拨付手续，工程项目所有资金需经镇村级工程项目建设监管领导小组审核确认后，村级财务代管中心方可拨付。聘请社会中介机构提供工程设计、工程预算、招标文书、工程监理等有偿服务，都应在镇村级工程项目建设监管领导小组的监督下依法依规签订合同。

(二)工程项目结算发票必须使用合法正规的税务发票，不得使用收据作为支出凭证。严格按照合同规定的结算方式支付工程款，工程款必须通过银行转账结算。集体自建采购的工程物资，应由供货方提供税务部门发票并附有物资采购明细表，有收货人（两人以上并签字）验收单方可入账。

(三)村级工程项目建设竣工验收、项目审计后，应按规定及时办理资产登记手续，加强资产管理。

第六条  严格回避制度。项目所在地的镇机关干部、行政村村两委成员及其直系亲属和具体办理招投标手续的人员不得参加投标；不得违规干预插手、承接或变相承接村级工程建设项目；与投标人有直接利害关系的人员不得参加评标。

第七条  健全信用档案。镇监管办建立投标人信用档案，根据投标人工作配合、建设单位反映以及工程建设质量等情况建立信用档案。对信用差的投标人，报上级监管部门处理，并视情在本镇域内取消一定年限投标资格。

第八条  严肃责任追究

1.工程招标管理。对应招标而不招标、将项目化整为零规避招标、不按规定进入相应平台招标、因程序不规范等造成损失和不良影响的，镇纪委对村主职干部和村监会主任给问责处理，年终考核时每案例扣1-5分。

2.工程进度管理。建设工程建设项目招标后因政策处理未到位或村干部个人原因1个月未能开工或开工后中断一个月以上的，镇纪委对村主职干部进行提醒谈话，年终考核时每案例扣1分；2个月未能开工或中断2个月以上的，镇纪委对村主职干部进行问责处理；年终考核时每案例扣3分。

3.工程质量管理。工程质量监督小组未落实监督责任、台账记录不完整、随意变更工程设计的，镇纪委对村主职干部和村监会主任给予诫勉谈话并通报处理，年终考核时每案例扣1分。

4.招标工作人员和项目管理监督人员，滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊，致使管理松懈、监管不力，造成质量、安全、资金出现不良后果的，镇纪委进行党纪政绩处理，涉嫌违法犯罪的，移送司法机关追究刑事责任。

第九条  本办法自发布之日起实施。

附件：

1.村（社区）项目资金筹措方案审核表

2.詹家镇村级工程建设项目预审表

3.詹家镇村级工程建设项目公开招投标备案表

4.詹家镇村级工程建设项目邀请招标（直接发包）审批表

5.詹家镇10万元以下微型工程备案表

6.詹家镇村级工程建设项目增加工程量（20%以下）审批表

7.詹家镇招标项目工程变更备案

附件1

村（社区）项目资金筹措方案审核表

| 项目名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 投资总额 |  |  |
| 项目概况 | （可另附页） |  |
| 资金拼盘方案 |  |  |
| 村（股份）经济合作社社长（社区居委会主任）意见 |  | 具体意见： 签字： 时间： |
| 村（社区）两委 班子集体意见 |  | 具体意见： 签字： 时间： |
| 镇镇党委（街道党工委）集体审核意见 |  | 审核意见： 签字： 时间： |

填表人：                            填表时间：

附件2

詹家镇村级工程建设项目预审表

行政村：                                             申报报时间：

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目建设概况 | 项目功能： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建设规模： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 投资概算： |  |  |  |  |  |  | 预计实施时间： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目必要性 （为什么 要实施） |  |  |  |  |  | 产生效益 （社会和经济效益） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目可行性 (如何实施) | 资金 筹措 | 上一年度村 集体总收入 |  | 万元 |  |  |  |  |  | 截至申报日 村集体负债 |  |  |  |  | 万元 |  |  |
|  |  | 来源 | 资金详情 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 村级自有 |  |  |  |  |  |  | 筹工筹劳 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 项目专款 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 上级补助 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 其他途径 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 政策 处理 | 土地性质 |  |  | 归属 |  |  |  |  | 总面积 |  |  |  |  |  | 户数 |  |
|  |  | 费用总额 |  |  | 政策处理难度 |  |  |  |  | □困难 □中等 □容易 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 生态环保 | □影响较大 □影响较小 □无影响 |  |  |  |  |  |  | 拟招标方式 |  |  |  | □公开招标 □邀请招标 □直接发包 |  |  |  |  |
| 村党支部意见（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  | 村民委员会意见（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 村务监督委员会（盖章） 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |
| 驻村干部意见： 负责人： 年 月 日 |  |  | 项目分管领导意见： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  | 镇公共资源市场化配置领导小组： 负责人： 年 月 日 |  |  |  |  |  |

注：1、本表用于投资概算总额在2万元（含）以上村级工程建设项目。2、此表一式三份，村、镇会计代理中心和镇公共资源交易中心各执一份。

附件3

詹家镇村级工程建设项目公开招投标备案表

〔      〕第       号

| 工 程 综 合 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  | 预算造价 |  |
| 工程内容 |  |  |  |  | 发包方式 | 公开招标 |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 代理单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 附：1、项目审批文件（镇镇文件或村民代表会议决议）；2、项目预算造价文件；3、招标文件；4、招标公告。 |  |  |  |  |  |  |
| 驻村干部 或工作站意见 |  | 签字： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |
| 负责项目 分管领导意见 |  | 签字： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 交易中心意见 |  | 签字： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 监管办意见 |  | 签字： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |
| 乡镇（街道）公共资源市场化配置工作领导小组意见 |  | 签字： 年 月 日 （公章） |  |  |  |  |

附件4

詹家镇村级工程建设项目邀请招标（直接发包）审批表

〔      〕第       号

| 项目名称 |  | 预算审核造价 | 万元 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  | 建 设 工 期 |  |
| 规定方式 | 公开招标 | 申请发包方式 |  |
| 附：1、村民代表会议决议（村监委会监督确认）；2、申请理由；3、项目预算造价文件；4、镇党政班子会议纪要（记录） 建设单位负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 乡镇（街道）监管办意见： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |
| 乡镇（街道）公共资源市场化配置工作领导小组意见： 负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |

备注：本表一式4份，申请单位，镇监管办、镇公共资源交易中心、镇财务管理办各执1份。

附件5

詹家镇10万元以下微型工程备案表                                                                      〔      〕第       号

| 工 程 综 合 说 明 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称 |  |  |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  |  |  | 预算造价 |  |
| 工程内容 |  |  |  |  | 发包方式 |  |
| 建设单位 |  |  | 联系人 |  | 联系电话 |  |
| 附：1、2万元（含）以下的需提供村两委决议，2-10万元以上的需村民代表会议决议；2、项目预算造价文件。 建设单位负责人： （公章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 驻村干部 意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 负责项目 分管领导 意见 |  | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇监管办 意见 |  | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 镇公共资源市场化配置工作领导小组意见 |  | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.本表一式三份，申请单位，镇监管办、镇财务管理办各执1份；2、工程发包后需在“村情通”三务公开一栏中公示截图，发包合同送镇监管办备案。

附件6

詹家镇村级工程建设项目增加工程量（20%以下）审批表

〔      〕第       号

| 项目名称 |  |  |  |  | 预算审核造价 |  | 万元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 招标方式 |  |  | 下浮率 | % | 中标价 |  | 万元 |
| 业主单位 |  |  |  |  | 建设工期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |  |
| 已完成工程量 | 万元 | 需增加工程量 |  | 万元 | 增加幅度 | % |  |
| 需增加工程量部位、规模 |  |  |  |  |  |  |  |
| 需增加工程量原因 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 意见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 施工单位 意见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 镇监管办 意见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 镇公共资源市场化配置工作领导小组意见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |
| 附：1、村民代表会议决议（村监委会监督确认）；2、申请理由；3、项目原有及新增工程量预算造价文件；4、镇党政班子会议纪要（记录）。 |  |  |  |  |  |  |  |

注：本表一式4份，申请单位，镇监管办、镇公共资源交易中心、镇财务管理办各执1份。

附件7

詹家镇招标项目工程变更备案表

| 项目名称 |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中标单位 |  | 预算审核价 |  | 中标价 |  |
| 项目经理 |  | 承包方式 |  |  |  |
| 建设地址 |  | 开竣工 时 间 | 开工： 年 月 日 竣工： 年 月 日 工期： 日历天 |  |  |
| 变更内容 |  | 变更金额 |  |  |  |
| 变更原因 |  | 审批意见 | 附后：1、村民代表会议决议；2、申请理由；3、变更项目预算造价文件 |  |  |
| 村监会 意 见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 负责项目 分管领导 意见 | 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 监管办 意 见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |
| 领导小组 意 见 | （公章） 签字： 年 月 日 |  |  |  |  |

注：本表一式5份，申请单位，中标单位，镇监管办、交易中心、代理会计各一份。

附件3

詹政〔2014〕10号

关于印发《詹家镇农村私人建房管理办法》的通知

各村、工作站、办公室（中心）：

为进一步加强和规范农村私人建房管理，根据《龙游县农村私人建房管理暂行办法》，经镇政府研究，特制订《詹家镇农村私人建管理办法》，现印发给你们，请认真参照执行。

龙游县詹家镇人民政府

2014年3月28日

詹家镇农村私人建房管理办法

第一章   总  则

第一条、为严格执行《龙游县域总体规划》和《龙游县土地利用总体规划》要求，进一步规范我镇农村建房管理，促进农村私人建房节约、集约利用土地，有效推进新农村建设，根据《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省城乡规划条例》、《龙游县农村私人建房管理暂行办法》等法律法规的有关规定，结合我镇实际，特制定本办法。

第二条、本办法实施管理范围：全镇范围内农村私人建房适用本办法。

第三条、农村私人建房实行联审联批制度，镇政府成立领导小组，负责本辖区内申请的受理、前期审核；各相关部门应按照各自职责，在规定时间内完成审批工作；各行政村要成立建房管理小组，负责本村私人建房的日常管理。

第四条、农村私人建房用地应符合县域总体规划、城市规划、镇规划、村庄规划和县土地利用总体规划要求，遵循统一规划、合理布局、节约用地、保护耕地、优化环境、方便生活的原则。

第五条、农村私人建房执行“一户一宅”的法定原则，建新必须拆旧。

（一）各行政村要完善村规民约，建立私人建房建新拆旧履约保证制度。原则上建房履约金城郊村为5000元/户，其它村3000元/户；移位新建或留过度性住房的，必需缴纳拆屋履约金，其中城郊村按建筑面积200元/㎡、其它村按建筑面积100元/㎡收取。具体收取办法：建房户凭村委会开具的《建新、拆旧防违履约金缴纳通知单》到詹家信用社缴纳，并签订《建新拆旧防违控违履约承诺书》；房屋建成经验收合格、旧屋拆除后，凭《关于同意退付农村建房履约金的审批书》到信用社退回履约金。

原则上新建房屋建成后三个月内，其原有住房应自行拆除，所占用的宅基地应交还村集体经济组织。

（二）建立集体建设用地有偿退出机制。各村要本着实际可行的原则，制订集体建设用地有偿退出的意见，采取收储、置换、强制退出等办法，推动宅基地规范化管理。

第六条、鼓励农村农民集资联建住宅。村民建房用地应尽量使用原有的宅基地、村内空闲地和村庄周边的丘陵地。鼓励农民向中心村、集镇集聚建房、买房。

第七条、逐步规范庭院管理。各行政村要以村规民约方式强化农村私人建房庭院建筑、面积的管控。一般要求庭院面积不应超过审批建筑占地的两倍，庭院围墙高度控制在1.5米以下，鼓励采取通透式围墙，禁止对庭院内审批临时建筑；凡庭院面积超过标准的，对超标准部分各行政村要做好劝退工作，坚持不退的，可以按照每年收取有偿使用费方式推行有偿使用，具体标准应以镇统一指导为准。

第二章建房条件

第八条、有下列情况之一的，其建房申请不予批准：

（一）已有农村住宅并达到规定面积标准的；

（二）1999年1月1日《中华人民共和国土地管理法》实施以后，有出租、出卖或者以其他形式转让地上建筑物且不符合流转条件的；

（三）在征迁中已实行货币补偿、产权调换、有土地安置或已享受异地搬迁的；

（四）未到法定结婚年龄分户的；

（五）违法用地、违法建设尚未处理结案的；

（六）在城镇建设、村庄整治、基础设施建设等规划控制范内的；

（七）不符合土地利用总体规划的；

（八）法律、法规规定不予批准的其他情形。

第三章建房标准

第九条、农村私人建房的建筑占地面积按其建房人口的多少划分为大、中、小三种户型。

（一）城郊村：（指詹家村、前游村、石亘村龙丽高速以东、浦山村除泉井龙以外的村庄，具体按城市规划控制区城郊村布局图划定的范围）建筑占地面积标准：

(1)5人以上（含5人）为大户，建筑占地面积不得超过120㎡；

(2)3至4人为中户，建筑占地面积不得超过100㎡；

(3)2人以下（含2人）为小户，建筑占地面积不得超过80㎡。

（二）其它村建筑占地面积标准：

(1)5人以上（含5人）为大户，建筑占地面积不得超过125㎡；

(2)3至4人为中户，建筑占地面积不得超过110㎡；

(3)2人以下（含2人）为小户，建筑占地面积不得超过96㎡。

第十条、农村私人住宅建筑层次不得超过三层，檐口的上沿高度控制在10米以下。城乡规划、旅游景区规划有特殊要求的，按规划要求执行。

第十一条、建房人口按照家庭常住农业人口计算，但有下列情况之一的，按照以下规定计入农业人口：

(1）在部队服役的义务兵和士官；

(2）在校的大、中专学生（包括在读研究生）；

(3）符合《收养法》规定，依法办理了收养登记的；

(4）领有独生子女证的家庭可以增计一建房人口，依照计生办所出具证明认定；

(5）正在劳教、劳改人员；

(6）不在国家机关、国有企事业单位工作的，而且长期居住在本村的被征地农转非人员；

(7）法律、法规规定的其他人员。

第十二条、对五保户及孤寡老人住房困难的，鼓励到敬老院或老年公寓居住。鼓励集体组织建设老年公寓，七十岁以上老人原则上不予批准新增用地建房，鼓励与子女共同居住生活，确实需要建房的，建筑面积控制在60㎡以内，层高一层。

第四章审批程序

第十三条、农村农民申请建房按以下程序进行：

（一）向所在地的村建房管理小组提出书面建房申请，并提供现有住房、家庭成员、户籍关系等情况的证明材料。由村建房管理小组讨论审查签署意见后报镇集镇办审查。

（二）由镇集镇办组织规划、土管、联系村干部（涉及林地的林管员参加）等相关人员会同村民委员会进行实地联合踏勘。对符合建房条件的，将其有关情况在所在行政村公告栏进行公示。公示内容包括：

1．申请建房家庭的人口数；

2．原有住房座落、结构和占地面积；

3．申请建房座落、层高、权属、地类和用地面积；

公示时间为7日。

（三）公示期满后无异议的建房户，必需于当月24日以前将填写好的《村镇私人建房规划审批表》、《农村私人建房用地呈报表》等相关资料报规划站、土管所，25日由规划站、土管所统一交便民服务中心建房窗口汇总，逾期未能送达或资料不齐全的一律不予受理或推至下月。

（四）每月28日为镇建房会审日（双休日、节假日顺延）。审核同意后上报审批，审批时限承诺为15个工作日。

第十四条、城乡规划主管部门应在承诺办理期限内作出规划审核意见，对符合建房条件的，核发《村镇规划选址意见书》或《建设用地规划许可证》（有效期二年）。

第十五条、农村农民将《村镇规划选址意见书》或《建设用地规划许可证》、《农村私人建房用地呈报表》连同附件材料（户口薄、地籍证明、申请人身份证复印件等相关材料），向国土行政主管部门申请办理建房用地审批手续。涉及农用地的，由国土行政主管部门组织农用地转用批次材料上报审批，使用原有建设用地的应在承诺办理期限内作出建房用地审核意见，对符合建房条件的，核发《建设用地批准书》（有效期二年），同时收回原宅基地土地使用权证。

第十六条、农村农民将《建设用地批准书》、施工图纸、村镇建设工匠资格证等材料报县城乡规划主管部门审定后核发《乡村建设规划许可证》或《建设工程规划许可证》，再申请定位放样，由镇集镇办牵头，经规划员、土管员、联系村干部、村干部现场放样验线后，方可动工。对审批手续不齐或没有现场放样定位而先动工的，一律按违法建设查处。

第十七条、农村农民在取得上述许可证后未按时开工的，按相关法律法规执行。

第十八条、农村农民建房审批过程中涉及到交通、供电、水利、林业、文化旅游等部门行政许可事项的，必需提供由相关职能部门依据有关法律法规的规定办理行政审批手续。

第五章法律责任

第十九条、违反本办法，未经审批违法占地进行建房的，由镇人民政府、县规划局、国土资源局及相关部门按照《中华人民共和国城乡规划法》、《中华人民共和国土地管理法》、《浙江省城乡规划条例》等法律法规的有关规定予以严肃处理。

第二十条、对规划控制过程中玩忽职守、失职读职、拘私舞弊，违规建设，妨碍公务的党员干部，纪检、监察机关将依照县委（2011）05号文件规定予以严肃查处，构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第六章附则

第二十一条、本办法由镇人民政府、规划站、国土资源所负责解释。

第二十二条、本办法自2014年4月1日起执行。原詹政【2013】19号《詹家镇农村村民建房管理办法》的有关规定与本办法相抵触的部分以本办法为准。

附件4

詹政〔2017〕74号

关于修订《詹家镇旅游专项扶持资金管理办法》的

通   知

各村，各部门：

为支持我镇美丽乡村及乡村旅游业的快速发展，加强和规范旅游专项资金的使用和监督，根据2017年旅游工作关于全域旅游、“厕所革命”及文化礼堂星级评定等新要求，结合我镇实际，修订《詹家镇旅游专项扶持资金管理办法》，现印发给你们，请遵照执行。

龙游县詹家镇人民政府

2017年11月15日

詹家镇旅游专项扶持资金管理办法

第一条  为进一步规范我镇旅游专项扶持资金（以下简称专项扶持资金）管理，提高资金使用效益，更好地支持和促进我镇旅游事业的发展，结合我镇实际，特修订本办法。

第二条  本办法适用于旅游专项资金的使用、管理和监督。

第三条  专项资金为镇财政预算安排的资金。

第四条  申报主体

（一）美丽乡村、景区村庄、文化礼堂建设村，农家乐及其他旅游业经营主体。

（二）本年度需对提升我镇旅游产业水平，促进旅游产业发展作出较大贡献，产生较好社会效益和经济效益。

（三）经营单位符合环境保护要求，全年未发生食物中毒，火灾等安全事故。

第五条  申报程序。

（一）相关经营主体、建设村申报补助及奖励的，须提交补助申请及相关证明材料，报镇政府相关办公室初审。

（二）初审合格后，由镇政府派员现场验收。

（三）验收合格的，有关材料提交镇班子会讨论审定。

第六条  申报时间。每季度末。

第七条  专项扶持资金主要用于全镇美丽乡村、景区村创建和全镇范围内新建或提乡村旅游业等主体的补助和奖励。

第八条  专项扶持资金补助和奖励办法

（一）从2017年起，申报农家乐并按省级标准进行创建的，按年度投入金额的10%给予补助，最高不超过10万元；被评为三星级农家乐的，一次性再给予2万元奖励；被评为四星级农家乐的，一次性给予3万元奖励；被评为五星级农家乐的，一次性给予5万元奖励，对于升星级的农家乐按星级差额部分给予奖励。申报农家乐综合体并按市级标准进行创建的，按投入金额的10%给予补助，最高不超过10万元；成功通过市级农家乐综合体验收的，再给予10万元奖励。

（二）从2017年起，被评为县级农家乐特色村的，给予5万元的奖励；被评为市级农家乐特色村的，给予10万元的奖励；被评为省级农家乐特色村的，给予20万元的奖励，该奖励资金主要用于公共环境和服务的提升。

（三）从2017年起，被评为县级美丽乡村精品村的，给予5万元奖励；被评为市级美丽乡村精品村的，给予10万元奖励；被评为省级美丽乡村精品村的，给予20万元奖励，该奖励资金主要用于公共环境的提升。

（四）从2017年起，成功创建省3A级景区村庄的，一次性给予10万元奖励；创建省2A级景区村庄的，一次性给予6万元奖励；创建省A级景区村庄的，一次性给予3万元奖励。创建其他乡村旅游特色村庄的酌情给予奖励。

（五）从2017年起，申报国家3A级及以上旅游景区，并按标准进行创建的，按投入金额的10%给予补助，最高不超过20万元；被评为国家3A级旅游景区的，一次性再给予20万元奖励；被评为国家4A级旅游景区的，一次性给予40万元奖励；被评为国家5A级旅游景区的，一次性给予80万元奖励。

（六）从2017年起，景区村、经营业主对旅游基础设施进行改造提升的，可按总投入的15%给予补助，最高不超过20万元。按照A 级标准改建或新建旅游厕所通过评定验收的，3A级旅游厕所，一次性给予5万元奖励；2A级旅游厕所，一次性给予2万元奖励；A级旅游厕所，一次性给予1万元奖励。

（七）从2017年起，对经镇政府审批通过并成功举办的大型文化、旅游活动项目，按照活动费用总额的20%给予资助，最高不超过20万元。

（八）从2017年起，对通过验收的文化礼堂建设村，每个给予10万元补助。被认定为五星级文化礼堂的，给予5万元奖励；被认定为四星级文化礼堂的，给予4万元奖励；被认定为三星级文化礼堂的，给予3万元奖励；三星级以下文化礼堂给予不超过2万元奖励。全年文化礼堂活动正常开展，在引导农村新风尚上发挥积极作用的，酌情给予一定运行经费补助。

（九）各村选送的文化礼堂节目，参加县文化礼堂精品节目展演，获一等奖同档名次的，给予2万元奖励；获二等奖同档名次的给予1.5万元奖励；获三等奖同档名次的给予1.2万元奖励。参加县“最美龙游人”颁奖晚会的，可酌情增加奖励。

第九条  专项扶持资金遵循“项目管理、先预算后申报、逐项审核、直接拨付、专款专用”的原则。每年安排一定的工作经费，用于对全镇旅游业的宣传营销等。

第十条  建立专项扶持资金绩效评价制度，督促有关单位遵守国家财政、财务规章制度，自觉接受审计、财政部门的审计和监督。对骗取、套取、挪用、贪污专项扶持资金的行为，要依法追究有关单位和直接责任人的法律责任。

第十一条  本办法由詹家镇人民政府负责解释。

第十二条  本办法自发文之日起施行，并根据实际情况适时完善修订。