## Sheet1
2024年德清县退役军人事务局标志性事项汇总表
序号 | 项目名称 |  | 目标任务 | 推进举措 | 牵头领导 | 责任单位 | 完成时限
1 | 阵地建设 | 融合式阵地建设 | 以党建为引领，问题为导向，围绕红色传承、就业创业、数字赋能、融合发展、志愿服务等，标杆先行，推进我县退役军人服务体系标准化建设管理。 | 一是对各标杆式服务站点开展走访调研，围绕标杆类型，突出地域品牌，制定设计方案。 二是根据项目计划推进表，紧扣时间节点，高质量高标准如期完成服务体系标准化建设。 三是对照重点任务清单，突出标杆式服务成效，注重实体运作，总结提炼经验做法。 | 沈旭彬 | 县退役军人服务中心、洛舍镇、莫干山镇、阜溪街道、下渚湖街道 | 2024-08-01
|  | 双拥国防阵地建设 | 紧扣争创省级双拥模范城的形势任务，充分利用现有资源和地域特色，打造德清四中国防启航广场、新市古镇双拥街区等，广泛开展双拥宣传和国防教育。 | 一是明确阵地主题。积极沟通对接，结合地域特色，确定德清四中国防双拥阵地、新市古镇双拥街区。 二是营造双拥氛围。评选“国防小卫士”、军校合作、聘请校外辅导员等方式，拥军商铺规范化管理、放置拥军地标等形式提升古镇拥军形象。 三是开展拥军活动。开展军训活动、参观革命遗址等活动增强学生国防意识。 | 沈建伟 | 双拥优抚科、乾元镇、新市镇 | 2024-04-01
|  | 就业创业培育基地建设 | 围绕退役军人就业创业和共同富裕，积极打造不同行业退役军人之家，探索新时代退役军人职业技能培训、导师帮带、就业创业服务管理、金融助力退役军人共富等特色做法。 | 一是开展走访调研。走访洛舍镇众创园、农商银行新安支行、智博电力、浙江谋皮，确定阵地主题，制定设计方案。 二是按期推进建设。根据工作计划推进表，按时间节点，扎实推进阵地建设，确保如期完成。 三是发挥阵地作用。结合阵地主题，探索退役军人职业技能培训、导师帮带、就业创业服务管理、金融助力共富等。 | 钱仁荣 | 就业创业科、钟管镇、洛舍镇、新安镇、下渚湖街道 | 2024-09-01
|  | 军休服务规范化建设 | 通过开展军休服务管理机构规范化建设，将军队离休退休干部管理服务站打造成军休干部信赖、服务基础扎实、服务功能齐全、服务质量优良的军休服务管理机构，军休干部幸福感、获得感和荣誉感不断提升。 | 一是对照《规范化建设评价标准》内容，合理布局功能区域、完善相关配套设施。 二是结合省市调研指导，进一步提高军干站规范化建设标准，并完成军休机构规范化建设工作纪实。 三是强化服务意识、提升服务能力、实现服务成效，构建规范有序、集约高效的军休服务保障体系。 | 钱仁荣 | 县军干站 | 2024-09-01
2 | 就业创业 |  | 探索建立退役军人“两库一基地三平台”，完成退役军人各类培训年度任务100名，提升军创品牌影响力，推动退役军人实现高质量培训及就业创业。 | 一是进行精准画像。开展摸底调查，建立退役军人就业需求数据库与企业用人数据库； 二是搭建基地平台。建立1个就业创业培训基地、1个拥军企业服务管理平台、1个技术交流平台、1个金融共富平台； 三是创新服务方式。整合部门资源，推送就业创业政策优惠包、开通“就业直通车”，不定期发布就业信息等方式助推退役军人就业创业； 四是打响军创品牌。持续推进“军创民宿”品牌效应，拓展行业军创品牌数量。 | 周文国、钱仁荣 | 就业创业科、移交安置科、各镇（街道） | 2024-09-01
3 | 拥军支边 |  | 聚焦情系边海防官兵，建立边海防官兵动态名册，计划用三到五年时间分批赴边海防走访慰问德清籍官兵，了解边海防官兵家庭和本人生活、工作训练情况，力所能及帮助官兵解决实际困难，建立常态化的跨区域军地联络机制。 | 一是走访边海防部队，慰问德清籍官兵。 二是探索建立拥军支边联络站。 三是建立边海防官兵“一对一”结对机制。 四是“民间拥军设奖”走进边海防。 | 沈建伟 | 双拥优抚科、各镇（街道） | 2024-09-01