## Sheet1
土地整治与生态修复工作操作流程图
项目建议及可行性阶段（20个工作日）
|  | 资源调查政策处理 |  | 村级申请 （提供村民代表大会纪要、农户意见等材料）三分之二以上成员同意 |  |  | 勘测定界测绘、实地踏勘、部门初审
|  |  |  | 5个工作日 |  |  | 15个工作日
规划设计阶段（25个工作日）
| 规划设计 （编制可行性方案、规划设计方案、投资概算） |  |  |  | 村级公示栏公示 | 乡级申请 （提供立项申报材料） |  |  | 评审论证
| 13个工作日 |  |  |  | 7天 | 3个工作日 |  |  | 2个工作日
立项阶段（20个工作日）
|  |  | 报县政府批准 （县政府出立项批复文件） | [6 empty] | ·
20个工作日
招投标阶段（20个工作日）
|  | 预算审 |  | 组织招投标 |  |  | 签订施工合同
|  | 5个工作日 |  | 10个工作日 |  |  | 5个工作日
实施阶段
| 乡镇（街道） 组织实施 |  | 自然资源和规划局定期开展监管和业务指导，督促项目规范施工、安全生产、工程质量
验收、报备入库阶段
施工单位提出竣工初验申请 |  | 竣工测量 等级评定 | 乡镇（街道）组织初验 |  | 县级验收 | 市级复核验收 |  | 省级复核验收 |  | 报备入库
后期管护阶段
地力培肥和后续种植、造林抚育自县级验收起连续管护五年 工程质保期三年 |  |  |  |  | 农业农村局指导、监督地力培肥和后续种植工作，负责组织种植验收 自然资源和规划局负责指导、监督后续造林抚育工作，负责组织造林抚育验收