民政部  财政部2025年居家和社区基本养老

服务提升行动项目试点绍兴市实施方案

为进一步贯彻落实积极应对人口老龄化国家战略，构建居家社区机构相协调、医养康养相结合的养老服务体系，推动我市居家和社区基本养老服务全面高质量发展，根据《民政部办公厅 财政部办公厅关于开展2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目申报和组织实施工作的通知》（民办函〔2024〕64号），结合我市实际，制定本方案。

一、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十届三中全会精神，坚持“政府主导、社会协同、家庭尽责、因地制宜”的原则，聚焦失能老年人刚性照护需求，高质量实施“越享老”行动，在全市范围内建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务，将养老机构专业化服务延伸到老年人家庭，提升居家和社区基本养老服务水平，破解老年人居家养老难题，推动建设基本养老服务体系，有效满足广大老年人多样化养老服务需求，奋力打造新时代幸福颐养的绍兴图景。

二、工作目标

到2025年12月底前，在全市范围内建成家庭养老床位不少于2166张，为不少于4062人（两项任务数具体以民政部下达的任务为准）提供生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理等居家养老上门服务，实现居家和社区养老服务从有到优。

本次提升行动项目的家庭养老床位建设对象和居家养老上门服务对象可以为同一老年人，项目执行期内必须为同一位服务对象累计提供30次以上居家养老上门服务。

三、对象范围

为具有本市户籍且实际居住在本市的经济困难的失能、部分失能老年人建设家庭养老床位、提供居家养老上门服务。其中，老年人是指本市户籍人口中60周岁及以上的居民；经济困难是指家庭人均收入符合低保、低保边缘标准，各地可结合实际，视情扩大到本市（或当地）上年度平均可支配收入以下家庭老年人；失能、部分失能是指根据《老年人能力评估规范》(GB/T42195-2022)、《长期护理失能等级评估标准（试行）》等标准评估为轻度失能及以上等级。

服务对象实行动态管理，因去世、迁移、条件改变等不符合要求时，应及时核减。

四、重点任务

对项目地区符合条件的老年人，综合其身体健康状况、居家环境条件、自我意愿等因素，适宜建设家庭养老床位的，为其建设家庭养老床位，并可根据其需求同时提供居家养老上门服务；对未建设家庭养老床位但有居家养老上门服务需求的，提供居家养老上门服务。

（一）建设家庭养老床位。根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况并结合其意愿，对符合条件的老年人居住环境和生活空间进行必要的适老化与智能化改造及老年用品配备，将专业照护服务延伸至老年人家中。此前已进行相关改造并具备相应功能的不重复改造（适老化改造、智能化改造和老年用品配备可参考附件3）。

（二）居家养老上门服务。为有居家养老上门服务需求的老年人参照《居家养老上门服务基本项目参考清单》（附件4）和签约服务项目，制定个性化养老服务方案，提供助餐、助洁、助浴等“六助”服务和其他个性化居家上门服务，并根据服务对象健康状况、服务需求等变化，及时调整服务计划。

五、配套措施

（一）优化多层级居家养老服务网络。加快推进养老服务设施专项规划落地，在确保新建住宅小区按照标准配建养老服务设施的基础上，推进已建成住宅小区居家养老服务用房配置到位。深入实施镇街居家养老服务中心三年提升行动，建设示范引领型居家养老服务中心，升级城乡社区居家养老服务照料中心，为居家养老服务机构配置智能服务终端，推进居家养老服务便捷化和智慧化。到2025年底，建成县级“一老一小”综合体6家，新增老年助餐点81个，示范引领型居家养老服务中心实现全覆盖。

（二）完善“1＋N”基本养老服务政策体系。持续推动《绍兴市居家养老服务条例》贯彻落实，优化居家养老服务供给、健康支撑和社会环境。围绕农村（山区）助老、人才队伍建设、养老服务“爱心卡”制度、综合监管等工作完善一系列配套措施，做好相关制度衔接落实，进一步加强困难老人关爱服务，加大财政投入力度，提高养老服务水平。到2025年底，迭代《绍兴市基本养老服务清单》，覆盖全体老年人、权责清晰、保障适度、发展可持续的基本养老服务体系更加完善。

（三）精准基本养老服务供给。建立精准服务主动响应机制，对全市60周岁以上老年人开展全面摸底排查，准确掌握特殊老年人的居住方式、经济来源、健康状况等基本信息，摸清其在生活照料、应急救助、精神慰藉、健康保健、文体活动等方面的实际需求，建立关爱服务台账，实现老年人分类保障。创新农村（山区）助老模式，推动公共服务优质共享。到2025年底，各地开通为老服务热线，打造100个农村（山区）助老示范村，培育7个农村（山区）助老特色服务品牌，形成可复制可推广的农村（山区）助老模式。

（四）加强养老服务人才队伍建设。规范落实养老护理员特岗津贴、入职奖补制度，为符合条件的技能大师工作室给予经费补助。推动符合条件的在绍院校开设养老护理等相关专业，特别是失能失智照护等急需紧缺领域，推进养老护理员定向培养和养老服务实训基地建设。加强专业教育培养，开展多层次多形式养老服务人才培训，深化失能老年人家庭照护培训。到2025年底，绍兴市康养服务基地基本完成建设，每万老年人拥有持证护理员25人，培训养老护理员5000人次，新增养老护理、应急救护“双持证”护理员800人。

（五）深化养老服务综合监管。完善家庭养老床位建设和居家养老上门服务质量管理流程规范，进一步优化居家养老服务多元供给模式，提高养老服务行业标准化、规范化水平。以星级评定为抓手，推行养老服务企业“白名单”制度，健全居家养老服务质量评价和监督体系。到2025年底，建立健全以县域为单位，全面覆盖乡镇（街道）、村（社区）的养老服务质量监督考评机制，完善市场主体有序退出机制。

（六）培育养老服务领军企业。通过提升行动项目的实施和带动，进一步优化营商环境，实施养老服务业领军企业（社会组织）成长计划，培育、扶持、赋能养老服务企业、机构，为我市居家老年人提供专业化的养老服务，加快推进养老服务市场化、片区化、专业化。发挥养老服务市场的教育引导功能，挖掘养老服务消费潜力，丰富服务项目，强化以失能老年人照护为重点的基本养老服务。到2025年底，90%以上的乡镇（街道）级居家养老服务中心实现社会化运营，引育5个以上规模较大的优秀养老服务企业，为8000户老年人家庭实行居家适老化改造。

六、补贴标准

（一）家庭养老床位建设补贴。项目周期内，经专业机构验收合格的家庭养老床位，按每张床位最高不超过6000元的标准，给予一次性建设补贴，超出部分符合现有居家适老化改造补助政策的，按照现有政策执行，不符合的由老年人家庭自行承担，同一个老年人只能计1次建床补贴。共同生活的两名或以上老年人建设家庭养老床位的，各自按照70%标准进行补助。本次提升行动前已进行适老化改造并具备相应功能的不重复改造，只进行智能化改造并视情配备老年用品，总改造补助金额不超过3000元。

（二）居家养老上门服务补贴。项目周期内，服务主体应配备专业服务团队，按照便捷高效服务原则，就近设置服务站点，服务半径一般不超过15分钟，为符合条件的老年人提供居家养老上门服务的，给予居家养老上门服务补助。其中居家养老上门服务最低标准每人每月不少于4次，每次服务不低于1小时，补贴标准由各地根据当地实际确定。

家庭养老床位服务及非建床对象的居家养老上门服务与长期护理保险、重度残疾人护理补贴、工伤保险生活护理费、特困人员供养保障等不可同时享受。

七、实施步骤

按照“保障基本、适度集中、稳步扩面”的原则，稳妥有序推进项目建设。项目验收周期为一年。

（一）动员部署阶段（2025年1月至3月）

1.制定实施方案。市民政局、市财政局结合实际研究制定实施方案，分配资金、分解任务，建立由市政府主要领导担任组长，民政、财政、卫健、人社等相关部门参加的试点项目工作机制，并召开动员会议部署推进。

2.明确任务目标。各地根据市级分解任务和目标，制定本级实施方案和服务清单，落实配套资金，分解任务，并同步开展老年人情况排摸调查。2月底前，各地完成对本辖区相关老年人困难类型、失能等级、居住方式、服务意愿等排摸调查。3月底前，各地将实施方案、评估标准等有关资料上报市民政局、市财政局。

3.强化培训指导。落实专人，负责全国养老服务信息系统和相关微信小程序，按要求完成市、县、乡三级管理员账号的创建、复核、权限授权等工作，并做好项目进度跟踪指导。

- （二）启动实施阶段（2025年4月至10月）

- 1.完成综合评估。各地按照《老年人能力评估规范》（GB/T42195-2022）、《长期护理失能等级评估标准（试行）》、统计部门公布的年度经济和社会发展统计公报等，于4月15日完成对符合家庭养老床位建设和居家养老上门服务的对象综合评估。已在本年度开展过能力评估的老年人，不再进行重复评估。

- 2.确定服务机构。各地按照政府采购相关程序，于5月底前确定相关建设服务主体，并主动向社会公开。

- 3.开展家庭养老床位建设。各地于10月底前完成家庭养老床位建设和管理服务平台开发，同时完成家庭养老床位建设验收。

4.开展居家养老上门服务。居家养老上门服务机构确定后，根据服务对象需求和实际情况，对服务对象进行基本信息和需求登记，建立“一人一案”服务档案，明确服务项目、时间时长、整体评价等信息制定服务方案，开始提供居家养老服务上门服务。

- （三）考核评价阶段（2025年11月至2025年12月）

- 1.开展项目评估。各地加强日常管理，开展自查自纠，及时查漏补缺，确保项目质量。于2025年11月底前完成项目评估，并将评估结果上报市民政局、市财政局。

- 2.做好总结验收。项目工作专班开展督查、抽查，召开总结验收会，总结试点经验，严格对照相关考核标准，做好考核迎检准备。

- （四）常态实施阶段（项目实施后）。项目实施一年后，转入常态化实施阶段。各地结合自身实际，落实资金保障，确保项目质量和可持续性。

八、保障措施

（一）强化组织领导。充分发挥试点项目工作机制的组织领导和综合协调作用，统筹推进各项工作。各成员单位要各尽其责，密切配合，合力推进。各地要切实履行主体责任，细化部门工作清单，明确要求和时限，确保有计划有步骤推动项目落地落实。

（二）加强督考保障。将项目实施情况纳入目标责任制考核和年度重点工作清单，确保责任到位、任务落实。对项目进行“月指导、季调度”，定期通报责任落实情况。加快项目资金预算执行进度，加大对涉及使用财政资金项目实施过程的真实性、合法性、效益性跟踪审计问效力度，确保项目产出绩效可持续。

（三）规范资金管理。建立分级负责和项目补助相结合的财政支持机制，按照因素法科学统筹资金分配，明确支出范围和执行标准，加强资金使用绩效评价，充分发挥资金的使用效益。强化资金监管，及时公告项目进展和资金使用情况，确保资金使用严格、规范、透明。

（四）加强宣传引导。各地要多渠道、多形式宣传家庭养老床位建设和居家养老上门服务等养老服务政策，扩大项目的知晓度、参与度和影响力，引导符合条件的老年人广泛参与。组织开展项目亮点成果、典型案例和先进人物事迹的广泛宣传和荣誉激励，积极推行积极老龄观、健康老龄化，努力营造尊老、爱老、助老的良好氛围。

（五）建立长效机制。坚持“资金投入不减、服务质量不降、服务对象不少”原则，各地要在专项资金支持的基础上，围绕项目制定配套政策，项目实施结束后，继续投入资金支持，开展常态化居家养老上门服务。同时扩大资金来源渠道，充分吸引社会资本、慈善资金投入居家和社区养老服务领域，确保居家养老服务可持续。

附件：1.绍兴市2025年居家和社区基本养老服务提升行动任务分解表

2.家庭养老床位建设和居家养老上门服务实施标准

3.家庭养老床位基本项目参考清单

4.居家养老上门服务基本项目参考清单

5.绍兴市家庭养老床位建设申请表

6.绍兴市家庭养老床位建设验收表

7．“金民工程”全国养老服务信息系统“居家和社区基本养老服务提升行动项目”版块采集信息

附件1

绍兴市2025年居家和社区基本养老服务提升行动任务分解表

（具体以民政部下达的任务为准）

| 区县 | 床位建设数量 （张） | 上门服务人数 （人） |
| --- | --- | --- |
| 越城区 | ≥297 | ≥557 |
| 滨海新区 | ≥104 | ≥195 |
| 柯桥区 | ≥314 | ≥589 |
| 上虞区 | ≥362 | ≥678 |
| 诸暨市 | ≥523 | ≥981 |
| 嵊州市 | ≥363 | ≥682 |
| 新昌县 | ≥203 | ≥380 |
| 合 计 | 2166 | 4062 |
| 备注 | 1.家庭养老床位建设。为符合条件的老年人建设家庭养老床位，对其经常活动的居家场所进行适老化改造、智能化改造及老年用品配置。 2.居家养老上门服务。以提供相关服务的专业机构为依托，为符合条件的老年人提供生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉等上门服务。 |  |

附件2

家庭养老床位建设和居家养老上门服务

实施标准

为推进2025年居家和社区基本养老服务提升行动项目规范实施，现就项目支持的家庭养老床位建设和居家养老上门服务两项重点任务，制定实施标准如下。

一、服务对象

项目服务对象为项目地区符合条件的经济困难的失能、部分失能老年人，综合其身体健康状况、居家环境条件、自我意愿等因素，对适宜建设家庭养老床位的老年人，为其建设家庭养老床位，并可根据其需求同时提供居家养老上门服务；对未建设家庭养老床位但有居家养老上门服务需求的，提供居家养老上门服务。

二、服务提供主体

按照政府采购规定，遴选确定具备资质条件的服务提供主体，其中，建设家庭养老床位涉及的适老化改造和智能化改造，可由依法设立、具备相应资质、信誉良好的养老机构、居家社区养老服务机构或家装、通讯、科技类企业承接；居家养老上门服务可由依法设立的居家社区养老服务机构或经营范围和组织章程中含有养老服务的其他企事业单位和社会组织承接，支持优先选择连锁化品牌化运营的居家社区养老服务机构。

三、服务内容和基本要求

（一）建设家庭养老床位。根据服务对象失能状况、居家环境条件等情况，对其居家环境关键区域或部位进行适老化改造，按需安装网络连接、紧急呼叫、活动监测等智能化设备，并视情配备助行、助餐、感知类老年用品。此前已进行相关改造并具备相应功能的不重复改造（适老化改造、智能化改造和老年用品配备可参考附件3）。建设的家庭养老床位应有效增强服务对象居家生活的安全性、便利性和舒适性，并能够通过智能化手段进行远程监测和动态管理，对服务对象服务需求和异常情况及时响应和进行应急处置。

（二）提供居家养老上门服务。服务内容包括但不限于生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉等服务（服务内容可参考附件4）。项目周期内，应为每位服务对象累计提供不少于30次的居家养老上门服务。

四、服务流程

（一）摸底评估。对辖区内符合条件的经济困难的失能、部分失能老年人等群体组织开展排查摸底，按照相关标准对老年人进行综合能力评估和经济状况评估，确定服务对象。

（二）按需建账。以综合能力评估结果为基本依据，结合服务对象意愿，对每位服务对象进行基本信息和需求登记，按照“一人一案”原则，细化明确具体服务方案。

（三）政府采购。按照政府采购有关规定，遴选确定建设家庭养老床位和提供居家养老上门服务的承接主体。

（四）项目实施。服务提供主体根据每位服务对象具体情况，结合项目相关执行标准和周期，制定家庭养老床位建设或居家养老上门服务的具体方案，明确实施内容、服务标准、进度安排等，经服务对象确认后按计划实施，安排专人通过全国养老服务信息系统和相关微信小程序，及时上传工作进展情况。

（五）评估验收。民政、财政部门对项目实施情况进行评估验收，将验收结果作为标的支付、项目竣工的主要依据。

（六）完善台账。按照“一户一档”的原则，及时对享受本项目资金支持开展家庭养老床位建设和居家养老上门服务的老年人做好服务资料归档。

五、补助标准

项目地区应综合考虑服务老年人数量、服务需求、补助资金额度等情况，在满足家庭养老床位建设要求、保证居家养老上门服务频次和质量的前提下，合理确定每位老年人的补助标准。属于当地基本养老服务项目范围、中央财政补助资金不足以支付的部分，由项目地区统筹地方财政投入予以补足；属于基本养老服务项目以外、服务对象自愿付费的部分，由服务对象或其代理人与服务提供主体签订服务合同予以明确。

附件3

家庭养老床位基本项目参考清单

| 一、适老化改造 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 1 | 地面改造 | 防滑处理 | 在卫生间、厨房、卧室等区域，铺设防滑砖或者防滑地胶 | 基础 |
| 2 |  | 高差处理 | 铺设水泥坡道或者加设橡胶等材质的可移动式坡道 | 基础 |
| 3 | 门改造 | 门槛移除 | 移除门槛，便利老年人进出 | 可选 |
| 4 |  | 房门拓宽 | 对卫生间、厨房等空间较窄的门洞进行拓宽，改善通过性，方便轮椅进出 | 可选 |
| 5 |  | 下压式 门把手改造 | 可用单手手掌或者手指轻松操作，增加摩擦力和稳定性，方便老年人开门 | 可选 |
| 6 | 卧室改造 | 安装床边 护栏（抓杆） | 辅助老年人起身、上下床，防止翻身滚下床 | 基础 |
| 7 |  | 配置护理床 | 帮助失能老年人完成起身、侧翻、上下床、吃饭等动作，辅助喂食、处理排泄物等 | 可选 |
| 8 |  | 配置防压 疮垫 | 避免长期乘坐轮椅或卧床的老年人发生严重压疮，包括防压疮坐垫、靠垫或床垫等 | 可选 |
| 9 | 如厕洗浴设备改造 | 安装扶手 | 在如厕区或者洗浴区安装扶手，包括一字形扶手、U形扶手、L形扶手、135°扶手、T形扶手或者助力扶手等 | 基础 |
| 10 |  | 配置淋浴椅 | 辅助老年人洗澡用，避免老年人滑倒 | 基础 |
| 11 | 物理环境改造 | 灯源改造 | 安装自动感应灯，辅助老年人起夜使用 | 基础 |
| 12 |  | 电源插座及开关改造 | 根据情况进行高/低位、大面板、夜间指示改造，方便老年人使用 | 可选 |
| 13 |  | 安装防撞护角/防撞条、提示标识 | 在家具尖角或墙角安装防撞护角或者防撞条，必要时粘贴警示条 | 可选 |
| 二、智能化改造 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 14 | 网络连接设备 | WIFI路由器 | 保证相关智能设备数据的传送和服务响应 | 基础 （任选其一） |
| 15 |  | 无线网卡 |  |  |
| 16 | 紧急呼叫设备 | 紧急呼叫器 | 安装在床头、卫生间等关键位置，老年人出现危机情况便于一键呼叫 | 基础 |
| 17 | 生命体征监测设备 | 智能腕表等监测设备 | 动态监测和记录老年人呼吸、心率等参数，发现异常自动提醒 | 基础 |
| 18 | 安全监控装置 | 烟雾报警器 | 安装在居家应急响应位置，用于监测老年人居室环境，发生险情时及时报警 | 基础 |
| 19 |  | 可燃气体 泄露报警器 |  | 可选 |
| 20 |  | 溢水报警器 |  | 可选 |
| 21 | 视频或语音通话设备 | 智能监控摄像头等设备 | 双向实时视频或语音通话，及时准确掌握老人在家实时情况 | 基础 |
| 22 | 智能感应设备 | 门磁感应器 | 装在门或窗等位置，实时监测门窗开闭状态，触发及时报警 | 可选 |
| 23 |  | 红外探测器等感应设备 | 安装在卧室、客厅等老年人频繁活动区域，探测老年人活动情况 | 可选 |
| 三、老年用品 |  |  |  |  |
| 序号 | 类别 | 项目名称 | 具体内容 | 项目类型 |
| 24 | 老年用品 | 手杖 | 辅助老年人平稳站立和行走，包含三脚或四脚手杖、凳拐等 | 5项任选其三 |
| 25 |  | 轮椅/助行器 | 辅助家人、照护人员推行/帮助老年人站立行走，扩大老年人活动空间 |  |
| 26 |  | 放大装置 | 运用光学/电子原理进行影像放大，方便老年人使用 |  |
| 27 |  | 自助进食 器具 | 辅助老年人进食，包括防洒碗（盘）、助食筷、弯柄勺（叉）、饮水杯（壶） |  |
| 28 |  | 助听器 | 帮助老年人听清声音来源，增加与周围的交流，包括盒式助听器、耳内助听器、耳背助听器、骨传导助听器等 |  |

注：中央财政补助资金支持的服务项目分为基础项目和可选项目，基础项目是必须配置的项目，可选项目是根据老年人实际情况和需求进行个性化配置的项目。适老化改造配置项目（1-13项）中的可选项目7项选2项（不可重复选）；智能化改造配置项目（14-23项）中的可选项目4项选1项；老年用品配置项目（24-28项）中的可选项目5项选3项（不可重复选）。

附件4

居家养老上门服务基本项目参考清单

| 类别 | 项目名称 | 服务内容 |
| --- | --- | --- |
| 生活照料服务 | 助餐 | 上门烹饪、协助老年人前往老年助餐点就餐、送餐上门等 |
|  | 助浴 | 上门助浴或协助前往老年人助浴点进行身体清洁等 |
|  | 助洁 | 洗漱、剪发剃须、洗脚、剪指（趾）甲等身体助洁服务，居家清洁、衣物洗涤、物品整理等普通助洁服务 |
|  | 助行 | 协助行走、陪伴外出、参加活动等 |
|  | 助急 | 紧急呼叫受理、紧急转介等 |
|  | 助医 | 陪同就医、治疗陪伴等 |
| 基础照护服务 | 排泄护理 | 排尿护理、排便护理、排气护理等 |
|  | 护理协助 | 为老年人进行保暖和物理降温，协助和指导翻身、拍背、褥疮预防等 |
|  | 康复护理 | 包括康复评估、计划制定、康复指导、康复理疗等 |
|  | 生活照护 | 协助穿（脱）衣、饮食照护、睡眠照护等 |
| 探访关爱服务 | 远程服务 | 接受与协助老年人电话呼叫和紧急求助 |
|  | 上门探访 | 了解掌握老年人的健康状况、精神状况、安全情况、卫生状况、居室环境、服务需求等 |
| 健康管理服务 | 信息采集 | 采集老年人的体检信息、既往疾病史等健康信息，建立老年人健康档案等 |
|  | 健康咨询 | 为老年人提供防跌倒、疾病预防、用药提醒与指导、膳食营养、康复保健等指导 |
|  | 常规生理指标监测 | 监测体温、体重、血压、呼吸、心率、血糖等 |
| 委托代办服务 | 代购日常用品 | 代购日常生活用品、果蔬等 |
|  | 代缴日常费用 | 代缴水、电、气、通讯费等日常费用 |
|  | 代订代取业务 | 代订车票、预约车辆，代取送信函、文件和物品等 |
|  | 代为申请服务 | 代为申请法律援助、救助服务等 |
| 精神慰藉服务 | 亲情陪护 | 定期协助有意愿的老年人外出活动或前往服务机构参加集体活动 |
|  | 情绪疏导 | 与老年人进行谈心、交流，耐心倾听老年人的诉说 |
|  | 心理慰藉 | 通过心理健康教育、心理干预手段调整老年人心理状态 |

注：各地根据当地实际，进一步细化明确服务的收费标准、服务时长、自费服务补贴标准等。

附件5

绍兴市家庭养老床位建设申请表

| 姓名 |  | 性别 |  | 身份证号 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 户籍地 |  |  | 家庭住址 |  |  |
| 监护人 |  |  | 联系方式 |  |  |
| 对象类别 | £低保 £低保边缘 £其他 |  |  |  |  |
| 身体状况 | £重度失能 £中度失能 £轻度失能 £其他 |  |  |  |  |
| 居住情况 | £与子女或亲友共住 £空巢 £独居 |  |  |  |  |
| 申请人签字 | 年 月 日 |  |  |  |  |
| 建设机构 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 村（社区） 初审意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 乡镇（街道） 复核意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 民政部门 审定意见 | （盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |

注：1.对象类别中的其他是各地视情扩大服务对象；

2.身份证、低保、低边等证明材料附后，由当地民政局留档。

附件6

| 老年人姓名 |  |  | 性 别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 身份证号码 |  |  | 联系方式 |  |  |  |
| 建设地址 |  |  |  |  |  |  |
| 对象类别 | £低保 £低保边缘 £其他 |  |  |  |  |  |
| 是否享受过适老化改造补助 | £是 £否 |  |  |  |  |  |
| 建设机构 |  |  |  |  |  |  |
| 竣工日期 |  | 开始提供 服务日期 |  |  |  |  |
| 服务周期 |  | 施工负责人及电话 |  |  |  |  |
| 建设内容 | （将该户建设清单另附页，并加盖施工单位印章） |  |  |  |  |  |
| 建设预算 |  | 验收金额 |  |  |  |  |
| 家庭代表 验收意见 | £满意 £基本满意 £不满意 |  |  | 签名 |  |  |
| 验收组意见 | 乡镇（街道）（盖章） 区、县（市）民政部门（盖章） 年 月 日 |  |  |  |  |  |

绍兴市家庭养老床位建设验收表

验收单位：（盖章）                          验收时间：       年    月   日

注：1.对象类别中的其他是各地视情扩大服务对象；

2.此表作为核拨家庭养老床位补贴的主要凭证之一。

附件7

“金民工程”全国养老服务信息系统

“居家和社区基本养老服务提升行动项目”

版块采集信息

一、老年人基本情况

| 指标 | 填报内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 60周岁及以上老年人 | 姓名、身份证号 | 此部分内容由项目地区将申报阶段的老年人明细新增或模板导入系统。 |
| 经济困难老年人 | 姓名、身份证号、平均可支配月收入（元） |  |
| 失能、部分失能老年人 | 姓名、身份证号、失能等级 |  |

二、家庭养老床位建设情况（以某位项目服务对象为例）

| 环 节 | 填报内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 姓名、身份证号、平均可支配月收入（元）、失能等级 | 输入身份证号后，系统将自动关联其他信息。 |
| 受理申请 | 老年人家庭地址、居住面积，街道（乡镇）审核人及意见，区县级民政部门审批人及意见 |  |
| 评估设计 | 适老化、智能化改造内容，拟配备老年用品的种类、数量，中央专项彩票公益金支持金额，实施机构、评估设计机构名称 | 适老化改造包括门改造、卧室改造、如厕洗浴设备改造、物理环境改造等。 智能化改造包括生命体征监测设备、安全监控装置、智能感应设备、网络连接设备等。 老年用品包括手杖、轮椅/助行器、放大装置、自助进食器具、助听器等。 应逐一注明产品名称和数量。 |
| 竣工验收 | 适老化、智能化改造内容，配备的老年用品的种类、数量，验收机构名称，执行金额，老年人满意度 | 逐一核实适老化、智能化改造内容，逐一核对配备用品的种类和数量，回访老年人及家属满意度。 验收机构不得与评估设计机构为同一家机构或存在利益关系。 |
| 资金额度 | 家庭养老床位建设有关资金使用情况 | 适老化改造金额、智能化改造金额以及老年用品配备金额等。 |

三、家庭养老床位建设情况汇总（以某一项目地区为例）

| 地区 | 家庭养老床位建设任务数量（张） | 家庭养老床位建成数量（张） | 中央专项彩票公益金支持金额（万元） | 中央专项彩票公 益金执行金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| X省X市X区 |  |  |  |  |
| 备注：本表格内容由系统自动生成，项目地区无需填报。 |  |  |  |  |

四、居家养老上门服务提供情况（以某位项目服务对象、单次服务为例）

| 环节 | 填报内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 基本信息 | 姓名、身份证号、平均可支配月收入（元）、失能等级、是否已获得项目支持建设家庭养老床位 | 输入身份证号后，系统将自动关联其他信息。 |
| 受理申请 | 申请信息 | 老年人家庭地址、街道（乡镇）审核人及意见、区县级民政部门审批人及意见。 |
| 服务提供 | 服务日期及时长 | 时长需以分钟为单位计算。 |
|  | 服务内容 | 老年人可享受助餐、助浴、助洁、助行、助急、助医等生活照料、基础照护、探访关爱、健康管理、委托代办、精神慰藉、其他等服务。如选“其他”，请注明具体服务内容。 |
|  | 服务质量标准 | 老年人享受的居家养老上门服务质量标准应符合《养老护理员国家职业技能标准（2019年版）》、地方标准或为项目制定的专门质量规范等文件规定。 |
|  | 资金额度 | 以次为单位，填报每次服务有关资金。 |
|  | 服务人员 | 需注明服务提供机构、服务人员姓名。 |
| 质量监督 | 服务质量验收机构名称、验收人姓名、老年人满意度 | 验收机构不得与服务提供机构为同一家机构或存在利益关系。 |

五、居家养老上门服务提供情况汇总（以某一项目地区为例）

| 地区 | 居家养老上门服务任务数量（人次） | 居家养老上门服务 完成数量（人次） | 中央专项彩票公益金支持金额（万元） | 中央专项彩票公益金执行金额 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |
| X省X市X区 |  |  |  |  |
| 备注：本表格内容由系统自动生成，项目地区无需填报。 |  |  |  |  |