王坛镇坎上村自来水加压延伸工程项目方案

为建设新时代美丽乡村，需要坚持和加强党建引领乡村全面振兴，深化“千万工程”，开展新时代美丽乡村达标创建行动，推动“五星达标、3A 争创”迭代。率先推进数字乡村、气质乡村、兴旺乡村、秀美乡村、活力乡村建设，建成有绍兴辨识度、有引领带动作用的乡村振兴先行村 30 个。深入实施农村人居环境提升工程，加快村庄生态化有机更新，巩固提升农村“五水共治”成果，全面落实供水和污水处理，现制定王坛镇坎上村自来水加压延伸工程项目方案。

一、建设对象

坎上村农村饮用水加压延伸工程

二、建设要求

依据《关于下达 2024 年度柯桥区农村饮用水加压延伸工程立项计划的通知》文件精神。

三、建设内容

对集镇范围内的饮用水进一步扩面，对坎上村饮用水扩面，主要内容为新接水用户 356 户，新建 de25—de160管道共计 9.17 千米，新建一体化加压泵站1座等，满足集镇建成区范围内居民用水、供水的需求。

四、项目投资

371万元

五、实施步骤

1、启动阶段：2024年3-4月。做好项目调研。

2. 设计阶段：2024年5-6月。做好项目方案设计、施工图编制等。

3. 招标阶段：2024年6-7月。完成项目标底编制、审核和公开招标等。

4. 施工阶段：2024年8—11月。完成建设施工及相关物资采购等。

5. 验收阶段：2024年12月。完成工程验收。

柯桥区王坛镇人民政府

 2024年4月23日