上城区电子政务项目管理办法

- （征求意见稿）

# 第一章 总则

## 为进一步规范和加强我区电子政务项目（以下简称“项目”）的全过程管理，加强数据共享与业务协同，保证项目建设质量，提高财政资金使用效益，根据《国务院办公厅关于印发国家电子政务项目建设管理办法的通知》（国办发〔2019〕57号）、《浙江省公共数据条例》、《浙江省本级电子政务项目审批管理办法（修订）》（浙发改高技〔2024〕175号）、《浙江省大数据发展管理局关于进一步加强全省电子政务项目统筹管理工作的通知》（浙数改发〔2022〕11号）和《杭州市本级电子政务项目管理办法》等文件精神，结合我区实际，特制定本办法。

## 本办法适用于上城区本级预算部门（以下简称“项目建设单位”）用于支撑各单位履行公共管理和服务等法定职能以及优化内部管理的各类非涉密项目。集中采购的通用设备（含电脑主机、显示器、打印机、一体机等）、成套软件（含操作系统、办公软件等）和楼宇智能化项目（含会议、视频、大屏、监控等系统）不纳入本办法管理。

## 项目原则上应围绕数字化改革整体框架体系，按照“四横四纵”八大体系和“浙里办”“浙政钉”两大终端的总体架构，依托区一体化智能化公共数据平台开展综合应用和业务场景建设。

## 项目建设管理应遵循以下原则：

需求导向。以社会、企业和群众需求出发，突出实战实效，注重解决问题。立项依据充分、目标内容明确、业务边界清晰、技术方案合理、业务与资源需求相匹配。功能模块中投资估算构成清晰、明细详实、测算合理。

统筹集约。加强区与省、市项目统筹，对省、市统建的，区级不得重复开发，仅负责开发个性化功能；对可使用统建通用系统替代的信息系统，应终止运行重复的功能及系统。加强部门内部统筹，全力推动“一单位一平台”建设，原则上一个单位建设一个平台，新项目以功能模块形式建设。

共建共享。坚持资源共建共享共用，提高投入产出绩效，凡项目已产生的数字资源应编目尽编目，包括应用编目、数据编目、云资源编目、组件编目。

安全可控。严格贯彻国家总体安全观，落实安全主体责任，构建网络安全、保密安全、密码安全、等级保护安全合力。把握新一代信息技术发展趋势，打造安全可控、自主可控的技术路线和数字化建设运维模式。

## 项目实行全生命周期管理，包括申报、评审、立项、采购、建设、验收、运行、评价等环节，纳入上城区电子政务项目管理系统（以下简称“项目管理系统”）在线管理。

# 第二章 管理职责

## 区数据资源局为上城区政府确定的项目主管部门，负责全区项目的统筹规划、评审、立项、管理、监督、验收和考核等工作。

## 区财政局负责项目资金管理、政府采购监管、预算绩效评价等工作。

## 区数据资源局会同区发改经信局、区财政局负责统筹全区项目建设的总体规划。

## 区委网信办负责项目的网络安全监管工作。

## 区信创办负责项目的信创审查和监管工作。

## 区审计局负责项目审计监督工作。

## 项目建设单位负责制定本单位的项目和场景应用建设计划；负责本单位项目申报、实施、验收、运行管理、绩效评价等工作和全流程闭环管理；接受职能部门的监督管理，配合做好综合评价、审计等工作；按要求如实提供项目有关资料和实施情况并上传至项目管理系统。

# 第三章 项目范围

## 电子政务项目主要指以计算机、通信、网络、大数据、人工智能等数字化技术、数据化技术、网络化技术、智能化技术为支撑的非涉密信息基础设施、安全保障设施、数据资源、应用支撑平台、业务应用系统等建设和服务项目，包括项目的新建、升级。

## 项目应以区委区政府重大任务和年度目标为核心，以破解各领域堵点痛点难点问题为突破口，以数字赋能推动各系统各部门流程再造、高效协同、整体智治，具备“好用、实用、管用、耐用”特性。

按照集中财力办大事的财政政策体系和“过紧日子”的要求，重点支持列入省市区重点工作的项目，重点支持列入规划的基础性、公共性项目，重点支持政府治理效能提升明显和群众企业获得感强的项目。

对于省一体化数字资源系统中已有的项目，功能相同或者近似的；功能需求不明确、建设预期不理想的；不符合数字化改革总体规划要求和改革方向的，一律不得新建。

# 统筹建设

## 区数据资源局负责区级机房、电子政务网络、基础数据库、存储与灾备、数据安全及数据共享交换等基础性和公共性的数字化基础资源的规划、集约建设和运维保障。

## 区数据资源局负责统筹云资源的申请、分配，各项目建设单位应当在统一的云资源平台上开发应用系统，应用系统产生的公共数据应当统一归集至一体化智能化公共数据平台。

## 区数据资源局负责牵头建设、管理和维护一体化智能化公共数据平台，为全区项目数据资源的归集、存储、治理、应用、共享和开放等提供统一平台支撑服务，保障全区系统互通、数据共享和数据安全。

# 第五章 项目立项

## 项目申报

每年9月底，由区数据资源局组织集中申报下一年度项目。各项目建设单位根据项目申报通知要求，在项目管理系统上提交《电子政务项目申报表》及《项目可行性研究报告》。跨部门的项目，由牵头单位负责项目的统一申报，牵头单位为项目责任单位。在非项目集中申报期内，原则上不新增申报，确因紧急任务需要，以增补项目形式，一事一议。

申报业务应用系统建设类项目需经分管区领导同意，迭代升级的业务应用系统，还须通过绩效评价。

项目建设单位编制项目可行性研究报告前，应落实“非必要不新建”“只减不增、要增先减”原则，明确本部门核心业务，“一单位一平台”建设实施路径，与其它业务部门业务关系框架及本单位应用系统建设现状和未来计划。对需贯通至街道、村(社区)使用的应用应提供不少于5个街道的调研报告，已有应用或网页贯通至街道的区级部门，原则上不新增登陆网页或入口。

收到项目申报材料后，区数据资源局依照《项目申报材料合规性审核要点》开展项目申报材料合规性审查。合规性审查通过的，由区数据资源局集中组织项目初审。合规性审查未通过的，项目建设单位按照合规性审查意见对材料进行调整，并及时向区数据资源局申请复审，未申请复审或复审未通过的，此项目本次申报结束。

## 项目初审

区数据资源局会同区发改经信局、区财政局、区委网信办、区信创办根据全区项目情况、项目建设现状，结合建设方案对项目进行初步筛选后组织初审。项目涉及业务应用系统需贯通至街道、村（社区）使用的，区基层报表（应用）联审机制成员单位派员参加初审。参加初审的单位依据项目初审评分表，对项目进行评分并提出项目是否通过。区数据资源局综合初审单位意见及评分情况，明确项目通过或不通过。项目初审未通过的，此项目本次申报结束。

## 专家评审

项目初审通过的，由区数据资源局会同区财政局分批组织专家评审，主要评审资源集约、技术方案、数据共享、安全保障、资金测算等。

项目建设单位应于专家评审会前将修改后的项目可行性研究报告、修改详细清单及上会汇报PPT上传至项目管理系统。

专家评审后出具评审意见，明确项目通过或不通过，提出项目预算建议。专家评审意见作为每年度项目立项批复、预算安排和项目验收的依据。

专家评审通过的，项目建设单位将修改后的项目可行性研究报告、修改详细清单上传至项目管理系统。专家评审未通过的，此项目本次申报结束。

## 复核审查

区数据资源局、区发改经信局、区财政局根据专家审查意见对完善后的项目申报材料进行复核并形成最终审查结论，并根据项目轻重缓急和区级财力可能提出资金安排意见。复核审查未通过的，此项目本次申报结束。

## 项目立项

复核审查通过的项目，提交区政府规划、土地和数字管理工作联席会议讨论，通过后由区数据资源局、区发改经信局、区财政局联合发布立项文件。

# 第六章 项目预算

## 区财政局根据区政府规划、土地和数字管理工作联席会议确定的项目建设计划及立项意见，按照财政资金管理办法安排项目专项资金预算。

## 经区主要领导同意建设的项目（需提供会议纪要等印证材料）、非区级财政性资金投资（全额由上级专项转移支付、社会资金）建设的项目，经区数据资源局对项目申报材料合规性审查通过后，优先予以立项。在确保网络数据安全及符合法律法规，项目谋划、设计符合相关要求的前提下，鼓励社会资金参与项目建设。

非区级财政性资金投资建设的项目立项文件有效期两年，两年内争取到相关资金可开展项目建设，两年内未争取到相关资金的取消相应立项指标。

# 项目实施

## 项目建设单位应严格按照可研计划开展项目建设，合同中项目建设周期与可研计划保持一致并明确超期相关惩罚条款，项目超期情况纳入部门下期申报项目评审打分。

## 财政性资金投资建设的项目，项目立项发文后6个月内未完成采购的，由区数据资源局、区发改经信局、区财政局取消相应立项指标。项目实际建设周期超合同约定建设周期的，建设单位向区数据局说明情况。存在违约责任的，依法追究相关责任。

## 项目建设单位应当确定项目实施机构和项目责任人，建立健全项目管理制度，加强对项目全过程的管理，强化信息共享和业务协同，并严格执行招标投标、政府采购、工程监理、合同管理等制度。

## 纳入政府采购的项目实行工程监理制，项目监理独立招标，监理费用纳入项目总投资预算。项目建设内容和技术标准须与评审通过的方案保持一致。

## 项目政府采购由区财政局负责监管，小额公共资源交易由区公共资源交易管理委员会办公室统一指导和协调。

## 项目建设单位作为项目采购与实施的主体，应将采购文件、合同文件、初验材料、终验材料等相关文件生成后的5个工作日内将文件电子档通过项目管理系统报区数据资源局备案，上述文档中“项目名称”应与立项文件保持一致。

## 项目建设单位在签订合同时应按项目建设内容设定资金分批支付的条件及比例，在符合资金支付条件时需提前填报《电子政务项目资金支付报备单》，并向区数据资源局进行报备。

## 项目建设单位要做好项目建设过程中的日常管理工作，每月20日前向区数据资源局报送项目建设进度等情况，区数据资源局将会同有关部门对项目建设情况进行不定期抽查。

## 项目建设单位与承建单位签订的项目合同中应当明确项目知识产权归属、数据安全、网络安全、保密要求、维保年限等相关条款，包含但不限于以下内容：

1.明确项目产生的系统、组件、文档等相关数字资源成果的知识产权归项目建设单位所有或共同所有；

2.明确产生的数据及衍生数据等归项目建设单位所有；

3.明确是否签订相应的安全保密补充协议和安全责任书；

4.明确项目维保范围、维保期限和维保责任等，维保期一般不少于2年。

5.明确网络数据安全责任和对应惩罚条款。

## 项目建设单位应当按照网络数据安全“同步规划、同步建设、同步使用”原则，开展网络安全等级保护工作，制定管理制度，明确机构人员，落实防范技术措施，网络安全等级第三级（含）以上的项目系统应当每年开展一次等保测评，定期开展网络安全风险评估，确保网络免受干扰、破坏或者未经授权的访问，防止数据泄露或者被窃取、篡改。重要信息系统应当开展商用密码应用安全性评估。原则上新建项目网络数据安全预算不低于项目总投资的5%。

## 出现以下情形，项目需撤销或终止建设的，项目建设单位应说明原因、建设进度、资金支付等情况，经项目建设单位党委（党组）会议讨论通过并经分管区领导批示同意后报区数据资源局备案：

- 1.由于不可抗力，造成项目无法完成的；

- 2.建设内容发生重大变化，原项目建设方案不能适用的；

- 3.项目实施不力，预期目标不能实现的；

- 4.项目建设过程中出现工程严重逾期、投资重大损失的；

- 5.因职能划转、政策变动及其他原因，造成系统停用或需转移的；

6.其他经认定的相关情形。

## 项目立项后、采购前原则上不做变更，确需变更主要建设内容的：

- 1.变更后投资规模不超出立项预算资金的，由项目建设单位组织变更论证，论证后资金核减数额不超过预算金额15%的，由项目建设单位实施变更内控流程，并向区数据资源局备案；论证后资金核减数额超过预算金额15%的，由项目建设单位向区数据资源局提交变更申请，区数据资源局收到变更申请后召集部门初审，初审通过后召开项目变更专家论证会重新评审，并出具评审意见，项目建设单位根据评审意见实施变更调整。

2.变更后投资规模超出立项预算资金的，应重新进行项目申报和立项。

# 第八章 项目验收

## 项目验收一般包含初验、试运行和验收三个环节，遵循“整体立项，整体验收”要求。项目初验由项目建设单位在项目建设完成后，邀请信息技术、网络安全及业务领域等专家3人（含）以上单数成立验收专家组，对项目整体完成情况自行组织评审。项目初验通过后开展不少于30天的试运行。项目建设单位提出验收申请应同时满足：完成项目立项批复、建设方案、合同要求的全部建设内容，且符合项目的建设目标，通过建设单位组织的项目初验；项目的功能、性能等指标达到项目设计的要求，并取得等保、信创等测评报告；获得一体化数字资源系统自动生成的“试运行报告”；项目验收资料齐全。

## 项目建设单位在项目通过初验、试运行正常且满足验收条件的前提下，向区数据资源局提出验收申请，经区数据资源局审核同意后，进入验收环节。纳入政府采购的项目，由区数据资源局牵头组织技术专家对项目进行验收，提出验收意见。纳入小额公共资源交易的项目，由项目建设单位自行组织技术专家进行验收，提出验收意见，区数据资源局视情参与验收。项目验收涉及的费用由项目建设单位承担。验收合格的，产品投入正常使用。验收不合格的，可在2个月内进行整改再提请验收，验收不合格的项目不得投入使用。

## 项目建设单位依据项目验收管理工作指引，统筹本单位项目验收工作。

# 第九章 项目绩效与审计

## 区数据资源局、区财政局不定期组织专家和相关单位，或委托专业机构，对各单位项目特别是业务应用系统进行绩效评价。

## 区数据资源局负责建立完善应用绩效评价指标体系，定期对全区各单位自建已运行应用梳理，实行绩效评价制度，进行全生命周期管理，适时公布绩效评价结果。探索建立绩效评价结果与项目建设和运行维护经费挂钩机制。

## 绩效评价结果作为迭代升级应用系统、财政资金再投入或者应用系统下架的参考依据。对低绩且未按期整改的应用，报区政府分管领导批准后，给予强制淘汰。

## 项目建成后，按照“谁建设谁负责、谁运行谁负责、谁使用谁负责”的原则，建立健全数据安全和保密责任制。

## 项目建设单位可委托第三方审计中介机构进行审计。

## 对不按照数据共享规范要求共享目录资源的建设单位，应在3个月内完成整改，未完成整改的，予以下架。

# 第十章 其他

## 应用建成使用不满两年而停用或未按规定擅自建设项目的单位取消该单位下一年度的项目申报资格。

## 信创改造项目的立项参照应用系统建设类项目立项流程，项目立项后纳入区项目管理系统全流程管理。

## 区属国企项目由区国资办统筹管理，可参照本办法制定实施细则。

## 涉密项目管理按照国家保密有关规定执行。

## 本办法由区数据资源局负责解释。

## 本办法自发布之日起实施。《杭州市上城区人民政府办公室关于印发上城区政府投资数字化项目管理办法的通知》（上政办函〔2021〕8号）、《杭州市上城区人民政府办公室关于印发上城区数字化项目评审实施细则的通知》（上政办函〔2022〕46号）同时废止。