优化规划实施管理的试点方案

- （征求意见稿）

- 为在国土空间规划体系构建中进一步夯实规划基础、规范许可行为、提升审批效能、加强监测监管、强化数字赋能，结合我省实际，制定本方案。

- 一、试点范围

- 杭州市、宁波市、温州市、绍兴市，海宁市、义乌市、绍兴市上虞区、德清县、瑞安市、新昌县、金华市婺城区自然资源主管部门参加相应试点工作。

- 有条件的其他地区也可以参照试点方案，探索研究优化规划实施管理方面体制机制的创新，但暂不出台相关制度文件，不作为具体建设项目用地审批、规划许可和日常管理的依据。

- 二、目标任务

- 通过试点，探索规划制定到规划实施有效传导的内容、程序和方式，破解规划实施中规划依据不足、适用性不强、违规审批、监管缺位等问题，打通规划实施“最后一公里”。总结试点经验，研究解决存在问题，条件成熟时按照“一地创新、全省推广”的形式制定相应制度文件。

- 三、试点内容

- （一）夯实规划基础

- 1. 详细规划“上图入库”。研究制定详细规划“上图入库”技术标准、数据标准，明确申报、审核、修改等流程管控要求，实现辖区内详细规划全面“上图入库”。（试点单位：杭州市；指导处室和单位：厅国土空间规划局、空间规划院）

- 2. “约束指标+分区准入”的管制方式。全域划定详细规划编制单元，分级分类落实国土空间总体规划确定的强制性内容的用途管制分区。研究制定城镇开发边界、村庄建设边界调整方案的编制导则，试点乡村基础设施、公共服务设施落地。（试点单位：海宁市、义乌市；指导处室和单位：厅国土空间规划局、空间规划院）

- 3. 规划综合实施方案。以面向实施为核心，坚持需求导向和问题导向，规范因城市更新、低效用地利用、规划留白等修改详细规划的行为，探索建立适应详细规划长期稳定与规划实施多元共治的“刚性+弹性”管理机制。研究制定规划综合实施方案编制导则，建立详细规划动态调整制度，试点实施规划综合实施方案。（试点单位：空缺；指导处室和单位：厅空间规划局、空间规划院）

- 4. 通则式国土空间规划管理规定。结合县级、乡镇级国土空间总体规划编制，研究制定县域层面通则式国土空间规划管理规定，指导各类型建设项目规划实施。（试点单位：空缺；指导处室和单位：厅空间规划局、空间规划院）

- （二）提升审批效能

- 5. 规划条件生成机制。依托“省域空间治理数字化平台”，建立详细规划到规划条件的有效传导机制。探索建立“规划条件+建设条件”的工作机制，依法厘清部门职责边界。研究制定能推广运用至全省的“规划条件+建设条件”模板。（试点单位：温州市、绍兴市上虞区；指导处室：厅用途管制处）

- 6. “拿地即拿证”。试点将签订国有土地使用权出让合同、项目备案、领取用地规划许可证归集为“一件事”，线上线下一体联动，打通有关在线审批系统，实现“拿地即拿证”。（试点单位：德清县、瑞安市；指导处室和单位：厅用途管制处、利用处、信息中心）

- 7. 工程设计方案线上联审。依托“省域空间治理数字化平台”，试点建立工程设计方案部门线上联审的工作机制，明确部门审查要求，压实各方主体责任。（试点单位：绍兴市、新昌县；指导处室和单位：厅用途管制处、信息中心）

- 8. 规划许可告知承诺制和豁免制。构建告知承诺制、豁免许可项目的事中事后监管机制。（试点单位：绍兴市上虞区；指导处室和单位：厅用途管制处）

- 9. 工程规划许可数字化申报和审查。试点将工程设计方案申报纳入工程图纸数字化管理系统，会同建设主管部门制定相关技术标准和数据标准，实现建设项目工程设计文件全生命周期管理。探索推进工程规划许可智能化审查，试点研发建设控制指标自动核对工具。（试点单位：宁波市、绍兴市；指导处室和单位：厅用途管制处、信息中心，省建设厅）

- 10. 改进批后监管模式。研究制定规划许可批后监管的工作规程，明确检查内容和要求。基于“浙地智管”规划许可管理系统，增加批后监管应用模块，创新批后监管方式。厘清部门监管职责，加强数据共享和业务协同。（试点单位：金华市婺城区；指导处室和单位：厅用途管制处、执法局、信息中心）

- （三）强化监测监管

- 11. 开发监测监管等功能。在“浙地智管”规划许可管理系统中构建依法行政、审批效能监测功能；建立规划强制性指标实施传导“链式”管理机制；开发审批系统掌办功能。（责任处室和单位：厅用途管制处、信息中心）

- 12. 建立健全监督检查制度。参照自然资源部“双随机、一公开”监管方式，组织开展规划许可事项年度案卷评查，严肃查处违法违规行为。（责任处室：厅用途管制处）

- 四、时间安排

- 试点时间自2024年6月至2025年3月，分三个阶段。

- 工作准备阶段（2024年6月）

- 各地试点单位按照试点方案部署，制定实施计划并报省自然资源厅，明确试点任务和要求，落实责任部门和人员，加强组织保障和技术支撑。

- 探索实施阶段（2024年7月至12月）

- 根据试点任务和要求，梳理相应现行法律法规规章和有关规定，开展广泛调研，摸清现实情况和主要问题。研究制定相关政策文件，形成可复制可推广的制度成果和实践成果。

- （三）总结提升阶段（2025年1月至3月）

- 总结试点工作做法、经验，形成试点总结报告。省自然资源厅适时组织召开经验推广会议。结合《浙江省国土空间规划条例》颁布实施，出台相关配套性政策。

- 工作要求

- （一）加强组织领导。建立“地方为主、省级指导”试点改革推进机制。各试点地区要强化服务大局意识，主要负责人要亲自过问、靠前指挥，及时协调解决试点中遇到的问题，为试点工作提供组织、人员、技术保障。厅有关处室和单位要加强对应试点任务的指导服务，牵头处室要强化统筹协调和组织实施，按照职责分工抓好各项改革试点任务落实。

- （二）统筹谋划稳妥推进。试点任务要坚持人民至上、依法行政、多跨协同、数字赋能。各试点地区要以问题为导向、需求为导向，统筹谋划好试点改革的时间表和路线图，稳妥推进制度创新和组织实施，确保试点工作的质量和效果。

- （三）加强试点沟通交流。同个试点任务有多个试点单位的，试点期间，试点地区应建立联动机制，共同研讨解决试点中遇到的问题，总结试点成效，特别是可复制的制度化成果。