2024年彭埠街道重大行政决策

《“水清岸绿”水环境提升项目》

（征求意见稿）

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | 彭埠街道“水清岸绿”水环境提升项目 |
| **牵头科室** | 公共管理办 | **配合社区** | 章家坝社区、新塘社区 |
| **资金安排** | 区及街道财政共同统筹安排。 |
| **项目背景** | **一、对14条河道加强水质监测。**为进一步提升街道辖区水环境，推动水资源的可持续发展，对辖区内14条河道加强水质监测，通过提升巡查频次，及时发现水环境中的潜在污染风险，并采取相应的措施进行干预和治理，从而防止水环境进一步恶化，保护生态系统的平衡和稳定，为居民提供更加安全、健康的生活环境。**二、云普港清淤以及驳坎修复。**云普港涉及古海塘遗迹，暂时无整治计划，挡墙、驳坎破损严重，存在较大安全隐患，同时河道淤积严重，平均淤泥厚度达23厘米以上，且河底建筑垃圾杂物、乱石较多。因此今年将重点对云普港未整治河段（艮山东路至空港大道北）进行整体清淤整治以及驳坎修复，以提升河道行洪能力，改善水质，维护河岸生态，进一步提高居民出行体验及生活质量。**三、打造街道水文化特色系列。**现今，随着环境保护意识的提高以及社会经济的快速发展，人们对于水生态环境的关注和保护力度不断加大，生活品质和文化内涵的追求也日益增强。河道作为城市重要的自然景观和生态资源，打造水文化特色体系，可以引导人们更加关注水生态环境的保护，推动水生态文明建设，改善水生态环境。今年首先将以运河彭埠段为试点，定制彭埠水文化系列产品，展现彭埠水系建设成果以及文化特色，以提升彭埠城市形象，弘扬推广彭埠文化。 |
| **项目情况** | **1.对14条河道加强水质监测。**河道水质巡查专员提高巡查频次，每条河的巡查由每月2次，提升为每月4次，发现问题第一时间进行处置。**2.采取清淤行动。**重点对云普港等未整治河道挡墙、驳坎进行修复，预计修复加固河道挡墙、驳坎500米；对河道开展清淤行动，预计清淤量3000立方米。**3.打造街道水文化特色系列。**以运河彭埠段为试点，在运河彭埠段约1000米长河岸定制一批含彭埠特色的水文化便民设施，后续逐步进行推广。 |
| **推进计划** | **3月：**云普港河道实地勘查，确定实施方案。**4月：**进行项目公司招投标。**7月：**实施项目工程，开展街道水文化产品设计。**9月：**进行工程验收及水文化成果展示。**1-12月：**强化水质监测，确保街道内河道不出现劣Ⅴ类水。 |